## PA
ANEXO I - Plano de Ação para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI-7 (Baixada Santista)
PDC | sub-PDC | Ação | Descrição da Ação | Meta da Ação | Prioridade de execução | Executor da Ação | Recursos financeiros | [5 empty] | Prazo de execução | Área de abrangência
[7 empty] | Valor (R$) |  |  |  | Valor Total (R$) | Fonte(s)
[7 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
PDC 1 - BRH | 1.1 | Ação 1 Sistema de Informação WEB do CBH | Construção e ataulização do sig-web fundamentado em padrões de interoperabilidade de dados espaciais, instalação, configuração e customização e servidor de hospedagem, cadasto da soc.civil, seminário | até 2019 | ALTA | 2016-AEAVR; 2019 - INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS | 220000 | 0 | 0 | 80000 | 300000 | Cobrança | 2016 - 02 anos; 2019 a deliberar | UGRHI
| 1.1 | Ação 2 Sistematização de um banco de dados georreferenciado, integrado ao Web-SIG, das ações e propostas de ação dosestudos, planos e projetos municipais e regionais,diretamente ou indiretamente relacionadas a recursos hídricos | Sistematização de um banco de dados georreferenciado, integrado ao Web-SIG, das ações e propostas de ação dos estudos, planos e projetos municipais e regionais, diretamente ou indiretamente relacionadas a recursos hídricos | Projetos que somem até R$ 200.000,00 no quadriênio | MÉDIA | INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | Cobrança | 2018 - a deliberar | UGRHI
| 1.2 | Ação 1 Elaboração Plano Regional de Recuperação Florestal | Realizar o Diagnóstico, Prognóstico, Identificar as áreas em degradação, o quanto se pretende reflorestar em hectares, reflexo esperado em Recursos Hídricos, legislação, técnicas a serem adotadas e principais atividades | 01 projeto até 2019 | ALTA | INSTITUIÇÕES PUBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | Cobrança | 2018 - a deliberar | UGRHI
| 1.2 | Ação2 Elaboração/atualização plano regional de controle de erosão e assoreamento | Diagnóstico - fatores que contribuem com a erosão na BS; Tipos de erosão rural e urbana; Impactos nos Recursos Hidricos; Influência da ocupação desordenada; Localidades diagnosticdas com processos erosivos. Prognóstico: Quais são o conjunto de programas para minimizar a erosão nos locais identificados; Plano de Ações: Ações Estruturais e medidas de controle. | 01 projeto até R$ 600.000,00 até 2019 | ALTA | INSTITUIÇÕES PUBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | Cobrança | 2018 - a deliberar | UGRHI
| 1.2 | Ação3 Elaborar plano regional integrado de educação ambiental e comunicação Social | Elaborar plano regional integrado de educação ambiental e comunicação Social | 01 plano até 2019 | ALTA | INSTITUIÇÕES PUBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | Cobrança | 2018- a deliberar | UGRHI
| 1.2 | Ação 4 Mapear e cadastrar detalhadamente sistemas de saneamento básico alternativos em áreas isoladas | Identificar as área em que vivem as comunidades isoladas da Baixada Santista por Sub-bacia, quem são e quais as alternativas para implantar o saneamento | 01 projetode até R$ 500.000,00 no quadriênio | MÉDIA | INSTITUIÇÕES PUBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | Cobrança | 2018 - a deliberar | UGRHI
| 1.2 | Ação 5 Pesquisa científica em recursos hídricos de interesse do CBH-BS | Pesquisa científica em recursos hídricos de interesse do CBH-BS | 01 projeto até 2019 | MÉDIA | INSTITUIÇÕES PUBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | Cobrança | 2018 - a deliberar | UGRHI
| 1.2 | Ação 6 Estudos e/ou projetos de novos sistemas de captação e/ou regularização de vazões captadas | Estudos e/ou projetos de novos sistemas de captação e/ou regularização de vazões captadas | 01 projeto até R$ 500.000,00 | ALTA | INSTITUIÇÕES PUBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | Cobrança | 2018 - a deliberar | UGRHI
| 1.2 | Ação7 Atualizar os planos diretores municipais de saneamento básico alinhados ao Plano Integrado de Saneamento e de Plano de Bacia Hidrográfica | Formular as linhas de ações estruturais e operacionais referentes ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e controle de inundações urbana | 03 projetos no quadriênio | ALTA | 2017 - PM PERUIBE; 2018-2019 PREFEITURAS | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 750000 | Compensação Financeira | 2017 - sem contrato; 2018 e 2019 a deliberar | UGRHI
| 1.2 | Ação 8 Estudo de tecnologias alternativas para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário,públicos | Estudo de tecnologias alternativas para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário,públicos | 01 projeto no quadriênio | BAIXA | INSTITUIÇÕES PUBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | Compensação Financeira | 2018 - a deliberar | UGRHI
| 1.2 | Ação 9 Elaborar, revisar e atualizar os planos municipais emergenciais e de riscos da defesa civil de interesse para o CBH-BS | Elaborar, revisar e atualizar os planos municipais emergenciais e de riscos da defesa civil de interesse para o CBH-BS | 01 projeto no quadriênio | BAIXA | INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | Cobrança | 2019 a deliberar | UGRHI
| 1.2 | Ação 10 Elaborar, revisar e atualizaros planos municipais emergenciais e de riscos da defesa civil de interesse para o CBH-BS | Elaborar, revisar e atualiza os planos municipais emergenciais e de riscos da defesa civil de interesse para o CBH-BS | 01 projeto no quadriênio | BAIXA | INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | Compensação Financeira | 2018 a deliberar | UGRHI
| 1.3 | Ação 1 Estudos técnicos para a atualização do enquadramento dos corpos hídricos em classes, segundo os usos preponderantes | Estudos técnicos para a atualização do enquadramento dos corpos hídricos em classes, segundo os usos preponderantes | 01 projeto no quadriênio | ALTA | INSTITUIÇÕES PUBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | Cobrança | 2018 - a deliberar | UGRHI
| 1.4 | Ação 1 Instalação e monitoramento de linígrafos (nível d'água em cursos d'água naturais e artificiais) e marégrafos telemétricos | Instalar e monitorar os seguintes cursos d'água: Rio Branco, Preto, Mambu, Aguaperú - Itanhaém; Rio Itapanhaú-Bertioga; Rio Perequê-Cubatão; Rio Branco ou Boturoca | Integrar à rede existente bancos de dados hidrometerológicos; 7 plataformas de coleta de dados. 01 projeto no quadriênio | ALTA | ABAVAR | 800000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | Cobrança | 2016 - 03 anos | UGRHI
| 1.4 | Ação 2 Instalar e dar manutenção aos sistemas telemétricos e online de monitoramento quantitativo de água | Instalar as estações com sistemas telemétricos em conformidade com a rede hidrológica existente e de acordo com as necessidades do CBH-BS sob orientação do DAEE | 01 projeto até 2019 integrar a rede existente | ALTA | INSTITUIÇÕES PUBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | Cobrança | 2018 - a deliberar | UGRHI
| 1.5 | Ação 1 Identificar e mapear em escala compatível: a) áreas alagáveis pela chuva emarés; e b) áreas e cursos d'água sujeitos à intrusão salina (superficial e subterrânea) | Identificar e mapear em escala compatível: a) áreas alagáveis pela chuva emarés; e b) áreas e cursos d'água sujeitos à intrusão salina (superficial e subterrânea) | Determinar a intrusão salina na UGRHI-7, através de 04 projetos distintos no quadriênio | ALTA | 2016 -ABAVAR; 2017 - UNISANTOS; 2018-2019 - INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS | 1600000 | 800000 | 800000 | 800000 | 4000000 | Cobrança | 2016 - 03 anos; 2017 - em análise AT; 2018-2019 a deliberar | UGRHI
| 1.5 | Ação 2 Plano de contingência para o setor de abastecimentode água(desabastecimento, intempéries e situações de calamidade pública) | Plano de contingência para o setor de abastecimentode água(desabastecimento, intempéries e situações de calamidade pública) | 02 projetos no quadriênio | ALTA | INSTITUIÇÕES PUBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 500000 | 250000 | 750000 | Cobrança | 2018 e 2019 - a deliberar | UGRHI
| 1.7 | Ação 1 Identificação e proposta para o monitoramento das fontes de poluição difusa | Identificaras principais fontes de poluição pontuais ou fixas e elaborar uma proposta de monitoramento e de redução dessas fontes | 01 projeto até R$ 400.000,00 até 2019 | ALTA | INSTITUIÇÕES PUBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | Cobrança | 2018 a deliberar | UGRHI
| 1.7 | Ação 2 Mapear e analisar fontes potenciais de poluição da água (efluentes de aterros,atividade portuária, industrial, comercial, residencial, de navegação, entre outras) | Mapear e analisar fontes potenciais de poluição da água (efluentes de aterros,atividade portuária, industrial, comercial, residencial, de navegação, entre outras) | 02 projetos no quadriênio | MÉDIA | 2017- Soc.Visc. S. Leopoldo; 2018-INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS | 498864.6 | 0 | 301135.4 | 0 | 800000 | Cobrança | 2016 - 03 anos; 2018 a deliberar | UGRHI
PDC 2 - GRH | 2.1 | Ação 1 Elaboração do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI | Elaboração do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI | 02 projetos no quadriênio | ALTA | INSTITUIÇÕES PUBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | Compensação Financeira | 2018 - a deliberar | UGRHI
| 2.3 | Ação 1 Revisão dos mecanismos e valores da cobrança pelo uso dos recursos hídricos | Revisão dos mecanismos e valores da cobrança pelo uso dos recursos hídricos | 01 projeto no quadriênio | ALTA | INSTITUIÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | Cobrança | 2018 - a deliberar | UGRHI
| 2.5 | Ação 1 Dar continuidade ao projeto de fortalecimento, articulação e integração dos CBHs da Vertente Litorânea | Dar continuidade ao projeto de fortalecimento, articulação e integração dos CBHs da Vertente Litorânea | Articulação entre os Comitês da Vertente Litorânea, 03 projetos no quadriênio | ALTA | CBHs - LN RB E BS | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 165000 | Compensação Financeira | 2016 - LN - Concluído; 2017 - RB 02 anos; 2018 - BS - 02 anos | UGRHI
PDC 3 - MRQ | 3.1 | Ação 1 Elaborar Projetos ou Executar Obras com vistas a implementação de saneamento básico com foco em comunidades de baixa renda e isoladas | Elaborar Projetos ou Executar Obras com vistas a implementação de saneamento básico com foco em comunidades de baixa renda e isoladas | 01 propjeto no quadriênio | MÉDIA | INSTITUIÇÕES PUBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 1200000 | Compensação financeira | 2018 - a deliberar | UGRHI
| 3.1 | Ação 2 Elaborar Projetos ou Executar Obras com vistas a implementação de saneamento básico com foco em comunidades de baixa renda e isoladas | Elaborar Projetos ou Executar Obras com vistas a implementação de saneamento básico com foco em comunidades de baixa renda e isoladas | 02 projetos no quadriênio | MÉDIA | 2016 - MARAMAR; INSTITUIÇOES PUBLICAS E PRIVADAS | 223978.3 | 0 | 0 | 976021.7 | 1200000 | Cobrança | 2016 - 03 anos; 2019 a deliberar | UGRHI
| 3.2 | Ação 1 Implementação das ações indicadas pelo Plano Regional de Resíduos Sólidos | Implementação das ações indicadas pelo Plano Regional de Resíduos Sólidos | 02 projetos no quadriênio | MÉDIA | INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS | 0 | 0 | 1200000 | 800000 | 2000000 | Cobrança | 2018 e 2019 - a deliberar | UGRHI
| 3.3 | Ação 1 Serviços de desassoreamento de canais e galerias dedrenagem urbana | Serviços de desassoreamento de canais e galerias dedrenagem urbana | 03 projetos no quadriênio | ALTA | 2016 - PM Itanhaém; INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS | 372160 | 0 | 600000 | 527840 | 1500000 | Cobrança | 2016 - 03 anos; 2018 e 2019 a deliberar | UGRHI
PDC 4 - PCA | 4.2 | Ação 1 Recuperação de áreas degradadas (plantio e monitoramento), com vistas a proteção dos corpos d’água | Identificar o local e o tipo de ecossistema e o agente causador da degradação, histórico da ocupação da área. Elaborar e executar projeto de recuperação da área | 02 projetos no quadriênio | ALTA | INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS | 0 | 0 | 3600000 | 3600000 | 7200000 | Cobrança | 2018 e 2019 - a deliberar | UGRHI
| 4.2 | Ação 2 Elaborar o mapeamento das nascentes inseridas na área UGRHI-7 | Elaborar o mapeamento das nascentes inseridas na área UGRHI-7 | 01 projeto no quadriênio | ALTA | PM Itanhaém | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | Compensação Financeira | 2016 - 03 anos | UGRHI
| 4.2 | Ação 3 Instalação de viveiros para recuperação da vegetação | Diagnóstico com objetivo de identificar as espécies nativas a serem produzidas; Plano e programa de destinação das espécies do viveiro; Apresentar a capacidade produtiva e infraestrutura (drenagem, galpão, etc.); Instalação do viveiro; | 02 projetos no quadriênio | MÉDIA | INSTITUIÇÕES PUBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 600000 | 300000 | 900000 | Cobrança | 2018-2019 a deliberar | UGRHI
PDC 5 - GDA | 5.1 | Ação 1 Promover e aparelhar fiscalização sistemática de perdas de água e ocorrências de desabastecimento | Promover e aparelhar fiscalização sistemática de perdas de água e ocorrências de desabastecimento | 02 projetos no quadriênio | BAIXA | INSTITUIÇÕES PUBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 | Cobrança | 2018 -2019 a deliberar | UGRHI
| 5.1 | Ação 2 Projetos, serviços e/ou obras de instalação,reforma ou manutenção redes e ramais de distribuição de água de abastecimento, com foco no controle de perdas | Projetos, serviços e/ou obras de instalação,reforma ou manutenção redes e ramais de distribuição de água de abastecimento, com foco no controle de perdas | 02 projetos no quadriênio | ALTA | INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS | 0 | 0 | 2400000 | 1200000 | 3600000 | Cobrança | 2018-2019 a deliberar | UGRHI
| 5.1 | Ação 3 Setorização das redes de distribuição e instalação de macromedidores e piezômetros telemétricos,além de válvulas redutoras de pressão telecomandadas | Setorização das redes de distribuição e instalação de macromedidores e piezômetros telemétricos,além de válvulas redutoras de pressão telecomandadas | 01 projeto no quadriênio | ALTA | INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | Cobrança | 2018-2019 a deliberar | UGRHI
| 5.3 | Ação 1 Elaborar Projetos ou executar obras de sistemas de captação com vistas ao reuso de água nos setores industrial, comercial, de serviços, de produção agropecuária e repartições públicas | Elaborar Projetos ou executar obras de sistemas de captação com vistas ao reuso de água nos setores industrial, comercial, de serviços, de produção agropecuária e repartições públicas | 02 projetos no quadriênio | ALTA | INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 600000 | Cobrança | 2018-2019 a deliberar | UGRHI
PDC 7- EHE | 7.1 | Ação 1 Instituir, implantar, operar,modernizar e/ou aprimorar(i) uma sala de situaçãoCBH-BS, integrada ao Web-Site do CBH-BS pararecepção, análise,divulgação earmazenamento de dadosambientais diversos,intercâmbio de dados eacionamento de sensores e sistemas externos | Instituir, implantar, operar,modernizar e/ou aprimorar(i) uma sala de situaçãoCBH-BS, integrada ao Web-Site do CBH-BS pararecepção, análise, divulgação e armazenamento de dados ambientais diversos, intercâmbio de dados e acionamento de sensores e sistemas externos | 01 projeto no quadriênio | ALTA | INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | Cobrança | 2018-2019 a deliberar | UGRHI
| 7.2 | Ação 1 Elaborar Projetos de obras hidráulicas para contenção de inundações ou alagamentos ou para regularização de descargas | Elaborar Projetos de obras hidráulicas para contenção de inundações ou alagamentos ou para regularização de descargas | 02 projetos no quadriênio | ALTA | INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 800000 | Compensação Financeira | 2018 - 2019 a deliberar | UGRHI
| 7.2 | Ação 2 Projetos ou Obras e serviços em drenagem e/ou controle de marés, constantes dos planos municipais ou regionais, para contenção de inundações ou alagamentos ou para regularização de descargas | Projetos ou Obras e serviços em drenagem e/ou controle de marés, constantes dos planos municipais ou regionais, para contenção de inundações ou alagamentos ou para regularização de descargas | Projetos que atendam 20% no combate a enchentes e inundações nos Municípios UGRHI7. | ALTA | INSTITUIÇÕES PÚBLICAS (PREFEITURAS MUNICIPAIS DA UGRHI) OU PRIVADAS | 4939874.16 | 5644933.94 | 4200000 | 4255070 | 19039878.1 | Cobrança | 2016 e 2017 - 03 anos; 2018 e 2019 a deliberar | UGRHI
| 7.2 | Ação 3 Elaboração de modelos hidroclimáticos e ambientais integrados para a previsão de precipitaçãointensa e de eventos deinundação e/ou alagamento, bem comopara fins de estudoshidro climáticos de longo prazo | Elaboração de modelos hidroclimáticos e ambientais integrados para a previsão de precipitaçãointensa e de eventos deinundação e/ou alagamento, bem como para fins de estudoshidro climáticos de longo prazo | 02 projetos no quadriênio | ALTA | INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 900000 | Cobrança | 2018 e 2019 a deliberar | UGRHI
| 7.2 | Ação 4 Projetos ou Obras e serviços em drenagem e/ou controle de marés, constantes dos planos municipais ou regionais, para contenção de inundações ou alagamentos ou para regularização de descargas | Projetos ou Obras e serviços em drenagem e/ou controle de marés, constantes dos planos municipais ou regionais, para contenção de inundações ou alagamentos ou para regularização de descargas | 02 projetos no quadriênio | ALTA | 2016 - PM SANTOS; 2017 - PM P GRANDE | 1200000 | 2000000 | 0 | 0 | 3200000 | Compensação Financeira | 2016 - 03 anos (santos); 2017 - 03 anos (PG) | UGRHI
PDC 8 - CCS | 8.1 | Ação 1 Criar programas, cursos de capacitação, eventos e congressos em recursos hídricos | Criar programas, cursos de capacitação, eventos e congressos em recursos hídricos | 02 projetos no quadriênio | BAIXA | INSTITUIÇÕES PUBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 190000 | 95000 | 285000 | Cobrança | 2018 e 2019 - a deliberar | UGRHI
| 8.1 | Ação 2 Executar projetos que promovam a Educação Ambiental sobre ecossistemas costeiros para diversos públicos envolvidos (pescadores, turistas, entre outros) de forma integrada enquanto Vertente Litorânea | Executar projetos que promovam a Educação Ambiental sobre ecossistemas costeiros para diversos públicos envolvidos (pescadores, turistas, entre outros) de forma integrada enquanto Vertente Litorânea | 01 parte de projeto no quadriênio - Vertente Litorânea (CBHs LN, RB e BS), destinado ao CBH-LN | ALTA | CBH-LN | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | Cobrança | 2018- a deliberar | UGRHI
| 8.1 | Ação 3 Capacitação contínua dos atores envolvidos com os CBHs em diversos assuntos levantados nos trabalhos de articulação entre os CBHs da VL | Capacitação contínua dos atores envolvidos com os CBHs em diversos assuntos levantados nos trabalhos de articulação entre os CBHs da VL | 01 parte projeto no quadriênio - Vertente Litorânea (CBHs LB, RB e BS), destinado ao CBH-BS | MÉDIA | CBH-BS | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | Cobrança | 2018 - a deliberar | UGRHI
| 8.1 | Ação 4 Cursos de formação de agentes multiplicadores de educação ambiental, com foco em recursos hídricos | Cursos de formação de agentes multiplicadores de educação ambiental, com foco em recursos hídricos | 05 projetos no quadriênio | MÉDIA | 2016 - PM GUARUJÁ. MARAMAR; SOC. VISC. S. LEOPOLDO; 2017 - CETESB; INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS | 610480.69 | 397091.59 | 400000 | 0 | 1407572.28 | Cobrança | 2016 - 03 anos; 2017 - 03 anos; 2018 a deliberar | UGRHI
| 8.2 | Ação 1 Campanha de conscientização do uso racional da água | Campanha de conscientização do uso racional da água | 02 projetos no quadriênio | ALTA | 2017 - PM S VICENTE;INSTUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 153971.72 | 346028.28 | 0 | 500000 | Cobrança | 2017 - 03 anos; 2018 a deliberar | ÙGRHI
| 8.2 | Ação 2 Ações e programas regionais de educação ambiental e/ou comunicação social | Ações e programas regionais de educação ambiental e/ou comunicação social | 02 projetos no quadriênio | ALTA | 2016 - FUNBEA; INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS | 476783.75 | 0 | 0 | 123216.25 | 600000 | Cobrança | 2016 - 03 anos; 2019 a deliberar | UGRHI
| 8.3 | Ação 1 Promover fórum de políticas públicas para discussão dos recursos hídricos | Promover fórum de políticas públicas para discussão dos recursos hídricos | 02 projetos no quadriênio | ALTA | INSTITUIÇÕES PUBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 300000 | Cobrança | 2018 e 2019 - a deliberar | UGRHI
| 8.3 | Ação 2 Produzir material de comunicação e divulgação comuns aos 03 (três) Comitês, de forma didática, como: os instrumentos de gestão, as riquezas das Bacias da Vertente e os serviços ambientais fornecidos, na forma de audiovisual, etc. | Produzir material de comunicação e divulgação comuns aos 03 (três) Comitês, de forma didática, como: os instrumentos de gestão, as riquezas das Bacias da Vertente e os serviços ambientais fornecidos, na forma de audiovisual, etc. | 01 parte projeto no quadriênio - Vertente Litorânea (CBHs LN, RB e BS), destinado ao CBH-RB (conforme Del. CBH-BS 321/2017) | ALTA | CBH-RB | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | Compensação Financeira | 2017 - 03 anos | UGRHI
[5 empty] | R$ TOTAL PREVISTO / ANO |  | 11497141.5 | 9380997.25 | 25552163.68 | 15457147.95 | 61887450.38
[5 empty] | R$ TOTAL PREVISTO / QUADRIÊNIO |  | 61887450.38
Legenda:
Cobrança: |  | refere-se aos recursos financeiros do FEHIDRO advindos da Cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
Compensação financeira: |  | refere-se aos recursos financeiros do FEHIDRO advindos da Compensação financeira em decorrência dos aproveitamentos hidroenergéticos.
PDC e subPDC: |  | subPDC indicado como prioritário para o quadriênio.
Obs.: o quadro acima refere-se ao item 4.3.1. Definição das Metas e Ações para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI, do Anexo da Deliberação CRH 146/2012.

## PI Fehidro
| % de INVESTIMENTO no PDC 1 e PDC 2 |  |  |  | 19.64%
| % de INVESTIMENTO nos subPDCs PRIORITÁRIOS |  |  |  | 65.13%
| % de INVESTIMENTO nos demais subPDCs |  |  |  | 15.22%
ANEXO II - Programa de Investimentos do FEHIDRO ¦ UGRHI-7 (Baixada Santista)
PDC | sub-PDC | INDICADO (R$ mil) |  |  |  | ESTIMADO PARA INDICAÇÃO (R$ mil) |  |  |  | Total Quadriênio Compensação (R$ mil) | Total Quadriênio Cobrança (R$ mil) | Total Triênio Compensação (R$ mil) | Total Triênio Cobrança (R$ mil) | % por subPDC no Triênio | % por PDC no Triênio
|  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019
|  | Compensação financeira | Cobrança | Compensação financeira | Cobrança | Compensação financeira | Cobrança | Compensação financeira | Cobrança
PDC 1 - BRH | 1.1 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 80 | 0 | 500 | 0 | 280 | 0.5646% | 18.72%
| 1.2 | 0 | 0 | 250 | 0 | 600 | 2550 | 250 | 300 | 1100 | 2850 | 1100 | 2850 | 7.965%
| 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 1.613%
| 1.4 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 400 | 0.8066%
| 1.5 | 0 | 1600 | 0 | 800 | 0 | 1300 | 0 | 1050 | 0 | 4750 | 0 | 3150 | 6.352%
| 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1.7 | 0 | 498.8646 | 0 | 0 | 0 | 701.1354 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 701.1354 | 1.414%
PDC 2 - GRH | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0.4033% | 0.9276%
| 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0.3025%
| 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.5 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 110 | 0 | 0.2218%
PDC 3 - MRQ | 3.1 | 0 | 223.9783 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 976.0217 | 1200 | 1200 | 1200 | 976.0217 | 4.388% | 10.7%
| 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 800 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 4.033%
| 3.3 | 0 | 372.16 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 527.84 | 0 | 1500 | 0 | 1127.84 | 2.274%
| 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 4 - PCA | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16.33%
| 4.2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 3900 | 500 | 8100 | 0 | 8100 | 16.33%
PDC 5 - GDA | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 1700 | 0 | 5600 | 0 | 5600 | 11.29% | 12.5%
| 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 600 | 0 | 600 | 1.21%
PDC 6 - ARH | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 7 - EHE | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2.017% | 36.3%
| 7.2 | 1200 | 4939.8742 | 2000 | 5644.9339 | 0 | 4650 | 0 | 4705.07 | 3200 | 19939.8781 | 2000 | 15000.0039 | 34.28%
| 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 8 - CCS | 8.1 | 0 | 610.4807 | 0 | 397.0916 | 0 | 750 | 0 | 95 | 0 | 1852.5723 | 0 | 1242.0916 | 2.505% | 4.528%
| 8.2 | 0 | 476.7837 | 0 | 153.9717 | 0 | 346.0283 | 0 | 123.2163 | 0 | 1100 | 0 | 623.2163 | 1.257%
| 8.3 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 80 | 300 | 80 | 300 | 0.7663%
TOTAL PREVISTO / ANO (R$ mil) |  | 1755 | 9742.1415 | 2385 | 6995.9973 | 1955 | 23197.1637 | 350 | 14707.148 | 6445 | 54642.4504 | 4690 | 44900.3089
Total de acordo com art 2º Del. CRH 188/16 |  |  |  | 49590.3089
TOTAL PREVISTO / QUADRIÊNIO (R$ mil) |  | 61087.4504
Legenda:
Cobrança: |  | refere-se aos recursos financeiros do FEHIDRO advindos da Cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
Compensação financeira: |  | refere-se aos recursos financeiros do FEHIDRO advindos da Compensação financeira em decorrência dos aproveitamentos hidroenergéticos.
PDC e subPDC: |  | subPDCs indicados como prioritários para o quadriênio.
Obs.: o quadro acima refere-se ao item 4.3.2 - Montagem do Programa de Investimentos, do Anexo da Deliberação CRH 146/2012.

## PI Geral
ANEXO III - Programa de Investimentos Totais ¦ UGRHI-7 (Baixada Santista)
PDC | sub-PDC | INDICADO (R$ mil) |  |  |  | ESTIMADO PARA INDICAÇÃO (R$ mil) |  |  |  | Total Quadriênio FEHIDRO (R$ mil) | Total Quadriênio Outras Fontes (R$ mil) | Total Triênio FEHIDRO (R$ mil) | Total Triênio Outras Fontes (R$ mil) | Total no Triênio / subPDC (%) | Total no Triênio / PDC (%)
|  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019
|  | FEHIDRO | Outras Fontes | FEHIDRO | Outras Fontes | FEHIDRO | Outras Fontes | FEHIDRO | Outras Fontes
PDC 1 - BRH | 1.1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 80 | 0 | 500 | 0 | 280 | 0 | 0.5646% | 18.72%
| 1.2 | 0 | 0 | 250 | 0 | 3150 | 0 | 550 | 0 | 3950 | 0 | 3950 | 0 | 7.965%
| 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 1.613%
| 1.4 | 800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 400 | 0 | 0.8066%
| 1.5 | 1600 | 0 | 800 | 0 | 1300 | 0 | 1050 | 0 | 4750 | 0 | 3150 | 0 | 6.352%
| 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1.7 | 498.8646 | 0 | 0 | 0 | 701.1354 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 701.1354 | 0 | 1.414%
PDC 2 - GRH | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0.4033% | 0.9276%
| 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0.3025%
| 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.5 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 110 | 0 | 0.2218%
PDC 3 - MRQ | 3.1 | 223.9783 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 976.0217 | 0 | 2400 | 0 | 2176.0217 | 0 | 4.388% | 10.7%
| 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 800 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 4.033%
| 3.3 | 372.16 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 527.84 | 0 | 1500 | 0 | 1127.84 | 0 | 2.274%
| 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 4 - PCA | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16.33%
| 4.2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 3900 | 0 | 8600 | 0 | 8100 | 0 | 16.33%
PDC 5 - GDA | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 1700 | 0 | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 11.29% | 12.5%
| 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 1.21%
PDC 6 - ARH | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 7 - EHE | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 2.017% | 36.3%
| 7.2 | 6139.8742 | 0 | 7644.9339 | 0 | 4650 | 0 | 4705.07 | 0 | 23139.8781 | 0 | 17000.0039 | 0 | 34.28%
| 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 8 - CCS | 8.1 | 610.4807 | 0 | 397.0916 | 0 | 750 | 0 | 95 | 0 | 1852.5723 | 0 | 1242.0916 | 0 | 2.505% | 4.528%
| 8.2 | 476.7837 | 0 | 153.9717 | 0 | 346.0283 | 0 | 123.2163 | 0 | 1100 | 0 | 623.2163 | 0 | 1.257%
| 8.3 | 0 | 0 | 80 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0.7663%
TOTAL PREVISTO / ANO (R$ mil) |  | 11497.1415 | 0 | 9380.9973 | 0 | 25152.1637 | 0 | 15057.148 | 0 | 61087.4504 | 0 | 49590.3089 | 0
Total de acordo com art 2º Del. CRH 188/16 |  |  |  | 49590.3089
TOTAL PREVISTO / QUADRIÊNIO (R$ mil) |  | 61087.4504
Legenda:
Cobrança: |  | refere-se aos recursos financeiros do FEHIDRO advindos da Cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
Compensação financeira: |  | refere-se aos recursos financeiros do FEHIDRO advindos da Compensação financeira em decorrência dos aproveitamentos hidroenergéticos.
PDC e subPDC: |  | subPDCs indicados como prioritários para o quadriênio.
Obs.: o quadro acima refere-se ao item 4.3.2 - Montagem do Programa de Investimentos, do Anexo da Deliberação CRH 146/2012.