## PA
ANEXO I - Plano de Ação para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI-7 (Baixada Santista)
PDC | sub-PDC | Ação | Descrição da Ação | Meta da Ação | Prioridade de execução | Executor da Ação | Recursos financeiros | [5 empty] | Prazo de execução | Área de abrangência
[7 empty] | Valor (R$) |  |  |  | Valor Total (R$) | Fonte(s)
[7 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| 1.2 | Ação2 Elaboração/atualização plano regional de controle de erosão e assoreamento | Diagnóstico - fatores que contribuem com a erosão na BS; Tipos de erosão rural e urbana; Impactos nos Recursos Hidricos; Influência da ocupação desordenada; Localidades diagnosticdas com processos erosivos. Prognóstico: Quais são o conjunto de programas para minimizar a erosão nos locais identificados; Plano de Ações: Ações Estruturais e medidas de controle. | 01 projeto | ALTA | INSTITUIÇÕES PUBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | Cobrança | 1 ano | UGRHI
1 - BRH | 1.2 | Ação 4 Mapear e cadastrar detalhadamente sistemas de saneamento básico alternativos em áreas isoladas | Identificar as área em que vivem as comunidades isoladas da Baixada Santista por Sub-bacia, quem são e quais as alternativas para implantar o saneamento | 01 projeto | MÉDIA | INSTITUIÇÕES PUBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | Cobrança | 1 ano | UGRHI
| 1.2 | Ação7 Atualizar os planos diretores municipais de saneamento básico alinhados ao Plano Integrado de Saneamento e de Plano de Bacia Hidrográfica | Formular as linhas de ações estruturais e operacionais referentes ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e controle de inundações urbana | 1 projeto | ALTA | PREFEITURAS | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | Compensação Financeira | 1 ano | UGRHI
| 1.2 | Ação 9 Elaborar, revisar e atualizar os planos municipais emergenciais e de riscos da defesa civil de interesse para o CBH-BS | Elaborar, revisar e atualizar os planos municipais emergenciais e de riscos da defesa civil de interesse para o CBH-BS | 01 projeto | BAIXA | INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | Cobrança | 1 ano | UGRHI
| 1.7 | Ação 1 Identificação e proposta para o monitoramento das fontes de poluição difusa | Identificação e proposta para o monitoramento das fontes de poluição difusa | 01 projeto | ALTA | INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | Cobrança | 1 ano | UGRHI
2 - GRH | 2.3 | Ação 01 Operacionalização de um sistema integrado de cadastro, outorga e cobrança | Operacionalização de um sistema integrado de cadastro, outorga e cobrança | 01 projeto | ALTA | INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | Cobrança | 1 ano | UGRHI
5- GDA | 5.3 | Ação 1 Elaborar Projetos ou executar obras de sistemas de captação com vistas ao reuso de água nos setores industrial, comercial, de serviços, de produção agropecuária e repartições públicas | Elaborar Projetos ou executar obras de sistemas de captação com vistas ao reuso de água nos setores industrial, comercial, de serviços, de produção agropecuária e repartições públicas | 02 projetos (de até 300.000,00) | ALTA | INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | Cobrança | 1 ano | UGRHI
PDC 7- EHE | 7.1 | Ação 1 Instituir, implantar, operar,modernizar e/ou aprimorar(i) uma sala de situaçãoCBH-BS, integrada ao Web-SiGH do CBH-BS pararecepção, análise,divulgação earmazenamento de dadosambientais diversos,intercâmbio de dados eacionamento de sensores e sistemas externos | Instituir, implantar, operar,modernizar e/ou aprimorar(i) uma sala de situaçãoCBH-SIG, integrada ao Web-Site do CBH-BS pararecepção, análise, divulgação e armazenamento de dados ambientais diversos, intercâmbio de dados e acionamento de sensores e sistemas externos | 01 projeto | ALTA | INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | Cobrança | 1 ano | UGRHI
| 7.2 | Ação 1 Elaborar Projetos de obras hidráulicas para contenção de inundações ou alagamentos ou para regularização de descargas | Elaborar Projetos de obras hidráulicas para contenção de inundações ou alagamentos ou para regularização de descargas | 02 projetos (de até 482.564,22) | ALTA | INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 0 | 965128.44 | 965128.44 | Compensação Financeira | 1 ano | UGRHI
| 7.2 | Ação 2 Projetos ou Obras e serviços em drenagem e/ou controle de marés, constantes dos planos municipais ou regionais, para contenção de inundações ou alagamentos ou para regularização de descargas | Projetos ou Obras e serviços em drenagem e/ou controle de marés, constantes dos planos municipais ou regionais, para contenção de inundações ou alagamentos ou para regularização de descargas | Projetos que atendam 20% no combate a enchentes e inundações nos Municípios UGRHI7. | ALTA | INSTITUIÇÕES PÚBLICAS (PREFEITURAS MUNICIPAIS DA UGRHI) OU PRIVADAS | 0 | 0 | 0 | 18431540.1 | 18431540.1 | Cobrança | 1 ano | UGRHI
| 7.2 | Ação 3 Elaboração de modelos hidroclimáticos e ambientais integrados para a previsão de precipitaçãointensa e de eventos deinundação e/ou alagamento, bem comopara fins de estudoshidro climáticos de longo prazo | Elaboração de modelos hidroclimáticos e ambientais integrados para a previsão de precipitaçãointensa e de eventos deinundação e/ou alagamento, bem como para fins de estudoshidro climáticos de longo prazo | 02 projetos | ALTA | INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | Cobrança | 1 ano | UGRHI
PDC 8 - CCS | 8.1 | Ação 1 Criar programas, cursos de capacitação, eventos e congressos em recursos hídricos | Criar programas, cursos de capacitação, eventos e congressos em recursos hídricos | 02 projetos (Até 300.000,00 cada) | BAIXA | INSTITUIÇÕES PUBLICAS OU PRIVADAS | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | Cobrança | 1 ano | UGRHI
[5 empty] | R$ TOTAL PREVISTO / ANO |  | 0 | 0 | 0 | 25046668.54 | 25046668.54
[5 empty] | R$ TOTAL PREVISTO / QUADRIÊNIO |  | 25046668.54
Legenda:
Cobrança: |  | refere-se aos recursos financeiros do FEHIDRO advindos da Cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
Compensação financeira: |  | refere-se aos recursos financeiros do FEHIDRO advindos da Compensação financeira em decorrência dos aproveitamentos hidroenergéticos.
PDC e subPDC: |  | subPDC indicado como prioritário para o quadriênio.
Obs.: o quadro acima refere-se ao item 4.3.1. Definição das Metas e Ações para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI, do Anexo da Deliberação CRH 146/2012.

## PI Fehidro
| % de INVESTIMENTO no PDC 1 e PDC 2 |  |  |  | 12.18%
| % de INVESTIMENTO nos subPDCs PRIORITÁRIOS |  |  |  | 85.43%
| % de INVESTIMENTO nos demais subPDCs |  |  |  | 2.396%
ANEXO II - Programa de Investimentos do FEHIDRO ¦ UGRHI-7 (Baixada Santista)
PDC | sub-PDC | INDICADO (R$ mil) |  |  |  | ESTIMADO PARA INDICAÇÃO (R$ mil) |  |  |  | Total Quadriênio Compensação (R$ mil) | Total Quadriênio Cobrança (R$ mil) | Total Triênio Compensação (R$ mil) | Total Triênio Cobrança (R$ mil) | % por subPDC no Triênio | % por PDC no Triênio
|  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019
|  | Compensação financeira | Cobrança | Compensação financeira | Cobrança | Compensação financeira | Cobrança | Compensação financeira | Cobrança
PDC 1 - BRH | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.185%
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1400 | 250 | 1400 | 250 | 1400 | 6.588%
| 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 1.597%
PDC 2 - GRH | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.993%
| 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 3.993%
| 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 4 - PCA | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 5 - GDA | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.396%
| 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 2.396%
PDC 6 - ARH | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 7 - EHE | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 3.993% | 83.03%
| 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.12 | 18831.5401 | 965.12 | 18831.5401 | 965.12 | 18831.5401 | 79.04%
| 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 8 - CCS | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 2.396% | 2.396%
| 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL PREVISTO / ANO (R$ mil) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215.12 | 23831.5401 | 1215.12 | 23831.5401 | 1215.12 | 23831.5401
Total de acordo com art 2º Del. CRH 188/16 |  |  |  | 25046.6601
TOTAL PREVISTO / QUADRIÊNIO (R$ mil) |  | 25046.6601
Legenda:
Cobrança: |  | refere-se aos recursos financeiros do FEHIDRO advindos da Cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
Compensação financeira: |  | refere-se aos recursos financeiros do FEHIDRO advindos da Compensação financeira em decorrência dos aproveitamentos hidroenergéticos.
PDC e subPDC: |  | subPDCs indicados como prioritários para o quadriênio.
Obs.: o quadro acima refere-se ao item 4.3.2 - Montagem do Programa de Investimentos, do Anexo da Deliberação CRH 146/2012.

## PI Geral
ANEXO III - Programa de Investimentos Totais ¦ UGRHI-7 (Baixada Santista)
PDC | sub-PDC | INDICADO (R$ mil) |  |  |  | ESTIMADO PARA INDICAÇÃO (R$ mil) |  |  |  | Total Quadriênio FEHIDRO (R$ mil) | Total Quadriênio Outras Fontes (R$ mil) | Total Triênio FEHIDRO (R$ mil) | Total Triênio Outras Fontes (R$ mil) | Total no Triênio / subPDC (%) | Total no Triênio / PDC (%)
|  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019
|  | FEHIDRO | Outras Fontes | FEHIDRO | Outras Fontes | FEHIDRO | Outras Fontes | FEHIDRO | Outras Fontes
PDC 1 - BRH | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.185%
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 1650 | 0 | 1650 | 0 | 6.588%
| 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 1.597%
PDC 2 - GRH | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.993%
| 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 3.993%
| 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 4 - PCA | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 5 - GDA | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.396%
| 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 2.396%
PDC 6 - ARH | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 7 - EHE | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 3.993% | 83.03%
| 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19796.6601 | 0 | 19796.6601 | 0 | 19796.6601 | 0 | 79.04%
| 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 8 - CCS | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 2.396% | 2.396%
| 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL PREVISTO / ANO (R$ mil) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25046.6601 | 0 | 25046.6601 | 0 | 25046.6601 | 0
Total de acordo com art 2º Del. CRH 188/16 |  |  |  | 25046.6601
TOTAL PREVISTO / QUADRIÊNIO (R$ mil) |  | 25046.6601
Legenda:
Cobrança: |  | refere-se aos recursos financeiros do FEHIDRO advindos da Cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
Compensação financeira: |  | refere-se aos recursos financeiros do FEHIDRO advindos da Compensação financeira em decorrência dos aproveitamentos hidroenergéticos.
PDC e subPDC: |  | subPDCs indicados como prioritários para o quadriênio.
Obs.: o quadro acima refere-se ao item 4.3.2 - Montagem do Programa de Investimentos, do Anexo da Deliberação CRH 146/2012.