## PAPI_21 (Delib. 190)
ID Ação | Ano | SubPDC | Prioridade do SubPDC | Ação | Meta | % Execução da meta no ano | Segmento do executor | Área de abrangência | Nome da área de abrangência | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Estadual | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - CFURH | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Federal | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Outras | Especificar Fonte - "Outras" | Recurso financeiro estimado no ano (R$) | Recurso financeiro disponibilizado no ano (R$) | Recurso financeiro executado no ano (R$) | Justificativa sobre execução física e financeira
BS-01-2021 | 2021 | 1.1 - SI | pdc 1 e 2 | Sistematizar um banco de dados georreferenciado, integrado ao SIG-WEB, das ações e propostas de ação dos estudos, planos e projetos municipais e regionais,diretamente ou indiretamente relacionadas a recursos hídricos | Atualizar 1 Projeto SIG-WEB disponibilizado ao público com os dados relacionados aos recursos hídricos atualizados no quadriênio | 0% | Sociedade Civil | UGRHI | UGRHI-7 | 0 | 250000 | 0 | 0 |  | 250000 | 0 | 0 | Sem propostas
BS-02-2021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | pdc 1 e 2 | Atualizar planos de macro e microdrenagem por meio de diagnósticos, prognósticos e propostas de intervenção considerando efeitos de maré, mudanças climáticas e impermeabilização do solo | Atualizar planos de macro e micro drenagem em pelo menos 2 municípios no quadriênio | 10% | Município | UGRHI | UGRHI-7 | 775000 | 0 | 0 | 0 |  | 775000 | 554469.98 | 0 | Contrato assinado (R$ estimado no PAPI-2021 + transferência do ano de do ano 2022)
BS-03-2021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | pdc 1 e 2 | Apresentar indicadores de sazonalidades definidos e aplicados pelo CBH-BS como modelo para o CBHs da Vertente Litorânea | Elaborar um projeto de exploração sustentáveldo potencial ambiental natural regional | 0% | Estado | UGRHI | Vertente Litorânea | 400000 | 0 | 0 | 0 |  | 400000 | 674893.6 | 0 | Contrato assinado em 2022
BS-04-2021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | pdc 1 e 2 | Mapear e analisar fontes potenciais poluição da água (efluentes de aterros, atividade portuária, industrial, comercial, residencial, de navegação, entre outras | Implantar três projetos regionais para identificação de cargas poluidoras hídricas com a localização das fontes industriais, portuárias e outras disponibilizadas no Sig-Web | 0% | Estado | UGRHI | UGRHI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Não contemplado no PA de 2021
BS-05-2021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | pdc 1 e 2 | Elaborar/Revisar os PMRRCs por meio de análise de dados, diagnósticos, prognósticos e propostas deintervenção | Elaborar/Revisar o Plano Municipal de Riscos e Contingências (PMRRCs) em pelo menos 6 municípios | 10% | Município | UGRHI | UGRHI-7 | 450000 | 0 | 0 | 0 |  | 450000 | 430000 | 0 | Contrato assinado
BS-06-2021 | 2021 | 1.2 - Planejamento | pdc 1 e 2 | Identificar áreas permeáveis em regiões críticas passíveis de inundações | Elaborar estudo para criação de mais áreas permeráveis e aumento de infiltração potencial em ao menos três municípios | 0% | Sociedade Civil | UGRHI | UGRHI-7 | 225000 | 0 | 0 | 0 |  | 225000 | 0 | 0 | Sem propostas
BS-07-2021 | 2021 | 1.4 - Monitoramento | pdc 1 e 2 | Implantar, aprimorar e ampliar a rede de monitoramento de quantidade e qualidade | Implantar 1 Sistema de Monitoramento qualitativo/quantitativo instrumentalizado impantado e operante para a UGRHI | 0% | Estado | UGRHI | UGRHI-7 | 400000 | 0 | 0 | 0 |  | 400000 | 0 | 0 | Sem propostas
BS-08-2021 | 2021 | 1.4 - Monitoramento | pdc 1 e 2 | Instalar novos postos de monitoramento; manter postos já existentes | Ampliar e instalar 01 rede de monitoramento quantitativo | 0% | Estado | UGRHI | UGRHI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Não contemplado no PA de 2021
BS-09-2021 | 2021 | 1.5 - Disponibilidade | pdc 1 e 2 | Instalar linigrafos (nível d'água em cursos d'água naturais e superficiais) e marégrafos para monitoramento telemétrico | Elaborar um sistema com obtenção de dados dos níveis dos cursos d'águas e marés para gestão dos recursos hídricos | 0% | Estado | UGRHI | UGRHI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 549590.44 | 0 | Ação transposta 2020 para 2021
BS-10-2021 | 2021 | 1.7 - Poluição | pdc 1 e 2 | Obter dados quantitativos da poluição difusapara identificação e proposta para o monitoramento e ações de mitigação | Elaborar projeto Executivo de monitoramento das fontes de poluição difusa sendo uma na área urbana e um na área rurural | 0% | Sociedade Civil | UGRHI | UGRHI-7 | 400000 | 0 | 0 | 0 |  | 400000 | 0 | 0 | Sem propostas
BS-11-2021 | 2021 | 2.1 - Planos | pdc 1 e 2 | Revisar os conteúdos do Plano da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista contemplando a atualização do diagnóstico, prognóstico, áreas prioritárias e ações | Revisar 1 Plano de Bacia | 0% | Sociedade Civil | UGRHI | UGRHI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Não Contemplado no PA-PI 2021
BS-12-2021 | 2021 | 2.2 - Outorga | pdc 1 e 2 | Revisar os mecanismos e os valores da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos | Elaborar um projeto para atualização dos valores da Cobrança | 0% | Estado | UGRHI | UGRHI-7 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | 150000 | 0 | 0 | Sem propostas
BS-13-2021 | 2021 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Implantar tecnologias alternativas (modernas) para os sistemas de abastecimento de água e esgotamentos sanitário, público ou alternativos | Implantar 2 projetos de sistemas de abastecimento de água e esgoto sanitário alternativos em comunidades tradicionais isoladas | 0% | Sociedade Civil | UGRHI | UGRHI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Não contemplado no PA de 2021
BS-14-2021 | 2021 | 3.3 - Drenagem | Prioritário | Executar obras e serviços de desasssoreamento de canais e limpeza de galerias de drenagem | Executar projetos para prevenção de enchentes e melhoria da qualidade das águas em pelo menos 3 municípios | 10% | Município | UGRHI | UGRHI-7 | 600000 | 0 | 0 | 0 |  | 600000 | 950440.87 | 0 | Contratos assinados
BS-15-2021 | 2021 | 3.3 - Drenagem | Prioritário | Executar obras e serviços de desasssoreamento de canais e limpeza de galerias de drenagem | Executar obras e serviços de desasssoreamento de canais e limpeza de galerias de drenagem | 10% | Município | UGRHI | UGRHI-7 | 600000 | 0 | 0 | 0 |  | 600000 | 599704.2 | 0 | Contrato assinado (Ação inserida na CFURH para atendimento de demanda nesse PDC no ano de 2021)
BS-16-2021 | 2021 | 4.2 - Vegetação | Prioritário | Restaurar áreas degradadas, indicadas pelo plano de recuperação florestal (plantio e monitoramento) | Executar ao menos 1 projeto de restauração e recuperação florestal | 0% | Município | UGRHI | UGRHI-7 | 300000 | 0 | 0 | 0 |  | 300000 | 285244.22 | 0 | Contrato assinado em 2022
BS-16-2021 | 2021 | 4.2 - Vegetação | Prioritário | Instalação de viveiros para produção de mudas de espécies vegetais para recuperação de áreas degradadas | Instalar pelo menos 3 viveiros públicos municipais |  | Município | Corpo hídrico | UGRHI-7 | 300000 | 0 | 0 | 0 |  | 300000 | 0 | 0
BS-17-2021 | 2021 | 5.3 - Reuso | Não prioritário | Implantar sistemas de aproveitamento de água de chuva, reuso direto e indireto planejado da água e sua aplicação | Executar 03 projetos de reuso da água | 0% | Município | UGRHI | UGRHI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Não contemplado no PA de 2021
BS-18-2021 | 2021 | 7.1 - Criticidades | Prioritário | Realizar estudo da indicação e instalação de um mini-radar metereológico integrado à sala de situação do CBH-BS e Web-site | Instalar 1 mini-radar | 10% | Estado | UGRHI | UGRHI-7 | 2500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4000000 | 0 | Contrato assinado - Ação transposta 2022 - R$ 2.500,00 e acrescida de R$ 1.500.000,00, conforme relatado no RS 2021
BS-19-2021 | 2021 | 7.2 - Inundações | Prioritário | Executar obras e serviços em drenagem e ou controle de marés, constantes do planos municipais ou regionais | Controlar os efeitos e impactos das constantes enchentes em ao menos 3 municípios | 10% | Município | UGRHI | UGRHI-7 | 4359921.18 | 0 | 0 | 0 |  | 4359921.18 | 8599600 | 0 | Contrato assinado
BS-20-2021 | 2021 | 8.1 - Capacitação | Não prioritário | Promover fórum de discussão de políticas públicas para discussão dos recursos hídricos | Realizar uma capacitação técnica voltada aos recursos hídricos costeiros/litorâneos |  | Sociedade Civil | Região Hidrográfica | UGRHI-7 | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 150000 | 0 | 0 | Sem propostas
BS-21-2021 | 2021 | 8.1 - Capacitação | Não prioritário | Realizar cursos de capacitação visando o aprimoramento de projetos Fehidro com base no estudo e conhecimento dos Plano de Bacia, Relatório de Situação e Política de Gestão | Realizar uma capacitação técnica |  | Sociedade Civil | Região Hidrográfica | UGRHI-7 | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 150000 | 0 | 0 | Sem propostas
BS-22-2021 | 2021 | 8.1 - Capacitação | Não prioritário | Cursos em Recursos Hídricos com abrangência municipal de atualização para professores do ensino fundamental; Cursos de incentivo ao uso de tecnologias sociais voltadas a redução do consumo de água com abrangência municipal , no quadriênio | Realizar ao menos 1 curso de formação de agentes multiplicadores de educação ambiental por ano |  | Sociedade Civil | Região Hidrográfica | UGRHI-7 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 200000 | 0 | 0 | Sem propostas
BS-23-2021 | 2021 | 8.2 - Educação | Não prioritário | Elaborar produto áudio-visual a ser disponibilizado em plataforma virtual , vinculado aos PDCs prioritários do CBH-BS (esgotamento, drenagem, cobertura vegetal e eventos hidrológicos extremos) | Elaborar uma ação de Educação Ambiental | 0% | Sociedade Civil | UGRHI | UGRHI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Não contemplado no PA de 2021
BS-24-2021 | 2021 | 8.2 - Educação | Não prioritário | Criar espaços para promoção da educação ambiental e/ou comunicação social de interesse do CBH-BS | Implantar "Sala da Água" em ao menos 2 municípios por ano |  | Sociedade Civil | Região Hidrográfica | UGRHI-7 | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 300000 | 0 | 0 | Sem propostas
BS-25-2021 | 2021 | 8.3 - Comunicação | Não prioritário | Realizar Campanhas de conscientização do uso racional da água por meio de ações de comunicação e difusão | Realizar ao menos 4 campanhas do uso racionl nda água | 0% | Sociedade Civil | UGRHI | UGRHI-7 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | 150000 | 0 | 0 | Sem propostas
Note on A1: É um identificador/código da ação. Deve ser preenchido com um código único para cada ação. A mesma ação terá o mesmo código. Sugestão de codificação: SIGLA CBH + Nº DA AÇÃO + ANO DO ÍNICIO DA AÇÃO EX: BT012022: Ação nº1, do CBH Baixo Tietê (BT), a ser iniciada em 2022.

## PAPI_22_23 (Delib. 246)
ID Ação | Ano | SubPDC | Prioridade do SubPDC | Ação | Meta | % Execução da meta do biênio | Segmento do executor | Área de abrangência | Nome da área de abrangência | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Estadual | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - CFURH | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Federal | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Outras | Especificar Fonte - "Outras" | Recurso financeiro estimado no ano (R$) | Recurso financeiro disponibilizado no ano (R$) | Recurso financeiro executado no ano (R$) | Justificativa sobre execução física e financeira
BS-01-2022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | pdc 1 e 2 | Atualizar planos de micro e macrodrenagempor meio de diagnósticos, prognósticos e reopostas de intervenção considerando efeitos de maré, mudanças climáticas e impermeabilização do solo | Atualizar planos de macro e micro drenagem em pelo menos 1 municípios no biênio | 0% | Município | UGRHI | UGRHI-7 | 750000 |  |  |  |  | 750000 | 750000 | 0 | Indicado
BS-02-2022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | pdc 1 e 2 | Elaborar/Revisar PMRRCs por meio de análises de dados, diagnósticos, prognósticos e propostas de intervenção | Elaborar/Revisar o Plano Municipal de Redução de Riscos e Contingências (PMRRCs) , em pelo menos 2 municípios | 0% | Município | UGRHI | UGRHI-7 | 450000 |  |  |  |  | 450000 | 450000 | 0 | Indicado
BS-03-2022 | 2022 | 2.2 - Outorga | pdc 1 e 2 | Estudos ou ações para atualização de procedimentos visando a regulação e controle dos usos e usuários de recursos hídricos. | Elaborar um projeto de recadastramento de usuários de recursos hídricos | 0% | Estado | UGRHI | UGRHI-7 | 600000 |  |  |  |  | 600000 | 0 |  | Não aprovado
BS-04-2022 | 2022 | 2.5 - Monitoramento e SI | pdc 1 e 2 | Instalar novos postos de monitoramento; manter os postos já existentes | Ampliar e/ou manter uma rede telemétrica de monitoramento quantitativo, | 0% | Sociedade Civil | UGRHI | UGRHI-7 | 200000 |  |  |  |  | 1100000 | 1100000 | 0 | Indicado (acrescentado, conforme necessidade relatada no RS 2022)
BS-05-2022 | 2022 | 2.5 - Monitoramento e SI | pdc 1 e 2 | Sistematizar um banco de dados georreferenciado, integrado ao SIG-WEB, das ações e propostas de ação dos estudos, planos e projetos municipais e regionais,diretamente ou indiretamente relacionadas a recursos hídricos. | 1 Projeto de atualização do SIG-WEB disponibilizado ao público com dados relacionados aos recursos hídricos | 0% | Estado | UGRHI | UGRHI-7 | 300000 |  |  |  |  | 300000 |  |  | Sem propostas
BS-05-2022 | 2022 | 2.5 - Monitoramento e SI | pdc 1 e 2 | Monitoramento de vazão dos rios Aguapeú, Itapanhaú, Perequê (Cubatão) e Itariru por meio de sensores fluviométricos fixos automatizados com o objetivo de obter a vazão nesses rios | Elaborar um projeto de monitoramento de vazão por meio de sensores em 4 rios da BS | 0% | Estado | UGRHI | UGRHI-7 | 1100000 |  |  |  |  | 300000 | 0 |  | Não aprovado
BS-06-2022 | 2022 | 3.2 - Poluição | prioritário | Projetos executivos, serviços, obras ou ações de recuperação de áreas contaminadas e de controle da poluição difusa. | Elaborar uma ação de recuperação de áreas contaminadas e de controle da poluição difusa. | 0% | Estado | UGRHI | UGRHI-7 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  | Sem propostas
BS-07-2022 | 2022 | 3.3 - Resíduos | prioritário | Projetos executivos, serviços ou obras de sistemas de coleta, tratamento e disposição final ou outras ações de manejo de resíduos sólidos, nos casos em que haja comprometimento dos recursos hídricos. | Elaborar uma ação de redução de residuos sólidos nos corpos hidricos. | 0% | Sociedade Civil | UGRHI | UGRHI-7 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  | Sem propostas
BS-08-2022 | 2022 | 4.1 - Erosão | prioritário | Elaborar projeto executivo para o desassoreamento de rios visando ampliar a vazão das redes de macrodrenagem nos municípios de Peruibe, Itanhaém e Mongaguá | Elaborar um projeto executivo | 0% | Município | UGRHI | UGRHI-7 | 2.000.000,00, |  |  |  |  | 2000000 | 0 |  | Sem propostas (acrescentado, conforme necessidade relatada no RS 2022)
BS-09-2022 | 2022 | 4.2 - Conservação | prioritário | Restaurar áreas degradadas, indicadas pelo plano de recuperação florestal (plantio e monitoramento). | Executar dois projetos de recomposição vegetal das matas ciliares | 0% | Município | UGRHI | UGRHI-7 | 300000 |  |  |  |  | 300000 | 0 |  | Sem propostas
BS-10-2022 | 2022 | 7.1 - Drenagem | prioritário | Executar obras em drenagem e ou controle de marés, constantes dos planos municipais ou regionais | Executar e serviços em drenagem e ou controle de marés, constantes dos planos municipais ou regionais - desassoreamento | 0% | Município | UGRHI | UGRHI-7 | 4500000 |  |  |  |  | 4500000 | 6837312.33 | 0 | Indicados (5 projetos) - Estimado 4.500.000,00 aprovado 6.8737.312,23 (aporte de sobras PDC prioritário)
BS-11-2022 | 2022 | 7.1 - Drenagem | prioritário | Executar e serviços em drenagem e ou controle de marés, constantes dos planos municipais ou regionais - desassoreamento | Controlar os efeitos e impactos das constantes enchentes,em ao menos 1 município | 0% | Município | UGRHI | UGRHI-7 | 900000 |  |  |  |  | 600000 | 300000 | 0 | Indicado, sobra R$ 300.000,00 (transposto para 2023)
BS-13-2022 | 2022 | 8.1 - Capacitação | Não prioritário | Realizar curso de capacitação para Professores das redes pública, municipal e particular de ensi o, visando o aprimoramento em Recursos Hídricos | Realizar 01 Capacitação técnica | 0% | Sociedade Civil | UGRHI | UGRHI-7 | 0 | 500000 |  |  |  | 500000 | 0 |  | Sem propostas
BS-14-2022 | 2022 | 8.1 - Capacitação | Não prioritário | Realizar cursos de capacitação em mudanças climáticas, para os integrantes do CBH-BS. | Realizar 01 Capacitação técnica | 0% | Sociedade Civil | UGRHI | UGRHI-7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Não contemplado PAPI 2022
BS-15-2022 | 2022 | 8.2 - Educação | Não prioritário | Implantar "Sala da Água" para dessiminação de conhecimentos sobre a preservação da água, 2 municípios por ano | Realizar no mínimo 2 projetos ao ano, em 2 municípios da Baixada Santista. | 0% | Sociedade Civil | UGRHI | UGRHI-7 | 200,000,00 |  |  |  |  | 200,000,00 | 198732.32 | 0 | Indicado
BS-16-2022 | 2022 | 8.3 - Comunicação | não prioritário | Elaborar material jornalístico para divulgação do Comitê de Bacias. | 1 projeto de comunicação ao ano | 0% | Sociedade Civil | UGRHI | UGRHI-7 | 0 | 150000 |  |  |  | 150000 | 0 |  | Sem propostas
BS-17-2023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | pdc 1 e 2 | Atualizar planos de micro e macrodrenagempor meio de diagnósticos, prognósticos e reopostas de intervenção considerando efeitos de maré, mudanças climáticas e impermeabilização do solo | Atualizar planos de macro e micro drenagem em pelo menos 1 municípios no biênio |  | Município | UGRHi | UGRHI-7 | 1100000 |  |  |  |  | 1100000 |  |  | Proposta aumentada em R$ 250.000,00 com vistas a atender a todas as diretrizes e ao municiípio completo
BS-18-2023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | pdc 1 e 2 | Elaborar/Revisar PMRRCs por meio de análises de dados, diagnósticos, prognósticos e propostas de intervenção | Elaborar/Revisar o Plano Municipal de Redução de Riscos e Contingências (PMRRCs) , em pelo menos 2 municípios |  | Sociedade Civil | UGRHI | UGRHI-7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | Proposta retirada em 2023, aguarda desenvolvimento do aprovado em 2022
BS-19-2023 | 2023 | 2.2 - Outorga | pdc 1 e 2 | [6 empty] | 1000000 |  |  |  |  | 1000000 |  |  | Proposta não atendida em 2022, porém aumwentada em 400.000,00 para maior amplitude
BS-20-2023 | 2023 | 2.5 - Monitoramento e SI | pdc 1 e 2 | Estudos ou ações para atualização de procedimentos visando a regulação e controle dos usos e usuários de recursos hídricos. | Elaborar um projeto de recadastramento de usuários de recursos hídricos |  | Sociedade Civil | UGRHI | UGRHI-7 | 1000000 |  |  |  |  | 1.000,000,00 | 0 |  | Não atendido em 2022, em 2023 acrescido de R$ 200.000,00
BS-23-2023 | 2023 | 2.5 - Monitoramento e SI | pdc 1 e 2 | Instalar novos postos de monitoramento; manter os postos já existentes | Ampliar e/ou manter uma rede telemétrica de monitoramento quantitativo, |  | Estado | UGRHI | UGRHI-7 | 400000 |  |  |  |  | 400000 |  |  | Não atendido em 2022, transposto para 2023 e acrescido de R$ 200.000,00
BS-24-2023 | 2023 | 2.5 - Monitoramento e SI | pdc 1 e 2 | Sistematizar um banco de dados georreferenciado, integrado ao SIG-WEB, das ações e propostas de ação dos estudos, planos e projetos municipais e regionais,diretamente ou indiretamente relacionadas a recursos hídricos. | 1 Projeto de atualização do SIG-WEB disponibilizado ao público com dados relacionados aos recursos hídricos |  | Sociedade Civil | UGRHI | UGRHI-7 | 300000 |  |  |  |  | 300000 |  |  | Não atendido em 2022, transposto para 2023
BS-25-2023 | 2023 | 3.2 - Poluição | prioritário | Projetos executivos, serviços, obras ou ações de recuperação de áreas contaminadas e de controle da poluição difusa. | Elaborar uma ação de recuperação de áreas contaminadas e de controle da poluição difusa. |  | Município | UGRHI | UGRHI-7 | [5 empty] | 0 |  |  | Proposta retirada por falta de tomadores em anos anteriores
BS-26-2023 | 2023 | 3.3 - Resíduos | prioritário | Projetos executivos, serviços ou obras de sistemas de coleta, tratamento e disposição final ou outras ações de manejo de resíduos sólidos, nos casos em que haja comprometimento dos recursos hídricos. | Elaborar uma ação de redução de residuos sólidos nos corpos hidricos. |  | Sociedade Civil | UGRHI | UGRHI-7 | 263955.35 |  |  |  |  | 263955.35 |  |  | Proposta transposta para 2023 e acrescida de 63.955,35
BS-27-2023 | 2023 | 4.1 - Erosão | prioritário | Elaborar projeto executivo para o desassoreamento de rios visando ampliar a vazão das redes de macrodrenagem nos municípios de Peruibe, Itanhaém e Mongaguá | Elaborar um projeto executivo |  | Estado | UGRHI | UGRHI-7 | 2000000 |  |  |  |  | 2000000 |  |  | Proposta em 2022, transposta para 2023
BS-28-2023 | 2023 | 4.2 - Conservação | prioritário | Restaurar áreas degradadas, indicadas pelo plano de recuperação florestal (plantio e monitoramento). | Executar dois projetos de recomposição vegetal das matas ciliares |  | Município | UGRHI | UGRHI-7 | [5 empty] | 0 |  |  | Proposta retirada em 2023;
BS-29-2023 | 2023 | 7.1 - Drenagem | prioritário | Executar obras em drenagem e ou controle de marés, constantes dos planos municipais ou regionais | Controlar os efeitos e impactos das constantes enchentes,em ao menos 2 municípios |  | Município | UGRHI | UGRHI-7 | 4800000 |  |  |  |  | 4800000 |  |  | Atendimento no mínimo a 3 municípios
BS-30-2023 | 2023 | 7.1 - Drenagem | prioritário | Executar e serviços em drenagem e ou controle de marés, constantes dos planos municipais ou regionais - desassoreamento | Controlar os efeitos e impactos das constantes enchentes,em ao menos 1 município |  | Município | UGRHI | UGRHI-7 | 900000 |  |  |  |  | 900000 |  |  | Ação proposta de R$ 600.000,00, acrescida de 300.000,00 de sobras transposta do ano anterior
BS-31-2023 | 2023 | 8.1 - Capacitação | não prioritário | Realizar curso de capacitação para Professores das redes pública, municipal e particular de ensi o, visando o aprimoramento em Recursos Hídricos | Realizar 01 Capacitação técnica |  | Sociedade Civil | UGRHI | UGRHI-7 | [5 empty] | 0 |  |  | Ação sem propostas em 2022, modificada para 2023, conforme ação proposta em BS-32-2023, por solicitação da CT-EAD
BS-32-2023 | 2023 | 8.1 - Capacitação | Não prioritário | Realizar curso(s) de capacitação que contemplem de de forma pedagócia, ações voltadas a Resíduos sólidos, Saneamento, Recursos hidricos, lixo no mar, etc... | Realizar no mímino 1 projeto |  | Sociedade Civil | UGRHI | UGRHI-7 |  | 500000 |  |  |  | 500000 |  |  | Ação proposta pela CT-EAD -Câmara Técnica de Educação Ambiental e de Divulgação, em substituição à propostas pelo BS-32-2023.
BS-33-2023 | 2023 | 8.1 - Capacitação | Não prioritário | Realizar cursos de mudanças climáticas, para inegrantes do CBH-BS | Realizar 01 Capacitação técnica |  | Sociedade Civil | UGRHI | UGRHI-7 | [5 empty] | 0 |  |  | Ação modificada em 2023 , em virtude de a mesma já ter sido contemplada em anos anteriores. Também realizada em 2023 através da CT-EAD (proposta era de 500.000,00) com valor adequado à nova proposta, conforme na ação BS-34-2023
BS-34-2023 | 2023 | 8.1 - Capacitação | não prioritário | Realizar curso de capacitação sobre o Sistema Costeiro e a sua Interface com os Recursos Hídricos na Baixada Santista | Realizar 01 Capacitação técnica |  | Sociedade Civil | UGRHI | UGRHI-7 |  | 350000 |  |  |  | 350000 |  |  | Ação subsituta ao curso de capacitação em "mudanças climáticas", em virtude de o CBH-BS já ter realizado no ano anterior e em 2022 a CTEAD em parceria estar desenvolvendo curso similar
BS-35-2023 | 2023 | 8.2 - Educação | não prioritário | Implantar "Sala da Água" para dessiminação de conhecimentos sobre a preservação da água, 2 municípios por ano | Realizar no mínimo 2 projetos ao ano, em 2 municípios da Baixada Santista. |  | Município | UGRHI | UGRHI-7 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  | 1 único Projeto que contemple 2 municípios
BS-36-2023 | 2023 | 8.3 - Comunicação | não prioritário | Elaborar material jornalístico para divulgação do Comitê de Bacias. | 1 projeto de comunicação ao ano |  | Sociedade Civil | UGRHI | UGRHI-7 |  | 150000 |  |  |  | 150000 |  |  | 2022 não teve proposta. Em 2023 mantido o planejamento
Note on A1: É um identificador/código da ação. Deve ser preenchido com um código único para cada ação. A mesma ação terá o mesmo código. Sugestão de codificação: SIGLA CBH + Nº DA AÇÃO + ANO DO ÍNICIO DA AÇÃO EX: BT012022: Ação nº1, do CBH Baixo Tietê (BT), a ser iniciada em 2022.

## Consolidaçao - 1
Delib. 190 |  | 2021 (R$ Estimado) |  |  |  | Delib. 246 | 2022 (R$ Estimado) |  |  |  |  | 2023 (R$ Estimado) |  |  |  |  | 2022 - 2023 (R$ Estimado)
SubPDC | CFURH | Cobrança Estadual | Cobrança Federal | Outras | TOTAL | SubPDC | CFURH | Cobrança Estadual | Cobrança Federal | Outras | TOTAL | CFURH | Cobrança Estadual | Cobrança Federal | Outras | TOTAL | TOTAL
1.1 - SI | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 1.1 - Legislação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 - Planejamento | 0 | 1850000 | 0 | 0 | 1850000 | 1.2 - Planejamento | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000
1.3 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 - Plano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 - Monitoramento | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 2.2 - Outorga | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000
1.5 - Disponibilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 - Cobrança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 - Legislação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 - Poluição | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 2.5 - Monitoramento e SI | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000
2.1 - Planos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 - Integração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 - Outorga | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 2.7 - CORHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 - Cobrança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 - Efluentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 - Efetivação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 - Poluição | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
2.5 - Integração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 - Resíduos | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
2.6 - CORHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 - Intervenções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 - Efluentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 - Erosão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000
3.2 - Resíduos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 - Conservação | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
3.3 - Drenagem | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 1200000 | 4.3 - Mananciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 - Erosão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 - Perdas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 - Intervenções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 - Racionalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 - Mananciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 - Reuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 - Vegetação | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 6.1 - Captação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 - Perdas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 - Regularização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 - Racionalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 - Drenagem | 0 | 5400000 | 0 | 0 | 5400000 | 0 | 5700000 | 0 | 0 | 5700000 | 11100000
5.3 - Reuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 - Escassez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 - Usos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 - Capacitação | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 1350000
6.2 - Segurança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 - Educação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
6.3 - Aproveitamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 - Comunicação | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 300000
7.1 - Criticidades | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000
7.2 - Inundações | 0 | 4359921.18 | 0 | 0 | 4359921.18 | Delib. 246 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Não Prioritário
7.3 - Estiagens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SubPDC | 6300000 | 15763955.35 | 1850000
8.1 - Capacitação | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 |  | 26.34% | 65.92% | 7.736%
8.2 - Educação | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000
8.3 - Comunicação | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000
Delib. 190 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Não Prioritário
SubPDC | 3050000 | 6159921.18 | 950000
| 30.02% | 60.63% | 9.35%

## Consolidaçao - 2
Para atualizar, vá em Dados --> Atualizar Tudo ou aperte
CTRL + Alt + F5
subPDC | R$ Estimado | R$ Estimado (mil) | R$ Estimado (Cob. Estadual) | R$ Estimado (Cob. Federal) | R$ Estimado (Outras)
1.2 - Planejamento | 1200000 | 1200 | 1200000
2.2 - Outorga | 600000 | 600 | 600000
2.5 - Monitoramento e SI | 1700000 | 1700 | 1600000
3.2 - Poluição | 200000 | 200 | 200000
3.3 - Resíduos | 200000 | 200 | 200000
4.1 - Erosão | 2000000 | 2000
4.2 - Conservação | 300000 | 300 | 300000
7.1 - Drenagem | 5100000 | 5100 | 5400000
8.1 - Capacitação | 500000 | 500 | 0
8.3 - Comunicação | 150000 | 150 | 0
Total Geral | 11950000 | 11950 | 9500000
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.

## Orientações
A primeira planilha (“aba”), “PAPI_21 (Delib. 190)”, deve apresentar as ações e o acompanhamentos para o ano de 2021 de acordo com os PDCs/SubPDCs da Deliberação CRH nº 190.
A segunda planilha (“aba”), “PAPI_22_23 (Delib. 246)”, deve apresentar as ações indicadas para os anos de 2022 e 2023 de acordo com os PDCs/SubPDCs da Deliberação CRH nº 246.
As planilhas “Consolidaçao - 1” e “Consolidaçao -2” são destinadas à consolidação e consulta dos dados informados.
OBSERVAÇÃO: Caso a Ação seja executada em mais de um ano, a mesma deve ser repetida em outra linha, repetindo as informações básicas – SubPDC, Prioridade, Ação, Área de Abrangência – e alterando as informações que se distinguem dependendo do ano – Metas anuais, % Execução, Recursos Financeiros Planejados e Executados e Justificativas pertinentes.
Planilha PAPI_21 (Delib. 190) e Planilha PAPI_21 (Delib. 246)
Coluna A – ID - É um identificador/código da ação. Deve ser preenchido com um código único para cada ação. A mesma ação terá o mesmo código. Sugestão de codificação:
SIGLA CBH + Nº DA AÇÃO + ANO DO ÍNICIO DA AÇÃO
EX: BT012022: Ação nº1, do CBH Baixo Tietê (BT), a ser iniciada em 2022.
Coluna B – Ano: Deve ser preenchido com o ano de 2021 - planilha PAPI_21 (Delib. 190)- ou 2022 ou 2023 - PAPI_22_23 (Delib. 246).
Coluna C – SubPDC: Selecionar na lista suspensa o SubPDC para a ação indicada, conforme os PDCs/SubPDCs da Deliberação CRH 190/16 ou a Deliberação CRH 246/21.
Coluna D – Prioridade do SubPDC: Caso o SubPDC informado umas categorias em lista suspensa: “PDC 1 e 2”; “Prioritário”; “Não prioritário”, respeitando os limites estabelecidos na Deliberação 188/2016 (planilha PAPI_21 (Delib. 190) ou Deliberação 254/2021 (PAPI_22_23 (Delib. 246)).
Coluna E – Ação: Preencher com uma descrição clara e breve de qual ação ou ações serão realizadas para a execução da atividade planejada. A planilha deve ser preenchida informando as ações já indicadas, que tiverem execução física e/ou financeira no ano de 2021
Coluna F – Meta: Informar qual a meta que busca ser alcançada com a realização das Ações indicadas na Coluna E. As metas devem ser quantificáveis, seja em número de ações ou projetos, municípios atendidos, metragem da área, entre outros.
Coluna G – % Execução da meta no ano: Considerando a Meta descrita na Coluna F, deve ser informado o percentual de execução física. Por esse motivo, a Meta deve ser quantificável.
Coluna H – Segmento do executor: Escolher na lista suspensa qual o segmento do executor da ação: Estado, Município, Sociedade Civil ou Instituição Privada.
Coluna I – Área de abrangência: escolher na lista suspensa qual a área de abrangência da ação.
Coluna J – Nome da área de abrangência: Especificar o nome da área de abrangência conforme indicação da Coluna I.
Coluna K – Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Estadual: Informar a quantia do recurso financeiro estimado/planejado para a execução da ação considerando a fonte Cobrança Estadual.
Coluna L – Recurso financeiro estimado no ano (R$) – CFURH: Informar a quantia do recurso financeiro estimado/planejado para a execução da ação considerando a fonte CFURH.
Coluna M – Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Federal: Informar a quantia do recurso financeiro estimado/planejado para a execução da ação considerando a fonte Cobrança Federal.
Coluna N – Recurso financeiro estimado no ano (R$) – Outras: Informar a quantia do recurso financeiro estimado/planejado para a execução da ação considerando a fonte Outras.
Coluna O - Especificar Fonte - "Outras": Especificar a origem da fonte “Outras”, por exemplo companhias de saneamento (p.ex SABESP, SAEE, SEMAE, etc), fontes privadas de investimento (p. ex FIESP) entre outras.
Coluna P – Recurso financeiro estimado no ano (R$): Campo preenchido automaticamente com a somatória dos valores indicados.
Coluna Q – Recurso financeiro disponibilizado no ano (R$): Informar o recurso financeiro efetivamente disponibilizado/disponível, de acordo com Deliberação COFEHIDRO, valores sobressalentes de indicações anteriores, repasse da fonte “Outras”, etc.
Coluna R – Recurso financeiro executado no ano (R$): Informar o recurso financeiro efetivamente executado no ano informado, considerando as parcelas pagas pelo FEHIDRO e/ou valores executados da fonte “Outras”.
Coluna S – Justificativa sobre execução física e financeira: Informar com um breve relato as justificativas sobre a execução física e financeira das metas informadas, relatando questões quanto ao cumprimento acima ou abaixo do planejado.

## Operacional (hidden)
SubPDC - Delib.CRH N° 190 /2016 | SubPDC - Delib.CRH N° 246/2021 |  | Área de abrangência | Executor | Fonte
1.1 - SI | 1.1 - Legislação |  | APRM | Estado | CFURH
1.2 - Planejamento | 1.2 - Planejamento |  | Aquífero | Município | Cobrança Estadual
1.3 - Enquadramento | 2.1 - Plano |  | Área rural (via de circulação; rodovia; distrito; etc.) | Sociedade Civil | Outras
1.4 - Monitoramento | 2.2 - Outorga |  | Área urbana (bairro; via de circulação; distrito; praça; parque; etc.) | Iniciativa privada | Cobrança Federal
1.5 - Disponibilidade | 2.3 - Cobrança |  | Bacia
1.6 - Legislação | 2.4 - Enquadramento |  | Corpo hídrico
1.7 - Poluição | 2.5 - Monitoramento e SI |  | Município
2.1 - Planos | 2.6 - Integração |  | Região Hidrográfica
2.2 - Outorga | 2.7 - CORHI |  | Sub-bacia
2.3 - Cobrança | 3.1 - Efluentes |  | UGRHi
2.4 - Efetivação | 3.2 - Poluição
2.5 - Integração | 3.3 - Resíduos
2.6 - CORHI | 3.4 - Intervenções
3.1 - Efluentes | 4.1 - Erosão
3.2 - Resíduos | 4.2 - Conservação
3.3 - Drenagem | 4.3 - Mananciais
3.4 - Erosão | 5.1 - Perdas
3.5 - Intervenções | 5.2 - Racionalização
4.1 - Mananciais | 5.3 - Reuso
4.2 - Vegetação | 6.1 - Captação
5.1 - Perdas | 6.2 - Regularização
5.2 - Racionalização | 7.1 - Drenagem
5.3 - Reuso | 7.2 - Escassez
6.1 - Usos | 8.1 - Capacitação
6.2 - Segurança | 8.2 - Educação
6.3 - Aproveitamento | 8.3 - Comunicação
7.1 - Criticidades
7.2 - Inundações
7.3 - Estiagens
8.1 - Capacitação
8.2 - Educação
8.3 - Comunicação
Delib. CRH N° 246/2021 | [25 empty] | Delib. CRH N° 190/2016, revogada a partir de 31/12/21
1.1 - Legislação | 1.2 - Planejamento | 2.1 - Plano | 2.2 - Outorga | 2.3 - Cobrança | 2.4 - Enquadramento | 2.5 - Monitoramento e SI | 2.6 - Integração | 2.7 - CORHI | 3.1 - Efluentes | 3.2 - Poluição | 3.3 - Resíduos | 3.4 - Intervenções | 4.1 - Erosão | 4.2 - Conservação | 4.3 - Mananciais | 5.1 - Perdas | 5.2 - Racionalização | 5.3 - Reuso | 6.1 - Captação | 6.2 - Regularização | 7.1 - Drenagem | 7.2 - Escassez | 8.1 - Capacitação | 8.2 - Educação | 8.3 - Comunicação | 1.1 - SI | 1.2 - Planejamento | 1.3 - Enquadramento | 1.4 - Monitoramento | 1.5 - Disponibilidade | 1.6 - Legislação | 1.7 - Poluição | 2.1 - Planos | 2.2 - Outorga | 2.3 - Cobrança | 2.4 - Efetivação | 2.5 - Integração | 2.6 - CORHI | 3.1 - Efluentes | 3.2 - Resíduos | 3.3 - Drenagem | 3.4 - Erosão | 3.5 - Intervenções | 4.1 - Mananciais | 4.2 - Vegetação | 5.1 - Perdas | 5.2 - Racionalização | 5.3 - Reuso | 6.1 - Usos | 6.2 - Segurança | 6.3 - Aproveitamento | 7.1 - Criticidades | 7.2 - Inundações | 7.3 - Estiagens | 8.1 - Capacitação | 8.2 - Educação | 8.3 - Comunicação | 2020 | 2021
PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | 1.1 | 1.1
[9 empty] | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | [13 empty] | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | 1.2 | 1.2
[58 empty] | 1.3 | 1.3
[58 empty] | 1.4 | 1.4
[58 empty] | 1.5 | 1.5
[58 empty] | 1.6 | 1.6
[58 empty] | 1.7 | 1.7
[58 empty] | 2.1 | 2.1
[58 empty] | 2.2 | 2.2
[58 empty] | 2.3 | 2.3
[58 empty] | 2.4 | 2.4
[58 empty] | 2.5 | 2.5
[58 empty] | 2.6 | 2.6
[58 empty] | 3.1 | 3.1
[58 empty] | 3.2 | 3.2
[58 empty] | 3.3 | 3.3
[58 empty] | 3.4 | 3.4
[58 empty] | 3.5 | 3.5
[58 empty] | 4.1 | 4.1
[58 empty] | 4.2 | 4.2
[58 empty] | 5.1 | 5.1
[58 empty] | 5.2 | 5.2
[58 empty] | 5.3 | 5.3
[58 empty] | 6.1 | 6.1
[58 empty] | 6.2 | 6.2
[58 empty] | 6.3 | 6.3
[58 empty] | 7.1 | 7.1
[58 empty] | 7.2 | 7.2
[58 empty] | 7.3 | 7.3
[58 empty] | 8.1 | 8.1
[58 empty] | 8.2 | 8.2
[58 empty] | 8.3 | 8.3

## Explicativo (hidden)
Explicativo | Função
sheet PAPI_20_21
Coluna A | PDCs da Delib. CRH 190/2016 = lista suspensa (Operacional)
Coluna B | subPDCs da Delib. CRH 190/2016 = lista suspensa (Operacional)
Coluna E | formatação condicional para % = % tem que coincidir com o informado pelo CBH na Coluna O (Execução)
Coluna F | categorias de Executores de Empreendimentos Fehidro = lista suspensa (Operacional)
Coluna G | Área de abrangencia = delimitações possível em mapeamento = lista suspensa (Operacional)
Coluna H | Nome da área de abrangencia conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar (preenchimento livre)
Coluna I | R$ total que consta no PAPI vigente aprovado pelo CBH no RS
Coluna J | R$ total disponibilizado para investimento conforme Deliberação do COFEHIDRO
Coluna K | R$ total efetivamente pago/repassado neste exercício (Coluna L) ao Executor da Ação = tem que coincidir com informações do SINFehidro Quando R$ de K é maior que R$ de I, valor é destacado em vermelho = CBH tem que explicar a extrapolação dos recursos
Coluna L | ano/exercício ao qual se referem os dados informados
Coluna M | categorias de Fontes de recursos para os Executores da Ação = lista suspensa (Operacional)
Coluna N | Nome da Fonte de recursos conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar = tem que coincidir com informações do SinFEHIDRO
Coluna O | Informações relevantes sobre a execução Física e Financeira da Ação = tem que coincidir com a execução do Empreendimento e informações do SinFEHIDRO
sheet PAPI_22_23
Coluna A | PDCs da Delib. CRH 246/2021 = lista suspensa (Operacional)
Coluna B | subPDCs da Delib. CRH 246/2021 = lista suspensa (Operacional)
Coluna E | formatação condicional para % = % tem que coincidir com o informado pelo CBH na Coluna O (Execução)
Coluna F | categorias de Executores de Empreendimentos Fehidro = lista suspensa (Operacional)
Coluna G | Área de abrangencia = delimitações possível em mapeamento = lista suspensa (Operacional)
Coluna H | Nome da área de abrangencia conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar (preenchimento livre)
Coluna I | R$ total que consta no PAPI vigente aprovado pelo CBH no RS
Coluna J | R$ total disponibilizado para investimento conforme Deliberação do COFEHIDRO
Coluna K | R$ total efetivamente pago/repassado neste exercício (Coluna L) ao Executor da Ação = tem que coincidir com informações do SINFehidro Quando R$ de K é maior que R$ de I, valor é destacado em vermelho = CBH tem que explicar a extrapolação dos recursos
Coluna L | ano/exercício ao qual se referem os dados informados
Coluna M | categorias de Fontes de recursos para os Executores da Ação = lista suspensa (Operacional)
Coluna N | Nome da Fonte de recursos conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar = tem que coincidir com informações do SinFEHIDRO
Coluna O | Informações relevantes sobre a execução Física e Financeira da Ação = tem que coincidir com a execução do Empreendimento e informações do SinFEHIDRO
sheet Consolidação | DEVE SER BLOQUEADA PARA ALTERAÇÕES
Coluna A | PDCs da Delib. CRH 190/2016 = lista suspensa (Operacional)
Colunas B C D | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2020 (sheet PAPI_20_21; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)
Colunas E F G | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2021 (sheet PAPI_20_21; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)
Coluna H | PDCs da Delib. CRH 246/2021 = lista suspensa (Operacional)
Colunas H I J | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2022 (sheet PAPI_22_23; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)
Colunas K L M | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2023 (sheet PAPI_22_23; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)

## de-para 246 190 (hidden)
246 | 190 | Coluna1 | 246 | 190 | Coluna1 | Coluna12 | 190 | 246 | 190 | 246
1.1 | 1.6 |  | 1.1 | 1.6 |  |  | 1.1 | 2.5 | 1.1 | 2.5
1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
2.1 | 2.1 |  | 2.1 | 2.1 |  |  | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 2.4
2.2 | 2.2 |  | 2.2 | 2.2 |  |  | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 2.5
2.3 | 2.3 |  | 2.3 | 2.3 |  |  | 1.5 | 6.1 | 1.5 | 1.2
2.4 | 1.3 |  | 2.4 | 1.3 | 2.4 |  | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.1
2.4 | 2.4 |  | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 7.1 | 1.7 | 3.2 | 1.7 | 1.2
2.5 | 1.1 | 1.4 | 2.6 | 2.5 |  |  | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
2.6 | 2.5 |  | 2.7 | 2.6 |  |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
2.7 | 2.6 |  | 3.1 | 3.1 |  |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
3.1 | 3.1 |  | 3.2 |  |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
3.2 | 1.7 |  | 3.3 | 3.2 |  |  | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6
3.3 | 3.2 |  | 3.4 | 3.5 |  |  | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7
3.4 | 3.5 |  | 4.1 | 3.4 |  |  | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
4.1 | 3.4 |  | 4.2 | 4.2 |  |  | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3
4.2 | 4.2 |  | 4.3 | 4.1 |  |  | 3.3 | 7.1 | 3.4 | 4.1
4.3 | 4.1 |  | 5.1 | 5.1 |  |  | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.4
5.1 | 5.1 |  | 5.2 | 5.2 |  |  | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 4.3
5.2 | 5.2 |  | 5.3 | 5.3 |  |  | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2
5.3 | 5.3 |  | 6.1 |  |  |  | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 5.1
6.1 | 1.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2
6.2 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3
7.1 | 3.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 6.2
7.2 | 7.1 | 7.3 | 8.1 | 8.1 |  |  | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 2.5
8.1 | 8.1 |  | 8.2 | 8.2 |  |  | 6.2 | 6.1 | 7.2 | 7.1
8.2 | 8.2 |  | 8.3 | 8.3 |  |  | 6.3 | 6.2 | 7.3 | 7.2
8.3 | 8.3 | [5 empty] | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.1
[7 empty] | 7.2 | 7.1 | 8.2 | 8.2
[7 empty] | 7.3 | 7.2 | 8.3 | 8.3
[7 empty] | 8.1 | 8.1
[7 empty] | 8.2 | 8.2
[7 empty] | 8.3 | 8.3