## I -PA
subPDC | Meta | Ação | Área de abrangência da ação | Nome da área de abrangência | Prioridade de execução cf. art. 2 delib. CRH 188/16 | Executor da Ação (segmento) | Executor da Ação (nome da entidade ou órgão) | Recursos financeiros (R$) - 2020 | Recursos financeiros (R$) - 2021 | Recursos financeiros (R$) - 2022 | Recursos financeiros (R$) - 2023 | Recursos financeiros (R$) - TOTAL | Fonte | Especificação de outras fontes
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | Atualizar 1 Projeto SIG-WEB disponibilizado ao público com os dados relacionados aos recursos hídricos atualizados no quadriênio | Ação 1.1.1 - Sistematizar um banco de dados georreferenciado, integrado ao SIG-WEB, das ações e propostas de ação dos estudos, planos e projetos municipais e regionais,diretamente ou indiretamente relacionadas a recursos hídricos | UGRHi | UGHRi 7 | PDC 1 e 2 | A definir | A definir | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 500000 | CFURH
1.2 - Apoio ao planejamento | Atualizar planos de macro e micro drenagem em pelo menos 2 municípios no quadriênio | Ação 1.2.1 - Atualizar planos de macro e microdrenagem por meio de diagnósticos, prognósticos e propostas de intervenção considerando efeitos de maré, mudanças climáticas e impermeabilização do solo | Município | Municípios cujos Planos de Macro e Micro Drenagem tenham mais de 8 anos | PDC 1 e 2 | Município | A definir | 775000 | 775000 | 0 | 0 | 1550000 | Cobrança Estadual
1.2 - Apoio ao planejamento | Elaborar 1 projeto de exploração sustentável do potencial ambiental natural regional | Ação 1.2.2 - Apresentar indicadores de sazonalidades definidos e aplicados pelos CBHBS como modelo para os CBHs da Vertente Litorânea | Região hidrográfica | Vertente Litorânea | PDC 1 e 2 | A definir | A definir | 0 | 400000 | 275000 | 0 | 675000 | Cobrança Estadual
1.2 - Apoio ao planejamento | Implementar 3 Projetos regionais para identificação das cargas poluidoras hídricas com a localização das fontes industriais, portuárias e outras e disponibilizadas no SIG WEB | Ação 1.2.3 - Mapear e analisar fontes potenciais poluição da água (efluentes de aterros, atividade portuária, industrial, comercial, residencial, de navegação, entre outras | UGRHi | UGHRi 7 | PDC 1 e 2 | Estado | CETESB | 700000 | 0 | 300000 | 200000 | 1200000 | Cobrança Estadual
1.2 - Apoio ao planejamento | Elaborar/Revisar o Plano Municipal de Redução de Riscos e Contingências (PMRRCs) , em pelo menos 6 municípios | Ação 1.2.4 - Elaborar/Revisar PMRRCs por meio de análises de dados, diagnósticos, prognósticos e propostas de intervenção | Município | Municípios da UGRHi 07, com base nos documentos: PBH, Relatório de Situação ou Relatórios da Defesa Cívil | PDC 1 e 2 | Município | Defesa Civil Municipal | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | Cobrança Estadual
1.2 - Apoio ao planejamento | Elaborar estudo para a criação de mais áreas permeáveis e o aumento de infiltração potencial em ao menos 3 municípios | Ação 1.2.5 - Identificar áreas permeáveis em regiões críticas passiveis de inundação | Município | Municípios da UGHRi 7 a definir com base no PBH | PDC 1 e 2 | Município | A definir | 225000 | 225000 | 225000 | 0 | 675000 | Cobrança Estadual
1.4 - Monitoramento | Implantar 1 Sistema de monitoramento qualitativo/quantitativo instrumentalizado implantado e operante para UGRHi | Ação 1.4.1 - Implantar, aprimorar e ampliar a rede de monitoramento de quantidade e qualidade | UGRHi | UGHRi 7 | PDC 1 e 2 | Estado | CETESB/DAEE | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 1200000 | Cobrança Estadual
1.4 - Monitoramento | Ampliar e manter 01 rede telemétrica de monitoramento quantitativo | Ação 1.4.2 - Instalar novos postos de monitoramento; manter postos já existentes | UGRHi | UGHRi 7 | PDC 1 e 2 | A definir | A definir | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 400000 | Cobrança Estadual
1.5 - Disponibilidade | Elaborar 1 Sistema com Obtenção de dados dos níveis dos cursos d'águas e das marés para gestão do recursos hidricos | Ação 1.5.1 - Instalar linígrafos (nível d'água em cursos d'água naturais e artificiais) e marégrafos para monitoramento telemétrico | UGRHi | UGRHi 7 | PDC 1 e 2 | A definir | A definir | 600000 | 0 | 200000 | 0 | 800000 | Cobrança Estadual
1.7 - Fontes de poluição | Elaborar projeto executivo de monitoramento das fontes de poluição difusa sendo 1 na área urbana e 1 na área rural | Ação 1.7.1 - Obter dados quantitativos da poluição difusa para Identificação e proposta para o monitoramento e ações de mitigação | UGRHi | UGRHi 7 | PDC 1 e 2 | A definir | A definir | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | Cobrança Estadual
2.1 - PRH e RS | Revisar 01 Plano de Bacias | Ação 2.1.1 - Revisar os conteúdos do Plano da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, contemplando a atulização do diagnóstico, prognósticos, áreas prioritárias e ações | UGRHi | UGHRi 7 | PDC 1 e 2 | A definir | A definir | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | Cobrança Estadual
2.2 - Outorga | Elaborar 1 Projeto para atualização dos valores da cobrança | Ação 2.2.1 - Revisar os mecanismos e valores da cobrança pelo uso dos recursos hídricos | UGRHi | UGRHi 7 | PDC 1 e 2 | Estado | A definir | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | CFURH
3.1 - Sist. esgotamento | Implantar 2 Projetos de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário alternativos em comunidades tradicionais isoladas | Ação 3.1.1 - Implantar tecnologias alternativas (modernas) para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, públicos ou alternativos | Município | Comunidades isoldas definidas de acordo com o Relatório de Situação | Prioritário | A definir | A definir | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | Cobrança Estadual
3.3 - Sist. de drenagem | Executar Projetos para prevenção de enchentes e melhoria da qualidade das águas, em pelo menos 3 municípios | Ação 3.3.1 - Executar obras e Serviços de desassoreamento de canais e limpeza galerias dedrenagem urbana | Município | Todos os municípios da UGRHI 7 | Prioritário | Município | A definir | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 1800000 | CFURH
4.2 - Cobertura vegetal | Executar ao menos 01 projeto de restauração e recuperação florestal | Ação 4.2.1 - Restaurar áreas degradadas, indicadas pelo plano de recuperação florestal (plantio e monitoramento) | Município | Municípios indicados no Plano de Recuperação Florestal da UGRHi 7 | Prioritário | A definir | A definir | 0 | 0 | 0 | 4750000 | 4750000 | Cobrança Estadual
4.2 - Cobertura vegetal | Implantar ao menos 3 viveiros públicos municipais | Ação 4.2.2 - Instalação de viveiros para produção de mudas de espécies vegetais para recuperação de áreas degradadas | Município | Municípios indicados no Plano de Recuperação Florestal UGRHi 7 | Prioritário | Município | A definir | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 900000 | Cobrança Estadual
5.3 - Reuso | Executar 03 Projeto de reuso de água | Ação 5.3.1 - Implantar sistemas de aproveitamento de água de chuva, reuso direto e indireto planejado da água e sua aplicação | Município | Todos os municípios da UGRHI 7 | Não prioritário | A definir | A definir | 900000 | 0 | 0 | 0 | 900000 | Cobrança Estadual
7.1 - Monitoramento de EHE | Instalar 01 mini-radar | Ação 7.1.1 - Realizar estudo da localização e instalação de um mini-radar meterorológico integrado à sala de situação do CBH-BS e Web-site | UGRHi | UGRHi 7 | Prioritário | A definir | A definir | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 | Cobrança Estadual
7.2 - Mitigação de inundações | Controlar os efeitos e impactos das constantes enchentes,em ao menos 3 municípios | Ação 7.2.1 - Executar obras e serviços em drenagem e ou controle de marés, constantes dos planos municipais ou regionais | Município | Municípios críticos indicados pelo plano de macrodrenagem | Prioritário | Município | A definir | 6550000 | 4359921.18 | 2583560.39 | 3157854.72 | 16651336.29 | Cobrança Estadual
8.1 - Capacitação técnica | Realizar 01 Capacitação técnica voltada aos recursos hídricos costeiros/litorâneos | Ação 8.1.1 - Promover fórum de discussão de políticas públicas para discussão dos recursos hídricos | UGRHi | UGRHi 7 | Não prioritário | A definir | A definir | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | CFURH
8.1 - Capacitação técnica | Realizar 01 Capacitação técnica | Ação 8.1.2 - Realizar cursos de capacitação visando o aprimoramento de projetos FEHIDRO, com base no estudo e conhecimento dos Planos de Bacia, Rel. de Situação e Política de Gestão | UGRHi | UGRHi 7 | Não prioritário | A definir | A definir | 150000 | 150000 | 200000 | 0 | 500000 | CFURH
8.1 - Capacitação técnica | Realizar ao menos 01 curso de formação de agentes multiplicadores de educação ambiental por ano | Ação 8.1.3 - Cursos em recursos hídricos, com abrangência municipal, de atualização para professores do ensino formal. (ii) Cursos de incentivo ao uso de tecnologias sociais voltadas a redução de consumo de água, com abrangência municipal, no quadriênio | UGRHi | UGRHi 7 | Não prioritário | A definir | A definir | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 800000 | CFURH
8.2 - Educ. ambiental | Executar 01 ação de Educação Ambiental | Ação 8.2.1 - Elaborar Produto áudio visual a ser diponibilizado em plataforma virtual, vinculado aos PDCs prioritários do CBH-BS (esgotamento, drenagem, cobertura vegetal e eventos hidrológicos extremos) | UGRHi | UGRHi 7 | Não prioritário | A definir | A definir | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 300000 | CFURH
8.2 - Educ. ambiental | Implantar "Sala da Água" em ao menos 2 municípios por ano | Ação 8.2.2 - Criar espaços para promoção da educação ambiental e/ou comunicação social de interesse do CBH-BS | Município | Todos os municípios da UGRHI | Não prioritário | A definir | A definir | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 1200000 | CFURH
8.3 - Comunicação | Realizar ao menos 4 Campanhas de uso racional da água | Ação 8.3.1 - Realizar Campanhas de consientização do uso racional da água, por meio de ações de comunicação social e difusão | UGRHi | UGRHi 7 | Não prioritário | A definir | A definir | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 600000 | Cobrança Estadual
Publicado no Diário Oficial, em 20/11/2020 – Seção I, pág. 94

## II - PI Fehidro
Anexo II - Programa de Investimentos - FEHIDRO
ESTIMADO PARA INDICAÇÃO (R$ )
PDC | sub-PDC | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | Total Quadriênio Compensação (R$) | Total Quadriênio Cobrança (R$) | % por subPDC no Quadriênio | % por PDC no Quadriênio
|  | CFURH | Cobrança Estadual | CFURH | Cobrança Estadual | CFURH | Cobrança Estadual | CFURH | Cobrança Estadual
PDC 1 - BRH | 1.1 - Bases e Sistemas de Informação | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 500000 | 0 | 1.258% | 19.75%
PDC 1 - BRH | 1.2 - Apoio ao planejamento | 0 | 1700000 | 0 | 1850000 | 0 | 800000 | 0 | 200000 | 0 | 4550000 | 11.45%
PDC 1 - BRH | 1.3 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.4 - Monitoramento | 0 | 600000 | 0 | 400000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 4.025%
PDC 1 - BRH | 1.5 - Disponibilidade | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 2.013%
PDC 1 - BRH | 1.6 - Legislação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.7 - Fontes de poluição | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1.006%
PDC 2 - GRH | 2.1 - PRH e RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1.258% | 1.635%
PDC 2 - GRH | 2.2 - Outorga | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0.3773%
PDC 2 - GRH | 2.3 - Cobrança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.4 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.5 - Gestão integrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.6 - Infraestrutura do CORHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.1 - Sist. esgotamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0.5031% | 5.031%
PDC 3 - MRQ | 3.2 - Sist. de resíduos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.3 - Sist. de drenagem | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 4.528%
PDC 3 - MRQ | 3.4 - Prevenção de erosão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.5 - Intervenções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 4 - PCA | 4.1 - Proteção de mananciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14.21%
PDC 4 - PCA | 4.2 - Cobertura vegetal | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 5050000 | 0 | 5650000 | 14.21%
PDC 5 - GDA | 5.1 - Controle de perdas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.264%
PDC 5 - GDA | 5.2 - Uso racional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 5 - GDA | 5.3 - Reuso | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 2.264%
PDC 6 - ARH | 6.1 - Usos múltiplos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PDC 6 - ARH | 6.2 - Segurança hídrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 6 - ARH | 6.3 - Aproveitamento regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 7 - EHE | 7.1 - Monitoramento de EHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 6.289% | 48.18%
PDC 7 - EHE | 7.2 - Mitigação de inundações | 0 | 6550000 | 0 | 4359921.18 | 0 | 2583560.39 | 0 | 3157854.72 | 0 | 16651336.29 | 41.89%
PDC 7 - EHE | 7.3 - Mitigação de estiagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 8 - CCS | 8.1 - Capacitação técnica | 350000 | 0 | 500000 | 0 | 400000 | 0 | 200000 | 0 | 1450000 | 0 | 3.648% | 8.931%
PDC 8 - CCS | 8.2 - Educ. ambiental | 450000 | 0 | 300000 | 0 | 450000 | 0 | 300000 | 0 | 1500000 | 0 | 3.773%
PDC 8 - CCS | 8.3 - Comunicação | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 600000 | 1.509%
TOTAL PREVISTO / ANO (R$) |  | 1400000 | 10500000 | 1800000 | 7459921.18 | 1450000 | 7833560.39 | 750000 | 8557854.72 | 5400000 | 34351336.29
TOTAL PREVISTO / QUADRIÊNIO (R$) | [9 empty] | 39751336.29

## III -PI Geral
Anexo III - Programa de Investimentos - Totais
|  | ESTIMADO PARA INDICAÇÃO (R$) | [9 empty] | Total no Quadriênio / subPDC (%) | Total no Quadriênio / PDC (%)
PDC | sub-PDC | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | Total Quadriênio FEHIDRO (R$) | Total Quadriênio Outras Fontes (R$)
|  | FEHIDRO | Outras Fontes | FEHIDRO | Outras Fontes | FEHIDRO | Outras Fontes | FEHIDRO | Outras Fontes
PDC 1 - BRH | 1.1 - Bases e Sistemas de Informação | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 500000 | 0 | 1.258% | 19.75%
PDC 1 - BRH | 1.2 - Apoio ao planejamento | 1700000 | 0 | 1850000 | 0 | 800000 | 0 | 200000 | 0 | 4550000 | 0 | 11.45%
PDC 1 - BRH | 1.3 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.4 - Monitoramento | 600000 | 0 | 400000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 4.025%
PDC 1 - BRH | 1.5 - Disponibilidade | 600000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 2.013%
PDC 1 - BRH | 1.6 - Legislação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.7 - Fontes de poluição | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 1.006%
PDC 2 - GRH | 2.1 - PRH e RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 1.258% | 1.635%
PDC 2 - GRH | 2.2 - Outorga | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0.3773%
PDC 2 - GRH | 2.3 - Cobrança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.4 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.5 - Gestão integrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.6 - Infraestrutura do CORHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.031%
PDC 3 - MRQ | 3.1 - Sist. esgotamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0.5031%
PDC 3 - MRQ | 3.2 - Sist. de resíduos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.3 - Sist. de drenagem | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 4.528%
PDC 3 - MRQ | 3.4 - Prevenção de erosão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.5 - Intervenções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PDC 4 - PCA | 4.1 - Proteção de mananciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 4 - PCA | 4.2 - Cobertura vegetal | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 5050000 | 0 | 5650000 | 0 | 14.21% | 14.21%
PDC 5 - GDA | 5.1 - Controle de perdas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 5 - GDA | 5.2 - Uso racional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 5 - GDA | 5.3 - Reuso | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 2.264% | 2.264%
PDC 6 - ARH | 6.1 - Usos múltiplos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 6 - ARH | 6.2 - Segurança hídrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 6 - ARH | 6.3 - Aproveitamento regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 48.18%
PDC 7 - EHE | 7.1 - Monitoramento de EHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 6.289%
PDC 7 - EHE | 7.2 - Mitigação de inundações | 6550000 | 0 | 4359921.18 | 0 | 2583560.39 | 0 | 3157854.72 | 0 | 16651336.29 | 0 | 41.89%
PDC 7 - EHE | 7.3 - Mitigação de estiagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.421%
PDC 8 - CCS | 8.1 - Capacitação técnica | 350000 | 0 | 500000 | 0 | 400000 | 0 | 200000 | 0 | 1450000 | 0 | 3.648%
PDC 8 - CCS | 8.2 - Educ. ambiental | 450000 | 0 | 300000 | 0 | 450000 | 0 | 300000 | 0 | 1500000 | 0 | 3.773%
PDC 8 - CCS | 8.3 - Comunicação | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 600000 | 0
TOTAL PREVISTO / ANO (R$ mil) |  | 11900000 | 0 | 9259921.18 | 0 | 9283560.39 | 0 | 9307854.72 | 0 | 39751336.29 | 0
TOTAL PREVISTO / QUADRIÊNIO (R$ mil) |  | 39751336.29 | [7 empty] | 39751336.29

## PDCs Del CRH 190
PDC | PDC cód | subPDC | subPDC (2) | subPDC (3) | Abrangência do subPDC
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.1 | 1.1 - Bases e Sistemas de Informação | Bases de dados e sistemas de informações em recursos hídricos | Desenvolvimento, aprimoramento, modernização, implantação, integração, operação e divulgação de bases de dados, sistemas de informações ou de suporte à decisão, para apoio ao planejamento e gestão dos recursos hídricos.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.2 | 1.2 - Apoio ao planejamento | Apoio ao planejamento e gestão de recursos hídricos | Elaboração e disponibilização de estudos, levantamentos ou diagnósticos cujo produto subsidie o planejamento e a gestão de recursos hídricos.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.3 | 1.3 - Enquadramento | Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água | Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.4 | 1.4 - Monitoramento | Redes de monitoramento | Planejamento, implantação, operação, manutenção, modernização ou ampliação das redes de qualidade e quantidade das águas, assim como o monitoramento dos usos outorgados e a disponibilizacao de dados e informacoes.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.5 | 1.5 - Disponibilidade | Disponibilidade Hídrica | Elaboração e disponibilização de estudos, diagnósticos e levantamentos, visando a garantia da segurança hídrica para atendimento aos usos multiplos da água e mitigação de conflitos em áreas críticas.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.6 | 1.6 - Legislação | Legislação | Estudos e ações com vistas à proposição ou atualização da legislação afeta aos recursos hídricos e de diretrizes para o disciplinamento do uso e ocupação do solo, incluindo o zoneamento de áreas inundáveis.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.7 | 1.7 - Fontes de poluição | Fontes de poluição das águas | Estudos, diagnósticos, levantamentos ou cadastros de fontes pontuais ou difusas de poluição das águas, em áreas urbanas ou rurais.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.1 | 2.1 - PRH e RS | Planos de Recursos Hídricos e Relatórios de Situação | Elaboração e publicação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, dos Planos de Bacias Hidrográficas e dos respectivos Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos, e de demais relatórios de avaliação ou acompanhamento do SIGRH.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.2 | 2.2 - Outorga | Outorga de direitos de uso dos recursos hídricos | Aprimoramento dos procedimentos e ações com vistas a garantir o controle dos usos da água.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.3 | 2.3 - Cobrança | Cobrança pelo uso dos recursos hídricos | Implementação e acompanhamento da cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.4 | 2.4 - Enquadramento | Implementação do enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água | Implementação do programa de efetivação do enquadramento dos corpos de água em classes e avaliação do programa.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.5 | 2.5 - Gestão integrada | Articulação e cooperação para a gestão integrada dos recursos hídricos | Efetivação da articulação e da cooperação entre Estados, Municípios, União, setores usuários de água e entidades de ensino e pesquisa, com vistas ao planejamento e gestão integrada dos recursos hídricos.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.6 | 2.6 - Infraestrutura do CORHI | Apoio à infraestrutura dos órgãos do CORHI | Apoio, em caráter supletivo, à adequação, ampliação, melhoria ou modernização das instalações físicas, equipamentos, veículos e demais infraestruturas imprescindíveis às atividades de gerenciameto de recursos hídricos.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.1 | 3.1 - Sist. esgotamento | Sistema de esgotamento sanitário | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras de sistemas de esgotamento sanitário, em áreas urbanas ou rurais, bem como de tratamento de resíduos sólidos e líquidos provenientes de ETE ou de ETA.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.2 | 3.2 - Sist. de resíduos | Sistema de resíduos sólidos | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras de sistemas de coleta, tratamento e disposição final ou outras ações de manejo de resíduos sólidos, nos casos em que há comprometimento dos recursos hídricos.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.3 | 3.3 - Sist. de drenagem | Sistema de drenagem de águas pluviais | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais e ações com vistas a promover a contenção da poluição difusa.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.4 | 3.4 - Prevenção de erosão | Prevenção e controle de processos erosivos | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e ações de prevenção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d’água, em áreas urbanas ou rurais, visando manutenção ou melhoria da qualidade das águas.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.5 | 3.5 - Intervenções | Intervenções em corpos d´água | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e ações visando a melhoria ou recuperação da qualidade das águas, mediante intervenções diretas nos corpos hidricos.
PDC 4 - Proteção dos corpos d'água (PCA) | 4 | 4.1 | 4.1 - Proteção de mananciais | Proteção e conservação de mananciais | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e ações de proteção dos corpos d'água com vistas ao aproveitamento da água para usos múltiplos; e operacionalização dos intrumentos da legislação de proteção e recuperação de mananciais.
PDC 4 - Proteção dos corpos d'água (PCA) | 4 | 4.2 | 4.2 - Cobertura vegetal | Recomposição da vegetação ciliar e da cobertura vegetal | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços e ações de recomposição da cobertura vegetal e incentivo às boas práticas, com destaque para a vegetação ciliar e a proteção de nascentes.
PDC 5 - Gestão da demanda de água (GDA) | 5 | 5.1 | 5.1 - Controle de perdas | Controle de perdas em sistemas de abastecimento de água | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e serviços para o controle de perdas nos sistemas de abastecimento dos diferentes setores usuários de água, com ênfase nas redes públicas de abastecimento.
PDC 5 - Gestão da demanda de água (GDA) | 5 | 5.2 | 5.2 - Uso racional | Racionalização do uso da água | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e serviços com vistas à parametrização e à racionalização do uso da água e à redução do consumo, nos diferentes setores usuários.
PDC 5 - Gestão da demanda de água (GDA) | 5 | 5.3 | 5.3 - Reuso | Reuso da água | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e serviços com vistas ao reuso da água nos setores industrial, comercial, de serviços e de produção agropecuária, dentre outros.
PDC 6 - Aproveitamento dos Recursos Hídricos (ARH) | 6 | 6.1 | 6.1 - Usos múltiplos | Aproveitamento múltiplo e controle dos recursos hídricos | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras com vistas ao aproveitamento múltiplo e controle dos recursos hídricos, com incentivo à gestão compartilhada e ao rateio de custos entre os setores usuários.
PDC 6 - Aproveitamento dos Recursos Hídricos (ARH) | 6 | 6.2 | 6.2 - Segurança hídrica | Segurança hídrica das populações e dessedentação animal | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras com vistas a garantir a oferta de água para o abastecimento das populações urbanas e rurais e a dessedentação animal.
PDC 6 - Aproveitamento dos Recursos Hídricos (ARH) | 6 | 6.3 | 6.3 Aprveitamento regional | Aproveitamento de recursos hídricos de interesse regional | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras hidráulicas com vistas à implementação de empreendimentos voltados ao desenvolvimento regional.
PDC 7 - Eventos Hidrológicos Extremos (EHE) | 7 | 7.1 | 7.1 - Monitoramento de EHE | Monitoramento de eventos extremos e sistemas de suporte a decisão | Implantação, operacionalização, modernização ou aprimoramento de sistemas de alerta, radares meteorológicos ou redes telemétricas integrados a sistemas de suporte à decisão; divulgação de informações e apoio à defesa civil.
PDC 7 - Eventos Hidrológicos Extremos (EHE) | 7 | 7.2 | 7.2 - Mitigação de inundações | Ações estruturais para mitigação de inundações e alagamentos | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços e obras hidráulicas para contenção de inundações ou alagamentos ou para regularização de descargas.
PDC 7 - Eventos Hidrológicos Extremos (EHE) | 7 | 7.3 | 7.3 - Mitigação de estiagem | Ações estruturais para mitigação de estiagem | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços e obras hidráulicas temporárias ou emergenciais, para garantir o suprimento dos usuários de água em situações de crise, em conformidade com as prioridades de uso estabelecidas.
PDC 8 - Capacitação e comunicação social (CCS) | 8 | 8.1 | 8.1 - Capacitação técnica | Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos | Treinamento e capacitação técnica em temas relacionados ao planejamento e gestão dos recursos hídricos, incluindo parcerias com instituições especializadas.
PDC 8 - Capacitação e comunicação social (CCS) | 8 | 8.2 | 8.2 - Educ. ambiental | Educação ambiental vinculada às ações dos planos de recursos hídricos | Atividades educativas vinculadas às ações previstas nos PDC priorizados, para o envolvimento da sociedade na implementação dos planos de recursos hídricos.
PDC 8 - Capacitação e comunicação social (CCS) | 8 | 8.3 | 8.3 - Comunicação | Comunicação social e difusão de informações relacionadas à gestão de recursos hídricos | Ações de comunicação social e difusão de informações diretamente relacionadas à gestão de recursos hídricos.

## Operacional (hidden)
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | PDC 1 e 2 | Inicia em 2020 | Sim | Corpo hídrico | CFURH | Sociedade civil
1.2 - Apoio ao planejamento | Prioritário | Inicia em 2021 | Não | Bairro | Cobrança Estadual | Estado
1.3 - Enquadramento | Não prioritário | Inicia em 2022 |  | Município | Outra | Município
1.4 - Monitoramento |  | Inicia em 2023 |  | Bacia |  | A definir
1.5 - Disponibilidade |  |  |  | Sub-bacia
1.6 - Legislação |  |  |  | UGRHi
1.7 - Fontes de poluição |  |  |  | Rua/Avenida
2.1 - PRH e RS |  |  |  | Região hidrográfica
2.2 - Outorga |  |  |  | Aquífero
2.3 - Cobrança
2.4 - Enquadramento
2.5 - Gestão integrada
2.6 - Infraestrutura do CORHI
3.1 - Sist. esgotamento
3.2 - Sist. de resíduos
3.3 - Sist. de drenagem
3.4 - Prevenção de erosão
3.5 - Intervenções
4.1 - Proteção de mananciais
4.2 - Cobertura vegetal
5.1 - Controle de perdas
5.2 - Uso racional
5.3 - Reuso
6.1 - Usos múltiplos
6.2 - Segurança hídrica
6.3 - Aproveitamento regional
7.1 - Monitoramento de EHE
7.2 - Mitigação de inundações
7.3 - Mitigação de estiagem
8.1 - Capacitação técnica
8.2 - Educ. ambiental
8.3 - Comunicação