## Plan1
ANEXO I da Deliberação CBH-RB/238/2019, de 29/03/2019 (Plano de Ação)
PDC | sub-PDC | Título da Ação | Descrição da Ação | Responsável pela execução da Ação ou possíveis tomadores | Meta 2017 | Meta 2018 | Meta 2019 | Recursos Financeiros |  | Prazo de Execução | Área de Abrangência
[8 empty] | Valor (R$) | Fonte
PDC 1. Bases Técnicas em Recursos Hídricos - BRH | 1.3 Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água | Diagnóstico da situação atual dos corpos de água da UGRHI 11 | Realizar levantamento das condições da quantidade e da qualidade dos corpos d'água, visando o reenquadramento dos mesmos | UNIVERSIDADES | - |  |  |  | FEHIDRO (INVESTIMENTOS) | 2017-2020 | UGRHI 11
| 1.4 Redes de Monitoramento | Ampliação e manutenção a rede de monitoramento hidrológico | Instalação de 10 novos pontos de monitoramento fluviométrico e realizar reparos necessários nos pontos existentes | DAEE | 1 projeto para Instalação de 10 novos pontos ou manutenção de poços existentes | - | - | 320000 | FEHIDRO (INVESTIMENTOS) | 2018-2020 | UGRHI 11
|  | Modelagem Hidrológica para previsão de cheias | Prover estudo para previsão e alerta para as inundições | DAEE | - |  | Realizar um estudo Fase II | 320000 | FEHIDRO (COBRANÇA) | 2018-2020 | UGRHI 11
| 1.7 - Fontes de poluição das águas | Garantir que a água subterrânea utilizada para abastecimento esteja dentro dos padrões de potabilidade | Ampliação do monitoramento dos poços de responsabilidade das prestadoras de serviços de abastecimento de água estadual e municipal | CETESB/ PREFEITURAS | - |  | 1 PROJETO | 300000 | FEHIDRO (COBRANÇA) | 2017-2019 | UGRHI 11
|  |  | Desenvolver estudos das possíveis causas de contaminação das águas subterrâneas | UNIVERSIDADES | - |  | Realizar um estudo nos principais poços da UGRHI 11 | 245000 | FEHIDRO (COBRANÇA) | 2017-2019 | UGRHI 11
PDC 2. Gerenciamento dos Recursos Hídricos - GRH | 2.5 Articulação e cooperação para a gestão integrada dos recursos hídricos | Articulação dos CBHs da Vertente Litorânea | Dar continuidade ao Projeto de Fortalecimento, Articulação e Integração dos CBHs da Vertente Litorânea. | A definir | Realizar 1 encontro regional da Vertente Litorânea | Realizar 1 encontro regional da Vertente Litorânea | - | 55000 | FEHIDRO (INVESTIMENTOS) | 2017-2019 | Vertente Litorânea
| 2.6 Apoio à infraestrutura dos órgãos de suporte ao SIGRH | Infrastrutura de apoio para CT-APRM-AJSL | Sala com equipamentos de informática e multimídia, para o funcionamento da CT-APRM-AJSL | A definir | - | - | uma sala equipada | 200000 | FEHIDRO (COBRANÇA) | 2019-2022 | APRM-AJSL
PDC 3: Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas – MQR | 3.1 - Sistema de esgotamento sanitário | Saneamento rural | Viabilizar a implantação de Unidades de Saneamento Individual na área rural da UGRHI 11 | PREFEITURAS | 10 PROJETOS | 6 PROJETOS | 8 PROJETOS | 4000000 | FEHIDRO (COBRANÇA) | 2017-2022 | UGRHI 11
| 3.2 - Sistemas de resíduos sólidos | Implantar a coleta seletiva nos municípios | Viabilizar a implantação ou manutenção da coleta seletiva nos municípios da UGRHI | PREFEITURAS | 2 PROJETO | 2 PROJETOS | 3 PROJETOS | 1500000 | FEHIDRO (COBRANÇA) | 2017-2022 | UGRHI 11
PDC 4. Proteção dos corpos d'água - PCA | 4.2 Recomposição da vegetação ciliar e da cobertura vegetal | Implantar projeto de Pagamentos por Serviços Ambientais - PSA na UGRHI 11 | Diagnóstico, prognóstico e plano de ação: Identificar as de propriedades de produção de água para os mananciais de abastecimento público dos municípios em áreas críticas da UGRHI 11 | ISA |  | - | 1 PROJETO | 300000 | FEHIDRO (COBRANÇA) | 2017-2019 | UGRHI 11
|  |  | Projeto Piloto de PSA em um município | PREFEITURA | - | - |  |  | FEHIDRO (INVESTIMENTOS) | 2019-2022 | 1 município da UGRHI 11
|  | Monitorar e Recuperar as APPs conforme o Plano Diretor de Mata Ciliares do CBH-RB | Viabilizar o monitoramento e/ou a recuperação de APPs | ISA/UNESP/INICIATIVA VERDE/IDESC | 1 PROJETO |  | 1 PROJETO | 250000 | FEHIDRO (COBRANÇA) | 2018-2020 | UGRHI 11
PDC 7. Eventos Hidrológicos Extremos - EHE | 7.1 - Monitoramento de eventos extremos e sistemas de suporte a decisão | Apoio a Defesa Civil | Implantar sistemas de alerta nos municípios com histórico de inundação. | FUNDAG/ PREFEITURA | - |  | Implantar 1 (um) projeto de sistemas de alerta | 200000 | FEHIDRO (COBRANÇA) | 2018-2020 | 1 município da UGRHI 11
| 7.2 - Ações estruturais para mitigação de inundações e alagamentos | Revitalização de cursos d'agua | Obras de dessassoreamento dos principais rios do perímetro urbano dos municípios e Executar canalizações previstas nos planos de macrodrenagem | PREFEITURAS | 2 PROJETOS | 2 PROJETOS | 6 PROJETOS | 2973831.12 | FEHIDRO (COBRANÇA) | 2017-2022 | UGRHI 11
PDC 8: Capacitação Técnica, Educação Ambiental e Comunicação Social – CCEA | 8.1 - Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos | Sensibilizar e mobilizar a sociedade para o uso e conservação dos recursos hídricos | Viabilizar a sensibilização e mobilização social nos temas prioritários para o público prioritário | ONG/INSTITUIÇÕES DE ENSINO |  | - | 1 PROJETO | 120000 | FEHIDRO (INVESTIMENTOS) | 2017-2022 | UGRHI 11
|  | Inserção da temática de água e meio ambiente na sociedade | Produzir material de apoio (kit água) para e apoio a eventos a criação de centros de educação ambiental (este material é um kit permanente e itinerante para que o público leigo possa acessar a temática água de forma interartiva e lúdica) | ONG/ INSTITUIÇÕES DE ENSINO | - |  | 1 PROJETO | 150000 | FEHIDRO (INVESTIMENTOS) | 2018-2020 | UGRHI 11
|  |  | Realizar um evento bianual de pagamento de serviços ambientais, práticas ambientais sustentáveis e legislação Ambiental pertinente para agricultores | ONG/ INSTITUIÇÕES DE ENSINO | - | - | Realizar um evento | 100000 | FEHIDRO (INVESTIMENTOS) | 2019-2027 | UGRHI 11
|  | Realizar oficinas de capacitação em recursos hídricos para educadores | Realizar oficinas nos municípios da UGRHI 11 | ONG/ INSTITUIÇÕES DE ENSINO | 1 PROJETO | - | 1 PROJETO | 150000 | FEHIDRO (INVESTIMENTOS) | 2017-2022 | UGRHI 11
| 8.2 Educação ambiental vinculada às ações dos planos de recursos hídricos | Articulação dos CBHs da Vertente Litorânea | Promover educação ambiental sobre ecossistemas costeiros para diversos públicos envolvidos (pescadores, turistas, etc.) de forma integrada enquanto Vertente Litorânea. | ONG/ INSTITUIÇÕES DE ENSINO | - | 1 PROJETO | - | 80000 | FEHIDRO (INVESTIMENTOS) | 2018-2020 | Vertente Litorânea
|  | Articulação dos CBHs da Vertente Litorânea | Produzir material que possa servir aos 3 Comitês (poder ser audiovisual que fique no site), que explique de maneira fácil o que são os instrumentos de gestão e que mostrem a riqueza das bacias da Vertente e os serviços socioambientais que fornecem. | ONG/ INSTITUIÇÕES DE ENSINO | 1 PROJETO | - | - | 80000 | FEHIDRO (INVESTIMENTOS) | 2017-2019 | Vertente Litorânea
|  | Articulação dos CBHs da Vertente Litorânea | Capacitação continua dos atores envolvidos com os CBHs em diversos assuntos levantados nos trabalhos de articulação entre os CBHs da Vertente Litorânea | ONG/ INSTITUIÇÕES DE ENSINO | - | 1 PROJETO | - | 80000 | FEHIDRO (INVESTIMENTOS) | 2018-2020 | Vertente Litorânea
| 8.3 Comunicação social e difusão de informações relacionadas à gestão de recursos hídricos | Ampliar comunicação do CBH internamente e com público em geral | Elaboração de plano de comunicação do CBH-RB (diagnóstico e metas/ações) | IDESC | - |  | Financiar a elaboração de 1 plano | 240000 | FEHIDRO (INVESTIMENTOS) | 2017-2019 | UGRHI 11