## Informações Gerais
INFORMAÇÕES GERAIS
1) IDENTIFICAÇÃO
| UNIDADE FEDERATIVA: | SP
| ENTIDADE ESTADUAL: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,MEIO AMBIENTE E LOGÍSTICA-SEMIL
REPRESENTANTE LEGAL:
| COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA: | 135. CBH do Ribeira de Iguape e Litoral Sul
| RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: | NEY AKEMARU IKEDA
| CPF DO RESPONSÁVEL: | 92703500882
| ANO DESTE PLANO DE TRABALHO: | 2025 | PERÍODO DE IMPLEMENTAÇÃO: | 5
2) INSTRUÇÕES GERAIS
Este Formulário tem por objetivo padronizar a apresentação do Plano de Trabalho Anual dos Comitês de Bacias Hidrográficas vinculadas ao
Programa PROCOMITÊS, sendo um subsídio para o processo de certificação do Programa.
Após preenchida a aba "Plano de Trabalho", deverá ser impressa e assinada pelo representante legal do Comitê de Bacia Hidrográfica.
Após preenchido, impresso e assinado, o Formulário deverá ser digitalizado e encaminhado à ANA via e-protocolo, com cópia para o e-mail:
procomites@ana.gov.br, juntamente com cópia do arquivo "Plano de Trabalho Anual.xlsx" devidamente preenchido.
O preenchimento do Formulário deverá ser realizado por membros do Comitê de Bacia Hidrográfica e assinada pelo seu Presidente ou
integrante da diretoria.
Além das informações a serem inseridas no quadro acima, este Formulário contém uma única Planilha a ser preenchida, na aba "Plano de Trabalho".
Abas adicionais contemplam instruções de preenchimento e um exemplo ilustrativo do preenchimento, apenas como referência.
As instruções específicas de preenchimento de cada campo (célula) do Formulário tornam-se visíveis ao se passar o cursor no
ponto vermelho existente no canto superior direito da célula.
Note on G11: Selecionar a opção com a Unidade Federativa do Comitê de Bacia Hidrográfica.
Note on G13: Entidade estadual responsável pelo recebimento das informações. (Preenchido automaticamente)
Note on G15: Informar nome completo do Representante Legal da Entidade Estadual.
Note on G17: Após informar qual a UF, selecionar a opção com o nome completo do Comitê de Bacia Hidrográfica.
Note on G19: Informar o nome completo da pessoa responsável pelo preenchimento das informações deste formulário. O preenchimento deverá ser feito preferencialmente pela pessoa que está cadastrada no CINCO (o usuário responsável por fazer a inserção de informações e arquivos no sistema em nome do CBH).
Note on G21: Informar CPF do responsável que está especificado acima sem a utilização de caracteres especiais.
Note on G23: Informar o ano ao qual se refere este Plano de Trabalho.
Note on M23: Informar o ano de implementação segundo o programa (1, 2, 3, 4 ou 5)

## Instruções de Preenchimento
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
COMPONENTES (Conforme previsão no Anexo I da Resolução ANA n° 1.595, de 19 de dezembro de 2016)
I FUNCIONAMENTO
Ações necessárias para garantir o regular funcionamento dos comitês de bacia hidrográfica visando assegurar condições para aferir a adequação dos aspectos operacionais relacionados.
Exemplos de ações a serem executadas que resultem na melhoria da capacidade operacional dos comitês de bacia hidrográfica:
Revisão e Atualização do Regimento Interno
Mobilização de stakeholders e setores representativos da bacia para ações em defesa dos Recursos Hídricos - redução de desperdícios, eliminação de fontes poluidoras, etc.
Participação em eventos onde o comitê possa divulgar o seu papel e a importância da preservação dos Recursos Hídricos
Realização de Seminários, Palestras e outros eventos que promovam o aprimoramento do conhecimento e a discussão das principais questões ligadas aos Recursos Hídricos da Bacia
Exercício do papel de mediação de conflitos pelo uso da água na bacia
II CAPACITAÇÃO
Ações para promover a capacitação em favor do aperfeiçoamento da representatividade e do exercício da representação, tendo como alvo os membros dos CBHs e dos conselhos de recursos hídricos, enfatizando aspectos como a redução das assimetrias de conhecimento, motivação e organização entre os diferentes setores e segmentos.
Exemplos de ações a serem executadas que possibilitem a redução de assimetrias de conhecimento, motivação e organização entre os diferentes setores e segmentos que compõem os comitês de bacia hidrográfica:
Capacitação de membros do comitê, de setores vinculados à gestão dos recursos hídricos, de comunicadores e formadores de opinião, de estudantes, etc.
Realização de Seminários, Palestras e outros eventos que promovam o aprimoramento do conhecimento e a discussão das principais questões ligadas aos Recursos Hídricos da bacia
Capacitação de membros do comitê para o aprimoramento dos procedimentos de gestão interna do Comitê: arquivologia, informática, etc.
Participação em ações de Educação Ambiental na bacia hidrográfica
III COMUNICAÇÃO
Ações que propiciem a necessária visibilidade social do comitê como fórum de representação, negociação e concertação da gestão dos recursos hídricos nas respectivas bacias hidrográficas, promovendo o uso racional e sustentável da água.
Exemplos de ações a serem executadas que ajudem a promover a necessária visibilidade social dos comitês de bacia hidrográfica:
Discussões internas e com especialistas em Comunicação para identificação de mensagens e veículos/mídias prioritárias, públicos-alvo, etc.
Proposição de reformulação/aprimoramento dos canais de comunicação e divulgação em meio eletrônico (página, sitios, fan pages, etc...)
Preparação de conteúdos para sitio internet ou boletim eletrônico voltado para a divulgação das ações do CBH
Divulgação das ações do(s) comitê(s) de bacia hidrográfica em mídias
IV CADASTRO DE INSTÂNCIAS COLEGIADAS
Ações que viabilizem a consolidação e manutenção de base de dados e informações dos CBHs e CERH inclusive conhecimento dos membros, atuação e instrumentos.
Exemplos de ações a serem executadas que contribuam para estruturar, publicar e manter a base de dados e informações:
Sistematização dos dados e informações para alimentação dos sistemas informatizados do Procomitês e outros
Realização de oficinas com CBHs e entidades visando o compartilhamento de procedimentos e sistematização de dados e informações digitais, para alimentação e consulta a sistemas
V INSTRUMENTOS
Ações que facilitem a organização quanto à atuação dos CBHs relacionada com os instrumentos de gestão de recursos hídricos (planos de bacia, enquadramento e cobrança).
Exemplos de ações a serem executadas que contribuam para a implementação dos instrumentos de gestão:
Eventos de Mobilização para discussão e implementação dos instrumentos (Planos, prioridades de uso, critérios de outorga e alocação, Enquadramento, Cobrança).
Eventos e dinâmicas de grupo focados na solução de conflitos de interesse, gerenciamento de crise, pactuação e tolerância, etc...
Promoção de eventos de divulgação de etapas do plano de recursos hídricos da bacia, discussão dos conteúdos, formação de consensos, etc.
VI ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
Ações que contribuam para a apropriação do programa pelos agentes envolvidos, efetividade das ações e aperfeiçoamento da atuação das Instâncias Colegiadas e do próprio Programa
Exemplos de ações a serem executadas que contribuam para o monitoramento e avaliação ao longo da implementação do Programa:
Participar de oficinas com outros CBHs e CERH para acompanhamento e avaliação dos indicadores e sua implementação

## Plano de Trabalho
UF: SP
CBH: 135. CBH do Ribeira de Iguape e Litoral Sul
| PLANO DE TRABALHO CBH ANO |  | 2025
ID | AÇÃO PROPOSTA | OBJETO/ÂMBITO/ PÚBLICO ALVO | EXECUTOR | COMPONENTE(S) A QUE SE VINCULA | CRONOGRAMA
[5 empty] | 1o TRIMESTRE | 2o TRIMESTRE | 3o TIMESTRE | 4o TRIMESTRE
1 | Mobilização, apoio/parceria e divulgação de ações vinculadas à gestão de recursos hídricos em várias instâncias da bacia( através de entidades da sociedade civil, órgãos do estado e Prefeituras Municipais)referência "Semana da Água/Semana do Meio Ambiente, semana da árvore, | Alunos, professores, comunidade em geral e membros do CBH-RB | Comitê da Bacia, Prefeituras, órgãos do Estado e entidades da sociedade civil | III.1
2 | Formação EaD em “Educação Ambiental e Gestão das Águas” | Membros do plenário e de câmaras técnicas do CBH-RB, comunidades em geral, alunos de escola e professores | SENAC | III.2
3 | Participação no Diálogo Interbacias de Educação Ambiental/SP | membros do CBH-RB | CBH-Médio Paranapanema e + 20 CBHs/SP | III.1
4 | Participação no Encontro Nacional de Comitês de Bacias | membros do CBH-RB | Fórum Nacional de CBHs | III.1
5 | Elaboração do Relatório de Situação e Plano de Bacia | membros do CBH-RB | Membros do CBH-RB e Câmaras Técnicas | V.9
6 | Operacionalização dos financiamentos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos-FEHIDRO | Prefeituras Municipais, órgãos do Estado, entidades da sociedade civil | Membros do CBH-RB e Câmaras Técnicas | V.4
7 | Reuniões ordinárias/extraordinárias do CBH-RB | membros do CBH-RB | CBH-RB | I.5
8 | Material Educativo Interativo - Kit Água (óculos 3 D) para alunos, professores e sociedade civil, itinerante nos mujnicípios | Disponibilizar um conjunto de materiais (KIT ÁGUA), que possa de forma interativa, lúdica e de fácil transporte, promover a reflexão sobre a gestão hídrica para a população em geral da Bacia Hidrográfica da UGRHI 11, e de forma itinerante na bacia, e proporcionar material aos visitantes e a comunidade que gerem conhecimento, valores e experiências que provoquem mudanças de atitudes; tornando-os aptos a agir individual e coletivamente na solução de problemas ambientais locais e regionais. | ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO RIBEIRA-AEAVR/CT-EA do CBH-RB | I.3
9 | Realizar a atualização permanente dos sites do CBH-RB ; buscar parcerias em eventos; aprimorar o mailing do Comitê; publicar as ações desenvolvidas pelo CBH-RB(Plano de comunicação) | Prefeituras Municipais, órgãos do Estado, entidades da sociedade civil | Comitê da Bacia, Prefeituras, órgãos do Estado e entidades da sociedade civil | III.3
10 | 2º Fórum Brasil das Águas | membros dos CBHs , professores da rede estadual, comunidades, gestores | Fórum Paulista de CBHs | III.1
Representante Legal
COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA
Note on B8: Número de identificação.
Note on C8: Descrição sucinta, mas precisa, quanto à natureza da ação pretendida
Note on D8: Identificação do(s) comitês a ser(em) beneficiado(s) com a ação executada
Note on E8: Nome ou sigla do responsável pela execução da ação
Note on F8: Identificação dos componentes e indicadores do Programa, conforme o anexo I do Contrato. Vale lembrar que não é obrigatório o vínculo direto ao indicador/componente. (ver aba "exemplo de preenchimento")
Note on G8: Cronograma de aplicação do investimento dividido em trimestres, conforme programação do desenvolvimento da ação

## Exemplo de Preenchimento
UF: SP
CBH: 135. CBH do Ribeira de Iguape e Litoral Sul
PLANO DE TRABALHO CBH - ANO |  |  | 2025
SALDO DO PROCOMITÊS NO CBH:
ID | AÇÃO PROPOSTA | OBJETO/ÂMBITO/ PÚBLICO ALVO | EXECUTOR | COMPONENTE(S) A QUE SE VINCULA | CRONOGRAMA
[5 empty] | 1o TRIMESTRE | 2o TRIMESTRE | 3o TIMESTRE | 4o TRIMESTRE
1 | CAPACITAÇÃO | MEMBROS NOVOS DO CBH | EMPRESA Y | II.1
2 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS (PALESTRA) | MEMBROS DO CBH | EMPRESA X | III.1, III.2, III.3
3 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS (SEMINÁRIO) | MORADORES DA REGIÃO RIBEIRINHA | CBH | V.2
4 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | ESTUDANTES DOS COLÉGIOS DA BACIA | EMPRESA Z | -
5 | PARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO PLANO | MEMBROS DO CBH | CBH | V.3
Representante Legal
COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA
Note on B9: Número de identificação.
Note on C9: Descrição sucinta, mas precisa, quanto à natureza da ação pretendida
Note on D9: Identificação do(s) comitês a ser(em) beneficiado(s) com a ação executada
Note on E9: Nome ou sigla do responsável pela execução da ação
Note on F9: Identificação dos componentes e indicadores do Programa, conforme o anexo I do Contrato. Vale lembrar que não é obrigatório o vínculo direto ao indicador/componente. (ver aba "exemplo de preenchimento")
Note on G9: Cronograma de aplicação do investimento dividido em trimestres, conforme programação do desenvolvimento da ação

## apoio (hidden)
UF preenchida | Número de CBHs do estado selecionado | Número de contatos do estado selecionado | Opções de seleção | Instrumentos de formalização | UFs | Entidade Estadual | CBE_IG | AL | CBE_IG | AM | CBE_IG | BA | CBE_IG | CE | CBE_IG | DF | CBE_IG | ES | CBE_IG | GO | CBE_IG | MA | CBE_IG | MG | CBE_IG | MS | CBE_IG | MT | CBE_IG | PB | CBE_IG | PE | CBE_IG | PI | CBE_IG | PR | CBE_IG | RJ | CBE_IG | RN | CBE_IG | RO | CBE_IG | RS | CBE_IG | SC | CBE_IG | SE | CBE_IG | SP | CBE_IG | TO | Item V.9 e V.10 | SIM/NÃO
SP | 21 | 2 | SIM | Decreto | AL | SEMARH - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 1 | 1. CBH do Rio Piauí (AL) | 187 | 187. CBH do Rio Tarumã | 138 | 138. CBH do Rio de Contas | 6 | 6. CBH do Alto Jaguaribe | 158 | 158. CBH do Rio Paranoá | 16 | 16. CBH do Rio Itaúnas | 161 | 161. CBH do Rio Meia Ponte | 195 | 195. CBH do Rio Munim | 22 | 22. CBH do Entorno do Lago de Furnas | 164 | 164. CBH do Rio Miranda | 166 | 166. CBH da Margem Esquerda do Baixo Teles Pires | 58 | 58. CBH do Rio Paraíba (PB) | 61 | 61. CBH do Rio Goiana | 163 | 163. CBH dos Rios Canindé e Piauí | 107 | 107. CBH Litorânea | 178 | 178. CBH da Baía da Ilha Grande | 153 | 153. CBH do Rio Pitimbu | 202 | 202. CBH do Rio Jamari | 66 | 66. CBH do Rio Apuaê-Inhandava | 92 | 92. CBH do Rio das Antas | 155 | 155. CBH do Rio Japaratuba | 117 | 117. CBH do Rio Tietê/Jacareí | 188 | 188. CBH dos Rios Lontra e Corda | Descritivo do projeto/programa | SIM
|  |  | NÃO | Resolução | AM | SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente | 2 | 2. CBH do Rio Coruripe | 221 | 221. CBH do Rio Puraquequara | 139 | 139. CBH dos Rios Paramirim e Santo Onofre | 7 | 7. CBH do Rio Acaraú | 159 | 159. CBH dos Afluentes do Rio Preto | 17 | 17. CBH dos Afluentes dos Rios São Mateus (Braço Norte e Braço Sul) | 162 | 162. CBH do Rio Vermelho | 196 | 196. CBH do Rio Mearim | 23 | 23. CBH do Rio Mosquito | 165 | 165. CBH do Rio Ivinhema | 167 | 167. CBH dos Afluentes do Alto Araguaia | 59 | 59. CBH do Litoral Sul | 62 | 62. CBH do Rio Capibaribe | 197 | 197. CBH do Rio Gurguéia | 108 | 108. CBH do Rio Tibagi | 179 | 179. CBH do Rio Guandu (RJ) | 154 | 154. CBH do Rio Ceará-Mirim | 206 | 206. CBH do Rio Jaru - Baixo Machado | 67 | 67. CBH de Passo Fundo | 93 | 93. CBH dos Rios Chapecó e Irani | 156 | 156. CBH do Rio Sergipe | 118 | 118. CBH do Tietê Batalha | 189 | 189. CBH do Rio Manuel Alves da Natividade | Plano de Trabalho | NÃO
|  |  |  | Deliberação | BA | INEMA - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 3 | 3. CBH do Rio São Miguel |  |  | 140 | 140. CBH do Rio Itapicuru | 8 | 8. CBH do Baixo Jaguaribe | 160 | 160. CBH dos Afluentes do Rio Maranhão | 18 | 18. CBH Jucu | 198 | 198. CBH dos Afluentes Goianos do Rio Paranã |  |  | 24 | 24. CBH dos Rios Jaguari/Piracicaba (SP) | 217 | 217. CBH Santana Aporé | 168 | 168. CBH do Rio São Lourenço | 60 | 60. CBH do Litoral Norte (PB) | 63 | 63. CBH do Rio Ipojuca |  |  | 109 | 109. CBH Norte Pioneiro | 180 | 180. CBH Médio Paraíba do Sul | 200 | 200. CBH do Rio Apodi - Mossoró | 207 | 207. CBH do Rio São Miguel - Vale do Guaporé | 68 | 68. CBH do Várzea | 94 | 94. CBH do Rio Jacutinga | 157 | 157. CBH do Rio Piauí (SE) | 119 | 119. CBH dos Rios Sorocaba e Médio Tietê | 190 | 190. CBH do Entorno do Lago de Palmas | Relatório
|  |  |  | Ata | CE | SRH - Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos | 4 | 4. CBH do Rio Pratagi |  |  | 141 | 141. CBH dos Rios Verde - Jacaré | 9 | 9. CBH do Rio Coreaú |  |  | 19 | 19. CBH das Bacias Hidrográficas Costeiras do Litoral Centro-Norte | 199 | 199. CBH Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Corumbá, Veríssimo e da porção goiana do Rio São Marcos |  |  | 25 | 25. CBH dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé |  |  | 172 | 172. CBH do Rio Sepotuba | 15201 | 15201. CBH do Rio Piranhas-Açu | 64 | 64. CBH do Rio Pajeú |  |  | 110 | 110. CBH do Alto Ivaí | 181 | 181. CBH do Rio Piabanha | 15202 | 15202. CBH do Rio Piranhas Açu | 208 | 208. CBH dos Rios Branco e Colorado | 69 | 69. CBH de Santa Maria | 95 | 95. CBH do Rio Peixe (SC) |  |  | 120 | 120. CBH do Alto Tietê | 191 | 191. CBH do Rio Formoso do Araguaia
|  |  |  | Moção | DF | ADASA - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal | 5 | 5. CBH do Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba - CELMM |  |  | 142 | 142. CBH do Rio Salitre | 10 | 10. CBH do Rio Curu |  |  | 20 | 20. CBH do Rio Benevente | 201 | 201. CBH do Rio das Almas e Afluentes Goianos do Rio Maranhão |  |  | 26 | 26. CBH dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna |  |  | 173 | 173. CBH dos Ribeirões Sapé e Várzea Grande (COVAPÉ) |  |  | 65 | 65. CBH Metropolitana Sul |  |  | 111 | 111. CBH do Baixo Iguaçu | 182 | 182. CBH Baixo Paraíba do Sul |  |  | 211 | 211. CBH do Rio Alto e Médio Machado | 70 | 70. CBH do Rio Negro (RS) | 96 | 96. CBH do Rio Timbó |  |  | 121 | 121. CBH do Alto Paranapanema
|  |  |  | Relatório | ES | AGERH - Agência Estadual de Recursos Hídricos |  |  |  |  | 143 | 143. CBH dos Rios Baianos do Entorno do Lago de Sobradinho | 11 | 11. CBH do Litoral |  |  | 21 | 21. CBH do Rio Itapemirim | 203 | 203. CBH do Baixo Rio Paranaíba |  |  | 27 | 27. CBH do Rio Piranga |  |  | 174 | 174. CBH da Margem Esquerda do Rio Cuiabá |  |  | 175 | 175. CBH do Rio Una |  |  | 112 | 112. CBH do Baixo Ivaí e Paraná I | 183 | 183. CBH do Leste da Baia de Guanabara |  |  |  |  | 71 | 71. CBH da Lagoa Mirim e Canal São Gonçalo | 97 | 97. CBH do Rio Canoinhas |  |  | 122 | 122. CBH do Médio Paranapanema
[5 empty] | GO | SEMAD - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável |  |  |  |  | 144 | 144. CBH do Recôncavo Norte | 12 | 12. CBH do Médio Jaguaribe |  |  | 169 | 169. CBH Santa Maria da Vitória | 204 | 204. CBH dos Afluentes Goianos do Alto Araguaia |  |  | 28 | 28. CBH do Rio Caratinga |  |  | 213 | 213. CBH Jauru |  |  | 216 | 216. CBH Metropolitana Norte |  |  | 113 | 113. CBH Paraná III | 184 | 184. CBH Lagos São João |  |  |  |  | 72 | 72. CBH dos Rios Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo | 98 | 98. CBH do Rio Canoas |  |  | 123 | 123. CBH do Baixo Tietê
[5 empty] | MA | SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais |  |  |  |  | 145 | 145. CBH do Rio Paraguaçu | 13 | 13. CBH da Região Metropolitana de Fortaleza |  |  | 170 | 170. CBH do Rio Novo | 205 | 205. CBH dos Rios Turvo e Dos Bois |  |  | 29 | 29. CBH das Águas do Rio Manhuaçu |  |  | 218 | 218. CBH Cabaçal | [6 empty] | 114 | 114. CBH dos rios Piquiri e Paraná II | 185 | 185. CBH do Rio Macaé e das Ostras |  |  |  |  | 73 | 73. CBH do Rio Vacacaí e Vacacaí Mirim | 99 | 99. CBH do Rio Itajaí |  |  | 124 | 124. CBH do São José dos Dourados
[5 empty] | MG | - |  |  |  |  | 146 | 146. CBH do Leste | 14 | 14. CBH do Rio Salgado |  |  | 193 | 193. CBH Pontões e Lagoas do Rio Doce | 214 | 214. CBH Médio Tocantins |  |  | 30 | 30. CBH do Rio São Mateus |  |  | 219 | 219. CBH Alto Teles Pires Margem Direita | [6 empty] | 115 | 115. CBH dos Rios Pirapó, Paranapanema 3 e Paranapanema 4 | 186 | 186. CBH do Rio Dois Rios |  |  |  |  | 74 | 74. CBH do Rio Caí | 100 | 100. CBH do Rio Itapocu |  |  | 125 | 125. CBH do Baixo Pardo - Grande
[5 empty] | MS | IMASUL - Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul |  |  |  |  | 147 | 147. CBH dos Rios Frades, Buranhém e Santo Antônio | 15 | 15. CBH do Rio Banabuiú |  |  | 209 | 209. CBH do Rio Guandu (ES) | 215 | 215. CBH Médio Araguaia |  |  | 31 | 31. CBH do Alto Rio Grande |  |  | 220 | 220. CBH dos Afluentes do Médio Teles Pires | [6 empty] | 116 | 116. CBH do Rio Jordão | [6 empty] | 75 | 75. CBH do Rio Gravataí | 101 | 101. CBH do Rio Tijucas |  |  | 126 | 126. CBH do Sapucai - Mirim e Grande
[5 empty] | MT | SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente |  |  |  |  | 148 | 148. CBH dos Rios Peruípe, Itanhém e Jucuruçu | 90 | 90. CBH da Serra da Ibiapaba |  |  | 210 | 210. CBH do Rio Santa Maria do Doce |  |  |  |  | 32 | 32. CBH dos Afluentes Mineiros do Baixo Rio Grande | [10 empty] | 192 | 192. CBH do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira | [6 empty] | 76 | 76. CBH do Rio Ijuí | 102 | 102. CBH do Rio Tubarão e Complexo Lagunar |  |  | 127 | 127. CBH da Serra da Mantiqueira
[5 empty] | PB | AESA - Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba |  |  |  |  | 149 | 149. CBH do Recôncavo Sul | 91 | 91. CBH dos Sertões de Crateús |  |  | 212 | 212. CBH Barra Seca e Foz do Rio Doce |  |  |  |  | 33 | 33. CBH dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba | [18 empty] | 77 | 77. CBH do Piratinim | 103 | 103. CBH do Rio Urussanga |  |  | 128 | 128. CBH dos Rios Turvo e Grande
[5 empty] | PE | APAC - Agência Pernambucana de Águas e Clima |  |  |  |  | 150 | 150. CBH do Rio Corrente |  |  |  |  | 222 | 222. CBH do Santa Joana |  |  |  |  | 34 | 34. CBH dos Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba | [18 empty] | 78 | 78. CBH do Butuí-Icamaquã | 104 | 104. CBH do Rio Araranguá |  |  | 129 | 129. CBH do Piracicaba, Capivari, Jundiaí
[5 empty] | PI | SEMAR - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí |  |  |  |  | 151 | 151. CBH do Rio Grande | [10 empty] | 35 | 35. CBH do Rio Araguari | [18 empty] | 79 | 79. CBH do Rio Alto Jacuí | 105 | 105. CBH do Rio Cubatão e Cachoeira |  |  | 130 | 130. CBH do Rio Pardo (SP)
[5 empty] | PR | SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos |  |  |  |  | 4801 | 4801. CBH do Rio Verde Grande - BA | [10 empty] | 36 | 36. CBH dos Afluentes do Alto São Francisco | [18 empty] | 80 | 80. CBH do Rio Pardo (RS) | 106 | 106. CBH do Rio Camboriú |  |  | 131 | 131. CBH do Mogi - Guaçu
[5 empty] | RJ | SEA - Secretaria de Estado do Ambiente | [16 empty] | 37 | 37. CBH do Rio Pará | [18 empty] | 81 | 81. CBH do Rio Baixo Jacuí | 176 | 176. CBH do Rio Cubatão do Sul |  |  | 132 | 132. CBH do Pontal do Paranapanema
[5 empty] | RN | SEMARH - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos | [16 empty] | 38 | 38. CBH do Rio das Velhas | [18 empty] | 82 | 82. CBH do Rio Camaquã | 177 | 177. CBH da Lagoa da Conceição |  |  | 133 | 133. CBH dos Rios Aguapei e Peixe
[5 empty] | RO | SEDAM - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental | [16 empty] | 39 | 39. CBH do Rio Paraopeba | [18 empty] | 83 | 83. CBH do Lago Guaíba |  |  |  |  | 134 | 134. CBH da Baixada Santista
[5 empty] | RS | SEMA - Secretaria de Estado do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | [16 empty] | 40 | 40. CBH do Entorno da Represa de Três Marias | [18 empty] | 84 | 84. CBH dos Rios Taquari e Antas |  |  |  |  | 135 | 135. CBH do Ribeira de Iguape e Litoral Sul
[5 empty] | SC | SDS - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável | [16 empty] | 41 | 41. CBH do Rio Verde | [18 empty] | 85 | 85. CBH do Rio Quaraí |  |  |  |  | 136 | 136. CBH do Paraíba do Sul
[5 empty] | SE | SEDURBS - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade | [16 empty] | 42 | 42. CBH dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande | [18 empty] | 86 | 86. CBH do Rio Ibicuí |  |  |  |  | 137 | 137. CBH do Litoral Norte SP
[5 empty] | SP | SSRH - Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos | [16 empty] | 43 | 43. CBH do Rio Sapucaí | [18 empty] | 87 | 87. CBH do Rio Tramandaí
[5 empty] | TO | SEMARH - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | [16 empty] | 44 | 44. CBH Vertentes do Rio Grande | [18 empty] | 88 | 88. CBH do Litoral Médio
[23 empty] | 45 | 45. CBH Mineira do Rio Paracatu | [18 empty] | 89 | 89. CBH do Rio dos Sinos
[23 empty] | 46 | 46. CBH do Rio do rio Urucuia | [18 empty] | 194 | 194. CBH do Rio Mampituba (RS)
[23 empty] | 47 | 47. CBH dos Afluentes Mineiros do Médio São Francisco
[23 empty] | 49 | 49. CBH do Rio Piracicaba
[23 empty] | 50 | 50. CBH dos Afluentes Mineiros dos Rios Mogi - Guaçu e Pardo
[23 empty] | 51 | 51. CBH do Rio Araçuaí
[23 empty] | 52 | 52. CBH do Rio Mucuri
[23 empty] | 53 | 53. CBH do Médio e Baixo Jequitinhonha
[23 empty] | 54 | 54. CBH dos Afluentes Mineiros do Alto Jequitinhonha
[23 empty] | 55 | 55. CBH dos Rios Jequitaí e Pacuí
[23 empty] | 56 | 56. CBH do Rio Santo Antônio
[23 empty] | 57 | 57. CBH do Rio Suaçui
[23 empty] | 4802 | 4802. CBH do Rio Verde Grande - MG
[8 empty] | semarh@semarh.al.gov.br |  | gabinete@sema.am.gov.br |  | marcia.telles@inema.ba.gov.br |  |  |  | paulo.salles@adasa.df.gov.br |  | gabinete@agerh.es.gov.br |  | gabinete.secima@gmail.com |  | gabinete@sema.ma.gov.br |  |  |  | rferreira@imasul.ms.gov.br |  | chefiadegabinete@sema.mt.gov.br |  | joaofernandes@aesa.pb.gov.br |  | presidencia@apac.pe.gov.br |  | luizhenrique1974@hotmail.com |  | acbonetti@sema.pr.gov.br |  | ambiente@ambiente.rj.gov.br |  | semarh@rn.gov.br |  | gabinete@sedam.ro.gov.br |  | ana-pellini@sema.rs.gov.br |  | gehid@sds.sc.gov.br |  | olivier.chagas@governo.se.gov.br |  | benbraga@sp.gov.br |  | gabinete@semades.to.gov.br
[8 empty] | carla.chagas.comites@gmail.com | [9 empty] | felipe.brandao@agerh.es.gov.br | [13 empty] | mcasfora@apac.pe.gov.br |  | secsemar@semar.pi.gov.br | [7 empty] | direx@sedam.ro.gov.br |  | sema@sema.rs.gov.br |  | comites@sds.sc.gov.br |  |  |  | mmoreira@sp.gov.br |  | meire.carreira@gmail.com
sds@sds.sc.gov.br