## PA (Tabela 13)
ID Ação | SubPDC | Meta do quadriênio | Ação | Área de abrangência da ação | Nome da área de abrangência | Prioridade de execução cf. art. 2 delib. CRH 188/16 | Executor da Ação (segmento) | Recursos financeiros (R$) - 2024 | Recursos financeiros (R$) - 2025 | Recursos financeiros (R$) - 2026 | Recursos financeiros (R$) - 2027 | Recursos financeiros (R$) - TOTAL | Fonte | Especificação de outras fontes | % Execução da meta em 2024 | Justificativa sobre execução física e financeira em 2024
RB012024 | 1.2 - Planejamento | Revisão/atualização de 9 Planos de Macrodrenagem até 2027 | Revisão/atualização de Plano com pelo menos 15 anos de existência | UGRHI | Municípios | PDC 1 e 2 | Sociedade Civil | 600000 | 510000 | 400000 | 500000 | 2010000 | Cobrança Estadual |  | 22.2% | A meta até 2027 é de contratação de empreendimentos para atendimento a 9 municípios. Em 2024, foi contratado empreendimento para o atendimento a 2 municípios (Cajatí e Pariquera-Açu), o que corresponde a 22,2% da meta estabelecida para o quadriênio 2024-2027, e o atendimento é de 100% para a meta de 2024, com comprometimento financeiro de R$ 299.999,01, ou seja, praticamente 50% do planejado.
RB022024 | 1.2 - Planejamento | Elaborar 8 projetos de microdrenagem até 2027 | Desenvolver projetos executivos de microdrenagem para os municípios da UGRHI 11 | UGRHI | Municípios | PDC 1 e 2 | Município | 300000 | 350000 | 400000 | 450000 | 1500000 | Outra | Tesouro do Estado |  | Não depende de recursos do FEHIDRO.
RB032024 | 1.2 - Planejamento | Elaborar e implantar 8 Planos Municipais de Resíduos Sólidos até 2027 | Elaborar ou Revisar os Planos Municipais de Resíduos Sólidos | UGRHI | Municípios | PDC 1 e 2 | Sociedade Civil | 300000 | 340000 | 400000 | 500000 | 1540000 | Cobrança Estadual |  | 0% | Não houve proposta nos processos de habilitação.
RB042024 | 1.2 - Planejamento | Revisão/atualização de 12 Planos Municipais de Defesa Civil até 2027 | Revisao do mapeamento das áreas de risco e do Plano Municipal de Defesa Civil, realizado há mais de 5 anos, com indicaçoes de ações estruturais e não estruturais | UGRHI | Municípios | PDC 1 e 2 | Sociedade Civil | 710000 | 390000 | 450000 | 540000 | 2090000 | Cobrança Estadual |  | 50% | A meta até 2027 é de contratação de empreendimentos para atendimento a 12 municípios. Em 2024, foram contratados 2 empreendimentos para viabilizar o atendimento a 6 municípios (Cajatí, Eldorado, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu e Sete Barras), o que corresponde ao atendimento de 50% da meta estabelecida para o quadriênio, e o atendimento é de 100% para a meta de 2024, com comprometimento financeiro de R$ 709.374,00, ou seja, 99,91%.
RB052024 | 1.2 - Planejamento | Atualizar e revisar Plano Diretor de Educação ambiental entre 2026 a 2027 | Articular os espaços educativos via site e ações presenciais | UGRHI | Municípios | PDC 1 e 2 | Estado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Outra |  |  | Não depende de recursos do FEHIDRO.
RB062024 | 1.2 - Planejamento | Manutenção do Sistema de Informações Geográficas com atualização tecnológica do sistema operacional até 2027 | Manutenção, ampliação de funcionalidades do SIG-RB, com atualização de base de dados e informaçoes (repositório) | Outra |  | PDC 1 e 2 | Sociedade Civil | 300000 | 315000 | 330000 | 345000 | 1290000 | Cobrança Estadual |  | 100% | A meta até 2027 de contratação de empreendimento foi alcançada já em 2024. Com isso, pode-se afirmar que a meta foi 100% atendida, com comprometimento financeiro de R$ 299.940,00, ou seja, 99,98% do valor de investimento previsto.
RB072024 | 1.2 - Planejamento | Indicadores de sazonalidades nos 3 CBHs definidos e aplicados pelos CBHs da Vertente Litorânea | Desenvolver base metodológica e elaborar estudos para definição de indicadores de sazonalidade turística. (CBH-BS) | Região Hidrográfica | Vertente Litorânea | PDC 1 e 2 | Estado |  |  |  |  | 0 | Outra
RB082024 | 1.2 - Planejamento | Realizar 1 estudo contemplando as áreas críticas na área de abrangência em 2024 | Realizar estudo sobre a atividade de mineração de areia no Vale do Ribeira | Sub-bacia | Médio e Baixo Ribeira, Juquiá e Jacupiranga | PDC 1 e 2 | Estado | 200000 |  |  |  | 200000 | Outra | Tesouro do Estado
RB092024 | 1.2 - Planejamento | Realizar 1 diagnóstico da situação da pesca em 2024 | Elaborar diagnóstico da situação da Pesca profissional e amadora nos rios do Vale, considerando os aspectos positivos e negativos | UGRHI |  | PDC 1 e 2 | Estado | 200000 |  |  |  | 200000 | Outra | Tesouro do Estado
RB102024 | 1.2 - Planejamento | Realizar 1 estudo para definição de fundo permanente para PSA até 2027 | Estudar a criação de um fundo permanente de pagamento por serviços ambientais, com recursos vindos de compensações ambientais, cobrança pelo uso da água, transposição de águas e outras fontes | UGRHI |  | PDC 1 e 2 | Estado | 0 |  | 0 |  | 0 | Outra
RB112024 | 1.2 - Planejamento | Realização de estudo de 1 sub-bacia até 2027 | Realização de estudos tecnicos para caracterização socioambiental da Bacia do Rio Jacupiranga | Sub-bacia | Bacia do Rio Jacupiranga | PDC 1 e 2 | Sociedade Civil | 350000 |  |  |  | 350000 | Cobrança Estadual |  | 100% | A meta até 2027 de contratação de empreendimento foi alcançada já em 2024. Com isso, pode-se afirmar que a meta foi 100% atendida, com comprometimento financeiro de R$ 349.874,00, ou seja, 99,96% do valor de investimento previsto.
RB122024 | 1.2 - Planejamento | Construção de documento base para normatização de sistemas alternativos de captação e tratamento de esgoto até 2027 | Promover o levantamento e a discussão das normativas relacionadas a viabilização de sistemas alternativos de captação e tratamento de esgoto | Região Hidrográfica | Vertente Litorânea | PDC 1 e 2 | Estado |  |  |  |  | 0 | Outra
RB132024 | 2.1 - Plano | Contratar em 2024 a elaboração Relatório de Situação de 2025 e elaboração/atualização do Plano de Bacia | Elaboração do Relatório de Situação de 2025 e elaboração/atualização do Plano de Bacia com horizonte de planejamento de 12 anos | UGRHI |  | PDC 1 e 2 | Sociedade Civil | 600000 |  |  |  | 600000 | Cobrança Estadual |  | 100% | A meta foi 100% alcançada com a contratação do empreendimento, com o comprometimento financeiro de R$ 599.686,00, ou seja, 99,56% do valor de investimento previsto.
RB142024 | 2.5 - Redes de monitoramento e SI | Manter, adequar e aumentar a rede de monitoramento qualitativo das águas da UGRHI 11 no período de 2024 a 2027 | Instalação de novos pontos de monitoramento de qualidade das águas superficiais | UGRHI |  | PDC 1 e 2 | Estado |  |  |  |  | 0 | Outra
RB152024 | 2.6 - Integração | Realizar um encontro de avaliação e planejamento dos CBHs da Vertente, entre 2024 a 2027 | Dar continuidade ao Projeto de Fortalecimento, Articulação e Integração dos CBHs da Vertente Litorânea (CBH-LN) | Região Hidrográfica | Vertente Litorânea | PDC 1 e 2 | Estado |  |  |  |  | 0 | Outra
RB162024 | 3.1 - Efluentes | Implantação de 20 empreendimentos de saneamento na área rural da UGRHI 11 até 2027 | Contratação e execução de obras de saneamento básico na área rural e urbanizada | UGRHI |  | Prioritário | Município | 1700000 | 2200000 | 2500000 | 3000000 | 9400000 | Cobrança Estadual |  | 0% | De acordo com o MPO, em áreas atendíveis por contratos de concessão de prestação de serviços públicos de saneamento básico, somente as concessionárias prestadoras dos respectivos serviços poderão figurar como tomadoras do financiamento. Na UGRHI 11, a concessionária é a SABESP, que não manifestou interesse em participar dos processos de financiamento promovidos pelo CBH-RB. Com isso, as metas estabelecidas ficaram prejudicadas.
RB172024 | 3.3 - Resíduos | Implantação ou manutenção de 8 empreendimentos de coleta seletiva nos municípios da UGRHI até 2027 | Implantar, ampliar ou manter ações de melhoria de gestão de resíduos sólidos, com ênfase na coleta seletiva | UGRHI |  | Prioritário | Município | 1000000 | 1100000 | 1150000 | 1200000 | 4450000 | Cobrança Estadual |  | 37.5% | A meta até 2027 é de contratação de empreendimentos para atendimento a 8 municípios. Em 2024, foram contratados 3 empreendimentos para viabilizar o atendimento a 3 municípios (Itaóca, Juquitiba e Tapiraí), o que corresponde ao atendimento de 37,50% da meta estabelecida para o quadriênio, e o atendimento 75% da meta de 2024, com comprometimento financeiro de R$ 839.094,64, ou seja, 83,91%.
RB182024 | 4.1 - Controle erosão | Realizar 4 Obras e ações de proteção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d'água até 2027 | Executar obra de Combate a erosão de cursos d'água | UGRHI |  | Prioritário | Município | 1000000 | 550000 | 600000 | 650000 | 2800000 | Cobrança Estadual |  | 50% | A meta até 2027 é de contratação de 4 empreendimentos. Em 2024, foram contratados 2 empreendimentos para viabilizar o atendimento a 2 municípios (Cajatí e Pariquera-Açu), o que corresponde ao atendimento de 50% da meta estabelecida para o quadriênio, e o atendimento 100% da meta de 2024, com comprometimento financeiro de R$ 687.733,89, ou seja, 68,77% do valor previsto.
RB192024 | 4.1 - Controle erosão | Realizar 8 Obras de proteção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d'água até 2027 | Execução de obra de combate a erosão e/ou desassoreamento de cursos d'água | UGRHI |  | Prioritário | Município | 1000000 | 1100000 | 1200000 | 1300000 | 4600000 | Outra
RB202024 | 4.2 - Soluções baseadas Natureza | Elaborar 1 projeto de Pagamentos por Serviços Ambientais - PSA na UGRHI 11 em 2024 | Elaborar 1 projeto de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) - MPO/Anexo I ( T. 4.2.13) | Município |  | Prioritário | Município | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | Cobrança Estadual |  | 0% | Nenhum projeto contratado.
RB212024 | 4.2 - Soluções baseadas Natureza | Executar 1 projeto voltado à Agroecologia/produção orgânicânica em 2024 e 2026 | Executar 1 projeto/serviço voltado a Agroecologia/produção orgânica - MPO/Anexo I ( T. 4.2.8) | UGRHI |  | Prioritário | Sociedade Civil | 200000 | 0 | 230000 | 0 | 430000 | Cobrança Estadual |  | 0% | Nenhum projeto contratado.
RB222024 | 4.2 - Soluções baseadas Natureza | Elaborar 1 projeto de Restauração Ecológica em 2024 | Elaborar 1 projeto de restauração ecológica - MPO/Anexo I ( T. 4.2.3) | UGRHI |  | Prioritário | Sociedade Civil | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | Cobrança Estadual |  | 0% | Nenhum projeto contratado.
RB232024 | 7.1 - Drenagem | Executar 12 empreendimentos estruturais visando mitigar os impactos das inundações até 2027 | Execução de serviços e obras para contenção de inundações ou alagamentos | UGRHI |  | Prioritário | Município | 2000000 | 1650000 | 1800000 | 1950000 | 7400000 | Cobrança Estadual |  | 33.3% | A meta até 2027 é de contratação de 12 empreendimentos. Em 2024, foram contratados 4 empreendimentos para viabilizar o atendimento a 4 municípios (Apiaí, Cajat, Itaóca e Sete Barras), o que corresponde ao atendimento de 33,30% da meta estabelecida para o quadriênio, e o atendimento 100% da meta de 2024, com comprometimento financeiro de R$ 1.563.654,93, ou seja, 78,18% do valor planejado.
RB242024 | 8.1 - Capacitação | Realizar eventos anuais de formação de membros do plenário, de câmaras técnicas e secretarias municipais visando levar o entendimento do funcionamento do colegiado e do papel dos membros e estimular a participação efetiva e a divulgação para as instituições que representam, entre 2024 e 2027 | Realizar capacitação sobre objetivos e atribuições do comitê e ferramentas de gestão dos recursos hídricos | UGRHI |  | Não prioritário | Estado |  |  |  |  | 0 | Outra
RB252024 | 8.1 - Capacitação | Realizar eventos bienais de formação para instituições com representação no CBH-RB, instituições parceiras, organizações da sociedade civil, comunidades rurais e jovens em 2024 e 2026 | Realizar capacitação sobre gestão de águas e assuntos relacionados a mudanças climáticas e eventos extremos para instituições com representação no CBH-RB ou do público em geral (MPO/Anexo I – T.8.1.2) | UGRHI |  | Prioritário | Estado | 360000 |  | 240000 | 0 | 600000 | Cobrança Estadual |  | 50% | A meta até 2027 é de contratação de 2 empreendimentos. Em 2024, foi contratado 1 empreendimento, o que corresponde ao atendimento de 50% da meta estabelecida para o quadriênio, e o atendimento 100% da meta de 2024, com comprometimento financeiro de R$ 100.000,00, ou seja, 27,78%.
RB262024 | 8.2 - Educação | Realizar 1 projeto por ano em 2024, 2025, 2026 e 2027, contemplando ações de educação ambiental | Realizar ações de educação ambiental (sensibilização e mobilização social) nos temas diversos. Via projetos Fehidro (MPO/Anexo 1 - T.8.1.2) | UGRHI |  | Não prioritário | Sociedade Civil | 360000 | 220000 | 240000 | 260000 | 1080000 | CFURH |  | 100% | A meta até 2027 é de contratação de 4 empreendimentos. Em 2024, foram contratados 5 empreendimentos, possibilitando o atendimento de100% da meta estabelecida para o quadriênio, e o atendimento de 100% da meta de 2024, com comprometimento financeiro de R$ 616.800,00, ou seja, superando mais de 70% os recursos estimados, que tiveram de ser suplementados utilizando os saldos de outros SubPDCs.
RB272024 | 8.2 - Educação | Realizar um evento por ano | Realizar a Semana da água do Vale do Ribeira | UGRHI |  | Não prioritário | Estado |  |  |  |  | 0 | Outra
RB282024 | 8.2 - Educação | Apoiar o Diálogo Interbacias anualmente | Apoiar realização do Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos | UGRHI |  | Não prioritário | Estado |  |  |  |  | 0 | Outra
RB292024 | 8.2 - Educação | Realizar 1 evento sobre planos e programas municipais permanentes de educação ambiental a cada início de mandato municipal | Realizar evento, na forma de seminário, para disseminar planos e programas municipais de educação ambiental | UGRHI |  | Não prioritário | Estado |  |  |  |  | 0 | Outra
RB302024 | 8.2 - Educação | Inserção da temática de água e meio ambiente na sociedade, por meio da contratação de 1 projeto em 2024. | Reproduzir material de apoio (kit água) para e de apoio a eventos de educação ambiental (MPO/Anexo 1 - T.8.1.2) | UGRHI |  | Prioritário | Sociedade Civil | 700000 |  | 550000 |  | 1250000 | Cobrança Estadual |  | 100% | A meta é de contratação de 1 empreendimento em 2024, porém, foram contratados 2 empreendimentos, o que corresponde ao atendimento de 100% da meta estabelecida para o quadriênio, e o atendimento 100% da meta de 2024, com comprometimento financeiro de R$ 950.002,00, ou seja, 2,9 vezes superior ao previsto, exigindo a suplementação com saldo de outros SubPDCs..
RB312024 | 8.2 - Educação | Incentivar e fomentar a criação de 1 centro de Educação Ambiental em 2024 | Adequar e equipar 1 centro de Educação Ambiental | UGRHI |  | Prioritário | Sociedade Civil | 345000 |  | 0 |  | 345000 | Cobrança Estadual |  | 0% | Nenhum projeto contratado.
RB322024 | 8.3 - Comunicação | Ampliar comunicação do CBH internamente e com público em geral (plano de comunicação elaborado) em 2024 e 2026 | Execução de 2 projetos bienais de elaboração de releases, boletins informativos e operação das ferramentas de comunicação | UGRHI |  | Prioritário | Sociedade Civil | 340000 |  | 400000 |  | 740000 | Cobrança Estadual |  | 50% | A meta até 2027 é de contratação de 2 empreendimentos, 1 em 2024 e 1 em 2026. Em 2024, foi contratado 1 empreendimento, o que corresponde ao atendimento de 50% da meta estabelecida para o quadriênio, e o atendimento 100% da meta de 2024, com comprometimento financeiro de R$ 335.000,00, ou seja, 98,53% do valor planejado.
RB332025 | 2.5 - Redes de monitoramento e SI | Serviços de operação e manutenção sistemáticos nos postos hidrométricos | Realização de manutenção operacional nos postos de monitoramento fluviométrico e pluviométrico existentes e atualização do sistema de informação | UGRHI |  | PDC 1 e 2 | Estado | 0 | 250000 | 300000 | 350000 | 900000 | Cobrança Estadual
RB342025 | 4.2 - Soluções baseadas Natureza | Executar 1 projeto de Restauração Ecológica em 2024 | Executar 1 projeto de restauração ecológica - MPO/Anexo I ( T. 4.2.4) | UGRHI |  | Prioritário | Sociedade Civil | 500000 |  | 0 | 0 | 500000 | Cobrança Estadual |  | 0% | Nenhum projeto contratado.
RB352025 | 8.1 - Capacitação | Realizar capacitação sobre PSA para os membros do CBH e CTs em 2025 | Capacitar os membros do CBH e CTs sobre conceitos, práticas e experiências em PSA | UGRHI |  | Prioritário | Sociedade Civil |  | 160000 | 0 | 0 | 160000 | Cobrança Estadual
RB362025 | 8.2 - Educação | Produzir materiais educativos e informativos sobre 1 temática a cada 2 anos, em 2025 e 2027 | Produzir série didática de vídeos com materiais educativos e informativos sobre educação ambiental e recursos hídricos, com identidade local, para população leiga, em linguagem acessível e lúdica ( 1 temática a cada 2 anos) | UGRHI |  | Prioritário | Sociedade Civil |  | 250000 | 0 | 300000 | 550000 | Cobrança Estadual
RB372025 | 8.2 - Educação | Realizar 1 projeto em 2025 e 1 projeto em 2026 | Oficinas de capacitação em recursos hídricos para educadores com sinergia ao currículo paulista | UGRHI |  | Prioritário | Sociedade Civil |  | 220000 | 220000 | 0 | 440000 | Cobrança Estadual
RB382026 | 2.7 - CORHI | Consolidar a infrastrutura de apoio para CT-APRM-AJ/SL em 2026 | Instalação de uma sala com equipamentos de informática e multimídia, para o funcionamento da CT-APRM-AJSL | Sub-bacia | Alto Juquiá e São Lourenço | PDC 1 e 2 | Município |  | 0 | 350000 | 0 | 350000 | Outra | Tesouro do Estado
RB392026 | 8.2 - Educação | Desenvolver 1 projeto de comunicação visando redução e utilização adequada dos agrotóxicos, em 2026 | Divulgação na mídia regional e palestras de conscientização/orientação aos produtores rurais sobre o uso adequado de agrotóxicos e o manejo e recolhimento das embalagens de agrotóxico | UGRHI |  | Não prioritário | Sociedade Civil |  | 0 | 160000 | 0 | 160000 | Cobrança Estadual
RB402027 | 2.4 - Enquadramento | Realizar 1 levantamento em 1 sub-bacias da UGRHI 11 em 2027 | Realizar o diagnóstico da situação atual dos corpos de água da UGRHI 11 | SUB-BACIA | Rio Jacupiranga | PDC 1 e 2 | Estado |  | 0 | 0 | 350000 | 350000 | Cobrança Estadual

## PI Fehidro (Tabela 14)
Programa de Investimentos - FEHIDRO
ESTIMADO PARA INDICAÇÃO (R$ )
PDC | sub-PDC | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | Total Quadriênio FEHIDRO (R$) | Total Quadriênio Outras Fontes (R$) | % por subPDC no Quadriênio | % por PDC no Quadriênio
|  | CFURH | Cobrança Estadual | Cobrança Federal | Outras | CFURH | Cobrança Estadual | Cobrança Federal | Outras | CFURH | Cobrança Estadual | Cobrança Federal | Outras | CFURH | Cobrança Estadual | Cobrança Federal | Outras
1 | 1.1 - Legislação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0.8586% | 24.43%
1 | 1.2 - Planejamento | 0 | 2260000 | 0 | 700000 | 0 | 1555000 | 0 | 350000 | 0 | 1580000 | 0 | 0 | 0 | 1885000 | 0 | 450000 | 7280000 | 1500000 | 18.85%
2 | 2.1 - Plano | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 1.288%
2 | 2.2 - Outorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | 2.3 - Cobrança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | 2.4 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0.7513%
2 | 2.5 - Monitoramento e SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 1.932%
2 | 2.6 - Integração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | 2.7 - CORHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0.7513%
3 | 3.1 - Efluentes | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 9400000 | 0 | 20.18% | 29.73%
3 | 3.2 - Poluição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | 3.3 - Resíduos | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 4450000 | 0 | 9.552%
3 | 3.4 - Intervenções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | 4.1 - Erosão | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 550000 | 0 | 1100000 | 0 | 600000 | 0 | 1200000 | 0 | 650000 | 0 | 1300000 | 2800000 | 4600000 | 15.88% | 18.53%
4 | 4.2 - Conservação | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230000 | 0 | 2.64%
4 | 4.3 - Mananciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | 5.1 - Perdas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5 | 5.2 - Racionalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | 5.3 - Reuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | 6.1 - Captação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6 | 6.2 - Regularização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | 7.1 - Drenagem | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 1950000 | 0 | 0 | 7400000 | 0 | 15.88% | 15.88%
7 | 7.2 - Escassez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | 8.1 - Capacitação | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 0 | 1.631% | 11.43%
8 | 8.2 - Educação | 360000 | 1045000 | 0 | 0 | 220000 | 470000 | 0 | 0 | 240000 | 930000 | 0 | 0 | 260000 | 300000 | 0 | 0 | 3825000 | 0 | 8.211%
8 | 8.3 - Comunicação | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740000 | 0 | 1.588%
TOTAL PREVISTO / ANO (R$) |  | 360000 | 11305000 | 0 | 1700000 | 220000 | 7935000 | 0 | 1450000 | 240000 | 9730000 | 0 | 1950000 | 260000 | 9685000 | 0 | 1750000 | 39735000 | 6850000
TOTAL PREVISTO / QUADRIÊNIO (R$) | [17 empty] | 46585000
| Delib. 246 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Não Prioritário
| R$ dos SubPDCs | 11380000 | 33965000 | 1240000
|  | 24.43% | 73.4% | 2.4%
| Delib. 254 | PDC 1 e 2 | 3 PDCs (*) | Demais PDCs
| R$ dos PDCs | 11380000 | 29880000 | 5325000
| % dos PDCs | 24.43% | 64.14% | 11.43%
| Limites (%) | No máx. 25% | No mín 60% | No máx 15%
(*) 3 PDCs entre os PDCs 3 ao 8

## PDCs Del CRH 246
PDC | Abrangência do PDC | PDC cód | subPDC | subPDC (2) | Abrangência do subPDC
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos | Compreende a elaboração de diagnósticos, estudos técnicos e jurídicos de apoio ao planejamento, gestão e normatização relacionados aos recursos hídricos | 1 | 1.1 | 1.1 - Legislação | Estudos cujos produtos subsidiem a proposição ou atualização da legislação afeta aos recursos hídricos, ou as diretrizes para o disciplinamento do uso e ocupação do solo.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos |  | 1 | 1.2 | 1.2 - Planejamento e gestão de recursos hídricos | Estudos, levantamentos, diagnósticos ou planos específicos afetos a recursos hídricos, cujos produtos subsidiem o planejamento e a gestão dos recursos hídricos
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos | Contempla ações voltadas ao aprimoramento e implementação dos instrumentos da política estadual de recursos hídricos. | 2 | 2.1 | 2.1 - Planos de Recursos Hídricos e Relatórios de Situação | Elaboração e publicação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, dos Planos de Bacias Hidrográficas e dos respectivos Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos, e de demais relatórios de avaliação ou acompanhamento do SIGRH.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos |  | 2 | 2.2 | 2.2 - Outorga de direitos de uso dos recursos hídricos | Estudos ou ações para implementação ou aprimoramento de procedimentos visando a regulação e controle dos usos e usuários de recursos hídricos
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos |  | 2 | 2.3 | 2.3 - Cobrança pelo uso dos recursos hídricos | Implementação e acompanhamento da cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos |  | 2 | 2.4 | 2.4 - Enquadramento dos corpos de água em classes de qualidade | Estudo ou diagnóstico cujo produto subsidie a efetivação, o monitoramento ou a revisão do enquadramento dos corpos hídricos em classes de qualida
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos |  | 2 | 2.5 | 2.5 - Redes de Monitoramento e Sistemas de informação sobre recursos hídricos | Estudos, planos e ações visando a implantação, operação, manutenção, modernização e ampliação de redes de monitoramento qualitativo-quantitativo dos recursos hídricos, bem como o desenvolvimento, aprimoramento, implantação e operação de sistemas de informação, de suporte à decisão (SSD) e de alerta e prevenção de eventos extremos
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos |  | 2 | 2.6 | 2.6 - Gestão integrada dos recursos hídricos | Estudos e ações para articulação e cooperação entre os componentes do SIGRH, do Sistema Nacional de Recursos Hídricos - SINGREH e estados vizinhos, visando fortalecer o planejamento e a gestão integrada dos recursos hídricos
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos |  | 2 | 2.7 | 2.7 - Infraestrutura dos órgãos do CORHI e Agências de Bacias | Apoio, em caráter supletivo, à adequação, ampliação, melhoria ou modernização de instalações físicas, equipamentos, veículos e demais infraestruturas imprescindíveis às atividades de gerenciamento de recursos hídricos.
PDC 3 - Qualidade das Águas | Abrange ações de controle da poluição das águas | 3 | 3.1 | 3.1 - Esgotamento sanitário | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras de implantação, ampliação ou modernização de sistemas de esgotamento sanitário, incluindo sistemas individuais alternativos de saneamento e sistemas de tratamento de resíduos sólidos ou líquidos provenientes de ETE ou de ETA
PDC 3 - Qualidade das Águas |  | 3 | 3.2 | 3.2 - . Áreas contaminadas e poluição difusa | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços, obras ou ações de recuperação de áreas contaminadas e de controle da poluição difusa.
PDC 3 - Qualidade das Águas |  | 3 | 3.3 | 3.3 - Manejo e disposição de resíduos sólidos | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras de sistemas de coleta, tratamento e disposição final ou outras ações de manejo de resíduos sólidos, nos casos em que haja comprometimento dos recursos hídricos
PDC 3 - Qualidade das Águas |  | 3 | 3.4 | 3.4 - Intervenções em corpos d’água | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras visando a recuperação da qualidade das águas mediante intervenções diretas nos corpos hídricos
PDC 4 - Proteção dos Recursos Hídricos | Compreende ações para o controle de processos erosivos, a restauração ecológica, adaptação aos efeitos das mudanças climáticas e proteção de mananciais. | 4 | 4.1 | 4.1 - Controle de processos erosivos | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras de prevenção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d’água, visando a melhoria ou recuperação dos corpos d’água
PDC 4 - Proteção dos Recursos Hídricos |  | 4 | 4.2 | 4.2 - Soluções baseadas na natureza | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou intervenções contemplando soluções baseada na natureza que subsidiem a proteção e recuperação de corpos d'água e as práticas de conservação de solo e água (incluindo transição agroecológica) ou que resultem em aumento de áreas permeáveis, redução do escoamento superficial e aumento da resiliência de sistemas estuarino-lagunares
|  |  |  | 4.3 - Proteção de mananciais | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou intervenções para garantir o aproveitamento múltiplo da água, a proteção e a recuperação de mananciais
PDC 5 - Gestão da demanda | Contempla ações de controle de perdas, racionalização de uso reúso das águas | 5 | 5.1 | 5.1 - Controle de perdas em sistemas de abastecimento | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras para o controle de perdas em sistemas de abastecimento de diferentes setores usuários de recursos hídricos
PDC 5 - Gestão da demanda |  | 5 | 5.2 | 5.2 - Racionalização de uso | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras com vistas à racionalização de uso de água pelos diferentes setores usuários
PDC 5 - Gestão da demanda |  | 5 | 5.3 | 5.3 - Reuso | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras que subsidiem o reúso da água pelos diferentes setores usuários.
PDC 6 - Abastecimento e Segurança Hídrica | Contempla o aproveitamento dos recursos hídricos e a segurança hídrica | 6 | 6.1 | 6.1 - Captação de recursos hídricos | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras de intervenção direta no corpo hídrico, visando a captação e adução de recursos hídricos pelos diferentes setores usuários.
PDC 6 - Abastecimento e Segurança Hídrica |  | 6 | 6.2 | 6.2 - Regularização de vazão de cursos d'água | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras voltados à regularização de vazões para aproveitamento pelos diferentes setores usuários
PDC 7 - Drenagem e Eventos Hidrológicos Extremos | Compreende ações estruturais relacionadas à drenagem e prevenção, adaptação e a mitigação de efeitos de estiagens, inundações e mudanças climáticas | 7 | 7.1 | 7.1 - Ações estruturais de micro ou macrodrenagem para mitigação de inundações e alagamentos | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras para contenção de inundações, alagamentos e regularizações de descargas
PDC 7 - Drenagem e Eventos Hidrológicos Extremos |  | 7 | 7.2 | 7.2 - Ações estruturais para mitigação dos efeitos de escassez hídrica | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras, incluindo as temporárias ou emergenciais, que viabilizem o suprimento de água em situações de escassez hídrica, em conformidade com as prioridades de uso estabelecidas
PDC 8 - Capacitação e comunicação social | Contempla capacitação, educação ambiental, comunicação social e difusão de informações, diretamente relacionadas à gestão de recursos hídricos. | 8 | 8.1 | 8.1 - Capacitação técnica em planejamento e gestão de recursos hídricos | Treinamento e capacitação técnica em temas que subsidiem o planejamento e gestão dos recursos hídricos, incluindo parceria com instituições especializadas
PDC 8 - Capacitação e comunicação social |  | 8 | 8.2 | 8.2 - Educação ambiental vinculada às ações dos planos de bacias hidrográficas | Atividades que subsidiem o envolvimento da sociedade na implementação de ações previstas nos Planos de Ação e Programas de Investimentos
PDC 8 - Capacitação e comunicação social |  | 8 | 8.3 | 8.3 - Comunicação social e difusão de informações relacionadas à gestão de recursos hídricos | Atividade de comunicação social ou difusão de informações diretamente relacionadas à gestão de recursos hídricos, que contemplem as metas e prioridades dos Planos de Ação e Programas de Investimentos

## Operacional (hidden)
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | PDC 1 e 2 | Inicia em 2020 | Sim | Corpo hídrico | CFURH | Sociedade civil
1.2 - Apoio ao planejamento | Prioritário | Inicia em 2021 | Não | Bairro | Cobrança Estadual | Estado
1.3 - Enquadramento | Não prioritário | Inicia em 2022 |  | Município | Outra | Município
1.4 - Monitoramento |  | Inicia em 2023 |  | Bacia |  | A definir
1.5 - Disponibilidade |  |  |  | Sub-bacia
1.6 - Legislação |  |  |  | UGRHi
1.7 - Fontes de poluição |  |  |  | Rua/Avenida
2.1 - PRH e RS |  |  |  | Região hidrográfica
2.2 - Outorga |  |  |  | Aquífero
2.3 - Cobrança
2.4 - Enquadramento
2.5 - Gestão integrada
2.6 - Infraestrutura do CORHI
3.1 - Sist. esgotamento
3.2 - Sist. de resíduos
3.3 - Sist. de drenagem
3.4 - Prevenção de erosão
3.5 - Intervenções
4.1 - Proteção de mananciais
4.2 - Cobertura vegetal
5.1 - Controle de perdas
5.2 - Uso racional
5.3 - Reuso
6.1 - Usos múltiplos
6.2 - Segurança hídrica
6.3 - Aproveitamento regional
7.1 - Monitoramento de EHE
7.2 - Mitigação de inundações
7.3 - Mitigação de estiagem
8.1 - Capacitação técnica
8.2 - Educ. ambiental
8.3 - Comunicação