## PAPI_21 (Delib. 190)
ID Ação | Ano | SubPDC | Prioridade do SubPDC | Ação | Meta | % Execução da meta no ano | Segmento do executor | Área de abrangência | Nome da área de abrangência | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Estadual | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - CFURH | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Federal | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Outras | Especificar Fonte - "Outras" | Recurso financeiro estimado no ano (R$) | Recurso financeiro disponibilizado no ano (R$) | Recurso financeiro executado no ano (R$) | Justificativa sobre execução física e financeira
CBHALPA012021 | 2021 | 1.1 - SI | Prioritário | Levantamento de áreas de mata ciliares degradadas | Implantação de base de dados de áreas passíveis de reflorestamento em ao menos 1 subbacia | 0% | Município | Sub-bacia | Sub-bacia do Rio Verde, Sub-bacia do Rio Itararé, Subbacia Rio Taquari,Subbacia do Rio Guareí, Subbacia Apiaí-Guaçu | 0 | 157176.78 | 0 | 0 |  | 157176.78 | 0 | 0 | O município de Angatuba apresentou uma proposta nesse SUBPDC, porém o projeto não foi aprovado pela CT-PGA do CBH-ALPA devido a não atender os critérios estabelecidos pela Deliberação CBH-ALPA ad Referendum nº190/2021
CBHALPA022021 | 2021 | 3.2 - Resíduos | Prioritário | Implantação da rede de coleta de esgotamento sanitário ETEs nos bairros e distritos | Melhoria de sistemas de esgotamento sanitário em ao menos 1 município com distritos não operacionalizados pela SABESP | 0% | Município | Área rural (via de circulação; rodovia; distrito; etc.) | Distritos e bairros de municípios não operacionalizados pela SABESP | 0 | 196470.98 | 0 | 0 |  | 196470.98 | 376271.8 | 0 | Com a ausência de projetos aprovados no subpdc 1.1, utilizou-se o valor do mesmo para uso no subpdc 3.2, os projetos aguardam a liberação financeira do agente técnico e financeiro. Não Iniciados. Migração para a Desenvolve SP
CBHALPA032021 | 2021 | 3.3 - Drenagem | Prioritário | Execução de obras de drenagem urbana | Implementação de sistema de drenagem urbana em ao menos 01 município | 0% | Município | Município | Município | 0 | 196470.98 | 0 | 0 |  | 196470.98 | 196470.98 | 0 | Em execução, porém as parcelas não foram liberadas. Migração para a Desenvolve SP
CBHALPA042021 | 2021 | 4.2 - Vegetação | Não prioritário | Melhoria da cobertura vegetal no Alto Paranapanema | Levantamento de pelo menos 1 área prioritária para a proteção, restauração e implementação de ao menos 1 projeto e restauração florestal por UGRHi | 0% | Sociedade Civil | Região Hidrográfica | Alto Paranapanema | 0 | 157176.78 | 0 | 0 |  | 157176.78 | 156191.76 | 0 | Em execução, porém as parcelas não foram liberadas. Migração para a Desenvolve SP
CBHALPA052021 | 2021 | 5.2 - Racionalização | Não prioritário | Implementar conexão de internet entre a rede de monitoramento | Implementar um sistema de monitoramento de disponibilidade hídrica em 5 sub-bacias visando a gestão de outorgas e demandas. | 0% | Sociedade Civil | Sub-bacia | Implementar um sistema de monitoramento de disponibilidade hídrica em 5 sub-bacias visando a gestão de outorgas e demandas. | 238127.14 | 0 | 0 | 0 |  | 238127.14 | 213536 | 0 | Em execução, porém as parcelas não foram liberadas, Migração para a Desenvolve SP
CBHALPA062021 | 2021 | 7.2 - Inundações | Prioritário | Execução de obras em áreas vulneráveis à inundação. | Implementação de sistema de prevenção e defesa contra inundações em ao menos 01 município | 0% | Município | Município | Implementação de sistema de prevenção e defesa contra inundações em ao menos 01 município | 1111259.97 | 275059.37 | 0 | 0 |  | 1386319.34 | 1867298.24 | 0 | Em execução, porém as parcelas não foram liberadas. Migração para a Desenvolve SP
CBHALPA072021 | 2021 | 8.1 - Capacitação | Prioritário | Capacitação dos usuários da bacia, UGRHI-14 (Alto Paranapanema) - UNESP (PERH) | Manter o curso mestrado profissional com turmas até 20 alunos | 0% | Estado | Região Hidrográfica | UGRHI-14 Alto Paranapanema | 238127.14 | 0 | 0 | 0 |  | 238127.14 | 238127.14 | 0 | Contrato Assinado, não iniciado. Migração para a Desenvolve SP
Note on A1: É um identificador/código da ação. Deve ser preenchido com um código único para cada ação. A mesma ação terá o mesmo código. Sugestão de codificação: SIGLA CBH + Nº DA AÇÃO + ANO DO ÍNICIO DA AÇÃO EX: BT012022: Ação nº1, do CBH Baixo Tietê (BT), a ser iniciada em 2022.

## PAPI_22_23 (Delib. 246)
ID Ação | Ano | SubPDC | Prioridade do SubPDC | Ação | Meta | % Execução da meta do biênio | Segmento do executor | Área de abrangência | Nome da área de abrangência | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Estadual | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - CFURH | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Federal | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Outras | Especificar Fonte - "Outras" | Recurso financeiro estimado no ano (R$) | Recurso financeiro disponibilizado no ano (R$) | Recurso financeiro executado no ano (R$) | Justificativa sobre execução física e financeira
CBHALPA012022 | 2022 | 2.5 - Monitoramento e SI | PDC 1 e 2 | Monitoramento hidrológico das microbacias | Implementar um sistema de monitoramento de disponibilidade hídrica em 5 sub-bacias visando a gestão de outorgas e demandas | 0% | Sociedade Civil | Sub-bacia | Alto Paranapanema | 1050000 | 250000 |  |  |  | 1300000 | 1200000 | 0 | os projetos aguardam a liberação financeira do agente técnico e financeiro. Não Iniciados. Migração para a Desenvolve SP
CBHALPA022022 | 2022 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Implantação de rede de coleta de esgotamento sanitário ETES em distritos | Melhoria de sistema de esgotamento sanitário em ao menos 1 município com distritos não operacionalizados pela SABESP | 0% | Município | Área rural (via de circulação; rodovia; distrito; etc.) | Alto Paranapanema |  | 150000 |  |  |  | 150000 | 504133.83 | 0 | os projetos aguardam a liberação financeira do agente técnico e financeiro. Não Iniciados. Migração para a Desenvolve SP
CBHALPA032022 | 2022 | 4.1 - Erosão | Prioritário | Execução de obras de drenagem urbana | Implementação de sistema de drenagem urbana em ao menos 01 município | 0% | Município | Município | Municípios Plano de Macrodrenagem |  | 300000 |  |  |  | 300000 | 489752.15 | 0 | os projetos aguardam a liberação financeira do agente técnico e financeiro. Não Iniciados. Migração para a Desenvolve SP
CBHALPA042022 | 2022 | 4.3 - Mananciais | Não Prioritário | Melhoria da cobertura vegetal no Alto Paranapanema | Levantamento de pelo menos 1 área prioritária para a proteção, restauração e implementação de ao menos 1 projeto e restauração florestal por UGRHi. | 0% | Sociedade Civil | Município | Municípios Plano de Macrodrenagem |  | 150000 |  |  |  | 150000 | 348016.52 | 0 | os projetos aguardam a liberação financeira do agente técnico e financeiro. Não Iniciados. Migração para a Desenvolve SP
CBHALPA052023 | 2023 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Execução de obras em áreas vulneráveis à inundação. | Implementação de sistema de prevenção e defesa contra inundações em ao menos 01 município. | 0% | Município | Município | Alto Paranapanema | 450000 | 150000 |  |  |  | 600000 | 824152.78 | 0 | os projetos aguardam a liberação financeira do agente técnico e financeiro. Não Iniciados. Migração para a Desenvolve SP
CBHALPA062023 | 2023 | 2.5 - Monitoramento e SI | PDC 1 e 2 | Monitoramento hidrológico das microbacias | Implementar um sistema de monitoramento de disponibilidade hídrica em 5 sub-bacias visando a gestão de outorgas e demandas | 0% | Sociedade Civil | Sub-bacia | Alto Paranapanema | 250000 | 150000 |  |  |  | 400000 |  | 0 | Projeção para 2023
CBHALPA072023 | 2023 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Implantação de rede de coleta de esgotamento sanitário ETES em distritos | Melhoria de sistema de esgotamento sanitário em ao menos 1 município com distritos não operacionalizados pela SABESP | 0% | Município | Área rural (via de circulação; rodovia; distrito; etc.) | Alto Paranapanema | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  | 0 | Projeção para 2023
CBHALPA082023 | 2023 | 4.1 - Erosão | Prioritário | Execução de obras de drenagem urbana | Implementação de sistema de drenagem urbana em ao menos 01 município | 0% | Município | Município | Municípios Plano de Macrodrenagem | 300000 | 300000 |  |  |  | 600000 |  | 0 | Projeção para 2023
CBHALPA092023 | 2023 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Execução de obras em áreas vulneráveis à inundação. | Implementação de sistema de prevenção e defesa contra inundações em ao menos 01 município. | 0% | Município | Município | Municípios Plano de Macrodrenagem | 1500000 | 450000 |  |  |  | 1950000 |  | 0 | Projeção para 2023
Note on A1: É um identificador/código da ação. Deve ser preenchido com um código único para cada ação. A mesma ação terá o mesmo código. Sugestão de codificação: SIGLA CBH + Nº DA AÇÃO + ANO DO ÍNICIO DA AÇÃO EX: BT012022: Ação nº1, do CBH Baixo Tietê (BT), a ser iniciada em 2022.

## Consolidaçao - 1
Delib. 190 |  | 2021 (R$ Estimado) |  |  |  | Delib. 246 | 2022 (R$ Estimado) |  |  |  |  | 2023 (R$ Estimado) |  |  |  |  | 2022 - 2023 (R$ Estimado)
SubPDC | CFURH | Cobrança Estadual | Cobrança Federal | Outras | TOTAL | SubPDC | CFURH | Cobrança Estadual | Cobrança Federal | Outras | TOTAL | CFURH | Cobrança Estadual | Cobrança Federal | Outras | TOTAL | TOTAL
1.1 - SI | 157176.78 | 0 | 0 | 0 | 157176.78 | 1.1 - Legislação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 - Planejamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 - Planejamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 - Plano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 - Monitoramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 - Outorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 - Disponibilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 - Cobrança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 - Legislação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 - Poluição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 - Monitoramento e SI | 250000 | 1050000 | 0 | 0 | 1300000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1450000
2.1 - Planos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 - Integração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 - Outorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 - CORHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 - Cobrança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 - Efluentes | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
2.4 - Efetivação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 - Poluição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 - Integração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 - Resíduos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 - CORHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 - Intervenções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 - Efluentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 - Erosão | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 600000 | 900000
3.2 - Resíduos | 196470.98 | 0 | 0 | 0 | 196470.98 | 4.2 - Conservação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 - Drenagem | 196470.98 | 0 | 0 | 0 | 196470.98 | 4.3 - Mananciais | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
3.4 - Erosão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 - Perdas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 - Intervenções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 - Racionalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 - Mananciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 - Reuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 - Vegetação | 157176.78 | 0 | 0 | 0 | 157176.78 | 6.1 - Captação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 - Perdas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 - Regularização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 - Racionalização | 0 | 238127.14 | 0 | 0 | 238127.14 | 7.1 - Drenagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 1950000 | 0 | 0 | 2550000 | 2550000
5.3 - Reuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 - Escassez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 - Usos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 - Capacitação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 - Segurança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 - Educação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 - Aproveitamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 - Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 - Criticidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 - Inundações | 275059.37 | 1111259.97 | 0 | 0 | 1386319.34 | Delib. 246 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Não Prioritário
7.3 - Estiagens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SubPDC | 1700000 | 3750000 | 150000
8.1 - Capacitação | 0 | 238127.14 | 0 | 0 | 238127.14 |  | 30.36% | 66.96% | 2.679%
8.2 - Educação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 - Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Delib. 190 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Não Prioritário
SubPDC | 0 | 2174565.22 | 395303.92
| 0% | 84.62% | 15.38%

## Consolidaçao - 2
Para atualizar, vá em Dados --> Atualizar Tudo ou aperte
CTRL + Alt + F5
subPDC | R$ Estimado | R$ Estimado (mil) | R$ Estimado (Cob. Estadual) | R$ Estimado (Cob. Federal) | R$ Estimado (Outras)
1.1 - SI | 157176.78 | 157.1768 | 0 | 0 | 0
2.5 - Monitoramento e SI | 1700000 | 1700 | 1300000
3.1 - Efluentes | 300000 | 300 | 150000
3.2 - Resíduos | 196470.98 | 196.471 | 0 | 0 | 0
3.3 - Drenagem | 196470.98 | 196.471 | 0 | 0 | 0
4.1 - Erosão | 900000 | 900 | 300000
4.2 - Vegetação | 157176.78 | 157.1768 | 0 | 0 | 0
4.3 - Mananciais | 150000 | 150
5.2 - Racionalização | 238127.14 | 238.1271 | 238127.14 | 0 | 0
7.1 - Drenagem | 2550000 | 2550 | 1950000
7.2 - Inundações | 1386319.34 | 1386.3193 | 1111259.97 | 0 | 0
8.1 - Capacitação | 238127.14 | 238.1271 | 238127.14 | 0 | 0
Total Geral | 8169869.14 | 8169.8691 | 5287514.25 | 0 | 0
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.

## Orientações
A primeira planilha (“aba”), “PAPI_21 (Delib. 190)”, deve apresentar as ações e o acompanhamentos para o ano de 2021 de acordo com os PDCs/SubPDCs da Deliberação CRH nº 190.
A segunda planilha (“aba”), “PAPI_22_23 (Delib. 246)”, deve apresentar as ações indicadas para os anos de 2022 e 2023 de acordo com os PDCs/SubPDCs da Deliberação CRH nº 246.
As planilhas “Consolidaçao - 1” e “Consolidaçao -2” são destinadas à consolidação e consulta dos dados informados.
OBSERVAÇÃO: Caso a Ação seja executada em mais de um ano, a mesma deve ser repetida em outra linha, repetindo as informações básicas – SubPDC, Prioridade, Ação, Área de Abrangência – e alterando as informações que se distinguem dependendo do ano – Metas anuais, % Execução, Recursos Financeiros Planejados e Executados e Justificativas pertinentes.
Planilha PAPI_21 (Delib. 190) e Planilha PAPI_21 (Delib. 246)
Coluna A – ID - É um identificador/código da ação. Deve ser preenchido com um código único para cada ação. A mesma ação terá o mesmo código. Sugestão de codificação:
SIGLA CBH + Nº DA AÇÃO + ANO DO ÍNICIO DA AÇÃO
EX: BT012022: Ação nº1, do CBH Baixo Tietê (BT), a ser iniciada em 2022.
Coluna B – Ano: Deve ser preenchido com o ano de 2021 - planilha PAPI_21 (Delib. 190)- ou 2022 ou 2023 - PAPI_22_23 (Delib. 246).
Coluna C – SubPDC: Selecionar na lista suspensa o SubPDC para a ação indicada, conforme os PDCs/SubPDCs da Deliberação CRH 190/16 ou a Deliberação CRH 246/21.
Coluna D – Prioridade do SubPDC: Caso o SubPDC informado umas categorias em lista suspensa: “PDC 1 e 2”; “Prioritário”; “Não prioritário”, respeitando os limites estabelecidos na Deliberação 188/2016 (planilha PAPI_21 (Delib. 190) ou Deliberação 254/2021 (PAPI_22_23 (Delib. 246)).
Coluna E – Ação: Preencher com uma descrição clara e breve de qual ação ou ações serão realizadas para a execução da atividade planejada. A planilha deve ser preenchida informando as ações já indicadas, que tiverem execução física e/ou financeira no ano de 2021
Coluna F – Meta: Informar qual a meta que busca ser alcançada com a realização das Ações indicadas na Coluna E. As metas devem ser quantificáveis, seja em número de ações ou projetos, municípios atendidos, metragem da área, entre outros.
Coluna G – % Execução da meta no ano: Considerando a Meta descrita na Coluna F, deve ser informado o percentual de execução física. Por esse motivo, a Meta deve ser quantificável.
Coluna H – Segmento do executor: Escolher na lista suspensa qual o segmento do executor da ação: Estado, Município, Sociedade Civil ou Instituição Privada.
Coluna I – Área de abrangência: escolher na lista suspensa qual a área de abrangência da ação.
Coluna J – Nome da área de abrangência: Especificar o nome da área de abrangência conforme indicação da Coluna I.
Coluna K – Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Estadual: Informar a quantia do recurso financeiro estimado/planejado para a execução da ação considerando a fonte Cobrança Estadual.
Coluna L – Recurso financeiro estimado no ano (R$) – CFURH: Informar a quantia do recurso financeiro estimado/planejado para a execução da ação considerando a fonte CFURH.
Coluna M – Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Federal: Informar a quantia do recurso financeiro estimado/planejado para a execução da ação considerando a fonte Cobrança Federal.
Coluna N – Recurso financeiro estimado no ano (R$) – Outras: Informar a quantia do recurso financeiro estimado/planejado para a execução da ação considerando a fonte Outras.
Coluna O - Especificar Fonte - "Outras": Especificar a origem da fonte “Outras”, por exemplo companhias de saneamento (p.ex SABESP, SAEE, SEMAE, etc), fontes privadas de investimento (p. ex FIESP) entre outras.
Coluna P – Recurso financeiro estimado no ano (R$): Campo preenchido automaticamente com a somatória dos valores indicados.
Coluna Q – Recurso financeiro disponibilizado no ano (R$): Informar o recurso financeiro efetivamente disponibilizado/disponível, de acordo com Deliberação COFEHIDRO, valores sobressalentes de indicações anteriores, repasse da fonte “Outras”, etc.
Coluna R – Recurso financeiro executado no ano (R$): Informar o recurso financeiro efetivamente executado no ano informado, considerando as parcelas pagas pelo FEHIDRO e/ou valores executados da fonte “Outras”.
Coluna S – Justificativa sobre execução física e financeira: Informar com um breve relato as justificativas sobre a execução física e financeira das metas informadas, relatando questões quanto ao cumprimento acima ou abaixo do planejado.

## Operacional (hidden)
SubPDC - Delib.CRH N° 190 /2016 | SubPDC - Delib.CRH N° 246/2021 |  | Área de abrangência | Executor | Fonte
1.1 - SI | 1.1 - Legislação |  | APRM | Estado | CFURH
1.2 - Planejamento | 1.2 - Planejamento |  | Aquífero | Município | Cobrança Estadual
1.3 - Enquadramento | 2.1 - Plano |  | Área rural (via de circulação; rodovia; distrito; etc.) | Sociedade Civil | Outras
1.4 - Monitoramento | 2.2 - Outorga |  | Área urbana (bairro; via de circulação; distrito; praça; parque; etc.) | Iniciativa privada | Cobrança Federal
1.5 - Disponibilidade | 2.3 - Cobrança |  | Bacia
1.6 - Legislação | 2.4 - Enquadramento |  | Corpo hídrico
1.7 - Poluição | 2.5 - Monitoramento e SI |  | Município
2.1 - Planos | 2.6 - Integração |  | Região Hidrográfica
2.2 - Outorga | 2.7 - CORHI |  | Sub-bacia
2.3 - Cobrança | 3.1 - Efluentes |  | UGRHi
2.4 - Efetivação | 3.2 - Poluição
2.5 - Integração | 3.3 - Resíduos
2.6 - CORHI | 3.4 - Intervenções
3.1 - Efluentes | 4.1 - Erosão
3.2 - Resíduos | 4.2 - Conservação
3.3 - Drenagem | 4.3 - Mananciais
3.4 - Erosão | 5.1 - Perdas
3.5 - Intervenções | 5.2 - Racionalização
4.1 - Mananciais | 5.3 - Reuso
4.2 - Vegetação | 6.1 - Captação
5.1 - Perdas | 6.2 - Regularização
5.2 - Racionalização | 7.1 - Drenagem
5.3 - Reuso | 7.2 - Escassez
6.1 - Usos | 8.1 - Capacitação
6.2 - Segurança | 8.2 - Educação
6.3 - Aproveitamento | 8.3 - Comunicação
7.1 - Criticidades
7.2 - Inundações
7.3 - Estiagens
8.1 - Capacitação
8.2 - Educação
8.3 - Comunicação
Delib. CRH N° 246/2021 | [25 empty] | Delib. CRH N° 190/2016, revogada a partir de 31/12/21
1.1 - Legislação | 1.2 - Planejamento | 2.1 - Plano | 2.2 - Outorga | 2.3 - Cobrança | 2.4 - Enquadramento | 2.5 - Monitoramento e SI | 2.6 - Integração | 2.7 - CORHI | 3.1 - Efluentes | 3.2 - Poluição | 3.3 - Resíduos | 3.4 - Intervenções | 4.1 - Erosão | 4.2 - Conservação | 4.3 - Mananciais | 5.1 - Perdas | 5.2 - Racionalização | 5.3 - Reuso | 6.1 - Captação | 6.2 - Regularização | 7.1 - Drenagem | 7.2 - Escassez | 8.1 - Capacitação | 8.2 - Educação | 8.3 - Comunicação | 1.1 - SI | 1.2 - Planejamento | 1.3 - Enquadramento | 1.4 - Monitoramento | 1.5 - Disponibilidade | 1.6 - Legislação | 1.7 - Poluição | 2.1 - Planos | 2.2 - Outorga | 2.3 - Cobrança | 2.4 - Efetivação | 2.5 - Integração | 2.6 - CORHI | 3.1 - Efluentes | 3.2 - Resíduos | 3.3 - Drenagem | 3.4 - Erosão | 3.5 - Intervenções | 4.1 - Mananciais | 4.2 - Vegetação | 5.1 - Perdas | 5.2 - Racionalização | 5.3 - Reuso | 6.1 - Usos | 6.2 - Segurança | 6.3 - Aproveitamento | 7.1 - Criticidades | 7.2 - Inundações | 7.3 - Estiagens | 8.1 - Capacitação | 8.2 - Educação | 8.3 - Comunicação | 2020 | 2021
PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | 1.1 | 1.1
[9 empty] | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | [13 empty] | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | 1.2 | 1.2
[58 empty] | 1.3 | 1.3
[58 empty] | 1.4 | 1.4
[58 empty] | 1.5 | 1.5
[58 empty] | 1.6 | 1.6
[58 empty] | 1.7 | 1.7
[58 empty] | 2.1 | 2.1
[58 empty] | 2.2 | 2.2
[58 empty] | 2.3 | 2.3
[58 empty] | 2.4 | 2.4
[58 empty] | 2.5 | 2.5
[58 empty] | 2.6 | 2.6
[58 empty] | 3.1 | 3.1
[58 empty] | 3.2 | 3.2
[58 empty] | 3.3 | 3.3
[58 empty] | 3.4 | 3.4
[58 empty] | 3.5 | 3.5
[58 empty] | 4.1 | 4.1
[58 empty] | 4.2 | 4.2
[58 empty] | 5.1 | 5.1
[58 empty] | 5.2 | 5.2
[58 empty] | 5.3 | 5.3
[58 empty] | 6.1 | 6.1
[58 empty] | 6.2 | 6.2
[58 empty] | 6.3 | 6.3
[58 empty] | 7.1 | 7.1
[58 empty] | 7.2 | 7.2
[58 empty] | 7.3 | 7.3
[58 empty] | 8.1 | 8.1
[58 empty] | 8.2 | 8.2
[58 empty] | 8.3 | 8.3

## Explicativo (hidden)
Explicativo | Função
sheet PAPI_20_21
Coluna A | PDCs da Delib. CRH 190/2016 = lista suspensa (Operacional)
Coluna B | subPDCs da Delib. CRH 190/2016 = lista suspensa (Operacional)
Coluna E | formatação condicional para % = % tem que coincidir com o informado pelo CBH na Coluna O (Execução)
Coluna F | categorias de Executores de Empreendimentos Fehidro = lista suspensa (Operacional)
Coluna G | Área de abrangencia = delimitações possível em mapeamento = lista suspensa (Operacional)
Coluna H | Nome da área de abrangencia conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar (preenchimento livre)
Coluna I | R$ total que consta no PAPI vigente aprovado pelo CBH no RS
Coluna J | R$ total disponibilizado para investimento conforme Deliberação do COFEHIDRO
Coluna K | R$ total efetivamente pago/repassado neste exercício (Coluna L) ao Executor da Ação = tem que coincidir com informações do SINFehidro Quando R$ de K é maior que R$ de I, valor é destacado em vermelho = CBH tem que explicar a extrapolação dos recursos
Coluna L | ano/exercício ao qual se referem os dados informados
Coluna M | categorias de Fontes de recursos para os Executores da Ação = lista suspensa (Operacional)
Coluna N | Nome da Fonte de recursos conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar = tem que coincidir com informações do SinFEHIDRO
Coluna O | Informações relevantes sobre a execução Física e Financeira da Ação = tem que coincidir com a execução do Empreendimento e informações do SinFEHIDRO
sheet PAPI_22_23
Coluna A | PDCs da Delib. CRH 246/2021 = lista suspensa (Operacional)
Coluna B | subPDCs da Delib. CRH 246/2021 = lista suspensa (Operacional)
Coluna E | formatação condicional para % = % tem que coincidir com o informado pelo CBH na Coluna O (Execução)
Coluna F | categorias de Executores de Empreendimentos Fehidro = lista suspensa (Operacional)
Coluna G | Área de abrangencia = delimitações possível em mapeamento = lista suspensa (Operacional)
Coluna H | Nome da área de abrangencia conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar (preenchimento livre)
Coluna I | R$ total que consta no PAPI vigente aprovado pelo CBH no RS
Coluna J | R$ total disponibilizado para investimento conforme Deliberação do COFEHIDRO
Coluna K | R$ total efetivamente pago/repassado neste exercício (Coluna L) ao Executor da Ação = tem que coincidir com informações do SINFehidro Quando R$ de K é maior que R$ de I, valor é destacado em vermelho = CBH tem que explicar a extrapolação dos recursos
Coluna L | ano/exercício ao qual se referem os dados informados
Coluna M | categorias de Fontes de recursos para os Executores da Ação = lista suspensa (Operacional)
Coluna N | Nome da Fonte de recursos conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar = tem que coincidir com informações do SinFEHIDRO
Coluna O | Informações relevantes sobre a execução Física e Financeira da Ação = tem que coincidir com a execução do Empreendimento e informações do SinFEHIDRO
sheet Consolidação | DEVE SER BLOQUEADA PARA ALTERAÇÕES
Coluna A | PDCs da Delib. CRH 190/2016 = lista suspensa (Operacional)
Colunas B C D | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2020 (sheet PAPI_20_21; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)
Colunas E F G | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2021 (sheet PAPI_20_21; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)
Coluna H | PDCs da Delib. CRH 246/2021 = lista suspensa (Operacional)
Colunas H I J | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2022 (sheet PAPI_22_23; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)
Colunas K L M | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2023 (sheet PAPI_22_23; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)

## de-para 246 190 (hidden)
246 | 190 | Coluna1 | 246 | 190 | Coluna1 | Coluna12 | 190 | 246 | 190 | 246
1.1 | 1.6 |  | 1.1 | 1.6 |  |  | 1.1 | 2.5 | 1.1 | 2.5
1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
2.1 | 2.1 |  | 2.1 | 2.1 |  |  | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 2.4
2.2 | 2.2 |  | 2.2 | 2.2 |  |  | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 2.5
2.3 | 2.3 |  | 2.3 | 2.3 |  |  | 1.5 | 6.1 | 1.5 | 1.2
2.4 | 1.3 |  | 2.4 | 1.3 | 2.4 |  | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.1
2.4 | 2.4 |  | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 7.1 | 1.7 | 3.2 | 1.7 | 1.2
2.5 | 1.1 | 1.4 | 2.6 | 2.5 |  |  | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
2.6 | 2.5 |  | 2.7 | 2.6 |  |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
2.7 | 2.6 |  | 3.1 | 3.1 |  |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
3.1 | 3.1 |  | 3.2 |  |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
3.2 | 1.7 |  | 3.3 | 3.2 |  |  | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6
3.3 | 3.2 |  | 3.4 | 3.5 |  |  | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7
3.4 | 3.5 |  | 4.1 | 3.4 |  |  | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
4.1 | 3.4 |  | 4.2 | 4.2 |  |  | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3
4.2 | 4.2 |  | 4.3 | 4.1 |  |  | 3.3 | 7.1 | 3.4 | 4.1
4.3 | 4.1 |  | 5.1 | 5.1 |  |  | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.4
5.1 | 5.1 |  | 5.2 | 5.2 |  |  | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 4.3
5.2 | 5.2 |  | 5.3 | 5.3 |  |  | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2
5.3 | 5.3 |  | 6.1 |  |  |  | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 5.1
6.1 | 1.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2
6.2 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3
7.1 | 3.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 6.2
7.2 | 7.1 | 7.3 | 8.1 | 8.1 |  |  | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 2.5
8.1 | 8.1 |  | 8.2 | 8.2 |  |  | 6.2 | 6.1 | 7.2 | 7.1
8.2 | 8.2 |  | 8.3 | 8.3 |  |  | 6.3 | 6.2 | 7.3 | 7.2
8.3 | 8.3 | [5 empty] | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.1
[7 empty] | 7.2 | 7.1 | 8.2 | 8.2
[7 empty] | 7.3 | 7.2 | 8.3 | 8.3
[7 empty] | 8.1 | 8.1
[7 empty] | 8.2 | 8.2
[7 empty] | 8.3 | 8.3