## Plan1
PLANO DE TRABALHO CBH BS - ANO 2020
| AÇÃO | OBJETO/ÂMBITO/ PÚBLICO ALVO | RESPONSÁVEL | CRONOGRAMA
|  |  |  | 1o TRIMESTRE | 2o TRIMESTRE | 3o TIMESTRE | 4o TRIMESTRE
1 | Reuniões Plenárias | Membros do CBH e comunidade da bacia | SE do CBH | 55ª Reunião Ordinária (12/03) | 56ª Reunião Ordinária (20/05) | Reunião (Extraordinária) para aprovação do Relatório de Situação? | 57ª Reunião Ordinária
3 | Relatório de Situação - ano base 2019 | Coordenação da CTPG e realização com as demais CTs do CBH | CTPG, CT´s
4 | Indicação de Projetos ao FEHIDRO | Apresentação propostas, análise e aprovação de indicações ano base 2020 | Tomadores, CT´s e CBH
5 | Plano de Ações/Investimentos para 2021 | Revisão sob coordenação da CTPG e realização com as demais câmaras do CBH | CTPG
6 | Indicação de Projetos ao FEHIDRO | Elaboração da Deliberação com as regras de investimento e demais orientações para tomadores, ano base 2021 | CTPG e SE do CBH |  |  |  | A realizar até a 57ª Reunião Ordinária
7 | Discussão sobre a Deliberação CRH 146 (Roteiro para elaboração do Plano de Bacia) | Análise da proposta encaminhada pela CRHi para aprimoramento do roteiro para elaboração do PB (Del. CRH 146) | CTPG
|  | Discussão com os demais CBHs do estado e com a Coordenadoria de Recursos Hídricos | CTPG e SE do CBH |  | Workshop com CBHs sobre reelaboração da Deliberação CRH 146
8 | Regimento Interno | Atualização sob coordenação da CEJUR e realização com as demais CTs do CBH | CEJUR | Oitivas com as CTs | Oitivas com as CTs | Atualização Regimento Interno CBH BS
9 | Normas e Funcionamento das Câmaras Técnicas | Regulamentação do funcionamento das CTs Coordenação da CEJUR e realização com as CTs do CBH | CEJUR |  | Atualização/inclusão de entidades participantes | Atualização do Regimento de Funcionamento e Atribuições das Camaras Temáticas
10 | Programa de Comunicação Social do CBH-BS | Implementaão do Programa de Comunicação - coordenação da CTEAD | CTEAD | Contínuo | Contínuo | Contínuo | Contínuo
11 | Programa de Fortalecimento, Integração e Articulação dos CBHs da Vertente Litorânea | Coordenação do CBH-BS e implementação da Fase III do Programa em conjunto com CBH-LN e CBH-RB | GT VL | 27 fevereiro - Encontro GT Vertente CBH-BS 30 e 31/03 - Reunião GT Vertente - CBH-BS-LN-RB |  | Evento Regional III FASE Agosto - SANTOS
12 | Acompanhamento das reuniões das Câmaras Técnicas | Secretaria Executiva, Câmaras Técnicas e Plenária | SE do CBH | Contínuo | Contínuo | Contínuo | Contínuo
13 | Implementação do PROCOMITÊS | Atender às solicitações da ANA e CRHi dentro dos prazos estipulados | SE do CBH | Março - Enviar Plano de Trabalho a CRHi - Inserir os dados nos sistemas CINCO e Doc-CBH | Preencher as planilhas de certificação referente aos indicadores e enviar a CRHi | Iniciar organização de informações para o atingimento das metas dos componentes III e IV do Programa (referentes à sítio eletrônico, documentos de entidades e representantes, informações sobre atuação e desenvolvimento dos instrumentos na Bacia).
14 | Contratação de pessoa jurídica especializada em comunicação | Viabilizar a produção de matérias jornalísticas para o site, facebook, imprensa e dos Boletins 'Comunica CBH-BS' | SE do CBH |  | Contínuo | Contínuo | Contínuo
15 | Capacitação em Adaptação às Mudanças Climáticas sobre os RH da BS | Membros do Plenário e convidados | CBH/CETESB | Capacitações específicas | Capacitações específicas | Finalização do Projeto
16 | Capacitação - Vertente Litorânea | Membros do Plenário, técnicos das prefeituras e representantes da sociedade civil | CBH/CETESB | 23, 24 e 25 de março
17 | Fórum Pacto pelas Águas da Baixada Santista | Desenvolvimento de Projeto FEHIDRO CBH BS _ COB 89 | SE do CBH/CTEAD | 04, 13, 19 e 20 de março
18 | Diálogo Interbacias de Educação Ambiental | Aguardando programação | SE do CBH/CTEAD
19 | ENCOB | Aguardando programação (Curitiba) | SE do CBH/CTs
20 | Participação no curso do CAPACITA-SIGRH | Aguardando programação | SE do CBH/CTEAD