## PAPI_21 (Delib. 190)
ID Ação | Ano | SubPDC | Prioridade do SubPDC | Ação | Meta | % Execução da meta no ano | Segmento do executor | Área de abrangência | Nome da área de abrangência | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Estadual | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - CFURH | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Federal | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Outras | Especificar Fonte - "Outras" | Recurso financeiro estimado no ano (R$) | Recurso financeiro disponibilizado no ano (R$) | Recurso financeiro executado no ano (R$) | Justificativa sobre execução física e financeira
MOGI0121 | 2021 | 1.4 - Monitoramento | PDC 1 e 2 | Ampliar a rede telemétrica para medição de vazão | Implantar 11 estações fluviométricas telemétricas | 50% | Estado | UGRHi | UGRHi 09 | 548667 |  |  |  |  | 548667 | 391905 | 0 | O Colegiado encontrou dificuldade para o "Tomador" do empreendimento e o recurso financeiro planejado foi remanejado para outros ações. Recomenda -se que os recursos sejam para a impalntação da sala de situação da UGRHI 09
MOGI0221 | 2021 | 1.4 - Monitoramento | PDC 1 e 2 | Ampliar a rede de monitoramento de qualidade das águas | Incrementar pontos de monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrânea | 0% | Estado | UGRHi | UGRHi 09 | 204444 |  |  |  |  | 204444 | 391905 | 0 | A prioridade de investimento foi o monitoramento quantitativo, entretanto, Recomenda -se que os recursos sejam para a impalntação da sala de situação da UGRHI 09. O recurso financeiro planejado de 2021 foi remanejado para outras ações.
MOGI0321 | 2021 | 2.2 - Outorga | PDC 1 e 2 | Fiscalizar usos (outorgados e não outorgados) e atualizar o cadastro de usuários de água | Realizar 1 levantamento de campo de usos em recursos hídricos em bacia hidrográfica declarada crítica ou com indicios de criticidade | 0% | Estado | UGRHi | UGRHi 09 | 0 | [7 empty] | O Colegiado encontrou dificuldade para o "Tomador" do empreendimento e o recurso financeiro planejado foi remanejado para outros ações. Recomenda -se Mnutenção da meta.
MOGI0421 | 2021 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Executar obras de coleta, interceptação, afastamento e tratamento de esgotos sanitários. | Atingir 99% de proporção de efluente doméstico coletado em relação ao efluente doméstico total gerado | 100% | Município | Município | Preferencialmente Municípios que apresentam a proporção de efluente doméstico coletado em relação ao efluente doméstico total gerado (indicador R.02B) ≤ 99 % | 836064 |  |  |  |  | 836064 | 836064 | 515957.33 | O Colegiado optou por subdividir o SUBPDC 3.1 em 3 linhas: (I) obras/serviços de afastamento de esgoto; (II) obras/serviços de construção de ETE; (III) obras/serviços de eficiência. Entende se que o recurso planejado foi adequado e a execução física ocorreu de acordo com a demanda ocorrida no ano de 2021.
MOGI0521 | 2021 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Executar a construção ou ampliação de ETE nos municípios não contemplados na UGRHI 09. | Atingir 100% do tratamento do esgoto urbano gerado em relação ao volume interceptado e afastado até a ETE | 100% | Município | Município | Preferencialmente Municípios que apresentam esgoto tratado em relação ao coletado (indicador R.02) ≤ 90 % | 975408 |  |  |  |  | 975408 | 975408 | 418000
MOGI0621 | 2021 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Executar obras para manter e/ou aumentar a eficiencia operacional das ETEs existentes | Atingir 70% da eficiência de remoção de matéria orgânica | 0% | Município | Município | Preferencialmente Municípios que apresentam eficiência de remoção de matéria orgânica (indicador R.02D ) ≤ 80 % | 975408 |  |  |  |  | 975408 | 975408
MOGI0721 | 2021 | 3.2 - Resíduos | Prioritário | Executar ações de implantação, ampliação, adequação e/ou encerramento dos aterros municipais | Manter 100% dos municípios com locais de disposição de resíduos sólidos (aterros) ou IQR adequados | 100% | Município | Município | Preferencialmente Municípios que apresentam vida útil dos aterros ≤ 5 anos conforme Relatório CETESB/SNIS/ | 418032 |  |  |  |  | 418032 | 418032 | 501702.08 | Entende se que o recurso planejado foi adequado e a execução física ocorreu de acordo com a demanda ocorrida no ano de 2021.
MOGI0821 | 2021 | 3.2 - Resíduos | Prioritário | Executar ações de manejo de resíduos sólidos, nos casos em que há comprovadamente o comprometimento dos recursos hídricos | Manter 100% dos municípios com área de tranbordo ou IQT adequados e manejo dos resíduos sólidos | 0% | Município | Município | Preferencialmente para os municípios em área de transbordo para lixo doméstico (cercas, portaria, galpão etc.) com índice de qualidade de transbordo (IQT) "inadequado" | 418032 |  |  |  |  | 418032 | 418032 | 0 | Entende se que o recurso planejado foi adequado e a execução física não ocorreu por audencia de tomadores para a ação no ano de 2021.
MOGI0921 | 2021 | 3.3 - Drenagem | Prioritário | Executar obras ou serviços de sistema urbano de drenagens de águas pluvias | Executar 16 ações de sistema urbano de drenagens de águas pluvias | 100% | Município | Município | Preferencialmente municípios que comprovarem a execução dos serviços e obras de contenção de inundações ou alagamentos com finalidade de saúde pública | 1950816 |  |  |  |  | 1950816 | 1950816 | 1986998.79 | Entende se que o recurso planejado foi adequado e a execução física ocorreu de acordo com a demanda ocorrida no ano de 2021
MOGI1021 | 2021 | 3.4 - Erosão | Não Prioritário | Executar projetos, obras ou serviços de prevenção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d'água em áreas urbana ou rurais | Executar 8 ações de prevenção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d'água | 100% |  | Bacia | Bacias ou SubBacias de abastecimento público conforme Relatório de Situação/SNIS/ | 261270 |  |  |  |  | 261270 | 261270 | 380548.54 | Entende se que o recurso planejado foi adequado e a execução física ocorreu de acordo com a demanda ocorrida no ano de 2021
MOGI1121 | 2021 | 4.1 - Mananciais | Prioritário | Executar projetos, obras ou serviços de terraceamento, recuperação e/ou revitalização de áreas degradadas | Executar até 2 empreendimentos de proteção, conservação e recuperação de mananciais | 0% |  | Bacia | Bacias ou SubBacias de abastecimento público conforme Relatório de Situação/SNIS/ etc... | 696720 |  |  |  |  | 696720 | 696720 | 0 | Entende se que o recurso planejado foi adequado e a execução física ocorreu de acordo com a demanda ocorrida no ano de 2021
MOGI1221 | 2021 | 4.2 - Vegetação | Não Prioritário | Executar ações de revegetação de 20 Km2 de APPs de cursos d’água, prioritariamente em mananciais abastecimento público | Executar ações de revegetação de 20 Km2 de APPs de cursos d’água, prioritariamente em mananciais abastecimento público | 100% |  | Bacia | Bacias ou SubBacias de abastecimento público conforme Relatório de Situação/SNIS/ | 696720 |  |  |  |  | 696720 | 696720 | 635186.36 | Entende se que o recurso planejado foi adequado e a execução física ocorreu de acordo com a demanda ocorrida no ano de 2021
MOGI1321 | 2021 | 5.1 - Perdas | Não Prioritário | Executar projetos, obras e serviços para controle de perdas com ênfase nas redes públicas de abastecimento | Atingir o patamar < 35% de perdas físicas nos sistemas de abastecimento dos municípios | 100% | Município | Município | Preferencialmente para os municípios que apresentam Índice de perda física (indicador E.06D) ≥ 35 % |  | 1232961.47 |  |  |  | 1232961.47 | 1232961.47 | 234396 | Entende se que o recurso planejado foi adequado e a execução física não ocorreu por audencia de tomadores para a ação no ano de 2021.
MOGI1421 | 2021 | 6.2 - Segurança | Não Prioritário | Executar projetos, obras e serviços de Implantação do sistema de infraestrutura de abastecimento de água | Atingir o patamar de 100% da população de todos os distritos da UGRHI 09 com infraestrutura de abastecimento de água | 0% | Município | Município | Distritos Municipais desprovidos de infraestrutura de abastecimento conforme Relatório de Situação/SNIS/ etc... | 435450 |  |  |  |  | 435450 | 435450 | 0 | Entende se que o recurso planejado foi adequado e a execução física não ocorreu por audencia de tomadores para a ação no ano de 2021.
MOGI1521 | 2021 | 8.2 - Educação | Não Prioritário | Executar projetos de atividades educativas vinculadas às ações integradas de educação ambiental alusivas à gestão de recursos hídricos | Executar 2 projetos de atividades educativas alusivas à gestão de recursos hídricos | 100% |  |  | UGRHI09 | 261270 |  |  |  |  | 261270 | 261270 | 234396 | Entende se que o recurso planejado foi adequado e a execução física ocorreu de acordo com a demanda ocorrida no ano de 2021
Note on A1: É um identificador/código da ação. Deve ser preenchido com um código único para cada ação. A mesma ação terá o mesmo código. Sugestão de codificação: SIGLA CBH + Nº DA AÇÃO + ANO DO ÍNICIO DA AÇÃO EX: BT012022: Ação nº1, do CBH Baixo Tietê (BT), a ser iniciada em 2022.

## PAPI_22_23 (Delib. 246)
ID Ação | Ano | SubPDC | Prioridade do SubPDC | Ação | Meta | % Execução da meta do biênio | Segmento do executor | Área de abrangência | Nome da área de abrangência | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Estadual | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - CFURH | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Federal | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Outras | Especificar Fonte - "Outras" | Recurso financeiro estimado no ano (R$) | Recurso financeiro disponibilizado no ano (R$) | Recurso financeiro executado no ano (R$) | Justificativa sobre execução física e financeira
MOGI012021 | 2022 | 2.2 - Outorga | PDC 1 e 2 | Ações para implantação ou aprimoramento de procedimentos visando a regulação e controle dos usos e usuários de recursos hídricos em bacias declaradas críticas ou com indícios de criticidade | Realizar 1 levantamento de usos em recursos hídricos em bacia hidrográfica declarada crítica ou com indícios de criticidade | 0% | Estado | Região Hidrográfica | Bacia hidrográfica ou sub bacia, declarada crítica ou com indícios de criticidade indicados no plano de bacia ou relatório de situação | 445428.47 |  |  |  |  | 445428.47 | 445428.47 | 0 | O Colegiado encontrou dificuldade para o "Tomador" do empreendimento e o recurso financeiro planejado foi remanejado para outros ações. Recomenda -se que os recursos sejam para a impalntação da sala de situação da UGRHI 09 | FALSE
MOGI022021 | 2022 | 2.5 - Monitoramento e SI | PDC 1 e 2 | Ampliar a rede telemétrica para medição de vazão | Implantação da Sala de Situação | 50% | Estado | UGRHi | UGRHi 09 | 400885.62 |  |  |  |  | 400885.62 | 400885.62 | 693400.88 | Entende se que o recurso planejado foi adequado e a execução física ocorreu de acordo com a demanda ocorrida no ano de 2022.
MOGI032021 | 2022 | 2.5 - Monitoramento e SI | PDC 1 e 2 | Promover a manutenção e a modernização da rede de monitoramento de qualidade das águas | Implantação da Sala de Situação | 50% | Estado | UGRHi | UGRHi 09 | 267257.08 |  |  |  |  | 267257.08 | 267257.08 | 0 | O Recurso foi remanejado para atender a ação como implantação da sala da situação.
MOGI042021 | 2022 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Executar obras de coleta, interceptação, afastamento de esgotos sanitários | Atingir 99% de proporção de efluente doméstico coletado em relação ao efluente doméstico total gerado | 50% | Município | Município | Preferencialmente municípios que apresentam a proporção de efluente doméstico coletado em relação ao efluente doméstico total gerado (indicador R.02B) ≤ 99 % | 935399.78 |  |  |  |  | 935399.78 | 1435399.78 | 764849.52 | Entende se que o recurso planejado foi adequado e a execução física ocorreu de acordo com a demanda ocorrida no ano de 2022.
MOGI052021 | 2022 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Executar a construção, ampliação ou conclusão de ETE nos municípios não contemplados na UGRHI 09. | Atingir 100% do tratamento do esgoto urbano gerado em relação ao volume interceptado e afastado até a ETE | 50% | Município | Município | Preferencialmente municípios que apresentam esgoto tratado em relação ao coletado (indicador R.02) ≤ 90 % | 935399.78 |  |  |  |  | 935399.78 | 1441931.83 | 631881.33 | Entende se que o recurso planejado foi adequado e a execução física ocorreu de acordo com a demanda ocorrida no ano de 2022.
MOGI062021 | 2022 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Executar obras para manter e/ou aumentar a eficiencia operacional das ETEs existentes | Atingir 70% da eficiência de remoção de matéria orgânica | 50% | Município | Município | Preferencialmente municípios que apresentam eficiência de remoção de matéria orgânica (indicador R.02D ) ≤ 80 % | 467699.89 |  |  |  |  | 467699.89 | 974220.94 | 478937.76 | Entende se que o recurso planejado foi adequado e a execução física ocorreu de acordo com a demanda ocorrida no ano de 2022.
MOGI072021 | 2022 | 3.3 - Resíduos | Prioritário | Executar ações de implantação, ampliação, adequação e/ou encerramento dos aterros municipais | Manter 100% dos municípios com os locais de disposição de resíduos sólidos adequados (IQR adequados) | 50% | Município | Município | Preferencialmente municípios que apresentam vida útil dos aterros ≤ 5 anos conforme Relatório CETESB/SNIS/etc... | 779499.82 |  |  |  |  | 779499.82 | 1298016.33 | 220829.06 | Entende se que o recurso planejado foi adequado e a execução física ocorreu de acordo com a demanda ocorrida no ano de 2022.
MOGI082021 | 2022 | 3.3 - Resíduos | Prioritário | Executar ações de manejo de resíduos sólidos, nos casos em que há comprovadamente o comprometimento dos recursos hídricos | Manter 100% dos municípios com área de tranbordo ou IQT adequados e manejo dos resíduos sólidos | 50% | Município | Município | Preferencialmente para os municípios em área de transbordo para lixo doméstico (cercas, portaria, galpão etc.) com índice de qualidade de transbordo (IQT) "inadequado" | 779499.82 |  |  |  |  | 779499.82 | 1298016.33 | 770578.16 | Entende se que o recurso planejado foi adequado e a execução física ocorreu de acordo com a demanda ocorrida no ano de 2022.
MOGI092021 | 2022 | 5.1 - Perdas | Prioritário | Executar projetos, obras e serviços para controle de perdas com ênfase nas redes públicas de abastecimento | Atingir o patamar < 35% de perdas físicas nos sistema de abastecimento dos municípios | 50% | Município | Município | Preferencialmente para os municípios que apresentam Índice de perda física (indicador E.06D) ≥ 35 % |  | 917289.16 |  |  |  | 917289.16 | 2568244.12 | 3633679.28 | Entende se que o recurso planejado foi adequado e a execução física ocorreu de acordo com a demanda ocorrida no ano de 2022.
MOGI102021 | 2022 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Executar obras ou serviços para contenção de inundações, alagamentos e regularizações de descarga | Executar 16 ações estruturais de micro ou macro drenagem para mitigação de inundações e alagamentos | 100% | Município | Município | Preferencialmente municípios que comprovarem a execução dos serviços e obras de contenção de inundações ou alagamentos com finalidade de saúde pública | 1670356.75 |  |  |  |  | 1670356.75 | 4134677.15 | 4303771.78 | Entende se que o recurso planejado foi adequado e a execução física ocorreu de acordo com a demanda ocorrida no ano de 2022.
MOGI112021 | 2022 | 4.1 - Erosão | Não Prioritário | Executar projetos, obras ou serviços de prevenção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d'água em áreas urbana ou rurais | Executar 1 ações de prevenção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d'água | 100% | Município | Município | Bacias ou SubBacias de abastecimento público conforme Relatório de Situação/SNIS/etc... | 278392.79 |  |  |  |  | 278392.79 | 838175.31 | 478154.55 | Entende se que o recurso planejado foi adequado e a execução física ocorreu de acordo com a demanda ocorrida no ano de 2022.
MOGI122021 | 2022 | 4.2 - Conservação | Não Prioritário | Executar ações de revegetação de 20 Km2 de APP’s de cursos d’água | Atingir 20 Km2 de revegetação de APP’s | 50% | Sociedade Civil | Região Hidrográfica | Bacias ou SubBacias desprovidas de vegetação em APP e/ou com índices inferiores ao definido pela Lei 12.651/2012, Inventário Florestal 2020... | 517015.18 |  |  |  |  | 517015.18 | 1033737.52 | 1293789.54 | Entende se que o recurso planejado foi adequado e a execução física ocorreu de acordo com a demanda ocorrida no ano de 2022.
MOGI132021 | 2022 | 6.1 - Captação | Não Prioritário | Executar projetos, obras e serviços de Implantação do sistema de infraestrutura de abastecimento de água | Atingir o patamar de 100% da população de todos os distritos da UGRHI 09 com infraestrutura de abastecimento de água | 50% | Município | Município | Distritos municipais desprovidos de infraestrutura de abastecimento conforme Relatório de Situação/SNIS/etc... | 318163.19 |  |  |  |  | 318163.19 | 916221.45 | 0 | Entende se que o recurso planejado foi adequado e a execução física não ocorreu por audencia de tomadores para a ação no ano de 2021.
MOGI142021 | 2022 | 8.2 - Educação | Não Prioritário | Executar projetos de atividades educativas alusivas à gestão de recursos hídricos | Executar 1 projeto de atividades educativas alusivas à gestão de recursos hídricos | 100% | Sociedade Civil | UGRHi | UGRHi09 | 159081.6 |  |  |  |  | 159081.6 | 318563.8 | 318240 | Entende se que o recurso planejado foi adequado e a execução física ocorreu de acordo com a demanda ocorrida no ano de 2022.
MOGI012023 | 2023 | 2.2 - Outorga | PDC 1 e 2 | Ações para implantação ou aprimoramento de procedimentos visando a regulação e controle dos usos e usuários de recursos hídricos em bacias declaradas críticas ou com indícios de criticidade | Realizar 1 levantamento de usos em recursos hídricos em bacia hidrográfica declarada crítica ou com indícios de criticidade |  | Estado | Região Hidrográfica | Bacia hidrográfica ou sub bacia, declarada crítica ou com indícios de criticidade indicados no plano de bacia ou relatório de situação | 455668.2 |  |  |  |  | 455668.2
MOGI0022023 | 2023 | 2.5 - Monitoramento e SI | PDC 1 e 2 | Implantação da Sala de Situação | Implantação da Sala de Situação |  | Estado | UGRHi | UGRHi 09 | 410101.38 |  |  |  |  | 683502.3
MOGI032023 | 2023 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Executar obras de coleta, interceptação, afastamento de esgotos sanitários | Preferencialmente municípios que apresentam a proporção de efluente doméstico coletado em relação ao efluente doméstico total gerado (indicador R.02B) ≤ 99 % |  | Município | Município | Preferencialmente municípios que apresentam a proporção de efluente doméstico coletado em relação ao efluente doméstico total gerado (indicador R.02B) ≤ 99 % | 956903.22 |  |  |  |  | 956903.22
MOGI042023 | 2023 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Executar a construção, ampliação ou conclusão de ETE nos municípios não contemplados na UGRHI 09. | Atingir 100% do tratamento do esgoto urbano gerado em relação ao volume interceptado e afastado até a ETE |  | Município | Município | Preferencialmente municípios que apresentam esgoto tratado em relação ao coletado (indicador R.02) ≤ 90 % | 956903.22 |  |  |  |  | 956903.22
MOGI052023 | 2023 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Executar obras para manter e/ou aumentar a eficiencia operacional das ETEs existentes | Atingir 70% da eficiência de remoção de matéria orgânica |  | Município | Município | Preferencialmente municípios que apresentam eficiência de remoção de matéria orgânica (indicador R.02D ) ≤ 80 % | 478451.61 |  |  |  |  | 478451.61
MOGI062023 | 2023 | 3.3 - Resíduos | Prioritário | Executar ações de implantação, ampliação, adequação e/ou encerramento dos aterros municipais | Manter 100% dos municípios com os locais de disposição de resíduos sólidos adequados (IQR adequados) |  | Município | Município | Preferencialmente municípios que apresentam vida útil dos aterros ≤ 5 anos conforme Relatório CETESB/SNIS/etc... | 797419.35 |  |  |  |  | 797419.35
MOGI072023 | 2023 | 3.3 - Resíduos | Prioritário | Executar ações de manejo de resíduos sólidos, nos casos em que há comprovadamente o comprometimento dos recursos hídricos | Manter 100% dos municípios com área de tranbordo ou IQT adequados e manejo dos resíduos sólidos |  | Município | Município | Preferencialmente para os municípios em área de transbordo para lixo doméstico (cercas, portaria, galpão etc.) com índice de qualidade de transbordo (IQT) "inadequado" | 797419.35 |  |  |  |  | 797419.35
MOGI082023 | 2023 | 4.1 - Erosão | Não Prioritário | Executar projetos, obras ou serviços de prevenção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d'água em áreas urbana ou rurais | Executar 1 ações de prevenção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d'água |  | Município | Município | Bacias ou SubBacias de abastecimento público | 352600 |  |  |  |  | 352600
MOGI092023 | 2023 | 4.2 - Conservação | Não Prioritário | Executar ações de revegetação de 20 Km2 de APP’s de cursos d’água | Atingir 20 Km2 de revegetação de APP’s |  | Sociedade Civil | Região Hidrográfica | Bacias ou SubBacias desprovidas de vegetação em APP e/ou com índices inferiores ao definido por legislação | 352000 |  |  |  |  | 352000
MOGI102023 | 2023 | 4.3 - Mananciais | Não prioritário | Executar projetos, obras ou serviços de terraceamento, recuperação e/ou revitalização de áreas degradadas | Executar até 2 empreendimentos de proteção, conservação e recuperação de mananciais |  | Sociedade Civil | Sub-bacia | Bacias ou SubBacias de abastecimento público | 350000 |  |  |  |  | 350000
MOGI112023 | 2023 | 5.1 - Perdas | Prioritário | Executar projetos, obras e serviços para controle de perdas com ênfase nas redes públicas de abastecimento | Atingir o patamar < 35% de perdas físicas nos sistema de abastecimento dos municípios |  | Município | Município | Preferencialmente para os municípios que apresentam Índice de perda física (indicador E.06D) ≥ 35 % |  | 917289.16 |  |  |  | 917289.16
MOGI122023 | 2023 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Executar obras ou serviços para contenção de inundações, alagamentos e regularizações de descarga | Executar 16 ações estruturais de micro ou macro drenagem para mitigação de inundações e alagamentos |  | Município | Município | Preferencialmente municípios que comprovarem a execução dos serviços e obras de contenção de inundações ou alagamentos com finalidade de saúde pública | 1708755.76 |  |  |  |  | 1708755.76
MOGI132023 | 2023 | 6.1 - Captação | Não Prioritário | Executar projetos, obras e serviços de Implantação do sistema de infraestrutura de abastecimento de água | Atingir o patamar de 100% da população de todos os distritos da UGRHI 09 com infraestrutura de abastecimento de água |  | Município | Município | Distritos municipais desprovidos de infraestrutura de abastecimento conforme Relatório de Situação/SNIS/etc... | 325477.29 |  |  |  |  | 325477.29
MOGI142023 | 2023 | 8.2 - Educação | Não Prioritário | Executar projetos de atividades educativas alusivas à gestão de recursos hídricos | Executar 1 projeto de atividades educativas alusivas à gestão de recursos hídricos |  | Sociedade Civil | UGRHi | UGRHi09 | 162738.64 |  |  |  |  | 162738.64
Note on A1: É um identificador/código da ação. Deve ser preenchido com um código único para cada ação. A mesma ação terá o mesmo código. Sugestão de codificação: SIGLA CBH + Nº DA AÇÃO + ANO DO ÍNICIO DA AÇÃO EX: BT012022: Ação nº1, do CBH Baixo Tietê (BT), a ser iniciada em 2022.

## Consolidaçao - 1
Delib. 190 |  | 2021 (R$ Estimado) |  |  |  | Delib. 246 | 2022 (R$ Estimado) |  |  |  |  | 2023 (R$ Estimado) |  |  |  |  | 2022 - 2023 (R$ Estimado)
SubPDC | CFURH | Cobrança Estadual | Cobrança Federal | Outras | TOTAL | SubPDC | CFURH | Cobrança Estadual | Cobrança Federal | Outras | TOTAL | CFURH | Cobrança Estadual | Cobrança Federal | Outras | TOTAL | TOTAL
1.1 - SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 - Legislação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 - Planejamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 - Planejamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 - Plano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 - Monitoramento | 0 | 753111 | 0 | 0 | 753111 | 2.2 - Outorga | 0 | 445428.47 | 0 | 0 | 445428.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445428.47
1.5 - Disponibilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 - Cobrança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 - Legislação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 - Poluição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 - Monitoramento e SI | 0 | 668142.7 | 0 | 0 | 668142.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668142.7
2.1 - Planos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 - Integração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 - Outorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 - CORHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 - Cobrança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 - Efluentes | 0 | 2338499.45 | 0 | 0 | 2338499.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338499.45
2.4 - Efetivação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 - Poluição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 - Integração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 - Resíduos | 0 | 1558999.64 | 0 | 0 | 1558999.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558999.64
2.6 - CORHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 - Intervenções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 - Efluentes | 0 | 2786880 | 0 | 0 | 2786880 | 4.1 - Erosão | 0 | 278392.79 | 0 | 0 | 278392.79 | 0 | 352600 | 0 | 0 | 352600 | 630992.79
3.2 - Resíduos | 0 | 836064 | 0 | 0 | 836064 | 4.2 - Conservação | 0 | 517015.18 | 0 | 0 | 517015.18 | 0 | 352000 | 0 | 0 | 352000 | 869015.18
3.3 - Drenagem | 0 | 1950816 | 0 | 0 | 1950816 | 4.3 - Mananciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 350000
3.4 - Erosão | 0 | 261270 | 0 | 0 | 261270 | 5.1 - Perdas | 917289.16 | 0 | 0 | 0 | 917289.16 | 917289.16 | 0 | 0 | 0 | 917289.16 | 1834578.32
3.5 - Intervenções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 - Racionalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 - Mananciais | 0 | 696720 | 0 | 0 | 696720 | 5.3 - Reuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 - Vegetação | 0 | 696720 | 0 | 0 | 696720 | 6.1 - Captação | 0 | 318163.19 | 0 | 0 | 318163.19 | 0 | 325477.29 | 0 | 0 | 325477.29 | 643640.48
5.1 - Perdas | 1232961.47 | 0 | 0 | 0 | 1232961.47 | 6.2 - Regularização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 - Racionalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 - Drenagem | 0 | 1670356.75 | 0 | 0 | 1670356.75 | 0 | 1708755.76 | 0 | 0 | 1708755.76 | 3379112.51
5.3 - Reuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 - Escassez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 - Usos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 - Capacitação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 - Segurança | 0 | 435450 | 0 | 0 | 435450 | 8.2 - Educação | 0 | 159081.6 | 0 | 0 | 159081.6 | 0 | 162738.64 | 0 | 0 | 162738.64 | 321820.24
6.3 - Aproveitamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 - Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 - Criticidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 - Inundações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delib. 246 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Não Prioritário
7.3 - Estiagens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SubPDC | 2252741.67 | 13098286.67 | 2815468.69
8.1 - Capacitação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.4% | 72.1% | 15.5%
8.2 - Educação | 0 | 261270 | 0 | 0 | 261270
8.3 - Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Delib. 190 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Não Prioritário
SubPDC | 753111 | 6270480 | 2887671.47
| 7.599% | 63.27% | 29.14%

## Consolidaçao - 2
Para atualizar, vá em Dados --> Atualizar Tudo ou aperte
CTRL + Alt + F5
subPDC | R$ Estimado | R$ Estimado (mil) | R$ Estimado (Cob. Estadual) | R$ Estimado (Cob. Federal) | R$ Estimado (Outras)
1.4 - Monitoramento | 753111 | 753.111 | 753111
2.2 - Outorga | 901096.67 | 901.0967 | 901096.67
2.5 - Monitoramento e SI | 1351645 | 1351.645 | 1078244.08
3.1 - Efluentes | 7517637.5 | 7517.6375 | 7517637.5
3.2 - Resíduos | 836064 | 836.064 | 836064
3.3 - Drenagem | 1950816 | 1950.816 | 1950816
3.3 - Resíduos | 3153838.34 | 3153.8383 | 3153838.34
3.4 - Erosão | 261270 | 261.27 | 261270
4.1 - Erosão | 630992.79 | 630.9928 | 630992.79
4.1 - Mananciais | 696720 | 696.72 | 696720
4.2 - Conservação | 869015.18 | 869.0152 | 869015.18
4.2 - Vegetação | 696720 | 696.72 | 696720
4.3 - Mananciais | 350000 | 350 | 350000
5.1 - Perdas | 3067539.79 | 3067.5398
6.1 - Captação | 643640.48 | 643.6405 | 643640.48
6.2 - Segurança | 435450 | 435.45 | 435450
7.1 - Drenagem | 3379112.51 | 3379.1125 | 3379112.51
8.2 - Educação | 583090.24 | 583.0902 | 583090.24
Total Geral | 28077759.5 | 28077.7595 | 24736818.79
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.

## Orientações
A primeira planilha (“aba”), “PAPI_21 (Delib. 190)”, deve apresentar as ações e o acompanhamentos para o ano de 2021 de acordo com os PDCs/SubPDCs da Deliberação CRH nº 190.
A segunda planilha (“aba”), “PAPI_22_23 (Delib. 246)”, deve apresentar as ações indicadas para os anos de 2022 e 2023 de acordo com os PDCs/SubPDCs da Deliberação CRH nº 246.
As planilhas “Consolidaçao - 1” e “Consolidaçao -2” são destinadas à consolidação e consulta dos dados informados.
OBSERVAÇÃO: Caso a Ação seja executada em mais de um ano, a mesma deve ser repetida em outra linha, repetindo as informações básicas – SubPDC, Prioridade, Ação, Área de Abrangência – e alterando as informações que se distinguem dependendo do ano – Metas anuais, % Execução, Recursos Financeiros Planejados e Executados e Justificativas pertinentes.
Planilha PAPI_21 (Delib. 190) e Planilha PAPI_21 (Delib. 246)
Coluna A – ID - É um identificador/código da ação. Deve ser preenchido com um código único para cada ação. A mesma ação terá o mesmo código. Sugestão de codificação:
SIGLA CBH + Nº DA AÇÃO + ANO DO ÍNICIO DA AÇÃO
EX: BT012022: Ação nº1, do CBH Baixo Tietê (BT), a ser iniciada em 2022.
Coluna B – Ano: Deve ser preenchido com o ano de 2021 - planilha PAPI_21 (Delib. 190)- ou 2022 ou 2023 - PAPI_22_23 (Delib. 246).
Coluna C – SubPDC: Selecionar na lista suspensa o SubPDC para a ação indicada, conforme os PDCs/SubPDCs da Deliberação CRH 190/16 ou a Deliberação CRH 246/21.
Coluna D – Prioridade do SubPDC: Caso o SubPDC informado umas categorias em lista suspensa: “PDC 1 e 2”; “Prioritário”; “Não prioritário”, respeitando os limites estabelecidos na Deliberação 188/2016 (planilha PAPI_21 (Delib. 190) ou Deliberação 254/2021 (PAPI_22_23 (Delib. 246)).
Coluna E – Ação: Preencher com uma descrição clara e breve de qual ação ou ações serão realizadas para a execução da atividade planejada. A planilha deve ser preenchida informando as ações já indicadas, que tiverem execução física e/ou financeira no ano de 2021
Coluna F – Meta: Informar qual a meta que busca ser alcançada com a realização das Ações indicadas na Coluna E. As metas devem ser quantificáveis, seja em número de ações ou projetos, municípios atendidos, metragem da área, entre outros.
Coluna G – % Execução da meta no ano: Considerando a Meta descrita na Coluna F, deve ser informado o percentual de execução física. Por esse motivo, a Meta deve ser quantificável.
Coluna H – Segmento do executor: Escolher na lista suspensa qual o segmento do executor da ação: Estado, Município, Sociedade Civil ou Instituição Privada.
Coluna I – Área de abrangência: escolher na lista suspensa qual a área de abrangência da ação.
Coluna J – Nome da área de abrangência: Especificar o nome da área de abrangência conforme indicação da Coluna I.
Coluna K – Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Estadual: Informar a quantia do recurso financeiro estimado/planejado para a execução da ação considerando a fonte Cobrança Estadual.
Coluna L – Recurso financeiro estimado no ano (R$) – CFURH: Informar a quantia do recurso financeiro estimado/planejado para a execução da ação considerando a fonte CFURH.
Coluna M – Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Federal: Informar a quantia do recurso financeiro estimado/planejado para a execução da ação considerando a fonte Cobrança Federal.
Coluna N – Recurso financeiro estimado no ano (R$) – Outras: Informar a quantia do recurso financeiro estimado/planejado para a execução da ação considerando a fonte Outras.
Coluna O - Especificar Fonte - "Outras": Especificar a origem da fonte “Outras”, por exemplo companhias de saneamento (p.ex SABESP, SAEE, SEMAE, etc), fontes privadas de investimento (p. ex FIESP) entre outras.
Coluna P – Recurso financeiro estimado no ano (R$): Campo preenchido automaticamente com a somatória dos valores indicados.
Coluna Q – Recurso financeiro disponibilizado no ano (R$): Informar o recurso financeiro efetivamente disponibilizado/disponível, de acordo com Deliberação COFEHIDRO, valores sobressalentes de indicações anteriores, repasse da fonte “Outras”, etc.
Coluna R – Recurso financeiro executado no ano (R$): Informar o recurso financeiro efetivamente executado no ano informado, considerando as parcelas pagas pelo FEHIDRO e/ou valores executados da fonte “Outras”.
Coluna S – Justificativa sobre execução física e financeira: Informar com um breve relato as justificativas sobre a execução física e financeira das metas informadas, relatando questões quanto ao cumprimento acima ou abaixo do planejado.

## Operacional (hidden)
SubPDC - Delib.CRH N° 190 /2016 | SubPDC - Delib.CRH N° 246/2021 |  | Área de abrangência | Executor | Fonte
1.1 - SI | 1.1 - Legislação |  | APRM | Estado | CFURH
1.2 - Planejamento | 1.2 - Planejamento |  | Aquífero | Município | Cobrança Estadual
1.3 - Enquadramento | 2.1 - Plano |  | Área rural (via de circulação; rodovia; distrito; etc.) | Sociedade Civil | Outras
1.4 - Monitoramento | 2.2 - Outorga |  | Área urbana (bairro; via de circulação; distrito; praça; parque; etc.) | Iniciativa privada | Cobrança Federal
1.5 - Disponibilidade | 2.3 - Cobrança |  | Bacia
1.6 - Legislação | 2.4 - Enquadramento |  | Corpo hídrico
1.7 - Poluição | 2.5 - Monitoramento e SI |  | Município
2.1 - Planos | 2.6 - Integração |  | Região Hidrográfica
2.2 - Outorga | 2.7 - CORHI |  | Sub-bacia
2.3 - Cobrança | 3.1 - Efluentes |  | UGRHi
2.4 - Efetivação | 3.2 - Poluição
2.5 - Integração | 3.3 - Resíduos
2.6 - CORHI | 3.4 - Intervenções
3.1 - Efluentes | 4.1 - Erosão
3.2 - Resíduos | 4.2 - Conservação
3.3 - Drenagem | 4.3 - Mananciais
3.4 - Erosão | 5.1 - Perdas
3.5 - Intervenções | 5.2 - Racionalização
4.1 - Mananciais | 5.3 - Reuso
4.2 - Vegetação | 6.1 - Captação
5.1 - Perdas | 6.2 - Regularização
5.2 - Racionalização | 7.1 - Drenagem
5.3 - Reuso | 7.2 - Escassez
6.1 - Usos | 8.1 - Capacitação
6.2 - Segurança | 8.2 - Educação
6.3 - Aproveitamento | 8.3 - Comunicação
7.1 - Criticidades
7.2 - Inundações
7.3 - Estiagens
8.1 - Capacitação
8.2 - Educação
8.3 - Comunicação
Delib. CRH N° 246/2021 | [25 empty] | Delib. CRH N° 190/2016, revogada a partir de 31/12/21
1.1 - Legislação | 1.2 - Planejamento | 2.1 - Plano | 2.2 - Outorga | 2.3 - Cobrança | 2.4 - Enquadramento | 2.5 - Monitoramento e SI | 2.6 - Integração | 2.7 - CORHI | 3.1 - Efluentes | 3.2 - Poluição | 3.3 - Resíduos | 3.4 - Intervenções | 4.1 - Erosão | 4.2 - Conservação | 4.3 - Mananciais | 5.1 - Perdas | 5.2 - Racionalização | 5.3 - Reuso | 6.1 - Captação | 6.2 - Regularização | 7.1 - Drenagem | 7.2 - Escassez | 8.1 - Capacitação | 8.2 - Educação | 8.3 - Comunicação | 1.1 - SI | 1.2 - Planejamento | 1.3 - Enquadramento | 1.4 - Monitoramento | 1.5 - Disponibilidade | 1.6 - Legislação | 1.7 - Poluição | 2.1 - Planos | 2.2 - Outorga | 2.3 - Cobrança | 2.4 - Efetivação | 2.5 - Integração | 2.6 - CORHI | 3.1 - Efluentes | 3.2 - Resíduos | 3.3 - Drenagem | 3.4 - Erosão | 3.5 - Intervenções | 4.1 - Mananciais | 4.2 - Vegetação | 5.1 - Perdas | 5.2 - Racionalização | 5.3 - Reuso | 6.1 - Usos | 6.2 - Segurança | 6.3 - Aproveitamento | 7.1 - Criticidades | 7.2 - Inundações | 7.3 - Estiagens | 8.1 - Capacitação | 8.2 - Educação | 8.3 - Comunicação | 2020 | 2021
PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | 1.1 | 1.1
[9 empty] | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | [13 empty] | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | 1.2 | 1.2
[58 empty] | 1.3 | 1.3
[58 empty] | 1.4 | 1.4
[58 empty] | 1.5 | 1.5
[58 empty] | 1.6 | 1.6
[58 empty] | 1.7 | 1.7
[58 empty] | 2.1 | 2.1
[58 empty] | 2.2 | 2.2
[58 empty] | 2.3 | 2.3
[58 empty] | 2.4 | 2.4
[58 empty] | 2.5 | 2.5
[58 empty] | 2.6 | 2.6
[58 empty] | 3.1 | 3.1
[58 empty] | 3.2 | 3.2
[58 empty] | 3.3 | 3.3
[58 empty] | 3.4 | 3.4
[58 empty] | 3.5 | 3.5
[58 empty] | 4.1 | 4.1
[58 empty] | 4.2 | 4.2
[58 empty] | 5.1 | 5.1
[58 empty] | 5.2 | 5.2
[58 empty] | 5.3 | 5.3
[58 empty] | 6.1 | 6.1
[58 empty] | 6.2 | 6.2
[58 empty] | 6.3 | 6.3
[58 empty] | 7.1 | 7.1
[58 empty] | 7.2 | 7.2
[58 empty] | 7.3 | 7.3
[58 empty] | 8.1 | 8.1
[58 empty] | 8.2 | 8.2
[58 empty] | 8.3 | 8.3

## Explicativo (hidden)
Explicativo | Função
sheet PAPI_20_21
Coluna A | PDCs da Delib. CRH 190/2016 = lista suspensa (Operacional)
Coluna B | subPDCs da Delib. CRH 190/2016 = lista suspensa (Operacional)
Coluna E | formatação condicional para % = % tem que coincidir com o informado pelo CBH na Coluna O (Execução)
Coluna F | categorias de Executores de Empreendimentos Fehidro = lista suspensa (Operacional)
Coluna G | Área de abrangencia = delimitações possível em mapeamento = lista suspensa (Operacional)
Coluna H | Nome da área de abrangencia conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar (preenchimento livre)
Coluna I | R$ total que consta no PAPI vigente aprovado pelo CBH no RS
Coluna J | R$ total disponibilizado para investimento conforme Deliberação do COFEHIDRO
Coluna K | R$ total efetivamente pago/repassado neste exercício (Coluna L) ao Executor da Ação = tem que coincidir com informações do SINFehidro Quando R$ de K é maior que R$ de I, valor é destacado em vermelho = CBH tem que explicar a extrapolação dos recursos
Coluna L | ano/exercício ao qual se referem os dados informados
Coluna M | categorias de Fontes de recursos para os Executores da Ação = lista suspensa (Operacional)
Coluna N | Nome da Fonte de recursos conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar = tem que coincidir com informações do SinFEHIDRO
Coluna O | Informações relevantes sobre a execução Física e Financeira da Ação = tem que coincidir com a execução do Empreendimento e informações do SinFEHIDRO
sheet PAPI_22_23
Coluna A | PDCs da Delib. CRH 246/2021 = lista suspensa (Operacional)
Coluna B | subPDCs da Delib. CRH 246/2021 = lista suspensa (Operacional)
Coluna E | formatação condicional para % = % tem que coincidir com o informado pelo CBH na Coluna O (Execução)
Coluna F | categorias de Executores de Empreendimentos Fehidro = lista suspensa (Operacional)
Coluna G | Área de abrangencia = delimitações possível em mapeamento = lista suspensa (Operacional)
Coluna H | Nome da área de abrangencia conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar (preenchimento livre)
Coluna I | R$ total que consta no PAPI vigente aprovado pelo CBH no RS
Coluna J | R$ total disponibilizado para investimento conforme Deliberação do COFEHIDRO
Coluna K | R$ total efetivamente pago/repassado neste exercício (Coluna L) ao Executor da Ação = tem que coincidir com informações do SINFehidro Quando R$ de K é maior que R$ de I, valor é destacado em vermelho = CBH tem que explicar a extrapolação dos recursos
Coluna L | ano/exercício ao qual se referem os dados informados
Coluna M | categorias de Fontes de recursos para os Executores da Ação = lista suspensa (Operacional)
Coluna N | Nome da Fonte de recursos conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar = tem que coincidir com informações do SinFEHIDRO
Coluna O | Informações relevantes sobre a execução Física e Financeira da Ação = tem que coincidir com a execução do Empreendimento e informações do SinFEHIDRO
sheet Consolidação | DEVE SER BLOQUEADA PARA ALTERAÇÕES
Coluna A | PDCs da Delib. CRH 190/2016 = lista suspensa (Operacional)
Colunas B C D | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2020 (sheet PAPI_20_21; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)
Colunas E F G | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2021 (sheet PAPI_20_21; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)
Coluna H | PDCs da Delib. CRH 246/2021 = lista suspensa (Operacional)
Colunas H I J | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2022 (sheet PAPI_22_23; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)
Colunas K L M | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2023 (sheet PAPI_22_23; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)

## de-para 246 190 (hidden)
246 | 190 | Coluna1 | 246 | 190 | Coluna1 | Coluna12 | 190 | 246 | 190 | 246
1.1 | 1.6 |  | 1.1 | 1.6 |  |  | 1.1 | 2.5 | 1.1 | 2.5
1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
2.1 | 2.1 |  | 2.1 | 2.1 |  |  | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 2.4
2.2 | 2.2 |  | 2.2 | 2.2 |  |  | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 2.5
2.3 | 2.3 |  | 2.3 | 2.3 |  |  | 1.5 | 6.1 | 1.5 | 1.2
2.4 | 1.3 |  | 2.4 | 1.3 | 2.4 |  | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.1
2.4 | 2.4 |  | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 7.1 | 1.7 | 3.2 | 1.7 | 1.2
2.5 | 1.1 | 1.4 | 2.6 | 2.5 |  |  | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
2.6 | 2.5 |  | 2.7 | 2.6 |  |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
2.7 | 2.6 |  | 3.1 | 3.1 |  |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
3.1 | 3.1 |  | 3.2 |  |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
3.2 | 1.7 |  | 3.3 | 3.2 |  |  | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6
3.3 | 3.2 |  | 3.4 | 3.5 |  |  | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7
3.4 | 3.5 |  | 4.1 | 3.4 |  |  | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
4.1 | 3.4 |  | 4.2 | 4.2 |  |  | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3
4.2 | 4.2 |  | 4.3 | 4.1 |  |  | 3.3 | 7.1 | 3.4 | 4.1
4.3 | 4.1 |  | 5.1 | 5.1 |  |  | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.4
5.1 | 5.1 |  | 5.2 | 5.2 |  |  | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 4.3
5.2 | 5.2 |  | 5.3 | 5.3 |  |  | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2
5.3 | 5.3 |  | 6.1 |  |  |  | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 5.1
6.1 | 1.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2
6.2 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3
7.1 | 3.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 6.2
7.2 | 7.1 | 7.3 | 8.1 | 8.1 |  |  | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 2.5
8.1 | 8.1 |  | 8.2 | 8.2 |  |  | 6.2 | 6.1 | 7.2 | 7.1
8.2 | 8.2 |  | 8.3 | 8.3 |  |  | 6.3 | 6.2 | 7.3 | 7.2
8.3 | 8.3 | [5 empty] | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.1
[7 empty] | 7.2 | 7.1 | 8.2 | 8.2
[7 empty] | 7.3 | 7.2 | 8.3 | 8.3
[7 empty] | 8.1 | 8.1
[7 empty] | 8.2 | 8.2
[7 empty] | 8.3 | 8.3