## PAPI_21 (Delib. 190)
ID Ação | Ano | SubPDC | Prioridade do SubPDC | Ação | Meta | % Execução da meta no ano | Segmento do executor | Área de abrangência | Nome da área de abrangência | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Estadual | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - CFURH | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Federal | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Outras | Especificar Fonte - "Outras" | Recurso financeiro estimado no ano (R$) | Recurso financeiro disponibilizado no ano (R$) | Recurso financeiro executado no ano (R$) | Justificativa sobre execução física e financeira
PARDO012020 | 2021 | 3.2 - Resíduos | Prioritário | Obras, serviços de reforma ou manutenção de sistemas de tratamento e disposição final de resíduos sólidos | Executar 6 ou mais obras ou serviços de tratamento e disposição final | 0% | Município | UGRHi | PARDO | 800128.2 | 0 | 0 | 0 |  | 800128.2 | 327720.84 | 0 | Em 2021 foi indicado o empreendimento 2021-PARDO_COB-58, no entanto nenhum recurso foi liberado em 2021 (contrato assinado em 08/02/2022)
PARDO022020 | 2021 | 3.3 - Drenagem | Prioritário | Obras, serviços e projetos de galeria de águas pluviais para contenção de alagamentos e ou inundações em áreas urbanas | Executar 2 ou mais projetos e 4 ou mais obras ou serviços de drenagem de águas pluviais | 83.33% | Município | UGRHI | PARDO | 783727.73 | 0 | 0 | 0 |  | 783727.73 | 2266046.78 | 345426.18 | •2019-PARDO-429 (projeto) = R$7.541,37 + R$6.934,31 •2019-PARDO-440 (obra) = R$51.807,29 + R$31.474,76 •2017-PARDO-363 (projeto) = R$16.645,66 + R$6.731,69 •2019-PARDO_COB-16 (projeto) = R$35.190,28 •2019-PARDO_COB-25 (obra) = R$68.004,39 + R$68.014,31 •2020-PARDO_COB-41 (obra) = R$53.082,12
PARDO032020 | 2021 | 3.4 - Erosão | Prioritário | Obras, serviços e ações de prevenção e controle da erosão do solo que afetam os corpos d'água | Executar 4 obras ou serviços de prevenção e controle de erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d´agua | 0% | Município | UGRHi | PARDO | 264940.54 | 0 | 0 | 0 |  | 264940.54 | 0 | 0 | Em 2021 nenhum recurso foi liberado para empreendimentos que atendam a essa meta/ação
PARDO042020 | 2021 | 4.2 - Vegetação | Prioritário | Recomposição da vegetação ciliar em APPs de córregos afluentes do Rio Pardo e nascentes em áreas urbanas e rurais | Executar ao menos 05 projetos de restauração da cobertura vegetal | 0% | Município | UGRHi | PARDO | 554057.63 | 0 | 0 | 0 |  | 554057.63 | 0 | 0 | Na data de 07/01/2021 foi concluído o empreendimento 2018-PARDO-395 que atende a essa meta. No entanto os pagamentos das parcelas ocorreram todos no ano de 2019
PARDO052020 | 2021 | 5.1 - Perdas | Prioritário | Obras e serviços de troca de hidrômetros, substituição de tubulações, implantação de telemetria e automação, implantação de macromedidores | Executar 6 ou mais obras e serviços para controle de perdas no sistema de abastecimento de água urbano | 0% | Município | UGRHi | PARDO | 0 | 833082.08 | 0 | 0 |  | 833082.08 | 777224.95 | 0 | Em 2021 nenhum recurso foi liberado para empreendimentos que atendam a essa meta/ação e financiado com recursos da CFURH
PARDO062020 | 2021 | 5.1 - Perdas | Prioritário | Obras e serviços de troca de hidrômetros, substituição de tubulações, implantação de telemetria e automação, implantação de macromedidores. | Executar 6 ou mais obras e serviços para controle de perdas no sistema de abastecimento de água urbano | 33% | Município | UGRHi | PARDO | 238999.76 | 0 | 0 | 0 |  | 238999.76 | 1538618.42 | 242203.98 | •2019-PARDO_COB-17 = R$15.655,99 (27/07/2021) •2018-PARDO_COB-4 = R$185.781,34 (23/07/2021) + R$40.766,65 (22/12/2021)
PARDO072020 | 2021 | 6.2 - Segurança | Não prioritário | Implantar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário em pequenas comunidades, em distritos de municípios da Ugrhi 04 | Executar obras e ou serviços em sistemas de saneamento em ao menos 03 comunidades isoladas | 0% | Município | UGRHi | PARDO | 300743.51 | 0 | 0 | 0 |  | 300743.51 | 0 | 0 | Em 2021 nenhum recurso foi liberado para empreendimentos que atendam a essa meta/ação
PARDO082020 | 2021 | 8.1 - Capacitação | Não prioritário | Realizar oficinas e projetos técnicos referente a Treinamento e capacitação técnica | Realizar 4 ou mais atividades de capacitação técnica | 100% | Sociedade Civil | UGRHi | PARDO | 248144.07 | 0 | 0 | 0 |  | 248144.07 | 0 | 0 | • Divulgação do curso "Revitalização de Bacias Hidrográficas" realizado pela ANA (8 a 12/11) • Oficina de Capacitação do CBH PARDO "Possibilidade de Restauração Ecológica na Bacia do Pardo" • OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL FINANCIADOS PELO FEHIDRO - EDIÇÃO 2021 (MÓDULO I) • OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL FINANCIADOS PELO FEHIDRO - EDIÇÃO 2021 (MÓDULO II)
PARDO092020 | 2021 | 8.2 - Educação | Não prioritário | Realizar ações relativas a atividades educativas, vinculadas ás ações dos planos de recursos hidricos | Realizar 04 ou mais atividades de educação ambiental | 100% | Sociedade Civil | UGRHi | PARDO | 245372.88 | 0 | 0 | 0 |  | 245372.88 | 150921 | 0 | • OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL FINANCIADOS PELO FEHIDRO - EDIÇÃO 2021 (MÓDULO I) • OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL FINANCIADOS PELO FEHIDRO - EDIÇÃO 2021 (MÓDULO II) • Criação de post educativo para publicação em blog da CT-AEA do CBH durante a semana da água • Implantação do Programa de Educação Ambiental do CBH-PARDO
Note on A1: É um identificador/código da ação. Deve ser preenchido com um código único para cada ação. A mesma ação terá o mesmo código. Sugestão de codificação: SIGLA CBH + Nº DA AÇÃO + ANO DO ÍNICIO DA AÇÃO EX: BT012022: Ação nº1, do CBH Baixo Tietê (BT), a ser iniciada em 2022.

## PAPI_22_23 (Delib. 246)
ID Ação | Ano | SubPDC | Prioridade do SubPDC | Ação | Meta | % Execução da meta do biênio | Segmento do executor | Área de abrangência | Nome da área de abrangência | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Estadual | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - CFURH | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Federal | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Outras | Especificar Fonte - "Outras" | Recurso financeiro estimado no ano (R$) | Recurso financeiro disponibilizado no ano (R$) | Recurso financeiro executado no ano (R$) | Justificativa sobre execução física e financeira
PARDO012022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaborar ou atualizar planos municipais de controle de perdas e/ou restauração ecológica | Elaborar 1 ou mais planos de controle de perdas e/ou restauração ecológica | 0% | Município | Município | Municípios com percentual de perdas maior que 25% e/ou com cobertura vegetal até 20%, de acordo com o Relatório de Situação | 153425.93 |  |  |  |  | 153425.93 | 1216109.55 | 0
PARDO012022 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaborar ou atualizar planos municipais de controle de perdas e/ou restauração ecológica | Elaborar 1 ou mais planos de controle de perdas e/ou restauração ecológica |  | Município | Município | Municípios com percentual de perdas maior que 25% e/ou com cobertura vegetal até 20%, de acordo com o Relatório de Situação | 305500.16 |  |  |  |  | 305500.16
PARDO022022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Realizar estudos para conhecimento do aquífero Guarani | Elaborar 1 ou mais estudos contemplando o aquífero Guarani | 0% | Município | UGRHi | UGRHI 04 | 153425.93 |  |  |  |  | 153425.93 | 597340 | 0
PARDO022022 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Realizar estudos para conhecimento do aquífero Guarani | Elaborar 1 ou mais estudos contemplando o aquífero Guarani |  | Município | UGRHi | UGRHI 04 | 305500.16 |  |  |  |  | 305500.16
PARDO032022 | 2022 | 2.5 - Monitoramento e SI | PDC 1 e 2 | Promover a manutenção e a modernização da rede de monitoramento de qualidade das águas | Ampliar a rede de monitoramento da quantidade e qualidade das águas subterrâneas e superficiais, ao menos 3 pontos de monitoramento | 0% | Município | UGRHi | UGRHI 04 | 578297.72 |  |  |  |  | 578297.72 | 1399913.34 | 0
PARDO032022 | 2023 | 2.5 - Monitoramento e SI | PDC 1 e 2 | Promover a manutenção e a modernização da rede de monitoramento de qualidade das águas | Ampliar a rede de monitoramento da quantidade e qualidade das águas subterrâneas e superficiais, ao menos 3 pontos de monitoramento |  | Município | UGRHi | UGRHI 04 | 840125.49 |  |  |  |  | 840125.49
PARDO042022 | 2022 | 3.1 - Efluentes | Não prioritário | Obras e serviços de coleta de esgoto em comunidades de baixa renda e isoladas de sedes municipais, até 1000 habitantes; obras e serviços de afastamento de esgotos e ou manutenção ou ampliação de ETEs | Executar 1 ou mais obras ou serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgotos | 100% | Município | Município | Municípios com ICTEM < ou = 7,5, de acordo com a Cetesb | 300950.85 |  |  |  |  | 300950.85 | 396640.02 | 288217.93 | R$288217,93 (2020-PARDO_COB-39)
PARDO042022 | 2023 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Obras e serviços de coleta de esgoto em comunidades de baixa renda e isoladas de sedes municipais, até 1000 habitantes; obras e serviços de afastamento de esgotos e ou manutenção ou ampliação de ETEs | Executar 1 ou mais obras ou serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgotos |  | Município | Município | Municípios com ICTEM < ou = 7,5, de acordo com a Cetesb | 916500.53 |  |  |  |  | 916500.53
PARDO012023 | 2023 | 3.3 - Resíduos | Prioritário | Obras ou serviços de implantação, ampliação ou reforma de aterro sanitário e ou reciclagem. | Executar 1 ou mais obras ou serviços de sistemas de tratamento e disposição final de resíduos sólidos |  | Município | Município | Municípios com IQR < ou = 8,0, de acordo com a Cetesb | 611000.35 |  |  |  |  | 611000.35
PARDO052022 | 2022 | 4.2 - Conservação | Não prioritário | Recomposição da vegetação ciliar em APPs de córregos afluentes do Rio Pardo e nascentes em áreas urbanas e rurais | Executar ao menos 02 projetos de restauração da cobertura vegetal | 0% | Município | Município | Municípios com taxa de cobertura vegetal menor ou igual a 20%, de acordo com resoluções | 283247.86 |  |  |  |  | 283247.86 | 0 | 0
PARDO052022 | 2023 | 4.2 - Conservação | Não prioritário | Recomposição da vegetação ciliar em APPs de córregos afluentes do Rio Pardo e nascentes em áreas urbanas e rurais | Executar ao menos 02 projetos de restauração da cobertura vegetal |  | Município | Município | Municípios com taxa de cobertura vegetal menor ou igual a 20%, de acordo com resoluções | 420062.63 |  |  |  |  | 420062.63
PARDO062022 | 2022 | 5.1 - Perdas | Prioritário | Obras e serviços de troca de hidrômetros, substituição de tubulações, implantação de telemetria e automação, implantação de macromedidores | Executar 4 ou mais obras e serviços para controle de perdas no sistema de abastecimento de água urbano. | 50% | Município | Município | Municípios com percentual de perdas maior que 25%, de acordo com o relatório de situação | 934081.09 | 541168.19 |  |  |  | 1475249.28 | 4858638.59 | 34766.54 | R$132,57 (2015-PARDO-324) R$34633,97 (2019-PARDO_COB-35)
PARDO062022 | 2023 | 5.1 - Perdas | Prioritário | Obras e serviços de troca de hidrômetros, substituição de tubulações, implantação de telemetria e automação, implantação de macromedidores | Executar 4 ou mais obras e serviços para controle de perdas no sistema de abastecimento de água urbano. |  | Município | Município | Municípios com percentual de perdas maior que 25%, de acordo com o relatório de situação | 889813.8 | 714062.13 |  |  |  | 1603875.93
PARDO072022 | 2022 | 6.1 - Captação | Prioritário | Executar projetos, obras e serviços de Implantação do sistema de infraestrutura de abastecimento de água | Atingir o patamar de 100% da população de todos os municipios da UGRHI 04 com infraestrutura de abastecimento de água | 0% | Município | Município | Preferencialmente, Distritos municipais desprovidos de infraestrutura de abastecimento conforme Relatório de Situação/SNIS/etc... | 1062179.48 |  |  |  |  | 1062179.48 | 885124.48 | 0
PARDO072022 | 2023 | 6.1 - Captação | Não prioritário | Executar projetos, obras e serviços de Implantação do sistema de infraestrutura de abastecimento de água | Atingir o patamar de 100% da população de todos os municipios da UGRHI 04 com infraestrutura de abastecimento de água |  | Município | Município | Preferencialmente, Distritos municipais desprovidos de infraestrutura de abastecimento conforme Relatório de Situação/SNIS/etc... | 229125.16 |  |  |  |  | 229125.16
PARDO082022 | 2022 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Executar obras ou serviços para contenção de inundações, alagamentos e regularizações de descarga | Executar no minimo, 5 ações estruturais de micro ou macro drenagem para mitigação de inundações e alagamentos | 80% | Município | Município | Preferencialmente, Municípios com taxa de cobertura de drenagem urbana menor que 90%, de acordo com o relatório de situação. | 1275440.29 | 317828.94 |  |  |  | 1593269.23 | 2678501.44 | 511438.28 | R$103841,39 (2020-PARDO_COB-40) R$14709,17 (2019-PARDO_COB-24) R$103515,72 (2020-PARDO_COB-49) R$50712,98 (2020-PARDO_COB-41) R$50712,98 (2020-PARDO_COB-41) R$153700,62 (2020-PARDO_COB-41) R$34245,42 (2020-PARDO_COB-41)
PARDO082022 | 2023 | 7.1 - Drenagem | Prioritário | Executar obras ou serviços para contenção de inundações, alagamentos e regularizações de descarga | Executar no minimo, 5 ações estruturais de micro ou macro drenagem para mitigação de inundações e alagamentos |  | Município | Município | Preferencialmente, Municípios com taxa de cobertura de drenagem urbana menor que 90%, de acordo com o relatório de situação. | 1490006.29 | 419369.82 |  |  |  | 1909376.11
PARDO092022 | 2023 | 8.1 - Capacitação | Não prioritário | Executar ações de treinamento e ou capacitação técnica, relativas a gestão de recursos hídricos | Realizar 01 ou mais atividades relativas a treinamento e capacitação técnica de planejamento e gestão de recursos hídricos |  | Sociedade Civil | UGRHi | UGRHI 04 | 168353.6 |  |  |  |  | 168353.6 | 0 | 0
PARDO102022 | 2022 | 8.2 - Educação | Não prioritário | Realizar ações relativas a atividades educativas, vinculadas ás ações dos planos de recursos | Realizar 01 ou mais atividades de educação ambiental | 0% | Sociedade Civil | UGRHi | UGRHI 04 | 150475.43 |  |  |  |  | 150475.43 | 0 | 0
PARDO102022 | 2023 | 8.2 - Educação | Não prioritário | Realizar ações relativas a atividades educativas, vinculadas ás ações dos planos de recursos | Realizar 01 ou mais atividades de educação ambiental |  | Sociedade Civil | UGRHi | UGRHI 04 | 164042.16 |  |  |  |  | 164042.16
PARDO112022 | 2022 | 8.3 - Comunicação | Não prioritário | Realizar ações de comunicação social e difusão de informações, com produção de material didático, promoção de eventos e a ampliação do Sistema Web de E.A. | Executar 1 ou mais projetos de comunicação social | 0% | Sociedade Civil | UGRHi | UGRHI 04 | 150475.43 |  |  |  |  | 150475.43 | 0 | 0
PARDO112022 | 2023 | 8.3 - Comunicação | Não prioritário | Realizar ações de comunicação social e difusão de informações, com produção de material didático, promoção de eventos e a ampliação do Sistema Web de E.A. | Executar 1 ou mais projetos de comunicação social |  | Sociedade Civil | UGRHi | UGRHI 04 | 164042.16 |  |  |  |  | 164042.16
Note on A1: É um identificador/código da ação. Deve ser preenchido com um código único para cada ação. A mesma ação terá o mesmo código. Sugestão de codificação: SIGLA CBH + Nº DA AÇÃO + ANO DO ÍNICIO DA AÇÃO EX: BT012022: Ação nº1, do CBH Baixo Tietê (BT), a ser iniciada em 2022.

## Consolidaçao - 1
Delib. 190 |  | 2021 (R$ Estimado) |  |  |  | Delib. 246 | 2022 (R$ Estimado) |  |  |  |  | 2023 (R$ Estimado) |  |  |  |  | 2022 - 2023 (R$ Estimado)
SubPDC | CFURH | Cobrança Estadual | Cobrança Federal | Outras | TOTAL | SubPDC | CFURH | Cobrança Estadual | Cobrança Federal | Outras | TOTAL | CFURH | Cobrança Estadual | Cobrança Federal | Outras | TOTAL | TOTAL
1.1 - SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 - Legislação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 - Planejamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 - Planejamento | 0 | 306851.86 | 0 | 0 | 306851.86 | 0 | 611000.32 | 0 | 0 | 611000.32 | 917852.18
1.3 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 - Plano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 - Monitoramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 - Outorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 - Disponibilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 - Cobrança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 - Legislação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 - Poluição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 - Monitoramento e SI | 0 | 578297.72 | 0 | 0 | 578297.72 | 0 | 840125.49 | 0 | 0 | 840125.49 | 1418423.21
2.1 - Planos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 - Integração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 - Outorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 - CORHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 - Cobrança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 - Efluentes | 0 | 300950.85 | 0 | 0 | 300950.85 | 0 | 916500.53 | 0 | 0 | 916500.53 | 1217451.38
2.4 - Efetivação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 - Poluição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 - Integração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 - Resíduos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611000.35 | 0 | 0 | 611000.35 | 611000.35
2.6 - CORHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 - Intervenções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 - Efluentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 - Erosão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 - Resíduos | 0 | 800128.2 | 0 | 0 | 800128.2 | 4.2 - Conservação | 0 | 283247.86 | 0 | 0 | 283247.86 | 0 | 420062.63 | 0 | 0 | 420062.63 | 703310.49
3.3 - Drenagem | 0 | 783727.73 | 0 | 0 | 783727.73 | 4.3 - Mananciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 - Erosão | 0 | 264940.54 | 0 | 0 | 264940.54 | 5.1 - Perdas | 541168.19 | 934081.09 | 0 | 0 | 1475249.28 | 714062.13 | 889813.8 | 0 | 0 | 1603875.93 | 3079125.21
3.5 - Intervenções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 - Racionalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 - Mananciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 - Reuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 - Vegetação | 0 | 554057.63 | 0 | 0 | 554057.63 | 6.1 - Captação | 0 | 1062179.48 | 0 | 0 | 1062179.48 | 0 | 229125.16 | 0 | 0 | 229125.16 | 1291304.64
5.1 - Perdas | 833082.08 | 238999.76 | 0 | 0 | 1072081.84 | 6.2 - Regularização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 - Racionalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 - Drenagem | 317828.94 | 1275440.29 | 0 | 0 | 1593269.23 | 419369.82 | 1490006.29 | 0 | 0 | 1909376.11 | 3502645.34
5.3 - Reuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 - Escassez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 - Usos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 - Capacitação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168353.6 | 0 | 0 | 168353.6 | 168353.6
6.2 - Segurança | 0 | 300743.51 | 0 | 0 | 300743.51 | 8.2 - Educação | 0 | 150475.43 | 0 | 0 | 150475.43 | 0 | 164042.16 | 0 | 0 | 164042.16 | 314517.59
6.3 - Aproveitamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 - Comunicação | 0 | 150475.43 | 0 | 0 | 150475.43 | 0 | 164042.16 | 0 | 0 | 164042.16 | 314517.59
7.1 - Criticidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 - Inundações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delib. 246 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Não Prioritário
7.3 - Estiagens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SubPDC | 2336275.39 | 9171450.91 | 2030775.28
8.1 - Capacitação | 0 | 248144.07 | 0 | 0 | 248144.07 |  | 17.26% | 67.74% | 15%
8.2 - Educação | 0 | 245372.88 | 0 | 0 | 245372.88
8.3 - Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Delib. 190 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Não Prioritário
SubPDC | 0 | 3474935.94 | 794260.46
| 0% | 81.4% | 18.6%

## Consolidaçao - 2
Para atualizar, vá em Dados --> Atualizar Tudo ou aperte
CTRL + Alt + F5
subPDC | R$ Estimado | R$ Estimado (mil) | R$ Estimado (Cob. Estadual) | R$ Estimado (Cob. Federal) | R$ Estimado (Outras)
1.2 - Planejamento | 917852.18 | 917.8522 | 917852.18
2.5 - Monitoramento e SI | 1418423.21 | 1418.4232 | 1418423.21
3.1 - Efluentes | 1217451.38 | 1217.4514 | 1217451.38
3.2 - Resíduos | 800128.2 | 800.1282 | 800128.2 | 0 | 0
3.3 - Drenagem | 783727.73 | 783.7277 | 783727.73 | 0 | 0
3.3 - Resíduos | 611000.35 | 611.0004 | 611000.35
3.4 - Erosão | 264940.54 | 264.9405 | 264940.54 | 0 | 0
4.2 - Conservação | 703310.49 | 703.3105 | 703310.49
4.2 - Vegetação | 554057.63 | 554.0576 | 554057.63 | 0 | 0
5.1 - Perdas | 4151207.05 | 4151.207 | 2062894.65 | 0 | 0
6.1 - Captação | 1291304.64 | 1291.3046 | 1291304.64
6.2 - Segurança | 300743.51 | 300.7435 | 300743.51 | 0 | 0
7.1 - Drenagem | 3502645.34 | 3502.6453 | 2765446.58
8.1 - Capacitação | 416497.67 | 416.4977 | 416497.67 | 0 | 0
8.2 - Educação | 559890.47 | 559.8905 | 559890.47 | 0 | 0
8.3 - Comunicação | 314517.59 | 314.5176 | 314517.59
Total Geral | 17807697.98 | 17807.698 | 14982186.82 | 0 | 0
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.

## Orientações
A primeira planilha (“aba”), “PAPI_21 (Delib. 190)”, deve apresentar as ações e o acompanhamentos para o ano de 2021 de acordo com os PDCs/SubPDCs da Deliberação CRH nº 190.
A segunda planilha (“aba”), “PAPI_22_23 (Delib. 246)”, deve apresentar as ações indicadas para os anos de 2022 e 2023 de acordo com os PDCs/SubPDCs da Deliberação CRH nº 246.
As planilhas “Consolidaçao - 1” e “Consolidaçao -2” são destinadas à consolidação e consulta dos dados informados.
OBSERVAÇÃO: Caso a Ação seja executada em mais de um ano, a mesma deve ser repetida em outra linha, repetindo as informações básicas – SubPDC, Prioridade, Ação, Área de Abrangência – e alterando as informações que se distinguem dependendo do ano – Metas anuais, % Execução, Recursos Financeiros Planejados e Executados e Justificativas pertinentes.
Planilha PAPI_21 (Delib. 190) e Planilha PAPI_21 (Delib. 246)
Coluna A – ID - É um identificador/código da ação. Deve ser preenchido com um código único para cada ação. A mesma ação terá o mesmo código. Sugestão de codificação:
SIGLA CBH + Nº DA AÇÃO + ANO DO ÍNICIO DA AÇÃO
EX: BT012022: Ação nº1, do CBH Baixo Tietê (BT), a ser iniciada em 2022.
Coluna B – Ano: Deve ser preenchido com o ano de 2021 - planilha PAPI_21 (Delib. 190)- ou 2022 ou 2023 - PAPI_22_23 (Delib. 246).
Coluna C – SubPDC: Selecionar na lista suspensa o SubPDC para a ação indicada, conforme os PDCs/SubPDCs da Deliberação CRH 190/16 ou a Deliberação CRH 246/21.
Coluna D – Prioridade do SubPDC: Caso o SubPDC informado umas categorias em lista suspensa: “PDC 1 e 2”; “Prioritário”; “Não prioritário”, respeitando os limites estabelecidos na Deliberação 188/2016 (planilha PAPI_21 (Delib. 190) ou Deliberação 254/2021 (PAPI_22_23 (Delib. 246)).
Coluna E – Ação: Preencher com uma descrição clara e breve de qual ação ou ações serão realizadas para a execução da atividade planejada. A planilha deve ser preenchida informando as ações já indicadas, que tiverem execução física e/ou financeira no ano de 2021
Coluna F – Meta: Informar qual a meta que busca ser alcançada com a realização das Ações indicadas na Coluna E. As metas devem ser quantificáveis, seja em número de ações ou projetos, municípios atendidos, metragem da área, entre outros.
Coluna G – % Execução da meta no ano: Considerando a Meta descrita na Coluna F, deve ser informado o percentual de execução física. Por esse motivo, a Meta deve ser quantificável.
Coluna H – Segmento do executor: Escolher na lista suspensa qual o segmento do executor da ação: Estado, Município, Sociedade Civil ou Instituição Privada.
Coluna I – Área de abrangência: escolher na lista suspensa qual a área de abrangência da ação.
Coluna J – Nome da área de abrangência: Especificar o nome da área de abrangência conforme indicação da Coluna I.
Coluna K – Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Estadual: Informar a quantia do recurso financeiro estimado/planejado para a execução da ação considerando a fonte Cobrança Estadual.
Coluna L – Recurso financeiro estimado no ano (R$) – CFURH: Informar a quantia do recurso financeiro estimado/planejado para a execução da ação considerando a fonte CFURH.
Coluna M – Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Federal: Informar a quantia do recurso financeiro estimado/planejado para a execução da ação considerando a fonte Cobrança Federal.
Coluna N – Recurso financeiro estimado no ano (R$) – Outras: Informar a quantia do recurso financeiro estimado/planejado para a execução da ação considerando a fonte Outras.
Coluna O - Especificar Fonte - "Outras": Especificar a origem da fonte “Outras”, por exemplo companhias de saneamento (p.ex SABESP, SAEE, SEMAE, etc), fontes privadas de investimento (p. ex FIESP) entre outras.
Coluna P – Recurso financeiro estimado no ano (R$): Campo preenchido automaticamente com a somatória dos valores indicados.
Coluna Q – Recurso financeiro disponibilizado no ano (R$): Informar o recurso financeiro efetivamente disponibilizado/disponível, de acordo com Deliberação COFEHIDRO, valores sobressalentes de indicações anteriores, repasse da fonte “Outras”, etc.
Coluna R – Recurso financeiro executado no ano (R$): Informar o recurso financeiro efetivamente executado no ano informado, considerando as parcelas pagas pelo FEHIDRO e/ou valores executados da fonte “Outras”.
Coluna S – Justificativa sobre execução física e financeira: Informar com um breve relato as justificativas sobre a execução física e financeira das metas informadas, relatando questões quanto ao cumprimento acima ou abaixo do planejado.

## Operacional (hidden)
SubPDC - Delib.CRH N° 190 /2016 | SubPDC - Delib.CRH N° 246/2021 |  | Área de abrangência | Executor | Fonte
1.1 - SI | 1.1 - Legislação |  | APRM | Estado | CFURH
1.2 - Planejamento | 1.2 - Planejamento |  | Aquífero | Município | Cobrança Estadual
1.3 - Enquadramento | 2.1 - Plano |  | Área rural (via de circulação; rodovia; distrito; etc.) | Sociedade Civil | Outras
1.4 - Monitoramento | 2.2 - Outorga |  | Área urbana (bairro; via de circulação; distrito; praça; parque; etc.) | Iniciativa privada | Cobrança Federal
1.5 - Disponibilidade | 2.3 - Cobrança |  | Bacia
1.6 - Legislação | 2.4 - Enquadramento |  | Corpo hídrico
1.7 - Poluição | 2.5 - Monitoramento e SI |  | Município
2.1 - Planos | 2.6 - Integração |  | Região Hidrográfica
2.2 - Outorga | 2.7 - CORHI |  | Sub-bacia
2.3 - Cobrança | 3.1 - Efluentes |  | UGRHi
2.4 - Efetivação | 3.2 - Poluição
2.5 - Integração | 3.3 - Resíduos
2.6 - CORHI | 3.4 - Intervenções
3.1 - Efluentes | 4.1 - Erosão
3.2 - Resíduos | 4.2 - Conservação
3.3 - Drenagem | 4.3 - Mananciais
3.4 - Erosão | 5.1 - Perdas
3.5 - Intervenções | 5.2 - Racionalização
4.1 - Mananciais | 5.3 - Reuso
4.2 - Vegetação | 6.1 - Captação
5.1 - Perdas | 6.2 - Regularização
5.2 - Racionalização | 7.1 - Drenagem
5.3 - Reuso | 7.2 - Escassez
6.1 - Usos | 8.1 - Capacitação
6.2 - Segurança | 8.2 - Educação
6.3 - Aproveitamento | 8.3 - Comunicação
7.1 - Criticidades
7.2 - Inundações
7.3 - Estiagens
8.1 - Capacitação
8.2 - Educação
8.3 - Comunicação
Delib. CRH N° 246/2021 | [25 empty] | Delib. CRH N° 190/2016, revogada a partir de 31/12/21
1.1 - Legislação | 1.2 - Planejamento | 2.1 - Plano | 2.2 - Outorga | 2.3 - Cobrança | 2.4 - Enquadramento | 2.5 - Monitoramento e SI | 2.6 - Integração | 2.7 - CORHI | 3.1 - Efluentes | 3.2 - Poluição | 3.3 - Resíduos | 3.4 - Intervenções | 4.1 - Erosão | 4.2 - Conservação | 4.3 - Mananciais | 5.1 - Perdas | 5.2 - Racionalização | 5.3 - Reuso | 6.1 - Captação | 6.2 - Regularização | 7.1 - Drenagem | 7.2 - Escassez | 8.1 - Capacitação | 8.2 - Educação | 8.3 - Comunicação | 1.1 - SI | 1.2 - Planejamento | 1.3 - Enquadramento | 1.4 - Monitoramento | 1.5 - Disponibilidade | 1.6 - Legislação | 1.7 - Poluição | 2.1 - Planos | 2.2 - Outorga | 2.3 - Cobrança | 2.4 - Efetivação | 2.5 - Integração | 2.6 - CORHI | 3.1 - Efluentes | 3.2 - Resíduos | 3.3 - Drenagem | 3.4 - Erosão | 3.5 - Intervenções | 4.1 - Mananciais | 4.2 - Vegetação | 5.1 - Perdas | 5.2 - Racionalização | 5.3 - Reuso | 6.1 - Usos | 6.2 - Segurança | 6.3 - Aproveitamento | 7.1 - Criticidades | 7.2 - Inundações | 7.3 - Estiagens | 8.1 - Capacitação | 8.2 - Educação | 8.3 - Comunicação | 2020 | 2021
PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | 1.1 | 1.1
[9 empty] | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | [13 empty] | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | 1.2 | 1.2
[58 empty] | 1.3 | 1.3
[58 empty] | 1.4 | 1.4
[58 empty] | 1.5 | 1.5
[58 empty] | 1.6 | 1.6
[58 empty] | 1.7 | 1.7
[58 empty] | 2.1 | 2.1
[58 empty] | 2.2 | 2.2
[58 empty] | 2.3 | 2.3
[58 empty] | 2.4 | 2.4
[58 empty] | 2.5 | 2.5
[58 empty] | 2.6 | 2.6
[58 empty] | 3.1 | 3.1
[58 empty] | 3.2 | 3.2
[58 empty] | 3.3 | 3.3
[58 empty] | 3.4 | 3.4
[58 empty] | 3.5 | 3.5
[58 empty] | 4.1 | 4.1
[58 empty] | 4.2 | 4.2
[58 empty] | 5.1 | 5.1
[58 empty] | 5.2 | 5.2
[58 empty] | 5.3 | 5.3
[58 empty] | 6.1 | 6.1
[58 empty] | 6.2 | 6.2
[58 empty] | 6.3 | 6.3
[58 empty] | 7.1 | 7.1
[58 empty] | 7.2 | 7.2
[58 empty] | 7.3 | 7.3
[58 empty] | 8.1 | 8.1
[58 empty] | 8.2 | 8.2
[58 empty] | 8.3 | 8.3

## Explicativo (hidden)
Explicativo | Função
sheet PAPI_20_21
Coluna A | PDCs da Delib. CRH 190/2016 = lista suspensa (Operacional)
Coluna B | subPDCs da Delib. CRH 190/2016 = lista suspensa (Operacional)
Coluna E | formatação condicional para % = % tem que coincidir com o informado pelo CBH na Coluna O (Execução)
Coluna F | categorias de Executores de Empreendimentos Fehidro = lista suspensa (Operacional)
Coluna G | Área de abrangencia = delimitações possível em mapeamento = lista suspensa (Operacional)
Coluna H | Nome da área de abrangencia conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar (preenchimento livre)
Coluna I | R$ total que consta no PAPI vigente aprovado pelo CBH no RS
Coluna J | R$ total disponibilizado para investimento conforme Deliberação do COFEHIDRO
Coluna K | R$ total efetivamente pago/repassado neste exercício (Coluna L) ao Executor da Ação = tem que coincidir com informações do SINFehidro Quando R$ de K é maior que R$ de I, valor é destacado em vermelho = CBH tem que explicar a extrapolação dos recursos
Coluna L | ano/exercício ao qual se referem os dados informados
Coluna M | categorias de Fontes de recursos para os Executores da Ação = lista suspensa (Operacional)
Coluna N | Nome da Fonte de recursos conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar = tem que coincidir com informações do SinFEHIDRO
Coluna O | Informações relevantes sobre a execução Física e Financeira da Ação = tem que coincidir com a execução do Empreendimento e informações do SinFEHIDRO
sheet PAPI_22_23
Coluna A | PDCs da Delib. CRH 246/2021 = lista suspensa (Operacional)
Coluna B | subPDCs da Delib. CRH 246/2021 = lista suspensa (Operacional)
Coluna E | formatação condicional para % = % tem que coincidir com o informado pelo CBH na Coluna O (Execução)
Coluna F | categorias de Executores de Empreendimentos Fehidro = lista suspensa (Operacional)
Coluna G | Área de abrangencia = delimitações possível em mapeamento = lista suspensa (Operacional)
Coluna H | Nome da área de abrangencia conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar (preenchimento livre)
Coluna I | R$ total que consta no PAPI vigente aprovado pelo CBH no RS
Coluna J | R$ total disponibilizado para investimento conforme Deliberação do COFEHIDRO
Coluna K | R$ total efetivamente pago/repassado neste exercício (Coluna L) ao Executor da Ação = tem que coincidir com informações do SINFehidro Quando R$ de K é maior que R$ de I, valor é destacado em vermelho = CBH tem que explicar a extrapolação dos recursos
Coluna L | ano/exercício ao qual se referem os dados informados
Coluna M | categorias de Fontes de recursos para os Executores da Ação = lista suspensa (Operacional)
Coluna N | Nome da Fonte de recursos conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar = tem que coincidir com informações do SinFEHIDRO
Coluna O | Informações relevantes sobre a execução Física e Financeira da Ação = tem que coincidir com a execução do Empreendimento e informações do SinFEHIDRO
sheet Consolidação | DEVE SER BLOQUEADA PARA ALTERAÇÕES
Coluna A | PDCs da Delib. CRH 190/2016 = lista suspensa (Operacional)
Colunas B C D | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2020 (sheet PAPI_20_21; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)
Colunas E F G | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2021 (sheet PAPI_20_21; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)
Coluna H | PDCs da Delib. CRH 246/2021 = lista suspensa (Operacional)
Colunas H I J | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2022 (sheet PAPI_22_23; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)
Colunas K L M | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2023 (sheet PAPI_22_23; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)

## de-para 246 190 (hidden)
246 | 190 | Coluna1 | 246 | 190 | Coluna1 | Coluna12 | 190 | 246 | 190 | 246
1.1 | 1.6 |  | 1.1 | 1.6 |  |  | 1.1 | 2.5 | 1.1 | 2.5
1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
2.1 | 2.1 |  | 2.1 | 2.1 |  |  | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 2.4
2.2 | 2.2 |  | 2.2 | 2.2 |  |  | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 2.5
2.3 | 2.3 |  | 2.3 | 2.3 |  |  | 1.5 | 6.1 | 1.5 | 1.2
2.4 | 1.3 |  | 2.4 | 1.3 | 2.4 |  | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.1
2.4 | 2.4 |  | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 7.1 | 1.7 | 3.2 | 1.7 | 1.2
2.5 | 1.1 | 1.4 | 2.6 | 2.5 |  |  | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
2.6 | 2.5 |  | 2.7 | 2.6 |  |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
2.7 | 2.6 |  | 3.1 | 3.1 |  |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
3.1 | 3.1 |  | 3.2 |  |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
3.2 | 1.7 |  | 3.3 | 3.2 |  |  | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6
3.3 | 3.2 |  | 3.4 | 3.5 |  |  | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7
3.4 | 3.5 |  | 4.1 | 3.4 |  |  | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
4.1 | 3.4 |  | 4.2 | 4.2 |  |  | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3
4.2 | 4.2 |  | 4.3 | 4.1 |  |  | 3.3 | 7.1 | 3.4 | 4.1
4.3 | 4.1 |  | 5.1 | 5.1 |  |  | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.4
5.1 | 5.1 |  | 5.2 | 5.2 |  |  | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 4.3
5.2 | 5.2 |  | 5.3 | 5.3 |  |  | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2
5.3 | 5.3 |  | 6.1 |  |  |  | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 5.1
6.1 | 1.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2
6.2 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3
7.1 | 3.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 6.2
7.2 | 7.1 | 7.3 | 8.1 | 8.1 |  |  | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 2.5
8.1 | 8.1 |  | 8.2 | 8.2 |  |  | 6.2 | 6.1 | 7.2 | 7.1
8.2 | 8.2 |  | 8.3 | 8.3 |  |  | 6.3 | 6.2 | 7.3 | 7.2
8.3 | 8.3 | [5 empty] | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.1
[7 empty] | 7.2 | 7.1 | 8.2 | 8.2
[7 empty] | 7.3 | 7.2 | 8.3 | 8.3
[7 empty] | 8.1 | 8.1
[7 empty] | 8.2 | 8.2
[7 empty] | 8.3 | 8.3