## Plano (hidden)
MODELO DE QUADRO DO PLANO DE AÇÃO - INFORMAÇÕES BÁSICAS
Plano de Ação para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI - Deliberações CRH 146/2012 (Roteiro, item 4.3) e CRH 188/2016
Plano de Ação para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI
PERH e PBH | Programa PDC | Sub-Programas sub-PDCs | Título da Ação | Descrição da Ação | Meta da Ação | Prioridade da Ação: Alta; Média ou Baixa | Empreendimento FEHIDRO vinculado à Ação (se aplicável) | Executor(es) da Ação | Recursos financeiros |  | Data de início da execução da Ação | Prazo de execução da Ação | Área de abrangência da Ação
[9 empty] | Valor (R$) | Fonte(s)
| PDC 1. Bases Técnicas em Recursos Hídricos - BRH | 1.1 Bases de dados e sistemas de informações em recursos hídricos | Ação 1: título da ação | Ação 1: descritivo da Ação a ser executada | Meta de execução da Ação 1 | A; M ou B | Código FEHIDRO | Executor A da Ação 1 | R$ | FEHIDRO - Compensação | mês/ano | mês/ano | Abrangência da Ação 1: minucípio(s); UGRHI; Sub-bacia; região
[9 empty] | R$ | FEHIDRO - Cobrança
[9 empty] | R$ | Outra Fonte de financiamento da Ação 1
|  |  | Ação 2: título da ação | Ação 2: descritivo da Ação a ser executada | Meta da Ação 2 | A; M ou B | Código FEHIDRO | Executor(es) | R$ | FEHIDRO - Compensação | mês/ano | mês/ano | Abrangência da Ação 2: minucípio(s); UGRHI; Sub-bacia; região
[9 empty] | R$ | FEHIDRO - Cobrança
[9 empty] | R$ | Outra Fonte de financiamento da Ação 2
|  | 1.2 Apoio ao planejamento e gestão de recursos hídricos | Ação 1: título | Ação 1: descritivo da Ação a ser executada | Meta de execução da Ação 1 | A; M ou B | Código FEHIDRO | Executor(es) | R$ | Fonte Ação 1 | mês/ano | mês/ano | Abrangência da Ação 1
|  |  | Ação 2: título | Ação 2: descritivo da Ação a ser executada | Meta da Ação 2 | A; M ou B | Código FEHIDRO | Executor(es) | R$ | Fonte Ação 2 | mês/ano | mês/ano | Abrangência da Ação 2
|  | 1.3 ... | Ação 1: título | Ação 1: descritivo da Ação a ser executada | Meta de execução da Ação 1 | A; M ou B | Código FEHIDRO | Executor(es) | R$ | Fonte Ação 1 | mês/ano | mês/ano | Abrangência da Ação 1
| PDC 2. Gerenciamento dos Recursos Hídricos - GRH | 2.1 Planos de Recursos Hídricos e Relatórios de Situação | Ação 1: título | Ação 1: descritivo da Ação a ser executada | Meta de execução da Ação 1 | A; M ou B | Código FEHIDRO | Executor(es) | R$ | Fonte Ação 1 | mês/ano | mês/ano | Abrangência da Ação 1
|  |  | Ação 2: título | Ação 2: descritivo da Ação a ser executada | Meta da Ação 2 | A; M ou B | Código FEHIDRO | Executor(es) | R$ | Fonte Ação 2 | mês/ano | mês/ano | Abrangência da Ação 2
|  | 2.2 Outorga de direitos de uso dos recursos hídricos | Ação 1: título | Ação 1: descritivo da Ação a ser executada | Meta de execução da Ação 1 | A; M ou B | Código FEHIDRO | Executor(es) | R$ | Fonte Ação 1 | mês/ano | mês/ano | Abrangência da Ação 1
|  |  | Ação 2: título | Ação 2: descritivo da Ação a ser executada | Meta da Ação 2 | A; M ou B | Código FEHIDRO | Executor(es) | R$ | Fonte Ação 2 | mês/ano | mês/ano | Abrangência da Ação 2
|  | 2.3 ... | Ação 1: título | Ação 1: descritivo da Ação a ser executada | Meta de execução da Ação 1 | A; M ou B | Código FEHIDRO | Executor(es) | R$ | Fonte Ação 1 | mês/ano | mês/ano | Abrangência da Ação 1
| PDC 3. MRQ | 3.1... | Ação 1: título | Ação 1: descritivo da Ação a ser executada | Meta de execução da Ação 1 | A; M ou B | Código FEHIDRO | Executor(es) | R$ | Fonte Ação 1 | mês/ano | mês/ano | Abrangência da Ação 1
PDC: Programas de Duração Continuada - PDC segundo a Deliberação CRH nº 181/2015 e Deliberação CRH ad referendum de 2016.
Ação: descrição da ação a ser executada.
Meta: meta (objetivo final) a ser alcançada com a execução da ação e respectivo prazo
Prioridade: a prioridade A (Alta), M (Média) ou B (Baixa) - conforme consta no Roteiro para elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica, item 4.2.4.2 – Estabelecimento de prioridades para a gestão dos recursos hídricos (Delib. CRH n° 146/2012). A prioridade deve ser estabelecida em função: (1) do grau de criticidade da área de abrangência da Ação, em termos de disponibilidade e de qualidade da água superficial e/ou subterrânea; (2) da prioridade de execução da Ação para se alcançar a meta estabelecida; (3) dos requisitos técnicos e de infra-estrutura necessários para executar a Ação e (4) do aporte de recursos financeiros necessários para executar a Ação.
Executor: o CBH é responsável pela execução da íntegra do Plano de Ação que integra o PBH da respectiva UGRHI, tendo responsabilidades específicas dependendo da natureza da Ação; Órgãos, Secretarias, entidades ou instituições podem estar envolvidos na execução do Plano de Ação, tendo responsabilidades específicas vinculadas às suas atribuições.
Área de abrangência: onde será executada a Ação: UGRHI; municipios; sub-bacia ou outra área de abrangência.
| Recursos $ - Fontes: | Fonte 001 - Recurso do Tesouro do Estado (Ações financiadas com Recursos do Tesouro do Estado. Ex: Orçamento de Secretarias e Entidades vinculadas da administração direta e indireta do Estado).
Fonte 002 - Recursos Vinculados Estaduais - FEHIDRO - Compensação financeira e Royalties (Ações financiadas com recursos do FEHIDRO).
Fonte 002 - Recursos Vinculados Estaduais - Cobrança Estadual pela água (Ações financiadas com recursos da Cobrança estadual).
Fonte 003 - Recursos Vinculados (Ações financiadas por Recursos Vinculados. Ex: Fundo Especial de Despesa, FUNDEB, etc.).
Fonte 004 - Recurso Próprio da Administração Indireta (Ações financiadas com Recurso Próprio da Administração Indireta. Ex: DAEE, CETESB, SABESP).
Fonte 005 - Recurso Vinculado Federal (Ações financiadas com Recurso Vinculado Federal. Ex: OGU, PRODES, PROGESTÃO, etc.).
Fonte 005 - Cobrança Federal pela água (Ações financiadas com o Recurso Vinculado Federal da Cobrança pela água).
Fonte 007 - Operações de Crédito (Ações financiadas via Operações de Crédito. Ex: Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Mundial, BNDES, Caixa Econômica Federal etc.).
Fonte: Recursos privados da Sociedade Civil (Ações financiadas com recursos privados, investidos pela Entidade ou captados junto a parceiros privados. Ex.: ONG e Institutos privados).
Fonte: Recursos advindos de instrumentos de fomento (Ações financiadas com recursos advindos de instituições de fomenteo. Ex. FAPESP, CNPq).

## Plano (2016)
MODELO DE QUADRO DO PLANO DE AÇÃO - INFORMAÇÕES BÁSICAS
Plano de Ação para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI - Deliberações CRH 146/2012 (Roteiro, item 4.3) e CRH 188/2016
Plano de Ação 2016 para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI
PERH e PBH | Programa PDC | Sub-Programas sub-PDCs | Título da Ação | Descrição da Ação | Meta da Ação | Prioridade da Ação: Alta; Média ou Baixa | Empreendimento FEHIDRO vinculado à Ação (se aplicável) | Executor(es) da Ação | Recursos financeiros |  | Data de início da execução da Ação | Prazo de execução da Ação | Área de abrangência da Ação
[9 empty] | Valor (R$) | Fonte(s)
| PDC 1. Bases Técnicas em Recursos Hídricos - BRH | 1.2 Apoio ao planejamento e gestão de recursos hídricos | Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Vinhedo | Revisar o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Vinhedo | 100% dos municípios das Bacias PCJ com PMSB | Alta | 16-PCJ_COB-144 | Saneamento Básico de Vinhedo - SANEBAVI | 252510.72 | FEHIDRO - Cobrança | Não Iniciado | 12 meses | Município: Vinhedo-SP UGRHI 5 Sub-bacias: Rio Atibaia e Rio Capivari
| PDC 3. Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas - MRQ | 3.1 Sistema de esgotamento sanitário | Contratação de Projetos Executivos de Engenharia das Estações de Tratamento de Lodo das ETAs I e II do Município de Valinhos/SP | Desenvolver Projetos Executivos de Engenharia das Estações de Tratamento de Lodo das ETAs I e II do Município de Valinhos/SP | Alcançar um patamar na ordem de 76% de coleta e 76% de tratamento de esgoto do total gerado, de acordo com as metas do cenário possível do Plano de Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | 16-PCJ_COB-145 | Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos - DAEV | 463206.15 | FEHIDRO - Cobrança | Não Iniciado | 6 meses | Município: Valinhos-SP UGRHI 5 Sub-bacias: Rio Atibaia e Rio Capivari
|  |  | Implantação do Coletor Tronco, Estação Elevatória e Linha de Recalque da Região Central do Município de Capivari - SP | Implantar Coletor Tronco, Estação Elevatório e Linha de Recalque da Região Central do Município de Capivari/SP | Alcançar um patamar na ordem de 76% de coleta e 25% de tratamento de esgoto do total gerado, de acordo com as metas do cenário possível do Plano de Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | 16-PCJ_COB-146 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Capivari | 5048480.31 | FEHIDRO - Cobrança | Não Iniciado | 10 meses | Município: Capivari-SP UGRHI 5 Sub-bacias: Rio Piracicaba e Rio Capivari
|  |  | Implantação da 2ª Etapa da ETE Samambaia no Município de São Pedro - SP | Implantar a segunda 2ª Etapa da ETE Samambaia no Município de São Pedro - SP | Alcançar um patamar na ordem de 75% de coleta e 4% de tratamento de esgoto do total gerado, de acordo com as metas do cenário possível do Plano de Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | 16-PCJ_COB-147 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro - SAAESP | 5570868.58 | FEHIDRO - Cobrança | Não Iniciado | 8 meses | Município: São Pedro-SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Piracicaba
|  |  | Implantação do Coletor Tronco, Linha de Recalque e Estação Elevatória de Esgoto Pinheirinho e Coletor Tronco Samambaia no Município de São Pedro - SP | Implantar Coletor Tronco, Linha de Recalque e Estação Elevatória de Esgoto Pinheirinho e Coletor Tronco Samambaia no Município de São Pedro - SP | Alcançar um patamar na ordem de 75% de coleta e 4% de tratamento de esgoto do total gerado, de acordo com as metas do cenário possível do Plano de Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | 16-PCJ_COB-148 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro - SAAESP | 2010420.02 | FEHIDRO - Cobrança | Não Iniciado | 6 meses | Município: São Pedro-SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Piracicaba
|  |  | Implantação da ETE Barrocão - 2ª Etapa - Obras Civis | Serviços de obras civis da ETE Barrocão - 2ª Etapa | Alcançar um patamar na ordem de 95% de coleta e 95% de tratamento de esgoto do total gerado, de acordo com as metas do cenário possível do Plano de Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | 16-PCJ_COB-149 | Departamento de Água e Esgoto - DAE Santa Bárbara D'Oeste | 4471827.3 | FEHIDRO - Cobrança | Não Iniciado | 12 meses | Município: Santa Bárbara d'Oeste-SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Piracicaba
|  |  | Implantação da ETE Barrocão - 3ª Etapa - Equipamentos e Materiais Hidráulicos | Implantar equipamentos e materiais hidráulicos da ETE Barrocão - 3ª Etapa | Alcançar um patamar na ordem de 95% de coleta e 95% de tratamento de esgoto do total gerado, de acordo com as metas do cenário possível do Plano de Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | 16-PCJ_COB-150 | Departamento de Água e Esgoto - DAE Santa Bárbara D'Oeste | 1724375.89 | FEHIDRO - Cobrança | Não Iniciado | 12 meses | Município: Santa Bárbara d'Oeste-SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Piracicaba
|  |  | Projeto do Sistema de Recuperação e Reúso de Água de Lavagem dos Filtros e Decantadores da ETA e Disposição Final do Lodo no Município de Saltinho | Desenvolver Projeto do Sistema de Recuperação e Reúso de Água de Lavagem dos Filtros e Decantadores da ETA e Disposição Final do Lodo no Município de Saltinho | Alcançar um patamar na ordem de 73% de coleta e 73% de tratamento de esgoto do total gerado, de acordo com as metas do cenário possível do Plano de Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | 16-PCJ_COB-151 | Prefeitura Municipal de Saltinho | 150788.94 | FEHIDRO - Cobrança | Não Iniciado | 6 meses | Município: Saltinho-SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Piracicaba
| 5. Gestão da demanda de água - GDA | 5.1. Controle de perdas em sistemas de abastecimento de água | Substituição de Redes de Cimento Amianto e Instalação de Válvulas Redutoras de Pressão na Zona Alta ETA 1 - Bairro do Castelo | Processo de Substituição de Redes de Cimento Amianto e Instalação de Válvulas Redutoras de Pressão na Zona Alta ETA 1 - Bairro do Castelo | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | 16-PCJ_COB-153 | Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos - DAEV | 4971240.34 | FEHIDRO - Cobrança | Não Iniciado | 12 meses | Município: Valnhos-SP UGRHI 5 Sub-bacias: Rio Atibaia e Rio Capivari
|  |  | Implantação do Projeto de Combate às Perdas de Água com Fornecimento e Instalação de Macromedidores de Vazão, Sistema de Monitoramento Via Telemetria no Sistema de Abastecimento de Água do Município de Cordeirópolis - SP | Implantar F11Projeto de Combate às Perdas de Água com Fornecimento e Instalação de Macromedidores de Vazão, Sistema de Monitoramento Via Telemetria no Sistema de Abastecimento de Água do Município de Cordeirópolis - SP | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | 16-PCJ_COB-152 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Cordeirópolis | 1149654.51 | FEHIDRO - Cobrança | Não Iniciado | 6 meses | Município: Cordeirópolis-SP UGRHI 5 Sub-bacias: Rio Pricacicaba e Rio Jaguari
|  |  | Implantação do Projeto de Combate às Perdas de Água, com Implantação Física da Setorização, Fornecimento e Instalação de Macromedidores de Vazão e Nível e Sistema de Monitoramento Via Telemetria no Sistema de Abastecimento de Água no Município de Louveira - SP | Implantar o Projeto de Combate às Perdas de Água, com Setorização, Fornecimento e Instalação de Macromedidores de Vazão e Nível e Sistema de Monitoramento Via Telemetria no Sistema de Abastecimento de Água no Município de Louveira - SP | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | 16-PCJ_COB-154 | Prefeitura Municipal de Louveira | 4965010.13 | FEHIDRO - Cobrança | Não Iniciado | 12 meses | Município: Louveira-SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Capivari
|  |  | Instalação de Válvulas Redutoras de Pressão (VRP) e Monitoramento das Pressões de Água Através da Instalação de Sensores de Pressão e Telemetria no Sistema de Distribuição de Água do Município de Rafard - SP | Instalar Válvulas Redutoras de Pressão (VRP) e Monitorar as Pressões de Água Através de Sensores de Pressão e Telemetria,a serem instalados, no Sistema de Distribuição de Água do Município de Rafard - SP | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | 16-PCJ_COB-155 | Prefeitura Municipal de Rafard | 2440682.28 | FEHIDRO - Cobrança | Não Iniciado | 9 meses | Município: Louveira-SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Capivari
|  |  | Implantação do Setor Vista Alegre do Sistema de Distribuição de Água no Município de Vinhedo | Implantar o Setor Vista Alegre do Sistema de Distribuição de Água no Município de Vinhedo | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010 a 2021 | Alta | 16-PCJ-651 | Saneamento Básico de Vinhedo - SANEBAVI | 3178193.78 | FEHIDRO - Compensação | Não Iniciado | 9 meses | Município: Vinhedo-SP UGRHI 5 Sub-bacias: Rio Atibaia e Rio Capivari
|  |  | Implantação do Projeto de Combate às Perdas de Água, com Pesquisa de Vazamento Não Visível e Fornecimento e Instalação de Macromedidores de Vazão e Nível e Sistema de Monitoramento Via Telemetria no Sistema de Abastecimento de Água no Município de Pedreira - SP | Implantar Projeto de Combate às Perdas de Água, envovlendo Pesquisa de Vazamento Não Visível e Fornecimento e Instalação de Macromedidores de Vazão e Nível e Sistema de Monitoramento Via Telemetria no Sistema de Abastecimento de Água no Município de Pedreira - SP | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | 16-PCJ-657 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Pedreira | 3250085.2 | FEHIDRO - Compensação | Não Iniciado | 9 meses | Município: Pedreira-SP UGRHI 5 Sub-bacias: Rio Jaguari e Rio Camanducaia
|  |  | Elaboração de Sistema de Gestão Técnica (SGT) com Geoprocessamento (SIG) no Município de Monte Alegre do Sul Visando o Controle das Perdas de Água no Sistema de Abastecimento | Elaborar Sistema de Gestão Técnica (SGT) com Geoprocessamento (SIG) no Município de Monte Alegre do Sul Visando o Controle das Perdas de Água no Sistema de Abastecimento | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | 16-PCJ-655 | Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul | 160132 | FEHIDRO - Compensação | Em Análise | 6 meses | Município: Monte Alegre do Sul - SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Camanducaia
|  |  | Implantação do Projeto de Combate às Perdas de Água, com Fornecimento e Instalação de Macromedidores de Vazão e Pesquisa de Vazamentos Não Visíveis nos Setores de Distribuição de Água do Jardim Ubá e Planalto Serra Verde do Município de Itirapina - SP | Implantar Projeto de Combate às Perdas de Água, com Fornecimento e Instalação de Macromedidores de Vazão e Pesquisa de Vazamentos Não Visíveis nos Setores de Distribuição de Água do Jardim Ubá e Planalto Serra Verde do Município de Itirapina - SP | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | 16-PCJ-654 | Prefeitura Municipal de Itirapina | 150895.79 | FEHIDRO - Compensação | Não Iniciado | 4 meses | Município: Itirapina - SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Corumbataí
|  |  | Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Jardim Aurélia | Setorizar a Reabilitar a Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Jardim Aurélia | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta |  | Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA Campinas | 4031858.11 | Outra Fonte - Cobrança Federal | Não Iniciado | 12 meses | Município: Campinas - SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Atibaia e Rio Capivari
|  |  | Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Proost de Souza | Setorizar e Reabilitar a Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Proost de Souza | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta |  | Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA Campinas | 3986273.49 | Outra Fonte - Cobrança Federal | Não Iniciado | 12 meses | Município: Campinas - SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Atibaia e Rio Capivari
|  |  | Implantação do Plano Diretor de Perdas - Macro Setor 3: Torre de TV, Unificada Jupiá, Elevado e Apoiado XV, Marechal Zona Alta e Baixa | Implantar Plano Diretor de Perdas no Macro Setor 3: Torre de TV, Unificada Jupiá, Elevado e Apoiado XV, Marechal Zona Alta e Baixa | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta |  | Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba - SEMAE | 4486316.22 | Outra Fonte - Cobrança Federal | Não Iniciado | 18 meses | Município: Piracicaba - SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Piracicaba
|  |  | Implantação do Plano Diretor de Perdas - Macro Setor 4: XV Jardim Elite, Marechal Unileste, Unileste, Cecap, Santa Rita e Dois Córregos | Implantar Plano Diretor de Perdas no Macro Setor 4: XV Jardim Elite, Marechal Unileste, Unileste, Cecap, Santa Rita e Dois Córregos | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta |  | Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba - SEMAE | 4408103.07 | Outra Fonte - Cobrança Federal | Não Iniciado | 18 meses | "Município: Piracicaba - SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Corumbataí"
|  |  | Substituição de rede de distribuição e de ligações domiciliares de água no Jardim São Jorge, no município de Nova Odessa | Substituir a rede de distribuição e ligações domiciliares de água no Jardim São Jorge, no município de Nova Odessa | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta |  | Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN | 4918679.23 | Outra Fonte - Cobrança Federal | 2017-06-01 | 12 meses | Município: Nova Odessa - SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Piracicaba, Rio Jaguari e Rio Atibaia
PDC: Programas de Duração Continuada - PDC segundo a Deliberação CRH nº 181/2015 e Deliberação CRH ad referendum de 2016.
Ação: descrição da ação a ser executada.
Meta: meta (objetivo final) a ser alcançada com a execução da ação e respectivo prazo
Prioridade: a prioridade A (Alta), M (Média) ou B (Baixa) - conforme consta no Roteiro para elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica, item 4.2.4.2 – Estabelecimento de prioridades para a gestão dos recursos hídricos (Delib. CRH n° 146/2012). A prioridade deve ser estabelecida em função: (1) do grau de criticidade da área de abrangência da Ação, em termos de disponibilidade e de qualidade da água superficial e/ou subterrânea; (2) da prioridade de execução da Ação para se alcançar a meta estabelecida; (3) dos requisitos técnicos e de infra-estrutura necessários para executar a Ação e (4) do aporte de recursos financeiros necessários para executar a Ação.
Executor: o CBH é responsável pela execução da íntegra do Plano de Ação que integra o PBH da respectiva UGRHI, tendo responsabilidades específicas dependendo da natureza da Ação; Órgãos, Secretarias, entidades ou instituições podem estar envolvidos na execução do Plano de Ação, tendo responsabilidades específicas vinculadas às suas atribuições.
Área de abrangência: onde será executada a Ação: UGRHI; municipios; sub-bacia ou outra área de abrangência.
| Recursos $ - Fontes: | Fonte 001 - Recurso do Tesouro do Estado (Ações financiadas com Recursos do Tesouro do Estado. Ex: Orçamento de Secretarias e Entidades vinculadas da administração direta e indireta do Estado).
Fonte 002 - Recursos Vinculados Estaduais - FEHIDRO - Compensação financeira e Royalties (Ações financiadas com recursos do FEHIDRO).
Fonte 002 - Recursos Vinculados Estaduais - Cobrança Estadual pela água (Ações financiadas com recursos da Cobrança estadual).
Fonte 003 - Recursos Vinculados (Ações financiadas por Recursos Vinculados. Ex: Fundo Especial de Despesa, FUNDEB, etc.).
Fonte 004 - Recurso Próprio da Administração Indireta (Ações financiadas com Recurso Próprio da Administração Indireta. Ex: DAEE, CETESB, SABESP).
Fonte 005 - Recurso Vinculado Federal (Ações financiadas com Recurso Vinculado Federal. Ex: OGU, PRODES, PROGESTÃO, etc.).
Fonte 005 - Cobrança Federal pela água (Ações financiadas com o Recurso Vinculado Federal da Cobrança pela água).
Fonte 007 - Operações de Crédito (Ações financiadas via Operações de Crédito. Ex: Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Mundial, BNDES, Caixa Econômica Federal etc.).
Fonte: Recursos privados da Sociedade Civil (Ações financiadas com recursos privados, investidos pela Entidade ou captados junto a parceiros privados. Ex.: ONG e Institutos privados).
Fonte: Recursos advindos de instrumentos de fomento (Ações financiadas com recursos advindos de instituições de fomenteo. Ex. FAPESP, CNPq).
As ações com recursos da cobrança federal, aqui apresentada, referem-se apenas aos projetos de demanda espontânea

## Plano (2017)
MODELO DE QUADRO DO PLANO DE AÇÃO - INFORMAÇÕES BÁSICAS
Plano de Ação para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI - Deliberações CRH 146/2012 (Roteiro, item 4.3) e CRH 188/2016
Plano de Ação 2017 para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI
PERH e PBH | Programa PDC | Sub-Programas sub-PDCs | Título da Ação | Descrição da Ação | Meta da Ação | Prioridade da Ação: Alta; Média ou Baixa | Empreendimento FEHIDRO vinculado à Ação (se aplicável) | Executor(es) da Ação | Recursos financeiros |  | Data de início da execução da Ação | Prazo de execução da Ação | Área de abrangência da Ação
[9 empty] | Valor (R$) | Fonte(s)
| PDC 3. Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas - MRQ | 3.1 Sistema de esgotamento sanitário | Implantação das Adequações e Ampliações na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Horto no Município de São Pedro/SP | Efetuar as Adequações e Ampliações na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Horto no Município de São Pedro/SP | Alcançar um patamar na ordem de 75% de coleta e 4% de tratamento de esgoto do total gerado, de acordo com as metas do cenário possível do Plano de Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | Aguardando validação CRHi | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro - SAAESP | 5275551.97 | FEHIDRO - Cobrança | A deliberar | A deliberar | Município: São Pedro-SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Piracicaba
|  |  | Implantação dos Sistemas Complementares de Afastamento de Esgoto do Município de São Pedro - SP | Efetuar a complementaçao dos Sistemas de Afastamento de Esgoto do Município de São Pedro - SP | Alcançar um patamar na ordem de 75% de coleta e 4% de tratamento de esgoto do total gerado, de acordo com as metas do cenário possível do Plano de Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | Aguardando validação CRHi | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro - SAAESP | 3613731.24 | FEHIDRO - Cobrança | A deliberar | A deliberar | Município: São Pedro-SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Piracicaba
|  |  | Construção do 4º Módulo do Reator Anaeróbico (UASB) e Recuperação do Guarda Corpo da Estação de Tratamento de Esgoto de Louveira | Construir o 4º Módulo do Reator Anaeróbico (UASB) e Recuperação do Guarda Corpo da Estação de Tratamento de Esgoto de Louveira | Alcançar um patamar na ordem de 70% de coleta e 0% de tratamento de esgoto do total gerado, de acordo com as metas do cenário possível do Plano de Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | Aguardando validação CRHi | Prefeitura Municipal de Louveira | 1586049.63 | FEHIDRO - Cobrança | A deliberar | A deliberar | Município: Louveira-SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Capivari
|  |  | Adequação do Sistema de Tratamento de Esgoto da ETE Pinheirinho Situada no Município de Vinhedo - SP - Etapa 1 | Efetuar a adequação do Sistema de Tratamento de Esgoto da ETE Pinheirinho Situada no Município de Vinhedo - SP - Etapa 1 | Alcançar um patamar na ordem de 95% de coleta e 95% de tratamento de esgoto do total gerado, de acordo com as metas do cenário possível do Plano de Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | Aguardando validação CRHi | Saneamento Básico de Vinhedo - SANEBAVI | 4332664.58 | FEHIDRO - Cobrança | A deliberar | A deliberar | Município: Vinhedo-SP UGRHI 5 Sub-bacias: Rio Atibaia e Rio Capivari
|  |  | Implantação do Sistema de Desidratação de Lodo da Estação de Tratamento de Água I no Município de Capivari/ SP | Implantar o Sistema de Desidratação de Lodo da Estação de Tratamento de Água I no Município de Capivari/ SP | Alcançar um patamar na ordem de 76% de coleta e 25% de tratamento de esgoto do total gerado, de acordo com as metas do cenário possível do Plano de Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | Aguardando validação CRHi | Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Capivari | 2718583.45 | FEHIDRO - Cobrança | A deliberar | A deliberar | Município: Capivari-SP UGRHI 5 Sub-bacias: Rio Piracicaba e Rio Capivari
|  |  | Implantação do Coletor Tronco Engenho Velho | Implantar Coletor Tronco Engenho Velho | Alcançar um patamar na ordem de 76% de coleta e 25% de tratamento de esgoto do total gerado, de acordo com as metas do cenário possível do Plano de Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | Aguardando validação CRHi | Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Capivari | 3085970.66 | FEHIDRO - Cobrança | A deliberar | A deliberar | Município: Capivari-SP UGRHI 5 Sub-bacias: Rio Piracicaba e Rio Capivari
|  |  | Elaboração do Cadastro Georreferenciado de Rede de Coleta e Afastamento de Efluentes - Tubulação e Poços de Visita - no Município de Pedreira | Elaborar Cadastro Georreferenciado de Rede de Coleta e Afastamento de Efluentes - Tubulação e Poços de Visita - no Município de Pedreira | Alcançar um patamar na ordem de 95% de coleta e 95% de tratamento de esgoto do total gerado, de acordo com as metas do cenário possível do Plano de Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | Aguardando validação CRHi | Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Pedreira | 131990.12 | FEHIDRO - Cobrança | A deliberar | A deliberar | Município: Pedreira-SP UGRHI 5 Sub-bacias: Rio Jaguari e Rio Camanducaia
|  |  | Implantação da Estação de Tratamento de Lodo da ETA 4 - Portão | Implantação da Estação de Tratamento de Lodo da ETA 4 - Portão | Alcançar um patamar na ordem de 95% de coleta e 95% de tratamento de esgoto do total gerado, de acordo com as metas do cenário possível do Plano de Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | Aguardando validação CRHi | Companhia de Saneamento Ambiental- SAAE Atibaia | 1209568.05 | FEHIDRO - Cobrança | A deliberar | A deliberar | Município: Atibaia-SP UGRHI 5 Sub-bacias: Rio Atibaia
|  |  | ETE Balsa | Efetuar a readequação da ETE Balsa | Alcançar um patamar na ordem de 95% de coleta e 95% de tratamento de esgoto do total gerado, de acordo com as metas do cenário possível do Plano de Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | Aguardando validação CRHi | Departamento de Água e Esgoto - DAE Santa Bárbara D'Oeste | 4320026.31 | FEHIDRO - Cobrança | A deliberar | A deliberar | Município: Santa Bárbara d'Oeste-SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Piracicaba
|  |  | EEE Barrocão | Implantação de EEE Barrocão | Alcançar um patamar na ordem de 95% de coleta e 95% de tratamento de esgoto do total gerado, de acordo com as metas do cenário possível do Plano de Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | Aguardando validação CRHi | Departamento de Água e Esgoto - DAE Santa Bárbara D'Oeste | 4540956.4 | FEHIDRO - Cobrança | A deliberar | A deliberar | Município: Santa Bárbara d'Oeste-SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Piracicaba
|  |  | Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Afastamento (Coletores Tronco) do Córrego Tijuco Preto no Município de Rio das Pedras | Elaborar Projeto Executivo do Sistema de Afastamento (Coletores Tronco) do Córrego Tijuco Preto no Município de Rio das Pedras | Alcançar um patamar na ordem de 90% de coleta e 0% de tratamento de esgoto do total gerado, de acordo com as metas do cenário possível do Plano de Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | Aguardando validação CRHi | Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Rio das Pedras | 196105.8 | FEHIDRO - Cobrança | A deliberar | A deliberar | Município: Rio das Pedras - SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Capivari e Rio Piracicaba
|  |  | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Córrego Santa Gertrudes e Sub-Bacia do Afluente do Córrego das Amoreiras no Município de Cordeirópolis - SP | Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Córrego Santa Gertrudes e Sub-Bacia do Afluente do Córrego das Amoreiras no Município de Cordeirópolis - SP | Alcançar um patamar na ordem de 67% de coleta e 0% de tratamento de esgoto do total gerado, de acordo com as metas do cenário possível do Plano de Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | Aguardando validação CRHi | Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Cordeirópolis | 4072769.57 | FEHIDRO - Cobrança | A deliberar | A deliberar | Município: Cordeirópolis-SP UGRHI 5 Sub-bacias: Rio Pricacicaba e Rio Jaguari
|  |  | Coletor Principal e Emissário de Esgotos - Parte da Bacia do Stocco | Construção do Coletor Principal e Emissário de Esgotos - Parte da Bacia do Stocco | Alcançar um patamar na ordem de 95% de coleta e 95% de tratamento de esgoto do total gerado, de acordo com as metas do cenário possível do Plano de Bacias PCJ 2010-2020 | Alta |  | Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN | 1102245.63 | Outra Fonte - Cobrança Federal | Não Iniciado | 6 meses | Município: Arthur Nogueira-SP UGRHI 5 Sub-bacias: Rio Jaguari
|  |  | Implantação de Processo de Fabricação de Composto Orgânico a partir do Lodo de Esgoto Gerado pela ETE Quilombo | Implantar Processo de Fabricação de Composto Orgânico a partir do Lodo de Esgoto Gerado pela ETE Quilombo | Alcançar um patamar na ordem de 95% de coleta e 95% de tratamento de esgoto do total gerado, de acordo com as metas do cenário possível do Plano de Bacias PCJ 2010-2020 | Alta |  | Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN | 1864930.52 | Outra Fonte - Cobrança Federal | Não Iniciado | 6 meses | Município: Nova Odessa - SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Piracicaba, Rio Jaguari e Rio Atibaia
| 5. Gestão da demanda de água - GDA | 5.1 Controle de perdas em sistemas de abastecimento de água | Elaboração de Sistema de Gestão Técnica (SGT) com Geoprocessamento (SIG) no Município de Bom Jesus dos Perdões Visando o Controle das Perdas de Água no Sistema de Abastecimento | Elaborar Sistema de Gestão Técnica (SGT) com Geoprocessamento (SIG) no Município de Bom Jesus dos Perdões Visando o Controle das Perdas de Água no Sistema de Abastecimento | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | Aguardando validação CRHi | Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões | 139651.2 | FEHIDRO - Cobrança | A deliberar | A deliberar | Município: Bom Jesus dos Perdões - SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Atibaia
|  |  | Execução do Cadastro do Sistema de Abastecimento de Água com Sistema de Informação Geográfica para o Município de Rafard | Executaar Cadastro do Sistema de Abastecimento de Água com Sistema de Informação Geográfica para o Município de Rafard | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | Aguardando validação CRHi | Prefeitura Municipal de Rafard | 140311.04 | FEHIDRO - Cobrança | A deliberar | A deliberar | Município: Rafard - SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Capivari
|  |  | Implantação do Projeto de Setorização e Zonas de Pressão no Sistema de Distribuição de Água do Município de Ipeúna/SP | Implantar Projeto de Setorização e Zonas de Pressão no Sistema de Distribuição de Água do Município de Ipeúna/SP | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | Aguardando validação CRHi | Prefeitura Municipal de Ipeúna | 2120331.55 | FEHIDRO - Cobrança | A deliberar | A deliberar | Município: Ipeúna - SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Corumbataí
|  |  | Instalação de Macromedidores e Sensores de Pressão | Instalar Macromedidores e Sensores de Pressão | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | Aguardando validação CRHi | Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE Indaiatuba | 521139.6 | FEHIDRO - Cobrança | A deliberar | A deliberar | Município: Indaiatuba - SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Capivaria e Rio Jundiaí
|  |  | Implantação do Setor São Joaquim no Sistema de Distribuição de Água do Município de Vinhedo | Implantar Setor São Joaquim no Sistema de Distribuição de Água do Município de Vinhedo | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | Aguardando validação CRHi | Saneamento Básico de Vinhedo - SANEBAVI | 1303392.58 | FEHIDRO - Cobrança | A deliberar | A deliberar | Município: Vinhedo-SP UGRHI 5 Sub-bacias: Rio Atibaia e Rio Capivari
|  |  | Adequação de Setorização com Medição de Vazão e Substituição/Implantação de Rede de Distribuição de Água Tratada e de Ligações Domiciliares do "Setor 17 - Jardim Capuava", no Município de Nova Odessa | Adequar da Setorização com Medição de Vazão e Substituição/Implantação de Rede de Distribuição de Água Tratada e de Ligações Domiciliares do "Setor 17 - Jardim Capuava", no Município de Nova Odessa | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | Aguardando validação CRHi | Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN | 4336437.27 | FEHIDRO - Cobrança | A deliberar | A deliberar | Município: Nova Odessa - SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Piracicaba, Rio Jaguari e Rio Atibaia
|  |  | Fornecimento e Instalação de Macromedidores de Nível, Estação Remota com Infraestrutura Elétrica para Automação e Substituição de Hidrômetros nos Setores de Distribuição de Água do Jardim Ubá e Planalto Serra Verde do Município de Itirapina - SP | Fornecer e Instalar Macromedidores de Nível, Estação Remota com Infraestrutura Elétrica para Automação e Substituição de Hidrômetros nos Setores de Distribuição de Água do Jardim Ubá e Planalto Serra Verde do Município de Itirapina - SP | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | Aguardando validação CRHi | Prefeitura Municipal de Itirapina | 380277.86 | FEHIDRO - Cobrança | A deliberar | A deliberar | Município: Monte Alegre do Sul - SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Camanducaia
|  |  | Implantação da 1ª Etapa do Programa de Controle e Redução de Perdas de Água no Sistema de Abastecimento de Água no Município de Rio das Pedras | Implantar a 1ª Etapa do Programa de Controle e Redução de Perdas de Água no Sistema de Abastecimento de Água no Município de Rio das Pedras | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | Aguardando validação CRHi | Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Rio das Pedras | 2128173.13 | FEHIDRO - Cobrança | A deliberar | A deliberar | Município: Rio das Pedras - SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Capivari e Rio Piracicaba
|  |  | Implantação de Estações Remotas de Medição (vazão e pressão) e Automação (comando, controle e proteção do conjunto moto-bombas) com transmissão de dados por telemetria via radiofrequência, a serem instalados nas Estações de Captação de Água Bruta do SAAE - Indaiatuba | Implantar Estações Remotas de Medição (vazão e pressão) e Automação (comando, controle e proteção do conjunto moto-bombas) com transmissão de dados por telemetria via radiofrequência, nas Estações de Captação de Água Bruta do SAAE - Indaiatuba | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | Aguardando validação CRHi | Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba - SAAE | 2435988.37 | FEHIDRO - Cobrança | A deliberar | A deliberar | Município: Indaiatuba - SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Capivaria e Rio Jundiaí
|  |  | Implantação do Projeto de Combate às Perdas de Água, com Monitoramento das Pressões na Rede através do Sistema de Comunicação Via Telemetria e a Pesquisa de Vazamentos Não Visíveis nas Redes, Ramais e Cavaletes, do Sistema de Distribuição de Água do Município de Louveira | Implantar Projeto de Combate às Perdas de Água, com Monitoramento das Pressões na Rede através do Sistema de Comunicação Via Telemetria e Pesquisa de Vazamentos Não Visíveis nas Redes, Ramais e Cavaletes, do Sistema de Distribuição de Água do Município de Louveira | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | Aguardando validação CRHi | Prefeitura Municipal de Louveira | 3246570.95 | FEHIDRO - Compensação | A deliberar | A deliberar | Município: Louveira-SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Capivari
|  |  | Implantação e Melhoria da Macromedição do Município de Valinhos | Implantar e efetuar melhorias na Macromedição do Município de Valinhos | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | Aguardando validação CRHi | Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos - DAEV | 2698084.23 | FEHIDRO - Compensação | A deliberar | A deliberar | Município: Valinhos-SP UGRHI 5 Sub-bacias: Rio Atibaia e Rio Capivari
|  |  | 2ª Etapa: Substituição de 4.700 Hidrômetros Área Urbana Artur Nogueira | Executar a 2ª Etapa da Substituição de 4.700 Hidrômetros na Área Urbana Artur Nogueira | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta | Aguardando validação CRHi | Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN | 342547.28 | FEHIDRO - Compensação | A deliberar | A deliberar | Município: Artur Nogueira-SP UGRHI 5 Sub-bacias: Rio Jaguari
|  |  | Implantação do Projeto de Combate às Perdas de Água, com Implantação Física da Setorização, Fornecimento e Instalação de Macromedidores de Vazão e Nível e Sistema de Monitoramento Via Telemetria no Sistema de Abastecimento de Água no Município de Bom Jesus dos Perdões - SP | Implantar Projeto de Combate às Perdas de Água, com Setorização, Fornecer e Instalar Macromedidores de Vazão e Nível e Sistema de Monitoramento Via Telemetria no Sistema de Abastecimento de Água no Município de Bom Jesus dos Perdões - SP | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta |  | Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões | 3731410.69 | Outra Fonte - Cobrança Federal | Não Iniciado | 9 meses | Município: Bom Jesus dos Perdões - SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Atibaia
|  |  | Setorização e substituição de rede de distribuição de água por Método Não Destrutivo (MND) em solo, na Área Central do Município de Indaiatuba - 2ª Etapa | Setorizar e substituir rede de distribuição de água por Método Não Destrutivo (MND) em solo, na Área Central do Município de Indaiatuba - 2ª Etapa | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta |  | Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE Indaiatuba | 4908449.36 | Outra Fonte - Cobrança Federal | Não Iniciado | 8 meses | Município: Indaiatuba - SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Capivaria e Rio Jundiaí
|  |  | Substituição de 6.062,54 metros de rede de água por Método Convencional e 367 ligações domiciliares por MND no Distrito de Arcadas, Amparo-SP | Substituir 6.062,54 metros de rede de água por Método Convencional e 367 ligações domiciliares por MND no Distrito de Arcadas, Amparo-SP | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta |  | Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saneamento Ambiental de Amparo | 1140677.97 | Outra Fonte - Cobrança Federal | Não Iniciado | 12 meses | Município: Amparo - SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Camanducaia e Rio Jaguari
|  |  | Substituição de 1.075,30 metros de rede de água por Método Convencional e 176 ligações domiciliares por MND no Bairro do Ribeirão (Parte II), Amparo-SP | Substituir 1.075,30 metros de rede de água por Método Convencional e 176 ligações domiciliares por MND no Bairro do Ribeirão (Parte II), Amparo-SP | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta |  | Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saneamento Ambiental de Amparo | 228760.84 | Outra Fonte - Cobrança Federal | Não Iniciado | 6 meses | Município: Amparo - SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Camanducaia e Rio Jaguari
|  |  | Implantação do Projeto de Combate às Perdas de Água, com Fornecimento e Instalação de Macromedidores de Vazão no Sistema de Abastecimento de Água no Município de Ipeúna - SP | Implantar Projeto de Combate às Perdas de Água, Fornecer e Instalar Macromedidores de Vazão no Sistema de Abastecimento de Água no Município de Ipeúna - SP | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta |  | Prefeitura Municipal de Ipeúna | 159432.29 | Outra Fonte - Cobrança Federal | Não Iniciado | 4 meses | Município: Ipeuuna - SP UGRHI 5 Sub-bacia: Rio Corumbataí
1- Para 2017 não serão indicados projetos para o PDC 1, diante do entendimento do GT-Critérios dos Comitês PCJ de que todos os municípios da Bacia já possuem Planos de Saneamento, aqueles que declaram que não possuim, na época do levantamento efeutado pela Fundação Agência das Bacias PCJ, receberam em junho de 2016, Planos Municipais de Saneamento Básico e Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, custeados pela própria Fundação Agência das Bacias PCJ.
PDC: Programas de Duração Continuada - PDC segundo a Deliberação CRH nº 181/2015 e Deliberação CRH ad referendum de 2016.
Ação: descrição da ação a ser executada.
Meta: meta (objetivo final) a ser alcançada com a execução da ação e respectivo prazo
Prioridade: a prioridade A (Alta), M (Média) ou B (Baixa) - conforme consta no Roteiro para elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica, item 4.2.4.2 – Estabelecimento de prioridades para a gestão dos recursos hídricos (Delib. CRH n° 146/2012). A prioridade deve ser estabelecida em função: (1) do grau de criticidade da área de abrangência da Ação, em termos de disponibilidade e de qualidade da água superficial e/ou subterrânea; (2) da prioridade de execução da Ação para se alcançar a meta estabelecida; (3) dos requisitos técnicos e de infra-estrutura necessários para executar a Ação e (4) do aporte de recursos financeiros necessários para executar a Ação.
Executor: o CBH é responsável pela execução da íntegra do Plano de Ação que integra o PBH da respectiva UGRHI, tendo responsabilidades específicas dependendo da natureza da Ação; Órgãos, Secretarias, entidades ou instituições podem estar envolvidos na execução do Plano de Ação, tendo responsabilidades específicas vinculadas às suas atribuições.
Área de abrangência: onde será executada a Ação: UGRHI; municipios; sub-bacia ou outra área de abrangência.
| Recursos $ - Fontes: | Fonte 001 - Recurso do Tesouro do Estado (Ações financiadas com Recursos do Tesouro do Estado. Ex: Orçamento de Secretarias e Entidades vinculadas da administração direta e indireta do Estado).
Fonte 002 - Recursos Vinculados Estaduais - FEHIDRO - Compensação financeira e Royalties (Ações financiadas com recursos do FEHIDRO).
Fonte 002 - Recursos Vinculados Estaduais - Cobrança Estadual pela água (Ações financiadas com recursos da Cobrança estadual).
Fonte 003 - Recursos Vinculados (Ações financiadas por Recursos Vinculados. Ex: Fundo Especial de Despesa, FUNDEB, etc.).
Fonte 004 - Recurso Próprio da Administração Indireta (Ações financiadas com Recurso Próprio da Administração Indireta. Ex: DAEE, CETESB, SABESP).
Fonte 005 - Recurso Vinculado Federal (Ações financiadas com Recurso Vinculado Federal. Ex: OGU, PRODES, PROGESTÃO, etc.).
Fonte 005 - Cobrança Federal pela água (Ações financiadas com o Recurso Vinculado Federal da Cobrança pela água).
Fonte 007 - Operações de Crédito (Ações financiadas via Operações de Crédito. Ex: Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Mundial, BNDES, Caixa Econômica Federal etc.).
Fonte: Recursos privados da Sociedade Civil (Ações financiadas com recursos privados, investidos pela Entidade ou captados junto a parceiros privados. Ex.: ONG e Institutos privados).
Fonte: Recursos advindos de instrumentos de fomento (Ações financiadas com recursos advindos de instituições de fomenteo. Ex. FAPESP, CNPq).

## Plano (2018)
MODELO DE QUADRO DO PLANO DE AÇÃO - INFORMAÇÕES BÁSICAS
Plano de Ação para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI - Deliberações CRH 146/2012 (Roteiro, item 4.3) e CRH 188/2016
Plano de Ação 2018 para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI
PERH e PBH | Programa PDC | Sub-Programas sub-PDCs | Título da Ação | Descrição da Ação | Meta da Ação | Prioridade da Ação: Alta; Média ou Baixa | Empreendimento FEHIDRO vinculado à Ação (se aplicável) | Executor(es) da Ação | Recursos financeiros |  | Data de início da execução da Ação | Prazo de execução da Ação | Área de abrangência da Ação
[9 empty] | Valor (R$) | Fonte(s)
| PDC 1. Bases Técnicas em Recursos Hídricos - BRH | Sub-PDCs a serem deliberados anualmente | Ações a serem definidas a partir dos projetos apresentados para seleção |  | 100% dos municípios das Bacias PCJ com PMSB | Alta |  | a definir | 949384.8 | FEHIDRO - Cobrança |  |  | UGRHI 5
| 3. Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas - MRQ | Sub-PDCs a serem deliberados anualmente | Ações específicas a partir dos projetos apresentados no processo de seleção anual |  | Alcançar até 2020, as metas do cenário possível do Plano de Bacias 2010-2020 | Alta |  | a definir | 2848154.4 | FEHIDRO - Cobrança |  |  | UGRHI 5
| 5. Gestão da demanda de água - GDA | Sub-PDCs a serem deliberados anualmente | Ações específicas a partir dos dos projetos apresentados no processo de seleção |  | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta |  | a definir | 2531692.8 | FEHIDRO - Cobrança |  |  | UGRHI 5
|  | Sub-PDCs a serem deliberados anualmente | Ações a serem definidas a partir dos projetos apresentados para seleção |  | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta |  | a definir | 1144164.6 | FEHIDRO - Compensação |  |  | UGRHI 5
PDC: Programas de Duração Continuada - PDC segundo a Deliberação CRH nº 181/2015 e Deliberação CRH ad referendum de 2016.
Ação: descrição da ação a ser executada.
Meta: meta (objetivo final) a ser alcançada com a execução da ação e respectivo prazo
Prioridade: a prioridade A (Alta), M (Média) ou B (Baixa) - conforme consta no Roteiro para elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica, item 4.2.4.2 – Estabelecimento de prioridades para a gestão dos recursos hídricos (Delib. CRH n° 146/2012). A prioridade deve ser estabelecida em função: (1) do grau de criticidade da área de abrangência da Ação, em termos de disponibilidade e de qualidade da água superficial e/ou subterrânea; (2) da prioridade de execução da Ação para se alcançar a meta estabelecida; (3) dos requisitos técnicos e de infra-estrutura necessários para executar a Ação e (4) do aporte de recursos financeiros necessários para executar a Ação.
Executor: o CBH é responsável pela execução da íntegra do Plano de Ação que integra o PBH da respectiva UGRHI, tendo responsabilidades específicas dependendo da natureza da Ação; Órgãos, Secretarias, entidades ou instituições podem estar envolvidos na execução do Plano de Ação, tendo responsabilidades específicas vinculadas às suas atribuições.
Área de abrangência: onde será executada a Ação: UGRHI; municipios; sub-bacia ou outra área de abrangência.
| Recursos $ - Fontes: | Fonte 001 - Recurso do Tesouro do Estado (Ações financiadas com Recursos do Tesouro do Estado. Ex: Orçamento de Secretarias e Entidades vinculadas da administração direta e indireta do Estado).
Fonte 002 - Recursos Vinculados Estaduais - FEHIDRO - Compensação financeira e Royalties (Ações financiadas com recursos do FEHIDRO).
Fonte 002 - Recursos Vinculados Estaduais - Cobrança Estadual pela água (Ações financiadas com recursos da Cobrança estadual).
Fonte 003 - Recursos Vinculados (Ações financiadas por Recursos Vinculados. Ex: Fundo Especial de Despesa, FUNDEB, etc.).
Fonte 004 - Recurso Próprio da Administração Indireta (Ações financiadas com Recurso Próprio da Administração Indireta. Ex: DAEE, CETESB, SABESP).
Fonte 005 - Recurso Vinculado Federal (Ações financiadas com Recurso Vinculado Federal. Ex: OGU, PRODES, PROGESTÃO, etc.).
Fonte 005 - Cobrança Federal pela água (Ações financiadas com o Recurso Vinculado Federal da Cobrança pela água).
Fonte 007 - Operações de Crédito (Ações financiadas via Operações de Crédito. Ex: Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Mundial, BNDES, Caixa Econômica Federal etc.).
Fonte: Recursos privados da Sociedade Civil (Ações financiadas com recursos privados, investidos pela Entidade ou captados junto a parceiros privados. Ex.: ONG e Institutos privados).
Fonte: Recursos advindos de instrumentos de fomento (Ações financiadas com recursos advindos de instituições de fomenteo. Ex. FAPESP, CNPq).
Para cobrança federal não há como prever recursos para o ano de 2018 e 2019 uma vez que os valores apurados são provenientes de saldo das contratações do Programa de Aplicação Plurianual da Cobrança Federal (PAP PCJ)

## Plano (2019)
MODELO DE QUADRO DO PLANO DE AÇÃO - INFORMAÇÕES BÁSICAS
Plano de Ação para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI - Deliberações CRH 146/2012 (Roteiro, item 4.3) e CRH 188/2016
Plano de Ação 2019 para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI
PERH e PBH | Programa PDC | Sub-Programas sub-PDCs | Título da Ação | Descrição da Ação | Meta da Ação | Prioridade da Ação: Alta; Média ou Baixa | Empreendimento FEHIDRO vinculado à Ação (se aplicável) | Executor(es) da Ação | Recursos financeiros |  | Data de início da execução da Ação | Prazo de execução da Ação | Área de abrangência da Ação
[9 empty] | Valor (R$) | Fonte(s)
| PDC 1. Bases Técnicas em Recursos Hídricos - BRH | Sub-PDCs a serem deliberados anualmente | Ações a serem definidas a partir dos projetos apresentados para seleção |  | 100% dos municípios das Bacias PCJ com PMSB | Alta |  | a definir | 991116 | FEHIDRO - Cobrança |  |  | UGRHI 5
| 3. Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas - MRQ | Sub-PDCs a serem deliberados anualmente | Ações específicas a partir dos projetos apresentados no processo de seleção anual |  | Alcançar até 2020, as metas do cenário possível do Plano de Bacias 2010-2020 | Alta |  | a definir | 2973348 | FEHIDRO - Cobrança |  |  | UGRHI 5
| 5. Gestão da demanda de água - GDA | Sub-PDCs a serem deliberados anualmente | Ações específicas a partir dos dos projetos apresentados no processo de seleção |  | Alcançar até 2020, as metas do cenário possível do Plano de Bacias 2010-2020 | Alta |  | a definir | 2642976 | FEHIDRO - Cobrança |  |  | UGRHI 5
|  | Sub-PDCs a serem deliberados anualmente | Ações a serem definidas a partir dos projetos apresentados para seleção |  | Meta Global: Alcançar um patamar na ordem de 25% de perdas até o ano de 2020 nos municípios das Bacias PCJ, conforme estabelecido pelo Plano das Bacias PCJ 2010-2020 | Alta |  | a definir | 1258578 | FEHIDRO - Compensação |  |  | UGRHI 5
PDC: Programas de Duração Continuada - PDC segundo a Deliberação CRH nº 181/2015 e Deliberação CRH ad referendum de 2016.
Ação: descrição da ação a ser executada.
Meta: meta (objetivo final) a ser alcançada com a execução da ação e respectivo prazo
Prioridade: a prioridade A (Alta), M (Média) ou B (Baixa) - conforme consta no Roteiro para elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica, item 4.2.4.2 – Estabelecimento de prioridades para a gestão dos recursos hídricos (Delib. CRH n° 146/2012). A prioridade deve ser estabelecida em função: (1) do grau de criticidade da área de abrangência da Ação, em termos de disponibilidade e de qualidade da água superficial e/ou subterrânea; (2) da prioridade de execução da Ação para se alcançar a meta estabelecida; (3) dos requisitos técnicos e de infra-estrutura necessários para executar a Ação e (4) do aporte de recursos financeiros necessários para executar a Ação.
Executor: o CBH é responsável pela execução da íntegra do Plano de Ação que integra o PBH da respectiva UGRHI, tendo responsabilidades específicas dependendo da natureza da Ação; Órgãos, Secretarias, entidades ou instituições podem estar envolvidos na execução do Plano de Ação, tendo responsabilidades específicas vinculadas às suas atribuições.
Área de abrangência: onde será executada a Ação: UGRHI; municipios; sub-bacia ou outra área de abrangência.
| Recursos $ - Fontes: | Fonte 001 - Recurso do Tesouro do Estado (Ações financiadas com Recursos do Tesouro do Estado. Ex: Orçamento de Secretarias e Entidades vinculadas da administração direta e indireta do Estado).
Fonte 002 - Recursos Vinculados Estaduais - FEHIDRO - Compensação financeira e Royalties (Ações financiadas com recursos do FEHIDRO).
Fonte 002 - Recursos Vinculados Estaduais - Cobrança Estadual pela água (Ações financiadas com recursos da Cobrança estadual).
Fonte 003 - Recursos Vinculados (Ações financiadas por Recursos Vinculados. Ex: Fundo Especial de Despesa, FUNDEB, etc.).
Fonte 004 - Recurso Próprio da Administração Indireta (Ações financiadas com Recurso Próprio da Administração Indireta. Ex: DAEE, CETESB, SABESP).
Fonte 005 - Recurso Vinculado Federal (Ações financiadas com Recurso Vinculado Federal. Ex: OGU, PRODES, PROGESTÃO, etc.).
Fonte 005 - Cobrança Federal pela água (Ações financiadas com o Recurso Vinculado Federal da Cobrança pela água).
Fonte 007 - Operações de Crédito (Ações financiadas via Operações de Crédito. Ex: Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Mundial, BNDES, Caixa Econômica Federal etc.).
Fonte: Recursos privados da Sociedade Civil (Ações financiadas com recursos privados, investidos pela Entidade ou captados junto a parceiros privados. Ex.: ONG e Institutos privados).
Fonte: Recursos advindos de instrumentos de fomento (Ações financiadas com recursos advindos de instituições de fomenteo. Ex. FAPESP, CNPq).

## Prog$PCJ (hidden)
PDC | subPDC | 1º Quadriênio | [7 empty] | 2º Quadriênio | [7 empty] | 3º Quadriênio
|  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Ano 5 |  | Ano 6 |  | Ano 7 |  | Ano 8 |  | Ano 9 |  | Ano 10 |  | Ano 11 |  | Ano 12
|  | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$)
PDC 1 | 1.1 | Fonte 2 | 0 | Fonte 2 | 0 | Fonte 2 | 949384.8 | Fonte 2 | 991116
| 1.2 | Fonte 2 | 252510.72 | Fonte 2 |  | Fonte 2 |  | Fonte 2
| 1.3 | Fonte 2 | 0 | Fonte 2 |  | Fonte 2 |  | Fonte 2
| 1.4 | Fonte 2 | 0 | Fonte 2 |  | Fonte 2 |  | Fonte 2
| 1.5 | Fonte 2 | 0 | Fonte 2 |  | Fonte 2 |  | Fonte 2
| 1.6 | Fonte 2 | 0 | Fonte 2 |  | Fonte 2 |  | Fonte 2
| 1.7 | Fonte 2 | 0 | Fonte 2 |  | Fonte 2 |  | Fonte 2
Total PDC 1 |  | 252510.72 |  | 0 |  | 949384.8 |  | 991116
PDC 3 | 3.1 | Fonte 2 | 19439967.19 | Fonte 2 | 20751992.1345 | Fonte 2 | 2848154.4 | Fonte 2 | 2973348
Total PDC3 |  | 19439967.19 |  | 20751992.1345 |  | 2848154.4 |  | 2973348
PDC 5 | 5.1 | Fonte 2 | 20265894.03 | Fonte 2 | 24570666.323 | Fonte 2 | 3675857.4 | Fonte 2 | 3901554
| 5.2 | Fonte 2 | 0 | Fonte 2 |  | Fonte 2 |  | Fonte 2
| 5.3 | Fonte 2 | 0 | Fonte 2 |  | Fonte 2 |  | Fonte 2
Total PDC5 |  | 20265894.03 |  | 24570666.323 |  | 3675857.4 |  | 3901554 |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
Total PBH |  | 39958371.94 |  | 45322658.4575 |  | 7473396.6 |  | 7866018 |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$

## Prog$ (hidden)
PDC | subPDC | 1º Quadriênio | [7 empty] | 2º Quadriênio | [7 empty] | 3º Quadriênio
|  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Ano 5 |  | Ano 6 |  | Ano 7 |  | Ano 8 |  | Ano 9 |  | Ano 10 |  | Ano 11 |  | Ano 12
|  | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$)
PDC 1 | 1.1 | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$
|  | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$
| 1.2 | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$
|  | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$
| 1.3 | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$
|  | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
Total PDC 1 |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
PDC 2 | 2.1 | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$
|  | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$
| 2.2 | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$
|  | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$
| 2.3 | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$
|  | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$ | Fonte 2 | R$
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
Total PDC2 |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
PDC 3 | 3.1... | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$ | Fonte 1 | R$
Total PBH |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$

## Prog$ (2) (hidden)
PDC | subPDC | 1º Quadriênio | [7 empty] | 2º Quadriênio | [7 empty] | 3º Quadriênio
|  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Ano 5 |  | Ano 6 |  | Ano 7 |  | Ano 8 |  | Ano 9 |  | Ano 10 |  | Ano 11 |  | Ano 12
|  | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$)
PDC 1 | 1.1 | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$
|  | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$
| 1.2 | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$
|  | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$
| 1.3 | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$
|  | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
Total PDC 1 |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
PDC 2 | 2.1 | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$
|  | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$
| 2.2 | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$
|  | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$
| 2.3 | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$
|  | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
Total PDC2 |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
PDC 3 | 3.1... | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$
Total PBH |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$

## Prog$ (3) (hidden)
PDC | subPDC | 1º Quadriênio | [7 empty] | 2º Quadriênio | [7 empty] | 3º Quadriênio
|  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Ano 5 |  | Ano 6 |  | Ano 7 |  | Ano 8 |  | Ano 9 |  | Ano 10 |  | Ano 11 |  | Ano 12
|  | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$) | Fonte | Valor (R$)
PDC 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$
| 1.2 Apoio ao planejamento | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$
|  | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
Total PDC 1 |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
PDC 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
| 3.4 Prevenção e controle de processos erosivos | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$
|  | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
Total PDC 3 |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
PDC 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
| 4.1 Proteção e conservação de mananciais | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$ | FEHIDRO | R$
|  | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$ | Outra | R$
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
Total PDC 4 |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$

## Fontes (hidden)
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - SEFAZ
Classificação das Fontes de recursos financeiros
001 | Recursos do Tesouro do Estado
002 | Recursos Vinculados Estaduais
003 | Recursos Vinculados - Fundo Especial de Despesa
004 | Recursos Próprios da Administração Indireta
005 | Recursos Vinculados Federais
006 | Outras Fontes de Recursos
007 | Operações de Crédito