## PA
subPDC | Meta do quadriênio | Ação |  | Área de abrangência da ação | Nome da área de abrangência | Prioridade de execução cf. art. 2 delib. CRH 188/16 | Executor da Ação (segmento) | Executor da Ação (nome da entidade ou órgão) | Recursos financeiros (R$) - 2020 | Recursos financeiros (R$) - 2021 | Recursos financeiros (R$) - 2022 | Recursos financeiros (R$) - 2023 | Recursos financeiros (R$) - TOTAL | Fonte | Especificação de outras fontes
1.2 - Apoio ao planejamento | 15 Planos Municipais de Saneamento Rural elaborados | Fomento à Planos Municipais de Saneamento Rural | CRF | Bacia | Bacias PCJ, observando os municípios e ACs prioritários para saneamento rural | PDC 1 e 2 | Município | Prefeituras municipais | 0 | 1821505.77 | 1878168.15 | 1936400.85 | 5636074.77 | CFURH
5.1 - Controle de perdas | Alcance das metas intermediárias dos cenários de referência para planejamento, conforme descrito do Plano de Bacias | Controle de perdas em sistemas de abastecimento de água | GSH | Município | Para 2020, municípios prioritários indicados na Deliberação dos Comitês PCJ nº 324/2019. A partir de 2021, municípios observando as prioridades do Plano de Bacias | Prioritário | Município | Prefeituras municipais e concessionárias de saneamento | 1360122.45 | 0 | 0 | 0 | 1360122.45 | CFURH
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | Ao menos 01 banco de dados | Desenvolvimento de banco de dados de poços e suporte à decisão | AS | Bacia | Bacias PCJ | PDC 1 e 2 | A definir | DAEE, IGAM, Agência das Bacias PCJ | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 900000 | Cobrança Estadual
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | Disponibilidade de ao menos 01 modelo | Manutenção e aprimoramento de um modelo chuva-vazão para as Bacias PCJ | GSH | Bacia | Bacias PCJ | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | Cobrança Estadual
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | Ao menos 01 estudo realizado | Cadastro, caracterização e modelagem de cargas industriais | ECA | Bacia | Bacias PCJ | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 1513325.7216 | 0 | 0 | 1513325.7216 | Cobrança Estadual
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | Publicação de ao menos uma interface revisada | Manutenção e aprimoramentos do SSD PCJ | GRH | Bacia | Bacias PCJ | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 1400000 | Cobrança Estadual
1.2 - Apoio ao planejamento | Elaboração de ao menos 01 estudo | Elaboração de estudos e relatórios visando o licenciamento das ETEs projetadas | ECA | Município | A definir | PDC 1 e 2 | A definir | Concessionárias de saneamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cobrança Estadual
1.2 - Apoio ao planejamento | Ao menos 05 planos revisados/elaborados | Elaboração e revisão de planos municipais de saneamento básico | ECA | Município | A definir | PDC 1 e 2 | Município | Prefeituras municipais | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 3000000 | Cobrança Estadual
1.2 - Apoio ao planejamento | Ao menos 05 planos revisados/elaborados | Elaboração e revisão de Planos de Controle e Redução de Perdas | GSH | Município | Municípios observando as prioridades no Plano de Bacias | PDC 1 e 2 | Município | Prefeituras municipais | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 3000000 | Cobrança Estadual
1.2 - Apoio ao planejamento | Elaboração de ao menos 01 Plano, considerando os trechos vulneráveis indicados no Plano de Bacias | Elaboração dos Planos Diretores de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais | GSH | Município | Municípios observando as prioridades no Plano de Bacias | PDC 1 e 2 | Município | Prefeituras municipais | 0 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 4800000 | Cobrança Estadual
1.4 - Monitoramento | Disponibilização dos dados de ao menos 36 postos ativos | Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos | GRH | Bacia | Bacias PCJ | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ e Universidades | 0 | 4531911.3889 | 3481911.3889 | 3481911.3889 | 11495734.1667 | Cobrança Estadual
1.4 - Monitoramento | Disponibilização dos dados de ao menos 02 postos ativos | Implantação, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo das águas subterrâneas | GRH | Bacia | Bacias PCJ | PDC 1 e 2 | A definir | A definir | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | Cobrança Estadual
1.5 - Disponibilidade | Ao menos 01 estudo elaborado | Desenvolvimento de estudo de alternativas de aumento da disponibilidade hídrica nas sub-bacias dos rios Atibaia, Jundiaí e Capivari | GSH | Sub-bacia | Sub-bacias Atibaia, Jundiaí e Capivari | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | Cobrança Estadual
2.5 - Gestão integrada | Estudo sobre a implantação de agências de bacia realizado | Discutir a possibilidade de implantação de agências de bacia | GRH | Bacia | Bacia do rio Tietê | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 450000 | Cobrança Estadual
2.5 - Gestão integrada | Contratação de 01 plano integrado de monitoramento | Fomentar a adequação das redes de monitoramento | GRH | Bacia | Bacia Hidrográfica do rio Tietê | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | CBHs de vertente - Bacia do Rio Tietê e Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | Cobrança Estadual
2.5 - Gestão integrada | Ao menos 01 parceria firmada | Estabelecer parcerias para pesquisa com universidade e institutos | GRH | Bacia | Bacia Hidrográfica do rio Tietê | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | CBHs de vertente - Bacia do Rio Tietê | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 300000 | Cobrança Estadual
2.5 - Gestão integrada | 01 Plano de Comunicação elaborado | Elaborar Plano de Comunicação quando de operações emergenciais das barragens | GRH | Bacia | Bacia Hidrográfica do rio Tietê | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | CBHs de vertente - Bacia do Rio Tietê e Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 300000 | Cobrança Estadual
2.5 - Gestão integrada | Contratação de 01 plano integrado de monitoramento | Integrar dados de monitoramento quali-quantitativos | GRH | Bacia | Bacia Hidrográfica do rio Tietê | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | CBHs de vertente - Bacia do Rio Tietê e Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | Cobrança Estadual
2.5 - Gestão integrada | Contratação de 01 estudo sobre a compatibilização dos planos de bacia hidrográfica dos CBHs da Bacia do Rio Tietê | Promover a compatibildiade entre os planos de cada UGRHI | GRH | Bacia | Bacia Hidrográfica do rio Tietê | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | CBHs de vertente - Bacia do Tietê e Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | Cobrança Estadual
3.1 - Sist. esgotamento | Substituição de 30 sistemas | Substituição de sistemas rudimentares de tratamento de esgoto (fossa negra) por sistemas mais eficientes | CRF | Município | Município | Prioritário | Município | Prefeituras municipais | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 900000 | Cobrança Estadual
3.1 - Sist. esgotamento | Alcance das metas intermediárias dos cenários de referência para planejamento, conforme descrito no Plano de Bacias | Melhoria e recuperação da qualidade das águas | ECA | Município | Munícpios prioritários indicados na Deliberação dos Comitês PCJ nº 324/2019 | Prioritário | Município | Concessionárias de saneamento | 1788513.04 | 0 | 0 | 0 | 1788513.04 | Cobrança Estadual
3.1 - Sist. esgotamento | Elaboração de ao menos 01 projeto por ano | Elaboração de projetos de implantação de tecnologias de desinfecção de efluentes domésticos | ECA | Município | A definir | Prioritário | A definir | Concessionárias de saneamento | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 3000000 | Cobrança Estadual
4.1 - Proteção de mananciais | Contratação de ao menos 02 projetos aprovados nos Editais anualmente | Implementação de projetos de PSA | CRF | Bacia | Áreas de Contribuição das Bacias PCJ prioritárias conforme mapa síntese Mapa Conservação, recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga do Plano de Bacias | Não prioritário | Município | Prefeituras municipais | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 9000000 | Cobrança Estadual
4.2 - Cobertura vegetal | Recuperação de 40 hectares de áreas prioritárias por ano | Promoção da conservação e recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga | CRF | Bacia | Áreas de Contribuição das Bacias PCJ prioritárias conforme mapa síntese Mapa Conservação, recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga do Plano de Bacias | Não prioritário | Município | Prefeituras municipais | 0 | 2418737.99 | 2886338.38 | 1440638.19 | 6745714.56 | Cobrança Estadual
4.2 - Cobertura vegetal | Cercamento de 10.600 metros por ano | Promoção do isolamento de fatores de degradação em matas ciliares e áreas de recarga | CRF | Bacia | Bacias PCJ | Não prioritário | Município | Prefeituras municipais | 0 | 720000 | 720000 | 720000 | 2160000 | Cobrança Estadual
5.1 - Controle de perdas | Alcance das metas intermediárias dos cenários de referência para planejamento, conforme descrito no Plano de Bacias | Controle de perdas em sistemas de abastecimento de água | GSH | Município | Para 2020, municípios prioritários indicados na Deliberação dos Comitês PCJ nº 324/2019. A partir de 2021, municípios observando as prioridades do Plano de Bacias | Prioritário | Município | Prefeituras municipais e concessionárias de saneamento | 25901960.62 | 0 | 0 | 0 | 25901960.62 | Cobrança Estadual
8.1 - Capacitação técnica | Formação de pelo menos um representante de cada grupo (poderes legislativo, executivo, judiciário e líderes comunitários) | Processos formativos de representantes dos poderes legislativo, executivo, judiciário e líderes comunitários sobre a realidade socioambiental das Bacias PCJ e as prioridades do Plano de Bacias | EA | Bacia | Bacias PCJ | Não prioritário | A definir | Agência das Bacias PCJ, Prefeituras municipais e ONGs | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 900000 | Cobrança Estadual
8.3 - Comunicação | Elaboração de um plano e implantação de programa de comunicação social na Bacia do Tietê | Elaborar ações de comunicação social para a Bacia do Tietê | GRH | Bacia | Bacia do rio Tietê | Não prioritário | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 300000 | Cobrança Estadual
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | Disponibilidade de ao menos 01 modelo | Manutenção e aprimoramento de um modelo chuva-vazão para as Bacias PCJ | GSH | Bacia | Bacias PCJ | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 435000 | 435000 | 478500 | 1348500 | Outra | Cobrança Federal
1.2 - Apoio ao planejamento | Ao menos 01 plano revisado/elaborado | Elaboração e revisão de planos municipais de saneamento básico | ECA | Município | A definir | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | Outra | Cobrança Federal
1.2 - Apoio ao planejamento | Elaboração de ao menos 01 estudo | Elaboração de estudos para ampliação e melhoria dos sistemas de transporte de esgotos | ECA | Bacia | Municípios com prioridades para coleta, no Plano de Bacias | PDC 1 e 2 | Município | Concessionárias de saneamento | 0 | 2461459.23 | 2461459.23 | 2461459.23 | 7384377.69 | Outra | A definir
1.2 - Apoio ao planejamento | Elaboração de ao menos 01 estudo | Elaboração de estudos para ampliação e melhoria dos sistemas de coleta de esgotos | ECA | Bacia | Municípios com prioridades para coleta, no Plano de Bacias | PDC 1 e 2 | Município | Concessionárias de saneamento | 0 | 2461459.23 | 2461459.23 | 2461459.23 | 7384377.69 | Outra | A definir
1.2 - Apoio ao planejamento | Elaboração de ao menos 01 estudo | Elaboração de estudos para a implantação de novas ETEs visando tratamento secundário | ECA | Município | Municípios observando as prioridades para tratamento secundário, no Plano de Bacias | PDC 1 e 2 | Município | Concessionárias de saneamento | 0 | 679913.9789 | 679913.9789 | 679913.9789 | 2039741.9367 | Outra | A definir
1.2 - Apoio ao planejamento | Elaboração de ao menos 01 estudo | Elaboração de estudos de melhorias da eficiência das ETEs na remoção de nutrientes | ECA | Município | Municípios observando as prioridades para remoção de nitrogênio e fósforo, no Plano de Bacias | PDC 1 e 2 | Município | Concessionárias de saneamento | 0 | 3602522.4 | 3602522.4 | 3602522.4 | 10807567.2 | Outra | A definir
1.2 - Apoio ao planejamento | Ao menos 01 estudo elaborado | Realizar os procedimentos estabelecidos para as áreas de restrição e controle já identificadas nas Bacias PCJ e avaliar a existência de novas áreas | AS | Bacia | Bacias PCJ | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 0 | 318627.5568 | 0 | 318627.5568 | Outra | Cobrança Federal
1.2 - Apoio ao planejamento | Ao menos 01 proposta elaborada | Construção de propostas para a recuperação, conservação e proteção dos recursos hídricos em áreas rurais | EA | Bacia | Bacias PCJ | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 0 | 0 | 200437.5557 | 200437.5557 | Outra | Cobrança Federal
1.2 - Apoio ao planejamento | Planos elaborados por sub-bacia e intervenções realizadas | Desenvolvimento de estudos de alternativas e intervenções para minimização dos riscos de inundação ribeirinha | GSH | Bacia | Bacias PCJ | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 2350000 | 0 | 0 | 2350000 | Outra | Cobrança Federal
1.3 - Enquadramento | Encaminhamento de uma proposta de enquadramento ao CERH-MG | Encaminhamento do enquadramento da porção mineira das Bacias PCJ | GRH | Sub-bacia | Porção Mineira das Bacias PCJ | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | IGAM, Agência das Bacias PCJ | 0 | 106637.607 | 106637.607 | 106637.607 | 319912.8211 | Outra | A definir
1.4 - Monitoramento | Disponibilização dos dados de ao menos 36 postos ativos | Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos | GRH | Bacia | Bacias PCJ | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 3140000 | 280000 | 0 | 3420000 | Outra | Cobrança Federal
1.5 - Disponibilidade | 01 Plano elaborado | Elaboração do plano diretor de reúso de água para as Bacias PCJ | GSH | Bacia | Bacias PCJ | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | Outra | Cobrança Federal
1.6 - Legislação | Ao menos 01 estudo elaborado | Estudos para aprimoramento da cobrança pelo uso dos recursos hídricos | GRH | Bacia | Bacias PCJ | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | Outra | Cobrança Federal
2.3 - Cobrança | Apoio operacional contínuo | Apoio operacional para a área de cobrança pelo uso dos recursos hídricos | GRH | Bacia | Bacias PCJ | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 1210000 | 1210000 | 1331000 | 3751000 | Outra | Cobrança Federal
2.5 - Gestão integrada | Apoio operacional contínuo | Apoio operacional para acompanhamento de projetos da área de Sistema de Informações | GRH | Bacia | Bacias PCJ | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 1450000 | 1450000 | 1595000 | 4495000 | Outra | Cobrança Federal
2.5 - Gestão integrada | Apoio operacional contínuo | Apoio operacional para fiscalização de outorgas | GRH | Bacia | Bacias PCJ | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 1400000 | 1400000 | 1500000 | 4300000 | Outra | Cobrança Federal
2.5 - Gestão integrada | Apoio operacional contínuo | Apoio Operacional para acompanhamento de empreendimentos de demanda espontânea | GRH | Bacia | Bacias PCJ | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 1350000 | 1350000 | 1485000 | 4185000 | Outra | Cobrança Federal
2.5 - Gestão integrada | Desembolso de ao menos 60% do valor previsto | Remuneração de agentes técnicos e financeiros para empreendimentos deliberados pelos Comitês PCJ | GRH | Bacia | Bacias PCJ | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | Outra | Cobrança Federal
2.5 - Gestão integrada | Apoio operacional contínuo | Apoio operacional para a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ | GRH | Bacia | Bacias PCJ | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 800000 | 800000 | 840400 | 2440400 | Outra | Cobrança Federal
2.5 - Gestão integrada | Apoio operacional contínuo | Apoio operacional para acompanhamento de projetos de assessoria ambiental | GRH | Bacia | Bacias PCJ | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 891000 | 891000 | 980100 | 2762100 | Outra | Cobrança Federal
2.5 - Gestão integrada | Apoio operacional contínuo | Apoio operacional para a Área de Tecnologia da Informação - TI | GRH | Bacia | Bacias PCJ | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 850000 | 850000 | 904200 | 2604200 | Outra | Cobrança Federal
2.5 - Gestão integrada | Apoio operacional contínuo | Logística de Suporte às reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ | GRH | Bacia | Bacias PCJ | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 600000 | Outra | Cobrança Federal
2.5 - Gestão integrada | Apoio operacional contínuo | Manutenção de licenciamento de sistemas de TI | GRH | Bacia | Bacias PCJ | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 500000 | 500000 | 500500 | 1500500 | Outra | Cobrança Federal
2.5 - Gestão integrada | Desembolso de ao menos 70% do valor previsto | Participação de membros dos Comitês PCJ em eventos internos das CTs e eventos externos | GRH | Bacia | Bacias PCJ | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 600000 | Outra | Cobrança Federal
2.5 - Gestão integrada | Apoio operacional contínuo | Apoio operacional para acompanhamento de ações da porção mineira | GRH | Bacia | Bacias PCJ | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 340000 | 340000 | 374000 | 1054000 | Outra | Cobrança Federal
2.5 - Gestão integrada | Realização de ao menos 01 evento por ano | Eventos especiais dos Comitês PCJ | GRH | Bacia | Bacias PCJ | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | Outra | Cobrança Federal
3.1 - Sist. esgotamento | Elaboração de ao menos 01 projeto | Elaboração de projetos de ampliação e melhoria dos sistemas de coleta de esgotos | ECA | Município | Municípios com prioridades para coleta, no Plano de Bacias | Prioritário | Município | Concessionárias de saneamento | 0 |  | 13948268.9722 | 13948268.9722 | 27896537.9444 | Outra | A definir
3.1 - Sist. esgotamento | Elaboração de ao menos 01 projeto | Elaboração de projetos de ampliação e melhoria dos sistemas de transporte de esgotos | ECA | Município | Municípios com prioridades para coleta, no Plano de Bacias | Prioritário | Município | Concessionárias de saneamento | 0 |  | 13948268.9722 | 13948268.9722 | 27896537.9444 | Outra | A definir
3.1 - Sist. esgotamento | Elaboração de ao menos 01 projeto | Elaboração de projetos para a implantação de novas ETEs visando tratamento secundário | ECA | Município | Municípios observando as prioridades para tratamento secundário, no Plano de Bacias | Prioritário | Município | Concessionárias de saneamento | 0 | 3602522.4 | 3602522.4 | 3602522.4 | 10807567.2 | Outra | A definir
3.1 - Sist. esgotamento | Elaboração de ao menos 01 projeto | Elaboração de projetos para a implantação de novas ETEs visando tratamento secundário | ECA | Bacia | Bacias PCJ | Prioritário | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 1350000 | 1600000 | 1485000 | 4435000 | Outra | Cobrança Federal
3.1 - Sist. esgotamento | Elaboração de ao menos 01 projeto | Elaboração de projetos de melhorias da eficiência das ETEs na remoção de nutrientes | ECA | Município | Municípios observando as prioridades para remoção de nitrogênio e fósforo, no Plano de Bacias | Prioritário | Município | Concessionárias de saneamento | 0 | 20414293.6 | 20414293.6 | 20414293.6 | 61242880.8 | Outra | A definir
3.1 - Sist. esgotamento | Ao menos 01 projeto realizado | Implantação de Unidades de Tratamento de Lodo nas ETAs | ECA | Município | A definir | Prioritário | Município | Concessionárias de saneamento | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 4500000 | Outra | A definir
3.1 - Sist. esgotamento | Ampliação dos sistemas de coleta de esgotos de pelo menos 20% do municípios prioritários | Ampliações e melhoria dos sistemas de coleta de esgotos | ECA | Município | Municípios observando as prioridades no Plano de Bacias | Prioritário | Município | Concessionárias de saneamento | 0 | 196916738.4387 | 196916738.4387 | 196916738.4387 | 590750215.316 | Outra | A definir
3.1 - Sist. esgotamento | Ao menos 01 ETE implantada | Implantação das ETEs projetadas e melhorias das ETEs existentes | ECA | Bacia | Bacias PCJ, observando as prioridades para tratamento secundário. | Prioritário | Município | Concessionárias de saneamento | 0 | 20497153.008 | 20497153.008 | 20497153.008 | 61491459.024 | Outra | A definir
4.1 - Proteção de mananciais | Estabilização de 10 voçorocas/ano nas propriedades que recebem projetos de recomposição florestal | Estabilização de voçorocas nas propriedades que receberão projetos de recomposição florestal | CRF | Bacia | Áreas de Contribuição das Bacias PCJ prioritárias conforme mapa síntese Mapa Conservação, recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga do Plano de Bacias | Não prioritário | A definir | Prefeituras municipais, ONGs e Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | Outra | A definir
4.1 - Proteção de mananciais | Aplicação de técnicas de conservação do solo em aproximadamente 360 ha/ano | Aplicação de técnicas de conservação do solo em propriedades que receberão os projetos de recomposição florestal | CRF | Bacia | Áreas de Contribuição das Bacias PCJ prioritárias conforme mapa síntese Mapa Conservação, recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga do Plano de Bacias | Não prioritário | A definir | Prefeituras municipais, ONGs e Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 1500000 | Outra | A definir
4.1 - Proteção de mananciais | Conservação de solo em 300 hectares por ano | Execução de intervenções de conservação de solo | CRF | Bacia | Áreas de Contribuição das Bacias PCJ prioritárias conforme mapa síntese Mapa Conservação, recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga do Plano de Bacias | Não prioritário | A definir | Prefeituras municipais, ONGs e Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo | 0 | 391950 | 391950 | 391950 | 1175850 | Outra | A definir
4.1 - Proteção de mananciais | Contratação de ao menos 01 projeto aprovado no Edital anualmente | Implementação de projetos de PSA | CRF | Bacia | Áreas de Contribuição das Bacias PCJ prioritárias conforme mapa síntese Mapa Conservação, recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga do Plano de Bacias | Não prioritário | Município | Prefeituras municipais | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 450000 | Outra | Cobrança Federal
4.1 - Proteção de mananciais | Contratação da elaboração de PIPs para 1.000 hectares por ano | Desenvolvimento e monitoramento da implementação dos PIPs | CRF | Bacia | Bacias PCJ | Não prioritário | A definir | Agência das Bacias PCJ ou Prefeituras Municipais | 0 | 1251082.44 | 600000 | 600000 | 2451082.44 | Outra | Cobrança Federal
4.2 - Cobertura vegetal | Recuperação de 40 hectares de áreas prioritárias por ano | Promoção da conservação e recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga | CRF | Bacia | Áreas de Contribuição das Bacias PCJ prioritárias conforme mapa síntese Mapa Conservação, recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga do Plano de Bacias | Não prioritário | A definir | Prefeituras municipais, ONGs, Setor privado | 0 | 469003.2367 | 385620.2667 | 497509.3667 | 1352132.87 | Outra | A definir
4.2 - Cobertura vegetal | Recuperação de 10 hectares de áreas prioritárias por ano | Promoção da conservação e recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga | CRF | Bacia | Áreas de Contribuição das Bacias PCJ prioritárias conforme mapa síntese Mapa Conservação, recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga do Plano de Bacias | Não prioritário | A definir | Agência das Bacias PCJ ou Prefeituras Municipais | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | Outra | Cobrança Federal
5.1 - Controle de perdas | Alcance das metas intermediárias dos cenários de referência para planejamento, conforme descrito do Plano de Bacias | Controle de perdas em sistemas de abastecimento de água | GSH | Município | Municípios observando as prioridades do Plano de Bacias | Prioritário | Município | Concessionárias de saneamento | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 3000000 | Outra | A definir
5.1 - Controle de perdas | Ao menos 01 manutenção realizada | Manutenção do projeto de benchmarking para o controle de perdas de água em sistemas de distribuição | GSH | Bacia | Bacias PCJ | Prioritário | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | Outra | Cobrança Federal
8.1 - Capacitação técnica | 01 Plano elaborado e ao menos 12 membros capacitados em nível de pós-graduação | Elaboração de um Plano de Capacitação Técnica e realização de processos formativos nas áreas de atuação das Câmaras Técnicas | EA | Bacia | Bacias PCJ | Não prioritário | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 165000 | 90000 | 165000 | 420000 | Outra | Cobrança Federal
8.1 - Capacitação técnica | Capacitação de ao menos 05 turmas por ano | Ampliação e divulgação do programa de capacitação (Escola da Água e Saneamento), fomento e incentivo à capacitação de operadores | ECA | Bacia | Bacias PCJ | Não prioritário | Sociedade civil | Consórcio PCJ | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | Outra | Cobrança Federal
8.1 - Capacitação técnica | Capacitar os municípios para o desenvolvimento dos Planos | Fomento à elaboração de planos integrados de recomposição florestal e proteção dos biomas Mata Atlântica e Cerrado | CRF | Bacia | Bacias PCJ | Não prioritário | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 470000 | 0 | 0 | 470000 | Outra | Cobrança Federal
8.3 - Comunicação | Ao menos 01 processo formativo e uma campanha educativa realizada | Realização de processos formativos e campanhas educativas sobre a realidade das Bacias PCJ | EA | Bacia | Bacias PCJ | Não prioritário | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 250000 | 300000 | 400000 | 950000 | Outra | Cobrança Federal
8.3 - Comunicação | 01 Plano elaborado e ações implementadas | Elaboração e execução de um Plano de Comunicação para o fortalecimento da comunicação entre a sociedade civil e os Comitês PCJ | EA | Bacia | Bacias PCJ | Não prioritário | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 650000 | 650000 | 715000 | 2015000 | Outra | Cobrança Federal
8.3 - Comunicação | Apoio operacional contínuo | Apoio operacional para a área de comunicação social | GRH | Bacia | Bacias PCJ | Não prioritário | Sociedade civil | Agência das Bacias PCJ | 0 | 610000 | 610000 | 662200 | 1882200 | Outra | Cobrança Federal
Note on K25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No PA/PI de agosto, fonte Federal com orçamento de 3,6 milhões ano

## PI Fehidro
Programa de Investimentos - FEHIDRO
ESTIMADO PARA INDICAÇÃO (R$ )
PDC | sub-PDC | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | Total Quadriênio Compensação (R$) | Total Quadriênio Cobrança (R$) | % por subPDC no Quadriênio | % por PDC no Quadriênio
|  | CFURH | Cobrança Estadual | CFURH | Cobrança Estadual | CFURH | Cobrança Estadual | CFURH | Cobrança Estadual
PDC 1 - BRH | 1.1 - Bases e Sistemas de Informação | 0 | 0 | 0 | 1813325.7216 | 0 | 1000000 | 0 | 1450000 | 0 | 4263325.7216 | 4.82% | 39.45%
PDC 1 - BRH | 1.2 - Apoio ao planejamento | 0 | 0 | 1821505.77 | 3600000 | 1878168.15 | 3600000 | 1936400.85 | 3600000 | 5636074.77 | 10800000 | 18.58%
PDC 1 - BRH | 1.3 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.4 - Monitoramento | 0 | 0 | 0 | 4531911.3889 | 0 | 4481911.3889 | 0 | 4481911.3889 | 0 | 13495734.1667 | 15.26%
PDC 1 - BRH | 1.5 - Disponibilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 0.7914%
PDC 1 - BRH | 1.6 - Legislação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.7 - Fontes de poluição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.1 - PRH e RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.696%
PDC 2 - GRH | 2.2 - Outorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.3 - Cobrança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.4 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.5 - Gestão integrada | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 750000 | 0 | 600000 | 0 | 1500000 | 1.696%
PDC 2 - GRH | 2.6 - Infraestrutura do CORHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.1 - Sist. esgotamento | 0 | 1788513.04 | 0 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 5688513.04 | 6.431% | 6.431%
PDC 3 - MRQ | 3.2 - Sist. de resíduos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.3 - Sist. de drenagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.4 - Prevenção de erosão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.5 - Intervenções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 4 - PCA | 4.1 - Proteção de mananciais | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 9000000 | 10.18% | 20.24%
PDC 4 - PCA | 4.2 - Cobertura vegetal | 0 | 0 | 0 | 3138737.99 | 0 | 3606338.38 | 0 | 2160638.19 | 0 | 8905714.56 | 10.07%
PDC 5 - GDA | 5.1 - Controle de perdas | 1360122.45 | 25901960.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360122.45 | 25901960.62 | 30.82% | 30.82%
PDC 5 - GDA | 5.2 - Uso racional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 5 - GDA | 5.3 - Reuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 6 - ARH | 6.1 - Usos múltiplos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PDC 6 - ARH | 6.2 - Segurança hídrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 6 - ARH | 6.3 - Aproveitamento regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 7 - EHE | 7.1 - Monitoramento de EHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PDC 7 - EHE | 7.2 - Mitigação de inundações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 7 - EHE | 7.3 - Mitigação de estiagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 8 - CCS | 8.1 - Capacitação técnica | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 900000 | 1.018% | 1.357%
PDC 8 - CCS | 8.2 - Educ. ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 8 - CCS | 8.3 - Comunicação | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0.3392%
TOTAL PREVISTO / ANO (R$) |  | 1360122.45 | 27690473.66 | 1821505.77 | 17983975.1005 | 1878168.15 | 18188249.7689 | 1936400.85 | 17592549.5789 | 6996197.22 | 81455248.1083
TOTAL PREVISTO / QUADRIÊNIO (R$) | [9 empty] | 88451445.3283

## PI Geral
Programa de Investimentos - Totais
|  | ESTIMADO PARA INDICAÇÃO (R$) | [9 empty] | Total no Quadriênio / subPDC (%) | Total no Quadriênio / PDC (%)
PDC | sub-PDC | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | Total Quadriênio FEHIDRO (R$) | Total Quadriênio Outras Fontes (R$)
|  | FEHIDRO | Outras Fontes | FEHIDRO | Outras Fontes | FEHIDRO | Outras Fontes | FEHIDRO | Outras Fontes
PDC 1 - BRH | 1.1 - Bases e Sistemas de Informação | 0 | 0 | 1813325.7216 | 435000 | 1000000 | 435000 | 1450000 | 478500 | 4263325.7216 | 1348500 | 0.5842% | 7.479%
PDC 1 - BRH | 1.2 - Apoio ao planejamento | 0 | 0 | 5421505.77 | 11635354.8389 | 5478168.15 | 9523982.3957 | 5536400.85 | 9405792.3946 | 16436074.77 | 30565129.6292 | 4.893%
PDC 1 - BRH | 1.3 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 106637.607 | 0 | 106637.607 | 0 | 106637.607 | 0 | 319912.8211 | 0.0333%
PDC 1 - BRH | 1.4 - Monitoramento | 0 | 0 | 4531911.3889 | 3140000 | 4481911.3889 | 280000 | 4481911.3889 | 0 | 13495734.1667 | 3420000 | 1.761%
PDC 1 - BRH | 1.5 - Disponibilidade | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 1000000 | 0.177%
PDC 1 - BRH | 1.6 - Legislação | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0.03123%
PDC 1 - BRH | 1.7 - Fontes de poluição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.1 - PRH e RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.164%
PDC 2 - GRH | 2.2 - Outorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.3 - Cobrança | 0 | 0 | 0 | 1210000 | 0 | 1210000 | 0 | 1331000 | 0 | 3751000 | 0.3905%
PDC 2 - GRH | 2.4 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.5 - Gestão integrada | 0 | 0 | 150000 | 8281000 | 750000 | 7981000 | 600000 | 8879200 | 1500000 | 25141200 | 2.773%
PDC 2 - GRH | 2.6 - Infraestrutura do CORHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.1 - Sist. esgotamento | 1788513.04 | 0 | 1300000 | 244280707.4467 | 1300000 | 272427245.3911 | 1300000 | 272312245.3911 | 5688513.04 | 789020198.2289 | 82.73% | 82.73%
PDC 3 - MRQ | 3.2 - Sist. de resíduos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.3 - Sist. de drenagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.4 - Prevenção de erosão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.5 - Intervenções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 4 - PCA | 4.1 - Proteção de mananciais | 0 | 0 | 3000000 | 2393032.44 | 3000000 | 1741950 | 3000000 | 1741950 | 9000000 | 5876932.44 | 1.549% | 2.637%
PDC 4 - PCA | 4.2 - Cobertura vegetal | 0 | 0 | 3138737.99 | 669003.2367 | 3606338.38 | 385620.2667 | 2160638.19 | 497509.3667 | 8905714.56 | 1552132.87 | 1.089%
PDC 5 - GDA | 5.1 - Controle de perdas | 27262083.07 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 27262083.07 | 4000000 | 3.254% | 3.254%
PDC 5 - GDA | 5.2 - Uso racional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 5 - GDA | 5.3 - Reuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 6 - ARH | 6.1 - Usos múltiplos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PDC 6 - ARH | 6.2 - Segurança hídrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 6 - ARH | 6.3 - Aproveitamento regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 7 - EHE | 7.1 - Monitoramento de EHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PDC 7 - EHE | 7.2 - Mitigação de inundações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 7 - EHE | 7.3 - Mitigação de estiagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 8 - CCS | 8.1 - Capacitação técnica | 0 | 0 | 300000 | 685000 | 300000 | 140000 | 300000 | 215000 | 900000 | 1040000 | 0.202% | 0.7378%
PDC 8 - CCS | 8.2 - Educ. ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 8 - CCS | 8.3 - Comunicação | 0 | 0 | 150000 | 1510000 | 150000 | 1560000 | 0 | 1777200 | 300000 | 4847200 | 0.5358%
TOTAL PREVISTO / ANO (R$ mil) |  | 29050596.11 | 0 | 19805480.8705 | 277645735.5692 | 20066417.9189 | 296791435.6605 | 19528950.4289 | 297745034.7594 | 88451445.3283 | 872182205.9891
TOTAL PREVISTO / QUADRIÊNIO (R$ mil) |  | 960633651.3174 | [7 empty] | 960633651.3174

## PDCs Del CRH 190
PDC | PDC cód | subPDC | subPDC (2) | subPDC (3) | Abrangência do subPDC
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.1 | 1.1 - Bases e Sistemas de Informação | Bases de dados e sistemas de informações em recursos hídricos | Desenvolvimento, aprimoramento, modernização, implantação, integração, operação e divulgação de bases de dados, sistemas de informações ou de suporte à decisão, para apoio ao planejamento e gestão dos recursos hídricos.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.2 | 1.2 - Apoio ao planejamento | Apoio ao planejamento e gestão de recursos hídricos | Elaboração e disponibilização de estudos, levantamentos ou diagnósticos cujo produto subsidie o planejamento e a gestão de recursos hídricos.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.3 | 1.3 - Enquadramento | Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água | Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.4 | 1.4 - Monitoramento | Redes de monitoramento | Planejamento, implantação, operação, manutenção, modernização ou ampliação das redes de qualidade e quantidade das águas, assim como o monitoramento dos usos outorgados e a disponibilizacao de dados e informacoes.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.5 | 1.5 - Disponibilidade | Disponibilidade Hídrica | Elaboração e disponibilização de estudos, diagnósticos e levantamentos, visando a garantia da segurança hídrica para atendimento aos usos multiplos da água e mitigação de conflitos em áreas críticas.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.6 | 1.6 - Legislação | Legislação | Estudos e ações com vistas à proposição ou atualização da legislação afeta aos recursos hídricos e de diretrizes para o disciplinamento do uso e ocupação do solo, incluindo o zoneamento de áreas inundáveis.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.7 | 1.7 - Fontes de poluição | Fontes de poluição das águas | Estudos, diagnósticos, levantamentos ou cadastros de fontes pontuais ou difusas de poluição das águas, em áreas urbanas ou rurais.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.1 | 2.1 - PRH e RS | Planos de Recursos Hídricos e Relatórios de Situação | Elaboração e publicação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, dos Planos de Bacias Hidrográficas e dos respectivos Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos, e de demais relatórios de avaliação ou acompanhamento do SIGRH.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.2 | 2.2 - Outorga | Outorga de direitos de uso dos recursos hídricos | Aprimoramento dos procedimentos e ações com vistas a garantir o controle dos usos da água.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.3 | 2.3 - Cobrança | Cobrança pelo uso dos recursos hídricos | Implementação e acompanhamento da cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.4 | 2.4 - Enquadramento | Implementação do enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água | Implementação do programa de efetivação do enquadramento dos corpos de água em classes e avaliação do programa.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.5 | 2.5 - Gestão integrada | Articulação e cooperação para a gestão integrada dos recursos hídricos | Efetivação da articulação e da cooperação entre Estados, Municípios, União, setores usuários de água e entidades de ensino e pesquisa, com vistas ao planejamento e gestão integrada dos recursos hídricos.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.6 | 2.6 - Infraestrutura do CORHI | Apoio à infraestrutura dos órgãos do CORHI | Apoio, em caráter supletivo, à adequação, ampliação, melhoria ou modernização das instalações físicas, equipamentos, veículos e demais infraestruturas imprescindíveis às atividades de gerenciameto de recursos hídricos.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.1 | 3.1 - Sist. esgotamento | Sistema de esgotamento sanitário | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras de sistemas de esgotamento sanitário, em áreas urbanas ou rurais, bem como de tratamento de resíduos sólidos e líquidos provenientes de ETE ou de ETA.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.2 | 3.2 - Sist. de resíduos | Sistema de resíduos sólidos | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras de sistemas de coleta, tratamento e disposição final ou outras ações de manejo de resíduos sólidos, nos casos em que há comprometimento dos recursos hídricos.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.3 | 3.3 - Sist. de drenagem | Sistema de drenagem de águas pluviais | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais e ações com vistas a promover a contenção da poluição difusa.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.4 | 3.4 - Prevenção de erosão | Prevenção e controle de processos erosivos | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e ações de prevenção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d’água, em áreas urbanas ou rurais, visando manutenção ou melhoria da qualidade das águas.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.5 | 3.5 - Intervenções | Intervenções em corpos d´água | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e ações visando a melhoria ou recuperação da qualidade das águas, mediante intervenções diretas nos corpos hidricos.
PDC 4 - Proteção dos corpos d'água (PCA) | 4 | 4.1 | 4.1 - Proteção de mananciais | Proteção e conservação de mananciais | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e ações de proteção dos corpos d'água com vistas ao aproveitamento da água para usos múltiplos; e operacionalização dos intrumentos da legislação de proteção e recuperação de mananciais.
PDC 4 - Proteção dos corpos d'água (PCA) | 4 | 4.2 | 4.2 - Cobertura vegetal | Recomposição da vegetação ciliar e da cobertura vegetal | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços e ações de recomposição da cobertura vegetal e incentivo às boas práticas, com destaque para a vegetação ciliar e a proteção de nascentes.
PDC 5 - Gestão da demanda de água (GDA) | 5 | 5.1 | 5.1 - Controle de perdas | Controle de perdas em sistemas de abastecimento de água | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e serviços para o controle de perdas nos sistemas de abastecimento dos diferentes setores usuários de água, com ênfase nas redes públicas de abastecimento.
PDC 5 - Gestão da demanda de água (GDA) | 5 | 5.2 | 5.2 - Uso racional | Racionalização do uso da água | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e serviços com vistas à parametrização e à racionalização do uso da água e à redução do consumo, nos diferentes setores usuários.
PDC 5 - Gestão da demanda de água (GDA) | 5 | 5.3 | 5.3 - Reuso | Reuso da água | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e serviços com vistas ao reuso da água nos setores industrial, comercial, de serviços e de produção agropecuária, dentre outros.
PDC 6 - Aproveitamento dos Recursos Hídricos (ARH) | 6 | 6.1 | 6.1 - Usos múltiplos | Aproveitamento múltiplo e controle dos recursos hídricos | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras com vistas ao aproveitamento múltiplo e controle dos recursos hídricos, com incentivo à gestão compartilhada e ao rateio de custos entre os setores usuários.
PDC 6 - Aproveitamento dos Recursos Hídricos (ARH) | 6 | 6.2 | 6.2 - Segurança hídrica | Segurança hídrica das populações e dessedentação animal | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras com vistas a garantir a oferta de água para o abastecimento das populações urbanas e rurais e a dessedentação animal.
PDC 6 - Aproveitamento dos Recursos Hídricos (ARH) | 6 | 6.3 | 6.3 Aprveitamento regional | Aproveitamento de recursos hídricos de interesse regional | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras hidráulicas com vistas à implementação de empreendimentos voltados ao desenvolvimento regional.
PDC 7 - Eventos Hidrológicos Extremos (EHE) | 7 | 7.1 | 7.1 - Monitoramento de EHE | Monitoramento de eventos extremos e sistemas de suporte a decisão | Implantação, operacionalização, modernização ou aprimoramento de sistemas de alerta, radares meteorológicos ou redes telemétricas integrados a sistemas de suporte à decisão; divulgação de informações e apoio à defesa civil.
PDC 7 - Eventos Hidrológicos Extremos (EHE) | 7 | 7.2 | 7.2 - Mitigação de inundações | Ações estruturais para mitigação de inundações e alagamentos | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços e obras hidráulicas para contenção de inundações ou alagamentos ou para regularização de descargas.
PDC 7 - Eventos Hidrológicos Extremos (EHE) | 7 | 7.3 | 7.3 - Mitigação de estiagem | Ações estruturais para mitigação de estiagem | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços e obras hidráulicas temporárias ou emergenciais, para garantir o suprimento dos usuários de água em situações de crise, em conformidade com as prioridades de uso estabelecidas.
PDC 8 - Capacitação e comunicação social (CCS) | 8 | 8.1 | 8.1 - Capacitação técnica | Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos | Treinamento e capacitação técnica em temas relacionados ao planejamento e gestão dos recursos hídricos, incluindo parcerias com instituições especializadas.
PDC 8 - Capacitação e comunicação social (CCS) | 8 | 8.2 | 8.2 - Educ. ambiental | Educação ambiental vinculada às ações dos planos de recursos hídricos | Atividades educativas vinculadas às ações previstas nos PDC priorizados, para o envolvimento da sociedade na implementação dos planos de recursos hídricos.
PDC 8 - Capacitação e comunicação social (CCS) | 8 | 8.3 | 8.3 - Comunicação | Comunicação social e difusão de informações relacionadas à gestão de recursos hídricos | Ações de comunicação social e difusão de informações diretamente relacionadas à gestão de recursos hídricos.

## Operacional (hidden)
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | PDC 1 e 2 | Inicia em 2020 | Sim | Corpo hídrico | CFURH | Sociedade civil
1.2 - Apoio ao planejamento | Prioritário | Inicia em 2021 | Não | Bairro | Cobrança Estadual | Estado
1.3 - Enquadramento | Não prioritário | Inicia em 2022 |  | Município | Outra | Município
1.4 - Monitoramento |  | Inicia em 2023 |  | Bacia |  | A definir
1.5 - Disponibilidade |  |  |  | Sub-bacia
1.6 - Legislação |  |  |  | UGRHi
1.7 - Fontes de poluição |  |  |  | Rua/Avenida
2.1 - PRH e RS |  |  |  | Região hidrográfica
2.2 - Outorga |  |  |  | Aquífero
2.3 - Cobrança
2.4 - Enquadramento
2.5 - Gestão integrada
2.6 - Infraestrutura do CORHI
3.1 - Sist. esgotamento
3.2 - Sist. de resíduos
3.3 - Sist. de drenagem
3.4 - Prevenção de erosão
3.5 - Intervenções
4.1 - Proteção de mananciais
4.2 - Cobertura vegetal
5.1 - Controle de perdas
5.2 - Uso racional
5.3 - Reuso
6.1 - Usos múltiplos
6.2 - Segurança hídrica
6.3 - Aproveitamento regional
7.1 - Monitoramento de EHE
7.2 - Mitigação de inundações
7.3 - Mitigação de estiagem
8.1 - Capacitação técnica
8.2 - Educ. ambiental
8.3 - Comunicação