## PA
subPDC | Meta | Ação | % de execução física da meta em 2020 | Observações sobre execução física da meta | Prioridade de execução cf. art. 2 delib. CRH 188/16 | Executor da Ação (segmento) | Executor da Ação (nome da entidade ou órgão) | Recursos financeiros Planejados - 2020 | Recursos financeiros aplicados - 2020 | Recursos financeiros planejados - 2021 | Recursos financeiros planejados - TOTAL | Fonte | Especificação de outras fontes | Observações sobre execução financeira da meta
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | Todos os 23 municipios da UGRHI 11 com Planos de Macrodrenagem elaborados até 2021 | Executar Plano de Macrodrenagem dos municípios de Iporanga e de Juquitiba e/ou atualizar alguns dos Planos de Macrodrenagem existentes | 8.78% | Dos 23 municípios da UGRHI 11, 21 já possuiam plano de macrodrenagem até 2019, todos financiados com recursos do FEHIDRO. Com os 2 projetos aprovados, contemplando os municípios de Iporanga e Juqutiba, meta foi totalmente alcançada. | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Associação dos Bananicultores do V Ribeira (ABAVAR) | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | CFURH |  | O total de R$ 450.000,00 previsto foi integralmente destinado para contratação de 2 projetos de macrodrenagem para atendimento dos municípios de Iporanga e Juquitiba,
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | Elaborar 23 projetos de microdrenagem até 2027 | Desenvolver projetos executivos de microdrenagem para os municípios da UGRHI 11 | 0% | Não houve proposta nesta ação, possívelmente por não vislumbrar a disponibilidade de recursos. | PDC 1 e 2 | Município | Municípios da UGRHI 11 | 450000 | 0 | 450000 | 900000 | Outra | Convênio Estado/Município | Não sendo recursos do FEHIDRO, o CBH não tem governança sobre a sua gestão.
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | Elaborar e implantar 23 Planos Municipais de Resíduos Sólidos até 2023 | Elaborar ou Revisar os Planos Municipais de Resíduos Sólidos | 21.74% | Dos 23 municípios da UGRHI 11, muitos não dispõem de plano e outros que já dispõem necessitam de revisão. Em 2020 foi aprovado 1 projeto contemplando 5 municípios (Miracatu, Sete Barras, Jacupiranga, Itaóca e Ilha Comprida). | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | Associação dos Engenheiros e Arquitetos do V. Ribeira | 436400 | 436392 | 300000 | 736400 | CFURH |  | Praticamente o total dos recursos previstos foram destinados à contratação do projeto.
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | 1 levantamento/diagnóstico em 2020 | Realizar levantamento das ações de educação ambiental realizadas na UGRHI 11 desde a última atualização do Plano Diretor e diagnosticar os espaços coletivos de educação ambiental | 100% | A meta foi alcançada com a contratação do projeto "Mapeamento e diagnóstico de ações e espaços coletivos de educação ambiental da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul". | PDC 1 e 2 | Sociedade civil | FunBEA – Fundo Brasileiro de Educação Ambiental | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | Cobrança Estadual |  | O total de R$ 150.000,00 previsto foi integralmente destinado para contratação de 1 projeto.
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | Revisão ou atualização de Plano Municipal de Saneamento em 21 municípios da UGRHI 11 até 2022 | Revisão ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento: abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário (Convênio SIMA x ARSESP) |  | A notícia sobre a contratação do Plano foi obtida no site da SIMA. O CBH-RB não dispõe de informação quanto ao andamento do processo | PDC 1 e 2 | Estado | ARSESP e empresas contratadas | 300000 | 0 | 0 | 300000 | Outra | ARSESP | Não sendo recursos do FEHIDRO, o CBH não tem governança sobre a sua gestão.
1.2 - Apoio ao planejamento | Indicadores de sazonalidades nos 3 CBHs definidos e aplicados pelos CBHs da Vertente Litorânea | Desenvolver base metodológica e elaborar estudos para definição de indicadores de sazonalidade turística. (CBH-BS) |  | O processo de viabilização está sob a responsabilidade do CBH-BS | PDC 1 e 2 | Estado | A definir no CBH-BS | 0 | 0 | 0 | 0 | Outra | CBH-BS | Não há recursos do CBH-RB envolvidos nesta ação.
1.6 - Legislação | Construção de documento base para normatização de sistemas alternativos de captação e tratamento de esgoto | Promover o levantamento e a discussão das normativas relacionadas a viabilização DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO | 0% | Não houve iniciativa do GT da Veretente Litorânea em 2020 nesta ação. | PDC 1 e 2 | Estado | Câmaras Técnicas de Saneamento e GTs Vertente dos CBHs da Vertente Litorânea | 0 | 0 | 0 | 0 | Outra | Parceiros | Não há recursos de investimento destinados para esta ação.
2.5 - Gestão integrada | Realizar um encontro de avaliação e planejamento dos CBHs da Vertente | Dar continuidade ao Projeto de Fortalecimento, Articulação e Integração dos CBHs da Vertente Litorânea (CBH-LN) |  | O processo de viabilização está sob a responsabilidade do CBH-LN | PDC 1 e 2 | Estado | A definir no CBH-LN | 0 | 0 | 0 | 0 | Outra | CBH-LN | Não há recursos do CBH-RB envolvidos nesta ação.
3.1 - Sist. esgotamento | Implantação de 20 empreendimentos de saneamento na área rural da UGRHI 11 até 2023 | Contratação e execução de unidades de saneamento individual (USI) | 25% | Dos 20 empreendimentos objetivados até 2023, 5 foram contratados em 2020. | Prioritário | Município | Municípios de Iguape, Registro, Eldorado, Pariquera-Açu e Jacupiranga | 2500000 | 2443385.64 | 2300000 | 4800000 | Cobrança Estadual |  | Do total previsto, 97,74% foram destinados para atendimento das demandas do 5 municípios.
3.2 - Sist. de resíduos | Implantação ou manutenção de 8 empreendimentos de coleta seletiva nos municípios da UGRHI até 2023 | Implantar, ampliar ou manter a coleta seletiva nos municípios | 37.5% | Do total de 8 empreendimentos estabelecidos como meta até 2023, 3 foram contratados em 2020. | Prioritário | Município | Municípios de Barra do Turvo, Iguape e Jacupiranga | 624400 | 657560 | 650000 | 1274400 | Cobrança Estadual |  | O total da demanda superou a previsão em 5,31%, que foi suprida com saldo de outros SubPDCs.
3.4 - Prevenção de erosão | Reazlizar 4 Obras e ações de proteção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d'água até 2023 | Executar 1 obra de Combate a erosão de cursos d'água em 2020 | 0% | 1 projeto tinha sido aprovado pelo CBH-RB, mas foi indeferido pelo AT DAEE | Prioritário | Município | Municípios da UGRHI 11 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | Cobrança Estadual |  | Não houve demanda para esta ação.
3.4 - Prevenção de erosão | Reazlizar 4 Obras e ações de proteção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d'água até 2023 | Executar 3 obras de Combate a erosão de cursos d'água entre 2021 a 2023 | 0% | Não houve proposta nesta ação, possívelmente por não vislumbrar a disponibilidade de recursos. | Prioritário | Município | Municípios da UGRHI 11 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | Outra | Convênio Estado/Município | Não sendo recursos do FEHIDRO, o CBH não tem governança sobre a sua gestão.
4.2 - Cobertura vegetal | Elaborar e executar 2 projetos piloto de produção de SAF ou sistema orgânico, com objetivo de formar unidade(s) demonstrativa(s) para fortalecimento e experimentação da técnica na bacia em 2020 e 2022 | Fomentar a produção agroecológica e orgânica | 0% | Não houve proposta nesta ação, possívelmente por não vislumbrar a disponibilidade de recursos. | Prioritário | Sociedade civil | Tomador | 300000 | 0 | 0 | 300000 | Outra | SAA | Não sendo recursos do FEHIDRO, o CBH não tem governança sobre a sua gestão.
4.2 - Cobertura vegetal | Desenvolver 1 projeto em 2020 de fortalecimento da rede de viveiros de produção de mudas na Bacia | Apoiar iniciativas de produção de mudas e sementes de espécies florestais nativas em toda a UGRHI | 100% | A meta foi alcançada com a contratação do projeto "Rede de Viveiros de Mudas Nativas do Vale do Ribeira". | Prioritário | Sociedade civil | Iniciativa Verde | 300000 | 299328 | 0 | 300000 | Cobrança Estadual |  | Do total previsto, 99,78% foram destinados para atendimento da demanda do projeto.
7.1 - Monitoramento de EHE | Apoio às medidas não estruturais contra inundações e apoio às atividades de Defesa Civil, por meio de elaboração de 6 Planos Preventivos de Proteção e Defesa Civil em 3 municípios em 2020 e 3 municípios em 2021. | Desenvolver Planos de Proteção e Prevenção de Defesa Civil até 2021, para os municípios de Barra do Chapéu, Itaóca, Itapirapuã Paulista, Juquitiba, Ribeira e S. Lourenço da Serra. | 50% | A metade da meta de desenvolver 6 Planos municipais até 2021 foi alcançada com a contratação do projeto contemplando os municípios de Itaóca, Itapirapuã Paulista e Ribeira. | Prioritário | Sociedade civil | AMAVALES - Assoc dos Mineradores de Areia do V. Ribeira e Baixada Santista | 300000 | 284800 | 300000 | 600000 | Cobrança Estadual |  | Do total previsto, 94,93% foram destinados para atendimento da demanda do projeto.
7.2 - Mitigação de inundações | Executar 12 empreendimentos estruturais visando mitigar os impactos das inundações até 2023 | Execução de serviços e obras para contenção de inundações ou alagamentos. | 16.67% | Dos 3 projetos concorrentes, 1 foi indeferido pelo AT DAEE, contudo, a estimativa é de que a meta será alcançada até 2023. | Prioritário | Município | Municípios de Registro e Sete Barras | 1500000 | 779736.05 | 1500000 | 3000000 | Cobrança Estadual |  | Do total previsto, 51,98% foram destinados para atendimento das demandas.
8.1 - Capacitação técnica | Realizar 1 oficina de capacitação dos assuntos constantes do plano de bacia via projetos Fehidro a cada 2 anos | Realizar capacitação e orientação nos temas e públicos prioritários | 0% | Não houve proposta nesta ação, possívelmente por não vislumbrar a disponibilidade de recursos. | Não prioritário | Estado | Tomador | 150000 | 0 | 0 | 150000 | Outra | CBH e parceiros | Não sendo recursos do FEHIDRO, o CBH não tem governança sobre a sua gestão.
8.2 - Educ. ambiental | Realizar 1 projeto por ano em 2020, 2021, 2022 e 2023, contemplando ações de educação ambiental | Realizar ações de educação ambiental (sensibilização e mobilização social) nos temas: recursos hídricos, participação, meio ambiente, poluição, mata ciliar, práticas sustentáveis, resíduos sólidos, defesa civil, solos e arborização urbana, para os seguintes públicos: estudantes, agricultores, pescadores, comunidades tradicionais, catadores, população em geral; via projetos Fehidro | 25% | A meta estabelecida de 1 projeto em 2020 foi alcançada com a contratação do projeto "Cuidadores das águas" - Curso de formação de lideranças na Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul" | Não prioritário | Sociedade civil | FunBEA – Fundo Brasileiro de Educação Ambiental | 200000 | 199926 | 200000 | 400000 | CFURH |  | Do total previsto, 99,96% foram destinados para atendimento da demanda do projeto.
8.2 - Educ. ambiental | Realizar 1 projeto por ano | Realizar ações de educação ambiental (sensibilização e mobilização social) nos temas prioritários para o público prioritário via parcerias | 0% | Não houve proposta nesta ação, possívelmente por não vislumbrar a disponibilidade de recursos. | Não prioritário | Sociedade civil | Tomador e parceiros | 0 |  | 0 | 0 | Outra | CBH e parceiros | Não requer recursos de investimento.
8.2 - Educ. ambiental | Realizar um evento por ano | Realizar a Semana da água do Vale do Ribeira | 100% | Realizada em parceria com FF, UAE Uirapuru, ITESP, SABESP, Iniciativa Verde, Mineração Subauma, Legado das Águas, Brazucah, Cine Solar e Prefeituras de Juquiá, Pariquera-Açu e Sete Barras, no período de 20 a 28/03/2020 | Não prioritário | Estado | CBH e parceiros | 0 |  | 0 | 0 | Outra | CBH e parceiros | Realizadas sem recursos de invetimento das instituições envolvidas.
8.2 - Educ. ambiental | Realizar um evento por ano | Realizar a Semana do meio ambiente do Vale do Ribeira | 0% | Não foi realizado em razão do período da pandemia devido ao COVID-19 | Não prioritário | Estado | CBH e parceiros | 0 |  | 0 | 0 | Outra | CBH e parceiros | Não requer recursos de investimento.
8.2 - Educ. ambiental | Apoiar o Diálogo Interbacias anualmente | Apoiar realização do Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos | 0% | Não foi realizado em razão do período da pandemia devido ao COVID-19 | Não prioritário | Estado | CBH e parceiros | 0 |  | 0 | 0 | Outra | CBH e parceiros | Não requer recursos de investimento.
8.2 - Educ. ambiental | Realizar debate bienal entre os órgãos públicos sobre legislação ambiental (interpretação/aplicação/parcerias) | Promover debates periódicos sobre mecanismos de pagamento por serviços ambientais, práticas ambientais sustentáveis e legislação Ambiental | 0% | Não foi realizado em razão do período da pandemia devido ao COVID-19 | Não prioritário | Estado | CBH e parceiros | 0 |  | 0 | 0 | Outra | CBH e parceiros | Não requer recursos de investimento.
8.2 - Educ. ambiental | Desenvolver 1 projeto de comunicação visando redução e utilização adequada dos agrotóxicos | Divulgação na mídia regional e palestras de conscientização/orientação aos produtores rurais sobre o uso adequado de agrotóxicos e o manejo e recolhimento das embalagens de agrotóxico | 100% | A meta foi alcançada com a contratação do projeto "Uso Correto e Seguro dos Agrotóxicos na bacia do Ribeira de Iguape (UCorSA-RI)". | Não prioritário | Sociedade civil | UNESP | 300000 | 299991.39 | 0 | 300000 | Cobrança Estadual |  | Do total previsto, praticamente todo o recurso foi desttinado para atendimento da demanda do projeto.
8.2 - Educ. ambiental | Incentivar e fomentar a criação de 1 centro e espaço de Educação Ambiental. | Adequar e equipar 1 centro e espaço de Educação Ambiental | 0% | Não houve proposta nesta ação, possívelmente por não vislumbrar a disponibilidade de recursos. | Não prioritário | Sociedade civil | Tomador | 200000 |  | 0 | 200000 | Outra | CBH e parceiros | Não requer recursos de investimento.
8.3 - Comunicação | Ampliar comunicação do CBH internamente e com público em geral com a criação/atualização de 1 site e 2 mídias sociais | Atualização anual de 1 site e operação de 2 mídias sociais | 0% | Esta ação deverá ser contemplada em decorrência da diretrizes do Plano de Comunicação que se encontra em construção (Contrato FEHIDRO 238/2019, da FunBEA). | Não prioritário | Estado | CBH e parceiros | 0 |  | 0 | 0 | Outra | CBH e parceiros | Não requer recursos de investimento.

## PI Fehidro
Programa de Investimentos - FEHIDRO
ESTIMADO PARA INDICAÇÃO (R$ )
PDC | sub-PDC | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | Total Biênio Compensação (R$) | Total Biênio Cobrança (R$) | % por subPDC no Biênio | % por PDC no Biênio
|  | CFURH | Cobrança Estadual | CFURH | Cobrança Estadual
PDC 1 - BRH | 1.1 - Bases e Sistemas de Informação | 886400 | 150000 | 300000 | 0 | 1186400 | 150000 | 10.68% | 10.68%
PDC 1 - BRH | 1.2 - Apoio ao planejamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.3 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.4 - Monitoramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.5 - Disponibilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.6 - Legislação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.7 - Fontes de poluição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.1 - PRH e RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PDC 2 - GRH | 2.2 - Outorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.3 - Cobrança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.4 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.5 - Gestão integrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.6 - Infraestrutura do CORHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.1 - Sist. esgotamento | 0 | 2500000 | 0 | 2300000 | 0 | 4800000 | 38.37% | 52.55%
PDC 3 - MRQ | 3.2 - Sist. de resíduos | 0 | 624400 | 0 | 650000 | 0 | 1274400 | 10.19%
PDC 3 - MRQ | 3.3 - Sist. de drenagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.4 - Prevenção de erosão | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 3.997%
PDC 3 - MRQ | 3.5 - Intervenções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 4 - PCA | 4.1 - Proteção de mananciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.398%
PDC 4 - PCA | 4.2 - Cobertura vegetal | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 2.398%
PDC 5 - GDA | 5.1 - Controle de perdas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PDC 5 - GDA | 5.2 - Uso racional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 5 - GDA | 5.3 - Reuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 6 - ARH | 6.1 - Usos múltiplos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PDC 6 - ARH | 6.2 - Segurança hídrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 6 - ARH | 6.3 - Aproveitamento regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 7 - EHE | 7.1 - Monitoramento de EHE | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 600000 | 4.796% | 28.78%
PDC 7 - EHE | 7.2 - Mitigação de inundações | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 3000000 | 23.98%
PDC 7 - EHE | 7.3 - Mitigação de estiagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 8 - CCS | 8.1 - Capacitação técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.595%
PDC 8 - CCS | 8.2 - Educ. ambiental | 200000 | 300000 | 200000 | 0 | 400000 | 300000 | 5.595%
PDC 8 - CCS | 8.3 - Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL PREVISTO / ANO (R$) |  | 1086400 | 6174400 | 500000 | 4750000 | 1586400 | 10924400
TOTAL PREVISTO / BIÊNIO (R$) | [5 empty] | 12510800

## PI Geral
Programa de Investimentos - Totais
|  | ESTIMADO PARA INDICAÇÃO (R$) | [5 empty] | Total no Biênio / subPDC (%) | Total no Biênio / PDC (%)
PDC | sub-PDC | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | Total Biênio FEHIDRO (R$) | Total Biênio Outras Fontes (R$)
|  | FEHIDRO | Outras Fontes | FEHIDRO | Outras Fontes
PDC 1 - BRH | 1.1 - Bases e Sistemas de Informação | 1036400 | 750000 | 300000 | 450000 | 1336400 | 1200000 | 17.07% | 17.07%
PDC 1 - BRH | 1.2 - Apoio ao planejamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.3 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.4 - Monitoramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.5 - Disponibilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.6 - Legislação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 1 - BRH | 1.7 - Fontes de poluição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.1 - PRH e RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PDC 2 - GRH | 2.2 - Outorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.3 - Cobrança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.4 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.5 - Gestão integrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 2 - GRH | 2.6 - Infraestrutura do CORHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.1 - Sist. esgotamento | 2500000 | 0 | 2300000 | 0 | 4800000 | 0 | 32.3% | 47.6%
PDC 3 - MRQ | 3.2 - Sist. de resíduos | 624400 | 0 | 650000 | 0 | 1274400 | 0 | 8.576%
PDC 3 - MRQ | 3.3 - Sist. de drenagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 3 - MRQ | 3.4 - Prevenção de erosão | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 6.729%
PDC 3 - MRQ | 3.5 - Intervenções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 4 - PCA | 4.1 - Proteção de mananciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.037%
PDC 4 - PCA | 4.2 - Cobertura vegetal | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 4.037%
PDC 5 - GDA | 5.1 - Controle de perdas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PDC 5 - GDA | 5.2 - Uso racional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 5 - GDA | 5.3 - Reuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 6 - ARH | 6.1 - Usos múltiplos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PDC 6 - ARH | 6.2 - Segurança hídrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 6 - ARH | 6.3 - Aproveitamento regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 7 - EHE | 7.1 - Monitoramento de EHE | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 600000 | 0 | 4.037% | 24.22%
PDC 7 - EHE | 7.2 - Mitigação de inundações | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 3000000 | 0 | 20.19%
PDC 7 - EHE | 7.3 - Mitigação de estiagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDC 8 - CCS | 8.1 - Capacitação técnica | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1.009% | 7.066%
PDC 8 - CCS | 8.2 - Educ. ambiental | 500000 | 200000 | 200000 | 0 | 700000 | 200000 | 6.056%
PDC 8 - CCS | 8.3 - Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL PREVISTO / ANO (R$ mil) |  | 7260800 | 1400000 | 5250000 | 950000 | 12510800 | 2350000
TOTAL PREVISTO / BIÊNIO (R$ mil) |  | 14860800 |  |  |  | 14860800

## Operacional (hidden)
1.1 - Bases e Sistemas de Informação | PDC 1 e 2 | Inicia em 2020 | Sim | Corpo hídrico | CFURH | Sociedade civil
1.2 - Apoio ao planejamento | Prioritário | Inicia em 2021 | Não | Bairro | Cobrança Estadual | Estado
1.3 - Enquadramento | Não prioritário | Inicia em 2022 |  | Município | Outra | Município
1.4 - Monitoramento |  | Inicia em 2023 |  | Bacia |  | A definir
1.5 - Disponibilidade |  |  |  | Sub-bacia
1.6 - Legislação |  |  |  | UGRHi
1.7 - Fontes de poluição |  |  |  | Rua/Avenida
2.1 - PRH e RS |  |  |  | Região hidrográfica
2.2 - Outorga |  |  |  | Aquífero
2.3 - Cobrança
2.4 - Enquadramento
2.5 - Gestão integrada
2.6 - Infraestrutura do CORHI
3.1 - Sist. esgotamento
3.2 - Sist. de resíduos
3.3 - Sist. de drenagem
3.4 - Prevenção de erosão
3.5 - Intervenções
4.1 - Proteção de mananciais
4.2 - Cobertura vegetal
5.1 - Controle de perdas
5.2 - Uso racional
5.3 - Reuso
6.1 - Usos múltiplos
6.2 - Segurança hídrica
6.3 - Aproveitamento regional
7.1 - Monitoramento de EHE
7.2 - Mitigação de inundações
7.3 - Mitigação de estiagem
8.1 - Capacitação técnica
8.2 - Educ. ambiental
8.3 - Comunicação

## PDCs Del CRH 190 (hidden)
PDC | PDC cód | subPDC | subPDC (2) | subPDC (3) | Abrangência do subPDC
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.1 | 1.1 - Bases e Sistemas de Informação | Bases de dados e sistemas de informações em recursos hídricos | Desenvolvimento, aprimoramento, modernização, implantação, integração, operação e divulgação de bases de dados, sistemas de informações ou de suporte à decisão, para apoio ao planejamento e gestão dos recursos hídricos.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.2 | 1.2 - Apoio ao planejamento | Apoio ao planejamento e gestão de recursos hídricos | Elaboração e disponibilização de estudos, levantamentos ou diagnósticos cujo produto subsidie o planejamento e a gestão de recursos hídricos.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.3 | 1.3 - Enquadramento | Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água | Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.4 | 1.4 - Monitoramento | Redes de monitoramento | Planejamento, implantação, operação, manutenção, modernização ou ampliação das redes de qualidade e quantidade das águas, assim como o monitoramento dos usos outorgados e a disponibilizacao de dados e informacoes.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.5 | 1.5 - Disponibilidade | Disponibilidade Hídrica | Elaboração e disponibilização de estudos, diagnósticos e levantamentos, visando a garantia da segurança hídrica para atendimento aos usos multiplos da água e mitigação de conflitos em áreas críticas.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.6 | 1.6 - Legislação | Legislação | Estudos e ações com vistas à proposição ou atualização da legislação afeta aos recursos hídricos e de diretrizes para o disciplinamento do uso e ocupação do solo, incluindo o zoneamento de áreas inundáveis.
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH) | 1 | 1.7 | 1.7 - Fontes de poluição | Fontes de poluição das águas | Estudos, diagnósticos, levantamentos ou cadastros de fontes pontuais ou difusas de poluição das águas, em áreas urbanas ou rurais.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.1 | 2.1 - PRH e RS | Planos de Recursos Hídricos e Relatórios de Situação | Elaboração e publicação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, dos Planos de Bacias Hidrográficas e dos respectivos Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos, e de demais relatórios de avaliação ou acompanhamento do SIGRH.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.2 | 2.2 - Outorga | Outorga de direitos de uso dos recursos hídricos | Aprimoramento dos procedimentos e ações com vistas a garantir o controle dos usos da água.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.3 | 2.3 - Cobrança | Cobrança pelo uso dos recursos hídricos | Implementação e acompanhamento da cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.4 | 2.4 - Enquadramento | Implementação do enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água | Implementação do programa de efetivação do enquadramento dos corpos de água em classes e avaliação do programa.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.5 | 2.5 - Gestão integrada | Articulação e cooperação para a gestão integrada dos recursos hídricos | Efetivação da articulação e da cooperação entre Estados, Municípios, União, setores usuários de água e entidades de ensino e pesquisa, com vistas ao planejamento e gestão integrada dos recursos hídricos.
PDC 2 - Gerenciamento dos Recursos Hídricos (GRH) | 2 | 2.6 | 2.6 - Infraestrutura do CORHI | Apoio à infraestrutura dos órgãos do CORHI | Apoio, em caráter supletivo, à adequação, ampliação, melhoria ou modernização das instalações físicas, equipamentos, veículos e demais infraestruturas imprescindíveis às atividades de gerenciameto de recursos hídricos.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.1 | 3.1 - Sist. esgotamento | Sistema de esgotamento sanitário | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras de sistemas de esgotamento sanitário, em áreas urbanas ou rurais, bem como de tratamento de resíduos sólidos e líquidos provenientes de ETE ou de ETA.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.2 | 3.2 - Sist. de resíduos | Sistema de resíduos sólidos | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras de sistemas de coleta, tratamento e disposição final ou outras ações de manejo de resíduos sólidos, nos casos em que há comprometimento dos recursos hídricos.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.3 | 3.3 - Sist. de drenagem | Sistema de drenagem de águas pluviais | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais e ações com vistas a promover a contenção da poluição difusa.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.4 | 3.4 - Prevenção de erosão | Prevenção e controle de processos erosivos | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e ações de prevenção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d’água, em áreas urbanas ou rurais, visando manutenção ou melhoria da qualidade das águas.
PDC 3 - Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) | 3 | 3.5 | 3.5 - Intervenções | Intervenções em corpos d´água | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e ações visando a melhoria ou recuperação da qualidade das águas, mediante intervenções diretas nos corpos hidricos.
PDC 4 - Proteção dos corpos d'água (PCA) | 4 | 4.1 | 4.1 - Proteção de mananciais | Proteção e conservação de mananciais | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e ações de proteção dos corpos d'água com vistas ao aproveitamento da água para usos múltiplos; e operacionalização dos intrumentos da legislação de proteção e recuperação de mananciais.
PDC 4 - Proteção dos corpos d'água (PCA) | 4 | 4.2 | 4.2 - Cobertura vegetal | Recomposição da vegetação ciliar e da cobertura vegetal | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços e ações de recomposição da cobertura vegetal e incentivo às boas práticas, com destaque para a vegetação ciliar e a proteção de nascentes.
PDC 5 - Gestão da demanda de água (GDA) | 5 | 5.1 | 5.1 - Controle de perdas | Controle de perdas em sistemas de abastecimento de água | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e serviços para o controle de perdas nos sistemas de abastecimento dos diferentes setores usuários de água, com ênfase nas redes públicas de abastecimento.
PDC 5 - Gestão da demanda de água (GDA) | 5 | 5.2 | 5.2 - Uso racional | Racionalização do uso da água | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e serviços com vistas à parametrização e à racionalização do uso da água e à redução do consumo, nos diferentes setores usuários.
PDC 5 - Gestão da demanda de água (GDA) | 5 | 5.3 | 5.3 - Reuso | Reuso da água | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e serviços com vistas ao reuso da água nos setores industrial, comercial, de serviços e de produção agropecuária, dentre outros.
PDC 6 - Aproveitamento dos Recursos Hídricos (ARH) | 6 | 6.1 | 6.1 - Usos múltiplos | Aproveitamento múltiplo e controle dos recursos hídricos | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras com vistas ao aproveitamento múltiplo e controle dos recursos hídricos, com incentivo à gestão compartilhada e ao rateio de custos entre os setores usuários.
PDC 6 - Aproveitamento dos Recursos Hídricos (ARH) | 6 | 6.2 | 6.2 - Segurança hídrica | Segurança hídrica das populações e dessedentação animal | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras com vistas a garantir a oferta de água para o abastecimento das populações urbanas e rurais e a dessedentação animal.
PDC 6 - Aproveitamento dos Recursos Hídricos (ARH) | 6 | 6.3 | 6.3 Aprveitamento regional | Aproveitamento de recursos hídricos de interesse regional | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras hidráulicas com vistas à implementação de empreendimentos voltados ao desenvolvimento regional.
PDC 7 - Eventos Hidrológicos Extremos (EHE) | 7 | 7.1 | 7.1 - Monitoramento de EHE | Monitoramento de eventos extremos e sistemas de suporte a decisão | Implantação, operacionalização, modernização ou aprimoramento de sistemas de alerta, radares meteorológicos ou redes telemétricas integrados a sistemas de suporte à decisão; divulgação de informações e apoio à defesa civil.
PDC 7 - Eventos Hidrológicos Extremos (EHE) | 7 | 7.2 | 7.2 - Mitigação de inundações | Ações estruturais para mitigação de inundações e alagamentos | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços e obras hidráulicas para contenção de inundações ou alagamentos ou para regularização de descargas.
PDC 7 - Eventos Hidrológicos Extremos (EHE) | 7 | 7.3 | 7.3 - Mitigação de estiagem | Ações estruturais para mitigação de estiagem | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços e obras hidráulicas temporárias ou emergenciais, para garantir o suprimento dos usuários de água em situações de crise, em conformidade com as prioridades de uso estabelecidas.
PDC 8 - Capacitação e comunicação social (CCS) | 8 | 8.1 | 8.1 - Capacitação técnica | Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos | Treinamento e capacitação técnica em temas relacionados ao planejamento e gestão dos recursos hídricos, incluindo parcerias com instituições especializadas.
PDC 8 - Capacitação e comunicação social (CCS) | 8 | 8.2 | 8.2 - Educ. ambiental | Educação ambiental vinculada às ações dos planos de recursos hídricos | Atividades educativas vinculadas às ações previstas nos PDC priorizados, para o envolvimento da sociedade na implementação dos planos de recursos hídricos.
PDC 8 - Capacitação e comunicação social (CCS) | 8 | 8.3 | 8.3 - Comunicação | Comunicação social e difusão de informações relacionadas à gestão de recursos hídricos | Ações de comunicação social e difusão de informações diretamente relacionadas à gestão de recursos hídricos.