COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL - CBH-RB

CAMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – CT-PG

TERMO DE REFERÊNCIA

ENCONTRO DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA DA VERTENTE LITORÂNEA

MARÇO DE 2013

# Contextualização

No âmbito do desenvolvimento da revisão do Plano Estadual de Recursos Hídrico ocorrida no período 2010-2012, foi adotada como metodologia prática para discussão, elaboração e desenvolvimento de propostas relativas a objetivos, metas e ações, o agrupamento dos Comitês de Bacias Hidrográficas em vertentes, reunindo desta forma, os colegiados situados ao longo ao longo dos principais cursos d’água presentes no Estado de São Paulo.

Tal iniciativa teve por finalidade, proporcionar aos comitês a visualização das bacias em que estão inseridos desde sua nascente até a sua desembocadura ou foz, e, deste modo, e estimulá-los a propor formas de organizar os respectivos esforços individuais, e proporcionar-lhes uma visão de conjunto.

Uma destas regiões é denominada Vertente Litorânea, que segundo o relatório Situação dos Recursos Hídricos do Estudo de São Paulo: Ano Base 2009 (São Paulo, 2011), consiste em uma região hidrográfica pertencente à Região Hidrográfica do Atlântico-Sudeste, prevista na divisão hidrográfica do Brasil adotada pelo IBGE e pela ANA.

Ainda de acordo com este documento, a Vertente Litorânea é constituída por três Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI): 03-LN, 07-BS e 11-RB, que juntas somam aproximadamente 21.389 km2, e apresentam uma linha de costa de 880 km.

A Vertente Litorânea possui uma característica singular quando comparada pelas demais vertentes do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. As três UGRHI que a formam apresentam uma característica em comum que as diferenciam de todas as demais UGHRI do Estado de São Paulo: possuem como principal aspecto, a interação das respectivas sub-bacias hidrográficas com o Oceano Atlântico.

Durante as oficinas de discussão e revisão do PERH, verificou-se entre os representantes das três UGRHI que constituem a Vertente Litorânea a necessidade de se estabelecer uma maior interação entre os três colegiados, visto possuírem objetivos metas e ações dizem respeito às necessidades e aos problemas comuns, tais como o atendimento a expectativa de se implementar um modelo de gestão integrada entre as águas interiores e as águas costeiras, a vulnerabilidade destas bacias aos eventos extremos causados pelo processo de mudanças climáticas, e identificar e trocar experiências e soluções de problemas similares.

Para tanto, os três colegiados propuseram a execução de ações como encontros anuais entre seus membros visando constituir os vínculos sociais e institucionais necessários ao desenvolvimento de uma agenda de programas e ações comum.

O primeiro encontro é o objeto do projeto “Encontro dos CBHs da Vertente Litorânea” (2012-LN-141), que já obteve aprovação do Agente Técnico e ora está sob análise do Agente Financeiro com vistas à formalização do contrato.

# Justificativa

Foi decidida pelos três CBHs a proposição da realização do segundo Encontro, mas os trabalhos de formatação e organização do segundo evento certamente serão dificultados pela falta de conhecimento das conclusões e propostas de encaminhamento do primeiro, ainda a realizar, neste momento. Embora cientes desse descompasso, está sendo proposto o início das discussões dos trabalhos de organização do segundo Encontro, que dependerá de novo projeto e formalização de novo contrato, a fim de garantir a continuidade do processo de articulação, ou seja, que as atividades correspondentes ao segundo Encontro estejam em condições de ser iniciadas na sequência das conclusões do primeiro evento.

Analogamente ao primeiro Encontro, o novo em proposição mantém o enquadramento de acordo com o PERH 2012-2015, nos termos dos seguintes itens:

- Na página 162, Quadro 6.4 Síntese das Ações Pactuadas – Eixo I – Desenvolvimento Institucional e Articulação para a Gestão de Recursos Hídricos – Compromissos assumidos; Diretiva: 1.1 – Aperfeiçoar a estrutura e o funcionamento do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos; Objetivo: 1.1.2 – Promover o aprimoramento de gestão de recursos hídricos; Compromisso assumido: 1.1.2.4. Promover a articulação dos CBHs integrantes de uma mesma Bacia/Vertente. Executor: CBHs da Vertente Litorânea (RB, BS e LN), e outros; Quantidade, item “2” Criar e estruturar grupo de trabalho no âmbito dos CBHs da Vertente Litorânea.

- Na página 191, Quadro 6.8. (continuação) Eixo III - Usos Múltiplos e Gestão Integrada de Recursos Hídricos – Compromissos Assumidos; Diretiva: 3.3. Prevenir e reduzir os efeitos dos eventos críticos sobre os recursos hídricos e as populações; Objetivo: 3.3.1. Promover a prevenção de desastres naturais e redução de riscos; Compromisso assumido: 3.3.1.8. Elaborar diretrizes para a adaptação e mitigação dos impactos das mudanças climáticas na Vertente Litorânea: desastres naturais; Executor: CBHs da Vertente Litorânea (RB, BS e LN) Meta: 2012-2015; Quantidade: Elaborar e implementar plano de ação

Desta forma, este Termo de Referência (TR) tem como objetivo atender ao compromisso previsto no Plano Estadual de Recursos Hídricos 2012-2015, referente à realização do Segundo encontro anual de membros dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Vertente Litorânea: Baixada Santista, Litoral Norte e Vale do Ribeira e Litoral Sul, tendo em vista dar prosseguimento no processo de integração e fortalecimento institucional destes comitês em relação à gestão de recursos hídricos e à gestão costeira.

# O TR deve obedecer a estrutura composta pelos seguintes itens:

# Objetivo

Realizar encontro anual de membros dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Vertente Litorânea: Baixada Santista, Litoral Norte e Vale do Ribeira e Litoral Sul, com vistas a dar continuidade a processo de integração e fortalecimento institucional destes comitês em relação à gestão de recursos hídricos e à gestão costeira.

# Objetivos Específicos

Para efeitos de execução desta proposta, são considerados os seguintes objetivos específicos, metas e atividades:

- Compor comissão mista de membros dos três colegiados da Vertente Litorânea para acompanhamento do desenvolvimento do projeto.

- Desenvolver plano de trabalho detalhado para execução de projeto.

- Desenvolver oficinas e reuniões de trabalho preparatórias para o encontro dos três colegiados.

- Executar um encontro com duração de aproximadamente 02 (dois) dias dos membros dos três colegiados no âmbito da Bacia Hidrográfica do Litoral Norte.

- Realizar ao longo de todo o projeto cobertura fotojornalística e videojornalística para produção, e veiculação de releases videográficos nas páginas internet dos colegiados da Vertente Litorânea.

Os objetivos específicos relacionados devem ser cumpridos conforme o seguinte detalhamento:

Objetivo específico 1: Compor comissão mista de membros dos três colegiados da Vertente Litorânea para acompanhamento do desenvolvimento do projeto.

Descrição: Formar uma comissão mista de membros dos três colegiados, de no mínimo 09 (nove) pessoas, cuja composição será feita por indicação da Secretaria Executiva de cada CBH. A função da comissão é acompanhar todas as ações do projeto, como a elaboração do plano de trabalho, as reuniões preparatórias locais, a sistematização do material das oficinas preparatórias e do encontro e o planejamento e execução do encontro.

Produtos:: relação de nomes em via impressa e digital.

Objetivo específico 2: Desenvolver plano de trabalho detalhado para execução de projeto.

Descrição: Redigir um plano de trabalho detalhado, contendo descrição das ações,  metodologia, recursos necessários, responsáveis e proposta de calendário. Este plano deve ser elaborado em conjunto com a Secretaria Executiva do CBH-RB, e ser aprovado pela comissão mista de membros dos três colegiados.

Produtos: cópia impressa e digital do plano de trabalho detalhado.

Objetivo específico 3: Desenvolver oficinas e reuniões de trabalho preparatórias para o encontro dos três colegiados.

Descrição:

-Realização de 03 oficinas, com até 20 participantes, sendo uma oficina por colegiado, visando apresentar a metodologia proposta e coletar dados preliminares relativos a demandas e interesses a serem discutidos. O resultado de cada oficina deve ser registrado e compilado,  bem como deve ser feita a sistematização dos resultados das 3 oficinas para apresentação para a comissão mista.

- Definição em conjunto com a comissão mista, uma proposta de critério de priorização dos temas e demandas as serem tratados durante o encontro e divulgação aos colegiados da Vertente Litorânea e realizar reunião de coordenação geral com os membros da comissão mista para deliberar sobre os assuntos a serem priorizados, e emissão de orientações visando a preparação dos participantes ao encontro das vertentes..

Produtos: lista de presença, registro escrito dos trabalhos, relatório contendo a compilação das informações discutidas em cada oficina e a sistematização das três oficinas, memória de reunião da comissão mista, arquivos digitais e impressos de apresentação de slides eventualmente preparados.

Objetivo específico 4: Executar um encontro com duração de aproximadamente 02 (dois) dias dos membros dos três colegiados no âmbito da Bacia Hidrográfica do Litoral Norte.

Descrição: Realização de encontro para 60 participantes, sendo eles 45 membros participantes indicados pelos CBHs da Vertente Litorânea, e 15 convidados de diversas instituições. A realização deve abranger todas as ações necessárias para a realização do evento, como recebimento, credenciamento e hospedagem de participantes, recebimento, hospedagem e alimentação de palestrantes, disponibilização de local e materiais necessários para o cumprimento da programação. O evento deve ser constituído de apresentações dos colegiados, oficinas de trabalho, e reunião plenária para definição conjunta de temas prioritários e desdobramentos, bem como a definição do colegiado que poderá assumir a responsabilidade pela próxima edição do encontro. A programação do encontro deve ser definida em conjunto com a comissão mista.

-Deve ser elaborado relatório final dos resultados do encontro, contendo minimamente o processo de construção participativa e democrática, compilação e sistematização dos debates realizados, resultados,  encaminhamentos e desdobramentos.

- Deve ser realizada uma avaliação do evento pelos participantes, secretarias executivas e membros da comissão mista.

Produtos: relação de participantes credenciados, lista de presença, registro escrito dos trabalhos, apresentação de slides eventualmente preparados, relatório final impresso e digital.

Objetivo específico 5: realizar ao longo de todo o projeto cobertura foto jornalística e videojornalística para produção, e veiculação de releases videográficos nas páginas internet dos colegiados da Vertente Litorânea.

Descrição: cobertura jornalística em mídia escrita, áudio e vídeo, produção de releases, boletins informativos digitais, vídeos jornalísticos. A execução destes serviços especializados de assessoria de imprensa e comunicação social devem cobrir as oficinas preparatórias e o encontro, para acompanhamento de eventos (reportagens), edição, revisão e diagramação de texto e de boletins informativos, e de notas destinada à imprensa (releases), captação, edição e produção de vídeos informativos.

Produtos: cópias impressas e digitais de releases produzidos e distribuídos e de reportagens publicadas em veículos de imprensa, websites dos Colegiados da Vertente Litorânea, e de relacionamento social.

# Público

Este projeto é direcionado a membros representantes de organizações governamentais do poder executivo estadual, municipais e da sociedade civil junto aos respectivos colegiados, câmaras técnicas, grupos de trabalho e secretarias executivas dos três Comitês de Bacias Hidrográficas que constituem a Vertente Litorânea Paulista. Também poderão ser convidados entes do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e representantes de Secretarias de Estado da União.

# Articulação da Vertente Litorânea para o Desenvolvimento deste Termo

Uma vez que este projeto se apresenta como continuidade de um processo já iniciado, a partir do projeto “Encontro dos CBHs da Vertente Litorânea” (2012-LN-141), deve seguir os seguintes acordos e premissas já estabelecidos entre os três colegiados:

- O CBH-RB será o colegiado a sediar o segundo evento de reunião da Vertente Litorânea, cabendo ao mesmo desenvolver uma proposta preliminar de metodologia, programação, as quais estariam sujeitas à consulta e aprovação prévia dos outros dois comitês de bacia.

- Deve haver intensa participação dos colegiados em todas as etapas de execução da proposta, como forma de gerar apropriação de sua metodologia de desenvolvimento e dos resultados de suas ações. Isto deve estar explícito nas metas e ações do projeto.

- Cada colegiado indicará um grupo de membros responsáveis para compor uma comissão mista de coordenação e acompanhamento do projeto.

- Os colegiados da Baixada Santista e Litoral Norte apoiarão financeiramente o evento, indicando junto aos respectivos colegiados a transferência de recursos para a conta FEHIDRO do CBH-RB.

- O custo total do evento, conforme indicado no Plano Estadual de Recursos Hídricos estará limitado a R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), para cobrir despesas com transporte, alojamento, alimentação, comunicação social e de palestrantes. e locação de espaço para eventos.

- O evento teria como característica proporcionar aos participantes a oportunidade de se conhecer a realidade da Vertente, identificar conflitos e soluções, e de propiciar melhoria na organização e na gestão compartilhada.

- O evento deverá ter duração máxima de dois dias, devido à falta de disponibilidade de tempo dos participantes.

- O público alvo seriam os membros dos três segmentos que compõem os respectivos Colegiados, Câmaras Técnicas (CT), Grupos de Trabalho (GT) e das Secretarias Executivas (SE).

- O total de participantes previsto é estimado em 15 membros por colegiado, e aproximadamente mais 15 participantes convidados.

# Parcerias Envolvidas

As parcerias envolvidas nesta proposta dizem respeito aos três colegiados que constituem a Vertente Litorânea: o CBH Baixada Santista, Litoral Norte, Ribeira de Iguape e Litoral Sul; e que demandam o projeto, visto que conforme exposto na sessão Justificativa deste termo de referência o mesmo visa atender a um compromisso pactuado no âmbito do processo de revisão do Plano Estadual de Recursos Hídricos.

Embora este projeto seja de responsabilidade do CBH-RB coordenar, caberá aos três Comitês em questão:

- Indicar e estabelecer uma comissão de membros para comporem uma comissão de acompanhamento do desenvolvimento da proposta, e cumprirem a função de ligação entre este tomador e o colegiado a que pertencem.

- Realizar a divulgação e a articulação interna das oficinas preliminares executadas no âmbito das respectivas UGHRI.

- Realizar a divulgação nos respectivos sites ou mailings eletrônicos dos resultados produzidos nas oficinas e pelo próprio encontro.

- Selecionar e indicar os respetivos membros delegados que representarão o colegiado durante o Encontro dos CBHs da Vertente Litorânea.

- Divulgar e distribuir os boletins informativos impressos, o relatório final, e os respectivos arquivos digitais (PDF) aos membros dos respectivos colegiados.