COMITE DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL - CBH-RB

CAMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – CT-PG

CAMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CT-EA

TERMO DE REFERÊNCIA

COMEMORAÇÕES AMBIENTAIS NO VALE DO RIBEIRA – SEMANA DA ÁGUA E SEMANA DO MEIO AMBIENTE

MARÇO DE 2013

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - COMEMORAÇÕES AMBIENTAIS NO VALE DO RIBEIRA - SEMANA DA ÁGUA E SEMANA DO MEIO AMBIENTE

# 1. Apresentação

Este Termo de Referência contém os tópicos mínimos a serem abordados para apresentação de propostas de habilitação aos recursos de investimento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, relativo ao Subprograma “Desenvolvimento Tecnológico, Capacitação de Recursos Humanos e Comunicação Social” e à ação “Comemorações ambientais no Vale do Ribeira: dia da água e dia do meio ambiente”.

# 2. Contextualização

A Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 11 - UGRHI 11 está localizada na região Sul do Estado de São Paulo e abrange uma área total de 17.056,4 km2, possui linha de costa de 240 km, vazão média de 516 m3/s, possuindo 24 municípios com representação no CBH-RB. Esta UGRHI apresenta elevada disponibilidade de água superficial em relação à demanda e extensa e rica rede de drenagem. Ela apresenta um dos maiores índices de vegetação natural do Estado, a qual ocupa 66,2% de sua superfície, concentrando o maior número de Unidades de Conservação de Proteção Integral e de Uso Sustentável do Estado. A Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul apresenta maior concentração de empregos e renda no setor de serviços, seguido pela agropecuária (banana, chá, bovinos, bubalinos, plantas ornamentais), mineração e indústrias relacionadas, e turismo e pesca nos municípios litorâneos. Na UGRHI 11 estão presentes muitos agricultores familiares e muitas comunidades tradicionais, como quilombolas, indígenas e caiçaras, entre outros, que têm seu modo de vida estreitamente ligado ao meio onde vivem. O Vale do Ribeira apresenta deste modo também uma grande riqueza cultural. A região apresenta, porém, baixa densidade demográfica, baixo desenvolvimento econômico e social, com índices IDH-M igual a 0,814 e IPRS médio igual a 4,04, além das adversidades impostas por dificuldades de acesso à informação, infraestrutura básica precária (como estradas, telefonia, disposição de resíduos, saneamento básico) e sistema escolar e de saúde precários, que levam as instituições atuantes na UGRHI a uma grande dependência de recursos humanos, bens materiais e serviços de maior complexidade de outras regiões (AMAVALES 2010). Esta carência regional também se expressa na falta de informação e de reflexão sobre a água, sobre o meio ambiente e potencialidades do seu próprio território. O Relatório de Situação 2011 coloca que “este panorama singular, em relação a outras UGRHIs do interior do Estado, aliado às demais características físico-naturais, revela a necessidade de estruturação de uma política pública diferenciada que permita a conciliação do potencial de conservação com o desenvolvimento econômico e social da região”.

2.1 - Justificativa

A importância e necessidade de ações de educação ambiental estão enunciadas nos principais documentos do CBH-RB. O Plano de Bacia 2008-2011 prevê como meta geral a divulgação e o uso de informações para seu uso em educação ambiental (FUNDESPA 2008). O Relatório de Situação 2011 dispõe também que “o incentivo de ações educativas é fundamental para sensibilização e mobilização de pessoas, provocando mudanças de postura frente aos recursos hídricos, a fim de sua melhor utilização e conservação, bem como ações de capacitação e motivação da população para participar na gestão compartilhada dos recursos hídricos” (AMAVALES, 2010).  O Plano Diretor de Educação Ambiental, documento em fase de finalização, define como uma das linhas prioritárias de ação a realização eventos e campanhas de mobilização e sensibilização social em Educação Ambiental. Ainda, o sistema de gerenciamento de recursos hídricos instituiu, por meio da Deliberação CRH no 36/2002, a Semana da Água, sendo que os Comitês de Bacias Hidrográficas deverão promover eventos comemorativos à data, visando campanhas de conscientização voltadas à preservação e à adequada utilização dos recursos hídricos.

A UGRHI 11 apresenta grande potencial de conservação da natureza e da água, aliado a um cenário de carência, descrita pelos diversos indicadores sociais e econômicos, e também expressa na falta de informação e de reflexão sobre a água, sobre o meio ambiente e potencialidades do seu próprio território. Torna-se assim necessária a sensibilização da população, dos habitantes da bacia, para que valorizem e se apropriem de seu território, de forma a criar mudanças de comportamento que permitam uma melhor conservação e utilização dos recursos hídricos e naturais. Espera-se que, com maiores oportunidades para a população compreender e refletir sobre esses recursos, aconteça uma mudança de comportamento, com ações individuais e coletivas voltadas a um uso e conservação adequados. A compreensão da bacia e de suas potencialidades por sua população pode fortalecer a formação de políticas públicas adequadas às especificidades regionais.

Muito tem sido feito em Educação Ambiental na Bacia do Ribeira, porém, poucos projetos têm sido dirigidos à população em geral, o que levou ao CBH-RB a fomentar a apresentação de um projeto por demanda induzida desde 2010. A proposta deste projeto é promover ações de educação ambiental por meio da cultura, de forma a sensibilizar a população sobre a conservação e o uso da água e do meio ambiente. Os eventos culturais estão sendo propostos como metodologia de abordagem aos temas tratados, compondo como linguagem e estratégia de motivação para a participação do público do debate em torno da questão ambiental e hídrica.

# 3. - Escopo dos trabalhos a serem realizados:

# 3.1 - Objetivos

# 3.1.1 - Objetivo Geral

Promover a sensibilização sobre conservação e uso da água e do meio ambiente, despertando o interesse e a valorização das potencialidades da Bacia do Ribeira de Iguape e Litoral Sul para a construção da sustentabilidade.

# 3.1.2 - Objetivos Específicos

Objetivo específico 1: Promover eventos comemorativos alusivos à Semana do Meio Ambiente e à Semana da Água, por meio de apresentações culturais abertas ao público em geral, em municípios distribuídos nas sub-regiões da Bacia.

Objetivo específico 2: Realizar oficinas de educação ambiental em escolas públicas  e que atendam prioritariamente comunidades tradicionais da UGRHI-11.

# 3.2 - Metas e Atividades

O empreendimento a ser realizado deve contemplar as seguintes atividades:

Objetivo específico 1

Meta 1: Sensibilizar 250 habitantes da UGRHI 11 sobre a temática do meio ambiente

Atividade 1: Promover 5 apresentações culturais com grupos regionais em cinco municípios distribuídos nas sub-regiões da Bacia

Período de execução: A atividade será realizada na Semana do Meio Ambiente, próxima ao dia 05 de junho.

Descrição: Devem ser realizadas pelo menos 5 apresentações culturais com grupos regionais, preferencialmente do Vale do Ribeira, sendo que cada apresentação terá a duração de cerca de 1 hora e meia. Poderão ser realizadas apresentações de música, dança, poesia ou outra expressão artística. As apresentações deverão ser feitas em diferentes municípios da UGRHI 11, definidos em conjunto com a CT-EA.  As peças a serem apresentadas conterão componentes alusivos à água e ao meio ambiente, sendo que as relações entre as apresentações e o tema, bem como outros conceitos relevantes, serão também evidenciadas pela locução ao longo dos eventos. Cada uma das apresentações será direcionada a um público mínimo de 50 pessoas, composto pela população em geral. A divulgação deve ser realizada pelo menos por meio de faixas, cartazes, rádio e carro de som. Como produtos, devem ser apresentados fotografias e PODCASTs com áudio das apresentações musicais.

Devem ser apontados os responsáveis, o período de execução, a descrição da atividade, os recursos necessários e os meios de verificação, conforme “Roteiro para Elaboração de Termo de Referência de Educação Ambiental – Fehidro”, da Coordenadoria de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente.

Meta 2: Sensibilizar 250 habitantes da UGRHI 11 sobre a temática da água

Atividade 1: Promover 5 apresentações teatrais em cinco municípios distribuídos nas sub-regiões da Bacia

Período de execução: A atividade será realizada na Semana da Água, próxima ao dia 22 de março.

Descrição: Devem ser realizadas pelo menos 5 apresentações teatrais, com uma duração de cerca de 1 hora e meia. As apresentações deverão ser feitas em diferentes municípios da UGRHI 11, definidos em conjunto com a CT-EA.  A peça a ser apresentada deve abordar a conservação e o uso da água e do meio ambiente, sendo desejável que aborde alguns conflitos regionais da UGRHI. O tempo de duração da peça deve ser de aproximadamente 1 hora e meia. Os espetáculos teatrais devem ter elenco de no mínimo 2 atores e cenário de fácil montagem. Cada uma das apresentações será direcionada a um público de 50 pessoas, composto pela população em geral. Tendo em vista a baixa oferta de espaços propícios para essas apresentações será dado preferência para os grupos que possuam em seu repertório espetáculos apresentados ao ar livre ou adaptáveis a pequenos espaços como praças, quadras, etc. A divulgação será realizada pelo menos por meio de faixas, cartazes, rádio e carro de som. Como produtos, devem ser apresentados fotografias e filmagem.

Devem ser apontados os responsáveis, o período de execução, a descrição da atividade, os recursos necessários e os meios de verificação, conforme “Roteiro para Elaboração de Termo de Referência de Educação Ambiental – Fehidro”, da Coordenadoria de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente.

Objetivo específico 2:

O empreendimento a ser realizado pode contemplar também objetivo específico 2, com a seguinte meta:

Meta 1: Sensibilizar no mínimo 90 alunos sobre a temática da água e meio ambiente

Atividade 1: Promover no mínimo 3 oficinas de educação ambiental em escolas públicas e que atendam prioritariamente comunidades tradicionais da UGRHI-11.

As escolas serão definidas em conjunto com a Câmara Técnica de Educação Ambiental do CBH-RB.

Para esta atividade, o conteúdo a ser abordado nas oficinas envolve a importância da conservação e do uso dos recursos hídricos e naturais, sendo considerados os aspectos culturais e locais das comunidades participantes na tratativa do tema. A metodologia a ser utilizada deve conter abordagem lúdica e prática, podendo também ser artística (como exemplo: contação de histórias, roda de conversa, artes plásticas, música, entre outros). Cada atividade deve ser dirigida para um público de 30 alunos em média. É bastante desejável o envolvimento da Diretoria de Ensino, ou Secretaria Municipal de Educação, conforme o caso, por meio da direção escolar, coordenação pedagógica ou outra instância, para integrar o projeto à proposta pedagógica da escola, bem como para contribuir na metodologia de realização das mesmas. A data de realização da oficina deve ser definida com a escola, podendo ser uma data comemorativa de relevância local.

Devem ser apontados os responsáveis, o período de execução, a descrição da atividade, os recursos necessários e os meios de verificação, conforme “Roteiro para Elaboração de Termo de Referência de Educação Ambiental – Fehidro”, da Coordenadoria de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente.

# 4. Qualificação das proponentes

Tendo em vista as atividades descritas neste Termo de Referência, as instituições

candidatas deverão possuir:

- corpo técnico formado por equipe multidisciplinar, contemplando as seguintes áreas:

coordenador técnico e articulador social. Para os cargos citados recomendam-se as

seguintes atribuições:

a) Coordenador técnico: nível superior completo com experiência em Educação

Ambiental, atividades socioculturais e gestão de projetos;

b) Articulador social: nível médio completo com experiência em articulação social e

Educação Ambiental.

- capacidade comprovada em articulação territorial, uma vez que as atividades

envolverão diversos municípios da UGRHi-11.

- experiência comprovada em trabalhos relacionados à Educação Ambiental, Meio

Ambiente e atividades socioculturais;

-Capacidade gerencial e técnica para o pleno desenvolvimento das ações propostas

por este Termo de Referência..

# 5. Formato de apresentação

A proposta a ser apresentada deve seguir o “Roteiro para Elaboração de Termo de Referência de Educação Ambiental – Fehidro”, da Coordenadoria de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente

# 6. Prazo

A proposta deverá ter o prazo máximo de 12 meses.