## PDC 4
AÇÕES ENQUADRADAS NO PDC 4 PELA CT-EA
COMO FOI LANÇADO NO PLANO DE AÇÃO E PROGRAMA DE INVESTIMENTO 2020-2023
|  |  | Metas |  |  |  | Recursos Financeiros |  |  | Enquadram. SubPDC | Metas/Recursos financeiros
Ação | Atividade | Executores | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Valor | Fonte |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | Fonte | Obs.
Implantar projeto de PSA na UGRHI 11 | Diagnóstico, prognóstico e plano de ação:identificar as áreas de propriedades de produção de água e outros servicos ambientais em áreas críticas da UGRHI | tomador; prefeituras, sociedade civil |  | 1 projeto |  | 1 projeto | 300000 |  | $150 cada | 4.2 | 300000 |  | 300000 |  | 600000 | Outra (Fundo Internac.)
| Projeto piloto de PSA em um município | Prefeitura |  |  | 1 projeto |  |  | sem recurso fehidro |  | 4.2
Elaborar uma deliberação com referência à implantação de pagamento por serviços ambientais na bacia, priorizando propriedades ambientalmente adequadas | Estudar a criação de um fundo permanente de pagamento por serviços ambientais, com recursos vindos de compensações ambientais, cobrança pelo uso da água, transposição de águas e outras fontes | DAEE, SIMA, SAA (executores) |  | estudo realizado |  |  |  | sem recurso fehidro |  | 1.2 |  |  |  |  | 0 |  | Sem recurso
Redução e utilização adequada dos agrotóxicos | Fomentar a produção agroecológica e orgânica | tomador | 1 projeto |  | 1 projeto |  | 600000 |  | $300 cada | 4.2 | 300000 |  | 300000 |  | 600000 | Outra (SAA)
| Divulgação na mídia regional e palestras de conscientização/orientação aos produtores rurais sobre o uso adequado de agrotóxicos e o manejo e recolhimento das embalagens de agrotóxico | tomador | 1 projeto |  |  |  | 200000 |  | PDC 8 | 8.2 |  | 200000 |  |  | 200000 | Outra (SAA e parceiros)
Recuperar as APPs conforme o Plano Diretor de Mata Ciliares do CBH-RB | Elaborar e executar projetos de recuperação de APPs, podendo ser por meio de técnicas agroecológicas com saf | tomador |  | 1 projeto |  | 1 projeto | 400000 |  | $200 cada $ 20000/por há | 4.2 |  | 200000 |  | 200000 | 400000 | Outra (Fundo Internac.)
| Revisão do Plano Diretor de Matas Ciliares | tomador |  |  | 1 plano revisado |  | 300000 |  |  | 1.1 |  |  | 300000 |  | 300000 | Cobrança
Apoiar iniciativas de produção de mudas e sementes de espécies florestais nativas em toda a UGRHI | Fortalecer a rede de viveiros de produção de mudas na Bacia | tomador | 1 projeto |  |  |  | 300000 |  |  | 4.2 | 250000 |  |  |  | 250000 | Cobrança

## PDC 8
AÇÕES ENQUADRADAS NO PDC 8 PELA CT-EA | [12 empty] | COMO FOI LANÇADO NO PLANO DE AÇÃO E PROGRAMA DE INVESTIMENTO 2020-2023
[6 empty] | Metas |  |  |  | Recursos Financeiros |  |  | Enquadram. SubPDC | Metas/Recursos financeiros
SUBPDC | Ação | Atividade | Executores | Área abrang | Período | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Valor | Fonte |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | Fonte | Obs.
8.1 | Realizar ações de Educação ambiental (sensibilização e mobilização social) nos temas prioritários para o público prioritário (1 ação/ano)( temas prioritários:Educação ambiental, recursos hídricos, gestão de Rh, participação, meio ambiente, legislação ambiental, agrotóxicos e poluição, mata ciliar, práticas sustentáveis, resíduos sólidos, defesa civil, pagamento de serviços ambientais, solos e arborização urbana- públicos prioritários: Educação formal – professores, estudantes. educação não formal – agricultores, pescadores, comunidades tradicionais, catadores, secretarias municipais de meio ambiente, agricultura, cultura e turismo, membros de conselhos municipais e de unidades de conservação e população em geral.) | Realizar ações de educação ambiental (sensibilização e mobilização social) nos temas: recursos hídricos, gestão de recursos hídricos, participação, meio ambiente, legislação ambiental, agrotóxicos, poluição, mata ciliar, práticas sustentáveis, resíduos sólidos, defesa civil, pagamento de serviços ambientais, solos e arborização urbana, para os seguintes públicos: estudantes, agricultores, pescadores, comunidades tradicionais, catadores, secretarias municipais de meio ambiente, agricultura, cultura e turismo, membros de conselhos municipais e de unidades de conservação e população em geral; via projetos Fehidro | tomador | UGRHI 11 | 20 a 27 | 1 projeto | 1 projeto | 1 projeto | 1 projeto | 800 |  | ($200 cada) | 8.2 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 800000 | Outra (fundos Internac.)
|  | Realizar ações de educação ambiental (sensibilização e mobilização social) nos temas prioritários para o público prioritário via parcerias | parceiros | UGRHI 11 | 20 a 27 | 1 projeto | 1 projeto | 1 projeto | 1 projeto | - | recursos de outras fontes - sem recurso Fehidro |  | 8.2 |  |  |  |  | 0 |  | Sem recurso
| Realizar a Semana da água e a Semana do meio ambiente do Vale do Ribeira (anual) (2 eventos/ano) | Realizar a Semana da Água do Vale do Ribeira (anual) | CBH-RB e parceiros | UGRHI 11 | Constante | 1 evento | 1 evento | 1 evento | 1 evento |  | Fehidro - custeio |  | 8.2 |  |  |  |  | 0 |  | Sem recurso
|  | Realizar a Semana da Árvore do Vale do Ribeira (anual) | CBH-RB e parceiros | UGRHI 11 |  | 1 evento | 1 evento | 1 evento | 1 evento |  | Fehidro - custeio |  | 8.2 |  |  |  |  | 0 |  | Sem recurso
| Apoiar realização do Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos | Apoiar o Diálogo Interbacias anualmente | tomador | todo o estado | Constante | apoio a 1 evento | apoio a 1 evento | apoio a 1 evento | apoio a 1 evento | 40000 |  | $10 mil cada | 8.2 |  |  |  |  | 0 |  | Sem recurso
| Inserção da temática de água e meio ambiente nas feiras e festas existentes - 3 por ano | Produzir material de apoio (kit água) para e apoio a eventos a criação de centros de educação ambiental (este material é um kit permanente e itinerante para que o público leigo possa acessar a temática água de forma interartiva e lúdica) | tomador | UGRHI 11 | em realização |  | - | - | - | - | [7 empty] | 0 |  | Contratado Deve executar em 2020
|  | elaborar o calendário de eventos do Vale do Ribeira (revelando, expovale, expojac, festa pupunha, feira de sementes, etc) | CBH-RB e parceiros | UGRHI 11 | 21 |  | 1 calendário elaborado |  |  | sem valor |  |  | 8.2 |  |  |  |  | 0 |  | Sem recurso
|  | definir parceiros, eventos, materiais e forma de participação nos eventos | CBH-RB e parceiros | UGRHI 11 | 21 |  | 1 plano de participação elaborado |  |  | sem valor | [7 empty] | 0 |  | Sem recurso
|  | efetivar a participação no evento | CBH-RB e parceiros | UGRHI 11 | 22 a 27 |  |  | utilização em 2 eventos | utilização em 2 eventos | sem valor | [7 empty] | 0 |  | Sem recurso
8.1 | Promover debates periódicos sobre mecanismos de pagamento por serviços ambientais, práticas ambientais sustentáveis e legislação Ambiental (1,5 evento/ano) | Realizar um evento a cada 3 anos de pagamento de serviços ambientais, práticas ambientais sustentáveis e legislação Ambiental pertinente para agricultores | tomador | UGRHI 11 | 21 |  | 1 evento |  |  | 100000 |  |  | 8.1 |  | 1000 |  |  | 1000 | Outra (CBH e parceiros)
|  | Realizar debate bianual entre os órgãos públicos sobre legislação ambiental (interpretação/aplicação/parcerias) | CBH-RB e parceiros | UGRHI 11 | 21, 23, 25 e 27 | 1 evento |  | 1 evento |  | sem recurso Fehidro de investimento |  |  | 8.2 |  |  |  |  | 0 |  | Sem recurso
8.1 | Fomentar planos e programas municipais permanentes de educação ambiental ( 2 programas/planos a cada 4 anos) | Inserir tema no debate periódico entre os órgãos públicos. Realizar evento a cada início de mandato com os diretores municipais de meio ambiente e educação, diretorias regionais de ensino, coordenadoria de educação ambiental e outros parceiros. | CBH-RB e parceiros | UGRHI 11 | 21, 23, 25 e 27 |  | 1 evento |  | 1 evento | sem recurso Fehidro de investimento |  |  | 8.2 |  |  |  |  | 0 |  | Sem recurso
8.1 | Produzir série didática com materiais educativos e informativos sobre educação ambiental e recursos hídricos, com identidade local, para população leiga, em linguagem acessível e lúdica ( 1 temática a cada 2 anos) | temática recursos hídricos ( bacia do ribeira em mapas – situação e gestão – a bacia toda e por município) | tomador | UGRHI 11 | 20 a 22 |  |  | 1 material |  | 300000 |  |  | 8.2 |  |  | 300000 |  | 300000 | Outra (CBH e parceiros)
| Atualizar Plano Diretor de Educação ambiental e criar rede de educação ambiental do CBH-RB | Atualizar e revisar Plano Diretor de Educação ambiental | tomador | UGRHI 11 | 22 |  |  | 1 projeto |  | 250000 |  |  | 1.1 |  |  | 300000 |  | 300000 | Cobrança
|  | Realizar levantamento das ações de educação ambiental realizadas na UGRHI 11 desde a última atualização do Plano Diretor e diagnosticar os espaços coletivos de educação ambiental – coletivo educador e jovem, pontos de cultura, salas verdes, fóruns, ecoturismo, ONGs, associações, cooperativas, fóruns e conselhos, unidades de conservação, etc | tomador | UGRHI 11 | 20 | 1 levantamento/diagnóstico |  |  |  | 100000 |  |  | 1.1 | 100000 |  |  |  | 100000 | Outra (Tesouro)
|  | articular os espaços educativos via site e ações presenciais | CBH-RB e parceiros | UGRHI 11 | 21 a 27 |  | 20 comunicações (mails, telefonemas, reuniões) realizadas com os espaços educativos levantados | 20 comunicações (mails, telefonemas, reuniões) realizadas com os espaços educativos levantados | 20 comunicações (mails, telefonemas, reuniões) realizadas com os espaços educativos levantados | sem recurso Fehidro de investimento |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 0 |  | Sem recurso
8.3 | Ampliar comunicação do CBH internamente e com público em geral (plano de comunicação elaborado) | utilizar ferramentas de comunicação existentes: site, redes sociais, rádio/TV, mails | CBH-RB | UGRHI 11 | 20 a 27 | atualização de 1 site e operação de 2 mídias sociais | atualização de 1 site e operação de 2 mídias sociais | atualização de 1 site e operação de 2 mídias sociais | atualização de 1 site e operação de 2 mídias sociais | sem recurso Fehidro de investimento |  |  | 8.3 |  |  |  |  | 0 |  | Sem recurso
|  | elaboração de releases, boletins informativos e operação das ferramentas de comunicação | tomador | UGRHI 11 | 21 e 23 |  | 1 projeto |  | 1 projeto | 200000 |  |  | 8.3 |  |  |  |  | 0 |  | Sem recurso
|  | Elaboração de plano de comunicação do CBH-RB (diagnóstico e metas/ações) | tomador | UGRHI 11 | em realização | [12 empty] | 0 |  | Contratado
8.1 | Realizar oficinas de capacitação em recursos hídricos para educadores (1 ação/mun/8anos= 3 ações /ano + 1 regional a cada 4 anos) | Realizar oficinas nos municípios da UGRHI 11 e oficinas regionais periódicas | tomador | UGRHI 11 | 21 ,23, 25 e 27 |  | 1 oficina |  | 1 oficina | 400000 |  |  | 8.2 |  | 200000 |  | 200000 | 400000 | Outra (CBH e parceiros)
8.1 | Realizar capacitação e orientação nos temas e públicos prioritários | Realizar oficinas de capacitação dos assuntos constantes do plano de bacia via projetos Fehidro | tomador | UGRHI 11 | 20 ,22 24 ,25 | 1 oficina |  | 1 oficina |  | 200000 |  |  | 8.2 | 100000 |  | 100000 |  | 200000 | Outra (CBH e parceiros)
? | Incentivar e fomentar a criação de centros e espaços de Educação Ambiental.(2 espaços criados e/ou adequados a cada 4 anos) | Reproduzir material de apoio (kit água) | tomador | UGRHI 11 | 21,23,25,27 |  | 1 kit água |  | 1 kit água | 200000 |  |  | 8.2 |  | 100000 |  | 109000 | 209000 | Cobrança
|  | Adequar e equipar os centros e espaços de Educação Ambiental | tomador | UGRHI 11 | 20,23,25,27 | 1 centro de educação ambiental |  |  |  | 300000 |  |  | 8.2 |  | 300000 |  |  | 300000 | Cobrança