## Planilha1
SITUAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E PROGRAMAS DE INVESTIMENTO (PA/PI), em 13/11/2025
ID Ação | Descrição da ação | SubPDC | Prioridade do PDC | É empreend. FEHIDRO? | Segmento provável do executor/tomador | Área de abrangência | Meta do quadriênio | Meta especificada por ano | [11 empty] | OBSERVAÇÕES
[8 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  | 2027
[8 empty] | Previsto |  | Contratado |  | Previsto |  | Contratado |  | Previsto |  | Previsto
[8 empty] | Ação | Valor | Ação | Valor | Ação | Valor | Ação | Valor | Ação | Valor | Ação | Valor
RB012024 | Revisão/atualização de Plano com pelo menos 15 anos de existência | 1.2-Planejamento | PDC 1 e 2 | Sim | Sociedade Civil | UGRHI | Revisão/atualização de 9 Planos de Macrodrenagem até 2027 | Previsão de 1 projeto abrangendo até 2 municípios, no valor máximo de R$ 150.000,00 por município abrangido pelo projeto | 300000 | Contratado empreendimento para o atendimento a 2 municípios (Cajatí e Pariquera-Açu) | 299999.01 | Previsão de 1 projeto abrangendo até 3 municípios, no valor máximo de R$ 180.000,00 por município abrangido pelo projeto | 540000 | Atualização dos Planos Diretores de Macrodrenagem dos Municípios de Juquiá, Sete Barras e Tapiraí (539.712,00); Revisão do Plano Diretor de Macrodrenagem da Área Urbana do Município de Miracatu (177.300,83); Projeto executivo de macrodrenagem em trecho situado na Bacia M do Plano Diretor de Macrodrenagem (130.620,72) Elaboração de diagnósticos, estudos técnicos e jurídicos de apoio ao planejamento, gestão e normatização relacionados aos recursos hídricos, da PM Registro (180.000,00) | 1027633.55 | Previsão de 1 projeto abrangendo até 2 municípios, no valor máximo de R$ 200.000,00 por município abrangido pelo projeto | 400000 | Previsão de 1 projeto abrangendo até 2 municípios, no valor máximo de R$ 250.000,00 por município abrangido pelo projeto | 500000 | A meta do quadriênio é de 9 planos. Foram contratados 2 em 2924 e 3 em 2925. Portanto faltam 4 planos.
RB022024 | Desenvolver projetos executivos de microdrenagem para os municípios da UGRHI 11 | 1.2-Planejamento | PDC 1 e 2 | Não | Município | UGRHI | Elaborar 8 projetos de microdrenagem até 2027 | Execução de 1 projeto abrangendo 2 municípios, no valor estimado de R$ 300.000,00 | 300000 |  |  | Execução de 1 projeto abrangendo 2 municípios, no valor estimado de R$ 350.000,00 | 350000 | Projeto de microdrenagem do Bairro Jardim Alvorada no Município de Pariquera-Açu (179.949,00) | 179949 | Execução de 1 projeto abrangendo 2 municípios, no valor estimado de R$ 375.000,00 | 375000 | Execução de 1 projeto abrangendo 2 municípios, no valor estimado de R$ 400.000,00 | 400000 | A meta do quadriênio é de 8 projetos. Foi contratado somente 1 em 2025. Portanto faltam 7 projetos.
RB032024 | Elaborar ou Revisar os Planos Municipais de Resíduos Sólidos | 1.2-Planejamento | PDC 1 e 2 | Sim | Sociedade Civil | UGRHI | Elaborar e implantar 8 Planos Municipais de Resíduos Sólidos até 2027 | Previsão de 1 projeto abrangendo até 2 municípios, no valor máximo de R$ 150.000,00 por município abrangido pelo projeto | 300000 |  |  | Previsão de 2 projetos abrangendo até 2 municípios, no valor máximo de R$ 175.000,00 por município abrangido pelo projeto | 700000 |  |  | Previsão de 1 projeto abrangendo até 2 municípios, no valor máximo de R$ 200.000,00 por município abrangido pelo projeto | 400000 | Previsão de 1 projeto abrangendo até 2 municípios, no valor máximo de R$ 250.000,00 por município abrangido pelo projeto | 500000 | A meta do quadriênio é de 8 projetos. Nenhum foi contratado em 2024 e 2025.
RB042024 | Revisao do mapeamento das áreas de risco e do Plano Municipal de Defesa Civil, realizado há mais de 5 anos, com indicaçoes de ações estruturais e não estruturais | 1.2-Planejamento | PDC 1 e 2 | Sim | Sociedade Civil | UGRHI | Revisão/atualização de 12 Planos Municipais de Defesa Civil até 2027 | Previsão de 1 projeto abrangendo até 3 municípios no valor máximo de R$ 120.000,00 por município abrangido pelo projeto | 360000 | Contratados 2 empreendimentos para viabilizar o atendimento a 6 municípios (Cajatí, Eldorado, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu e Sete Barras) | 709374 | Previsão de 1 projeto abrangendo até 3 municípios no valor máximo de R$ 150.000,00 por município abrangido pelo projeto | 450000 | Plano municipal de redução de riscos e atualização dos mapeamentos das áreas de risco naturais de Registro, Itariri e Pedro de Toledo (449.640,00) | 449640 | Previsão de 1 projeto abrangendo até 3 municípios no valor máximo de R$ 150.000,00 por município abrangido pelo projeto | 450000 | Previsão de 1 projeto abrangendo até 3 municípios no valor máximo de R$ 180.000,00 por município abrangido pelo projeto | 540000 | A meta do quadriênio é de 12 planos. Foram contratados 6 em 2924 e 3 em 2925. Portanto faltam 3 planos. | Acrescentar no texto da descrição da ação "MPO/Anexo I (T.1.2.14)"
RB052024 | Articular os espaços educativos via site e ações presenciais | 1.2-Planejamento | PDC 1 e 2 | Não | Estado | UGRHI | Atualizar e revisar Plano Diretor de Educação ambiental entre 2026 a 2027 | Não depende de recursos do FEHIDRO |  |  |  | Não depende de recursos do FEHIDRO |  |  |  | Não depende de recursos do FEHIDRO |  | Não depende de recursos do FEHIDRO
RB062024 | Manutenção, ampliação de funcionalidades do SIG-RB, com atualização de base de dados e informaçoes (repositório) | 1.2-Planejamento | PDC 1 e 2 | Sim | Sociedade Civil | Outra | Manutenção do Sistema de Informações Geográficas com atualização tecnológica do sistema operacional até 2027 | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 300.000,00 | 300000 | Repositório de dados de projetos do CBH-RB e compilação de base de dados do Relatório de Situação | 299940 | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 450.000,00 | 450000 | Digitalização de documentos históricos de projetos contratados do CBH-RB e atualização de base de dados e informações do repositório de dados do CBH-RB (449.820,00) | 449820 | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 330.000,00 | 330000 | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 345.000,00 | 345000 | OK
RB072024 | Desenvolver base metodológica e elaborar estudos para definição de indicadores de sazonalidade turística. (CBH-BS) | 1.2-Planejamento | PDC 1 e 2 | Sim | Estado | Região Hidrográfica | Indicadores de sazonalidades nos 3 CBHs definidos e aplicados pelos CBHs da Vertente Litorânea | Não depende de recursos do FEHIDRO |  |  |  | Não depende de recursos do FEHIDRO |  |  |  | Não depende de recursos do FEHIDRO |  | Não depende de recursos do FEHIDRO |  | Não depende de recursos do FEHIDRO
RB082024 | Realizar estudo sobre a atividade de mineração de areia no Vale do Ribeira | 1.2-Planejamento | PDC 1 e 2 | Não | Estado | Sub-bacia | Realizar 1 estudo contemplando as áreas críticas na área de abrangência em 2024 | Não depende de recursos do FEHIDRO | 200000 | [10 empty] | Não depende de recursos do FEHIDRO
RB092024 | Elaborar diagnóstico da situação da Pesca profissional e amadora nos rios do Vale, considerando os aspectos positivos e negativos | 1.2-Planejamento | PDC 1 e 2 | Não | Estado | UGRHI | Realizar 1 diagnóstico da situação da pesca em 2024 | Não depende de recursos do FEHIDRO | 200000 | [10 empty] | Não depende de recursos do FEHIDRO
RB102024 | Estudar a criação de um fundo permanente de pagamento por serviços ambientais, com recursos vindos de compensações ambientais, cobrança pelo uso da água, transposição de águas e outras fontes | 1.2-Planejamento | PDC 1 e 2 | Não | Estado | UGRHI | Realizar 1 estudo para definição de fundo permanente para PSA até 2027 | Não depende de recursos do FEHIDRO |  |  |  | Não depende de recursos do FEHIDRO |  |  |  | Não depende de recursos do FEHIDRO |  | Não depende de recursos do FEHIDRO |  | Não depende de recursos do FEHIDRO
RB112024 | Realização de estudos tecnicos para caracterização socioambiental da Bacia do Rio Jacupiranga | 1.2-Planejamento | PDC 1 e 2 | Sim | Sociedade Civil | Sub-bacia | Realização de estudo de 1 sub-bacia até 2027 | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 350.000,00 | 350000 | Caracterização socioambiental da Bacia do Rio Jacupiranga (349.874,00) | 349874 | [8 empty] | OK
RB122024 | Promover o levantamento e a discussão das normativas relacionadas a viabilização de sistemas alternativos de captação e tratamento de esgoto | 1.2-Planejamento | PDC 1 e 2 | Sim | Estado | Região Hidrográfica | Construção de documento base para normatização de sistemas alternativos de captação e tratamento de esgoto até 2027 | Dar início aos entendimentos com os CBHs BS e LN |  |  |  | Manter entendimentos com os CBHs BS e LN |  |  |  | Manter entendimentos com os CBHs BS e LN |  | Manter entendimentos com os CBHs BS e LN |  | Manter entendimentos com os CBHs BS e LN
RB132024 | Elaboração do Relatório de Situação de 2025 e elaboração/atualização do Plano de Bacia com horizonte de planejamento de 12 anos | 2.1-Plano | PDC 1 e 2 | Sim | Sociedade Civil | UGRHI | Contratar em 2024 a elaboração Relatório de Situação de 2025 e elaboração/atualização do Plano de Bacia | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 600.000,00 | 600000 | O empreendimento contratado teve de ser cancelado em razão do Programa IntegraBacias, que tem por objeto a contratação do PERH e do Plano de Bacias de todos os CBHs | [9 empty] | Cancelado por recomendação da DRHi em função da adoção do Programa IntegraBacias (objetiva a elaboração do PERH e PBHs)
RB142024 | Instalação de novos pontos de monitoramento de qualidade das águas superficiais | 2.5-Monitoramento | PDC 1 e 2 | Não | Estado | UGRHI | Manter, adequar e aumentar a rede de monitoramento qualitativo das águas da UGRHI 11 no período de 2024 a 2027 | Não depende de recursos do FEHIDRO |  |  |  | Não depende de recursos do FEHIDRO |  |  |  | Não depende de recursos do FEHIDRO |  | Não depende de recursos do FEHIDRO |  | Não depende de recursos do FEHIDRO
RB152024 | Dar continuidade ao Projeto de Fortalecimento, Articulação e Integração dos CBHs da Vertente Litorânea (CBH-LN) | 2.6-Integração | PDC 1 e 2 | Sim | Estado | Região Hidrográfica | Realizar um encontro de avaliação e planejamento dos CBHs da Vertente, entre 2024 a 2027 | Retomar os entendimentos com os CBHs BS e LN |  |  |  | Manter entendimentos com os CBHs BS e LN |  |  |  | Manter entendimentos com os CBHs BS e LN |  | Manter entendimentos com os CBHs BS e LN |  | Manter entendimentos com os CBHs BS e LN
RB162024 | Contratação e execução de obras de saneamento básico na área rural e urbanizada | 3.1-Efluentes | Não prioritário | Sim | Município | UGRHI | Implantação de 20 empreendimentos de saneamento na área rural da UGRHI 11 até 2027 | Contratação de 1 projeto, no valor máximo de R$ 1.700.000,00 | 1700000 | De acordo com o MPO, em áreas atendíveis por contratos de concessão de prestação de serviços públicos de saneamento básico, somente as concessionárias prestadoras dos respectivos serviços poderão figurar como tomadoras do financiamento. Na UGRHI 11, a concessionária é a SABESP, que não manifestou interesse em participar dos processos de financiamento promovidos pelo CBH-RB. Com isso, as metas estabelecidas ficaram prejudicadas. | [5 empty] | Contratação de 1 projeto, no valor máximo de R$ 5.000.000,00 | 5000000 | Contratação de 1 projeto, no valor máximo de R$ 7.000.000,00 | 7000000 | De acordo com o MPO, em áreas atendíveis por contratos de concessão de prestação de serviços públicos de saneamento básico, somente as concessionárias prestadoras dos respectivos serviços poderão figurar como tomadoras do financiamento. Na UGRHI 11, depende do interesse da SABESP.
RB172024 | Implantar, ampliar ou manter ações de melhoria de gestão de resíduos sólidos, com ênfase na coleta seletiva | 3.3-Resíduos | Prioritário | Sim | Município | UGRHI | Implantação ou manutenção de 8 empreendimentos de coleta seletiva nos municípios da UGRHI até 2027 | Contratação de de no mínimo 2 projetos, no valor máximo de R$ 500.000,00 por projeto | 1000000 | Contratados 3 empreendimentos para viabilizar o atendimento a 3 municípios (Itaóca, Juquitiba e Tapiraí) | 839094.64 | Contratação de de no mínimo 5 projetos, no valor máximo de R$ 600.000,00 por projeto | 4800000 | Ampliação do Galpão de Triagem de Materiais Recicláveis e do Programa de Coleta Seletiva do Município de Cananéia (470.370,00); Implantação de Acondicionadores Coletivos de Materiais Recicláveis (587.964,42); Melhoria da coleta seletiva do município de Itaoca (600.000,00); Projeto de ampliação e cercamento do galpão da coleta seletiva do Município de Pariquera-Açu (497.580,05); Coleta Seletiva na Zona Rural: Proteção dos Recursos Hídricos e Avanço no Saneamento Básico (271.376,43); Melhoria na Gestão de Resíduos Sólidos Recicláveis em Barra do Turvo: Coleta e Processamento (549.633,00); Ampliação do sistema de coleta seletiva no Município de Ibiúna (596.000,00) | 357292.38 | Contratação de de no mínimo 2 projetos, no valor máximo de R$ 600.000,00 por projeto | 1200000 | Contratação de de no mínimo 2 projetos, no valor máximo de R$ 700.000,00 por projeto | 1400000 | A meta do quadriênio é de 8 projetos. Foram contratados 3 em 2024 e 7 em 2025. Portanto a meta do quadriênio já foi alcançada.
RB182024 | Executar obra de Combate a erosão ou desassoreamento de cursos d'água | 4.1-Controle erosão | Prioritário | Sim | Município | UGRHI | Realizar 4 Obras e ações de proteção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d'água até 2027 | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 500.000,00 | 500000 | Proteção de margem em gabiões na Rua Walden Hugues Simões, Vila Débora/Pariquera-Açu (500.000,00); Muro de contenção e execução de passeio na Rua Aguapeí – Jd São José – Cajati (187.733,94) | 687733.89 | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 700.000,00 | 700000 | Muro de contenção e execução de passeio na Avenida Dr. Fernando Costa, Bairro Parafuso, Cajatí (481.476,58); Combate a erosão, com controle de assoreamento no curso d'água Rio São Sebastião, afluente do Rio Ribeira de Iguape no município de Itaóca (361.738,91) | 843215.49 | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 600.000,00 | 600000 | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 650.000,00 | 650000 | A meta do quadriênio é de 4 projetos. Foram contratados 2 em 2924 e 2 em 2025. Portanto a meta do quadriênio já foi alcançada.
RB192024 | Execução de obra de combate a erosão e/ou desassoreamento de cursos d'água | 4.1-Controle erosão | Não prioritário | Não | Município | UGRHI | Realizar 8 Obras de proteção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d'água até 2027 | Contratação de 2 projetos no valor estimado de R$ 500.000,00 por projeto. Não depende de recursos do FEHIDRO. | 1000000 |  |  | Contratação de 2 projetos no valor estimado de R$ 1.000.000,00 por projeto. Não depende de recursos do FEHIDRO. | 2000000 |  |  | Contratação de 2 projetos no valor estimado de R$ 600.000,00 por projeto. Não depende de recursos do FEHIDRO. | 1200000 | Contratação de 2 projetos no valor estimado de R$ 650.000,00 por projeto. Não depende de recursos do FEHIDRO. | 1300000 | Não depende de recursos do FEHIDRO
RB202024 | Elaborar 1 projeto de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) - MPO/Anexo I ( T. 4.2.13) | 4.2- Soluções baseadas Natureza | Prioritário | Sim | Município | Município | Elaborar 1 projeto de Pagamentos por Serviços Ambientais - PSA na UGRHI 11 em 2024 | Contratação de 1 projeto no valor de R$ 150.000,00 | 150000 | [10 empty] | A meta do quadriênio era de contratação de 1 projeto em 2024, mas não se viabilizou. Porém, considerando a sua importância, a ação foi incluída no edital de 2025 sobr o código RB402025.
RB212024 | Executar 1 projeto/serviço voltado a Agroecologia/produção orgânica - MPO/Anexo I ( T. 4.2.8) | 4.2- Soluções baseadas Natureza | Não prioritário | Não | Sociedade Civil | UGRHI | Executar 1 projeto voltado à Agroecologia/produção orgânic em 2024 e 2026 | Contratação de 1 projeto no valor estimado de R$ 200.000,00. | 200000 | [6 empty] | Contratação de 1 projeto no valor estimado de R$ 230.000,00. | 230000 |  |  | A meta do quadriênio é de 2 projetos, sendo 1 em 2024 e 1 em 2025. Nenhum foi contratado até o momento.
RB222024 | Elaborar 1 projeto de restauração e/ou recuperação ecológica - MPO/Anexo I ( T. 4.2.3) | 4.2- Soluções baseadas Natureza | Prioritário | Sim | Sociedade Civil | UGRHI | Elaborar 1 projeto de Restauração Ecológica em 2024 | Contratação de 1 projeto no valor de R$ 150.000,00 | 150000 | [10 empty] | A meta do quadriênio era de contratação de 1 projeto em 2024, mas não se viabilizou. Porém, considerando a sua importância, a ação foi incluída no edital de 2025 sobr o código RB412025.
RB232024 | Execução de serviços e obras para contenção de inundações ou alagamentos | 7.1-Drenagem | Prioritário | Sim | Município | UGRHI | Executar 12 empreendimentos estruturais visando mitigar os impactos das inundações até 2027 | Contratação de no mínimo 3 projetos no valor máximo de R$ 500.000,00 por projeto | 1500000 | Contratados 4 empreendimentos para viabilizar o atendimento a 4 municípios (Apiaí, Cajati, Itaóca e Sete Barras) | 1563654.93 | Contratação de no mínimo 13 projetos no valor máximo de R$ 983.695,45 por projeto | 8000000 | Obras de drenagem nas Ruas Osvaldo Pompe e Vereador Milton Fraga Moreira, no Bairro Raposo Tavares (293.106,45); Obras de Microdrenagem na Av. Santa Catarina e trecho da Rua Adolfo Nimtz (361.738,91); Canalização do Córrego da Olaria – Bairro Raia – Etapa 3 /Barra do Chapéu (983.695,45); Obra de proteção contra inundações e alagamentos em eventos extremos no rio Palmital no município de Itaóca (986.176,22); Galeria pluvial na Rua Dr. Jose Dias de Araújo, Rua Paraguai e Rua H. Matsuzawa, bairro Vila Ribeirópolis, município de Registro (890.000,00); Execução da Primeira Etapa da Galeria Leste do Sistema de Drenagem Pluvial do Bairro Guaricana – Iguape (890.000,00) | 4404717.03 | Contratação de no mínimo 3 projetos no valor máximo de R$ 600.000,00 por projeto | 1800000 | Contratação de no mínimo 3 projetos no valor máximo de R$ 650.000,00 por projeto | 1950000 | A meta do quadriênio é de 12 projetos. Foram contratados 4 em 2024 e 5 em 2025. Portanto, faltam 3 projetos a serem contratados até 2027.
RB242024 | Realizar capacitação sobre objetivos e atribuições do comitê e ferramentas de gestão dos recursos hídricos | 8.1-Capacitação | Não prioritário | Não | Estado | UGRHI | Realizar eventos anuais de formação de membros do plenário, de câmaras técnicas e secretarias municipais visando levar o entendimento do funcionamento do colegiado e do papel dos membros e estimular a participação efetiva e a divulgação para as instituições que representam, entre 2024 e 2027 | Não depende de recursos do FEHIDRO |  |  |  | Não depende de recursos do FEHIDRO |  |  |  | Não depende de recursos do FEHIDRO |  | Não depende de recursos do FEHIDRO |  | Não depende de recursos do FEHIDRO
RB252024 | Realizar capacitação sobre gestão de águas e assuntos relacionados a mudanças climáticas e eventos extremos para instituições com representação no CBH-RB ou do público em geral (MPO/Anexo I – T.8.1.2) | 8.1-Capacitação | Prioritário | Sim | Estado | UGRHI | Realizar eventos bienais de formação para instituições com representação no CBH-RB, instituições parceiras, organizações da sociedade civil, comunidades rurais e jovens em 2024 e 2026 | Contratação de 2 projetos no valor de R$ 100.000,00 por projeto | 200000 | Projeto de capacitação sobre educação ambiental, climática e territorial para o Município de Pariquera-Açu (100.000,00) | 100000 |  |  | Projeto de capacitação sobre educação ambiental, climática e territorial para o Município de Juquiá, da ABAM (109.900,00) | 109900 | Contratação de 2 projeto2 no valor de R$ 120.000,00 | 240000 |  |  | A meta do quadriênio é de contratação de 1 projeto em 2024 e outro em 2026. Foi contratado 1 em 2024. Posteriormente, a meta do quadriênio foi alterada, e a nova ação foi identificada com o código RB422025.
RB262024 | Realizar ações de educação ambiental (sensibilização e mobilização social) nos temas diversos. Via projetos Fehidro (MPO/Anexo 1 - T.8.1.2) | 8.2-Educação | Não prioritário | Sim | Sociedade Civil | UGRHI | Realizar 1 projeto por ano em 2024, 2025, 2026 e 2027, contemplando ações de educação ambiental | Contratação de 2 projetos no valor de R$ 100.000,00 por projeto | 200000 | contratados 5 empreendimentos, possibilitando o atendimento de100% da meta estabelecida para o quadriênio, | 616800 | Contratação de 2 projetos no valor de R$ 110.000,00 por projeto | 440000 | Os caminhos da Educação Ambiental: O turismo como ferramenta de sensibilização e conscientização ambiental no Vale do Ribeira/SP – Municípios de Tapiraí e Piedade (109.995,16); Rios de saberes: Educação Ambiental Itinerante no Território de Iguape (108.469,26); Educação ambiental e protagonismo juvenil em defesa do Rio São Lourenço, em Juquitiba (110.000,00) | 328464.42 | Contratação de 2 projetos no valor de R$ 112.500,00 por projeto | 225000 | Contratação de 2 projetos no valor de R$ 115.000,00 por projeto | 230000 | A meta do quadriênio é de contratação de 1 projeto por ano entre 2024 e 2027. Já foram contratados 5 em 2024 e 3 em 2025. Há necessidade de verificar ajustes na meta do quadriência devido à alta demanda.
RB272024 | Realizar a Semana da água do Vale do Ribeira | 8.2-Educação | Não prioritário | Sim | Estado | UGRHI | Realizar um evento por ano | Não requer recursos de investimento do FEHIDRO |  |  |  | Não requer recursos de investimento do FEHIDRO |  |  |  | Não requer recursos de investimento do FEHIDRO |  | Não requer recursos de investimento do FEHIDRO |  | Não requer recursos de investimento do FEHIDRO
RB282024 | Apoiar realização do Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos | 8.2-Educação | Não prioritário | Sim | Estado | UGRHI | Apoiar o Diálogo Interbacias anualmente | Não requer recursos de investimento do FEHIDRO |  |  |  | Não requer recursos de investimento do FEHIDRO |  |  |  | Não requer recursos de investimento do FEHIDRO |  | Não requer recursos de investimento do FEHIDRO |  | Não requer recursos de investimento do FEHIDRO
RB292024 | Realizar evento, na forma de seminário, para disseminar planos e programas municipais de educação ambiental | 8.2-Educação | Não prioritário | Sim | Estado | UGRHI | Realizar 1 evento sobre planos e programas municipais permanentes de educação ambiental a cada início de mandato municipal | Não requer recursos de investimento do FEHIDRO |  |  |  | Não requer recursos de investimento do FEHIDRO |  |  |  | Não requer recursos de investimento do FEHIDRO |  | Não requer recursos de investimento do FEHIDRO |  | Não requer recursos de investimento do FEHIDRO
RB302024 | Reproduzir material de apoio (kit água) para e de apoio a eventos de educação ambiental (MPO/Anexo 1 - T.8.1.2) | 8.2-Educação | Prioritário | Sim | Sociedade Civil | UGRHI | Inserção da temática de água e meio ambiente na sociedade, por meio da contratação de 1 projeto em 2024. | Contratação de 1 projeto em 2024 no valor de R$ 500.000,00. | 500000 | A meta é de contratação de 1 empreendimento em 2024, porém, foram contratados 2 empreendimentos | 950002 |  |  |  |  | Contratação de 1 projeto no valor de R$ 500.000,00 | 500000 |  |  | Durante o quadriênio, a maeta era de contratação de 1 projeto em 2024, e foram contratados 2 em 2024. Portanto, a meta já foi alcançada.
RB312024 | Adequar e equipar 1 centro de Educação Ambiental | 8.2-Educação | Prioritário | Sim | Sociedade Civil | UGRHI | Incentivar e fomentar a criação de 1 centro de Educação Ambiental em 2024 | Contratação de 1 projeto no valor de R$ 345.000,00 | 345000 | [10 empty] | A meta era de contratação de 1 projeto em 2024 e foi alcançada. Apesar da meta alcançada, constou do edital de 2025 para atendimento de demandas existentes, e foi colocada a ação pelo código RB472025)
RB322024 | Execução de 2 projetos bienais de elaboração de releases, boletins informativos e operação das ferramentas de comunicação | 8.3-Comunicação | Prioritário | Sim | Sociedade Civil | UGRHI | Ampliar comunicação do CBH internamente e com público em geral (plano de comunicação elaborado) em 2024 e 2026 | Contratação de 1 projeto no valor de R$ 340.000,00 | 340000 | Projeto para comunicação social e difusão de informações relacionadas a gestão de recursos hídricos no Vale do Ribeira.da ABAM (335.000,00) | 335000 |  |  |  |  | Contratação de 1 projeto no valor de R$ 370.000,00 | 370000 |  |  | A meta do quadriênio é de contratação de 1 projeto em 2024 e 1 em 2026. A meta de 2024 foi alcançada com a contratação de 1 projeto.
RB332024 | Executar 1 projeto de restauração e/ou recuperação ecológica - MPO/Anexo I ( T. 4.2.4) | 4.2- Soluções baseadas Natureza | Prioritário | Sim | Sociedade Civil | UGRHI | Executar 1 projeto de Restauração Ecológica em 2024 | Contratação de 1 projeto piloto de produção de SAF ou sistema orgânico, no valor de R$ 500.000,00 | 500000 | Nenhum projeto contratado. | [9 empty] | A meta do quadriênio era de contratação de 1 projeto em 2024, mas não se viabilizou. Porém, considerando a sua importância, a ação foi incluída no edital de 2025 com o código RB432025.
RB342025 | Realização de manutenção operacional nos postos de monitoramento fluviométrico e pluviométrico existentes e atualização do sistema de informação | 2.5-Monitoramento | PDC 1 e 2 | Sim | Estado | UGRHI | Serviços de operação e manutenção sistemáticos nos postos hidrométricos |  |  |  |  | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 250.000,00, objetivando a manutenção operacional nos postos de monitoramento fluviométrico e pluviométrico existentes e atualização do sistema de informação | 150000 |  |  | Contratação de 1 projeto de manutenção operacional nos postos de monitoramento fluviométrico e pluviométrico existentes e atualização do sistema de informação, no valor máximo de R$ 300.000,00 | 300000 | Contratação de 1 projeto de manutenção operacional nos postos de monitoramento fluviométrico e pluviométrico existentes e atualização do sistema de informação, no valor máximo de R$ 350.000,00 | 350000 | A meta do quadriênio é de contratação de 1 projeto em 2025, 1 em 2026 e 1 em 2027. Não houve proposta em 2025.
RB352025 | Capacitar os membros do CBH e CTs sobre conceitos, práticas e experiências em PSA | 8.1-Capacitação | Prioritário | Sim | Sociedade Civil | UGRHI | Realizar capacitação sobre PSA para os membros do CBH e CTs em 2025 |  |  |  |  | Contratação de 1 projeto psrs realização de capacitação sobre PSA para os membros do CBH e CTs em 2025, no valor de R$ 160.000,00 | 160000 | [6 empty] | Ameta de contratação de 1 projeto em 2025 não foi alcançada. Nenhuma proposta foi aprovada.
RB362025 | Produzir série didática de vídeos com materiais educativos e informativos sobre educação ambiental e recursos hídricos, com identidade local, para população leiga, em linguagem acessível e lúdica ( 1 temática a cada 2 anos) | 8.2-Educação | Prioritário | Sim | Sociedade Civil | UGRHI | Produzir materiais educativos e informativos sobre 1 temática a cada 2 anos, em 2025 e 2027 |  |  |  |  | Contratação de 1 projeto de produção de materiais educativos e informativos sobre 1 temática, no valor máximo de R$ 250.000,00 | 500000 | Produção de Webserie - "Ribeira, uma bacia de muitas histórias” (247.000,00) | 247000 |  |  | Contratação de 1 projeto de produção de materiais educativos e informativos sobre 1 temática, no valor máximo de R$ 270.000,00 | 270000 | A meta do quadriênio é de contratação de 1 projeto em 2025 e 1 em 2027. Em 2025 foi contratado 1 projeto.
RB372025 | Oficinas de capacitação em recursos hídricos para educadores com sinergia ao currículo paulista | 8.2-Educação | Prioritário | Sim | Sociedade Civil | UGRHI | Realizar 1 projeto em 2025 e 1 projeto em 2026 |  |  |  |  | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 220.000,00 | 220000 | Educação Ambiental, Educação Hídrica, Educação Climática no Vale do Ribeira, da UNESP (220.000,00) | 220000 | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 220.000,00 | 220000 |  |  | A meta do quadriênio é de contratação de 1 projeto em 2025 e 1 em 2026. Em 2025 foi contratado 1 projeto.
RB382025 | Realização de estudos tecnicos para caracterização socioambiental da Bacia do Rio Juquiá | 1.2-Planejamento | PDC 1 e 2 | Sim | Sociedade Civil | Sub-bacia | Realização de estudo de 1 sub-bacia até 2027 |  |  |  |  | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 450.000,00 | 450000 | [6 empty] | A meta do quadriênio é de contratação de 1 projeto até 2027. Fez parte do edital de 2025, mas o projeto não foi aprovado pelo AT. | Proposta de alteração do texto da ação para: "Realização de estudos técnicos para caracterização socioambiental da Bacia do Rio Juquiá com análise e identificação de áreas suscetíveis a riscos naturais - MPO/Anexo I (T.1.2.16)", valor de R$ 400.000,00
RB392025 | Desenvolver estudos e projetos de drenagem para os municípios da UGRHI 11 | 1.2-Planejamento | PDC 1 e 2 | Sim | Município | Município | Realização de 3 projetos até 2027 |  |  |  |  | Contratação de 2 projetos no valor máximo de R$ 180.000,00 por projeto | 315000 |  |  | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 150.000,00 | 150000 | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 160.000,00 | 160000 | A meta do quadriênio é de contratação de 3 projetos até 2027. Fez parte do edital de 2025, mas não houve proposta.
RB402025 | Elaborar 1 projeto de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) - MPO/Anexo I ( T. 4.2.13). | 4.2- Soluções baseadas Natureza | Prioritário | Sim | Município | Município | Elaborar 1 projeto de Pagamentos por Serviços Ambientais - PSA na UGRHI 11 em 2025 |  |  |  |  | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 150.000,00 | 150000 | [6 empty] | A meta do quadriênio é de contratação de 1 projeto em 2025. Fez parte do edital de 2025, mas não houve proposta.
RB412025 | Elaborar 1 projeto de restauração ecológica - MPO/Anexo I ( T. 4.2.3). | 4.2- Soluções baseadas Natureza | Prioritário | Sim | Sociedade Civil | UGRHI | Elaborar 1 projeto de restauração ecológica - MPO/Anexo I ( T. 4.2.3) em 2025 |  |  |  |  | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 150.000,00 | 150000 | [6 empty] | A meta do quadriênio é de contratação de 1 projeto em 2025. Fez parte do edital de 2025, mas nenhum projeto foi aprovado.
RB422025 | Realizar capacitação sobre gestão de águas e assuntos relacionados a mudanças climáticas e eventos extremos para instituições com representação no CBH-RB ou do público em geral (MPO/Anexo I – T.8.1.2). | 8.1-Capacitação | Prioritário | Sim | Estado | UGRHI | Realizar capacitação sobre gestão de águas e assuntos relacionados a mudanças climáticas e eventos extremos para instituições com representação no CBH-RB ou do público em geral (MPO/Anexo I – T.8.1.2) em 2025 |  |  |  |  | Contratação de 2 projetos no valor máximo de R$ 100.000,00 por projeto | 200000 | Projeto de capacitação sobre educação ambiental, climática e territorial para o Município de Juquiá, da ABAM (109.900,00) | [5 empty] | A meta do quadriênio é de contratação de 2 projetos em 2025. Foi contratado 1 projeto em 2025.
RB432025 | Executar 1 projeto de restauração e/ou recuperação ecológica - MPO/Anexo I ( T. 4.2.4). | 4.2- Soluções baseadas Natureza | Prioritário | Sim | Sociedade Civil | UGRHI | Executar 1 projeto de Restauração e/ou Recuperação Ecológica em 2025 |  |  |  |  | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 500.000,00 | 500000 | [6 empty] | A meta do quadriênio é de contratação de 1 projeto em 2025. Fez parte do edital de 2025, mas nenhum projeto foi aprovado.
RB442025 | Caracterização e monitoramento físico-químico da água do rio Jacupiranga para o diagnóstico e identificação de fontes difusas e pontuais de contaminantes, visando obtenção de subsídios para ações de recuperação ambiental - MPO/Anexo I (T. 1.2.7) | 1.2-Planejamento | PDC 1 e 2 | Sim | Estado | Sub-bacia | Contratar 1 projeto em 2025 para ser executado em 24 meses (2025 e 2026) |  |  |  |  | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 1.000.000,00 | 1000000 | Caracterização e Monitoramento físico-químico das águas da sub-bacia do rio Jacupiranga: diagnóstico ambiental e identificação de contaminantes emergentes (1.000.000,00) | 1000000 |  |  |  |  | A meta de contratação de 1 projeto em 2025 foi alcançada.
RB452025 | Caracterização e monitoramento biológico da água do rio Jacupiranga para o diagnóstico e identificação de fontes difusas e pontuais de contaminantes, visando obtenção de subsídios para ações de recuperação ambiental - MPO/Anexo I (T. 1.2.7) | 1.2-Planejamento | PDC 1 e 2 | Sim | Estado | Sub-bacia | Contratar 1 projeto em 2025 para ser executado em 24 meses (2025 e 2026) |  |  |  |  | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 1.000.000,00 | 1000000 | Caracterização e Monitoramento ambiental da sub-bacia do rio Jacupiranga, Vale do Ribeira (SP): Indicadores Biológicos, Ecotoxicológicos e Isotópicos para Avaliação da Qualidade da Água (1.000.000,00) | 1000000 |  |  |  |  | A meta de contratação de 1 projeto em 2025 foi alcançada.
RB462025 | Estudo das dunas do município de Ilha Comprida no contexto da solução baseada na natureza para proteção dos recursos hídricos contra efeitos da elevação dos níveis de marés impactados por mudanças climáticas - MPO/Anexo I (T. 1.2.9) | 1.2-Planejamento | PDC 1 e 2 | Sim | Estado | Município | Contratar 1 projeto em 2025 para ser executado em 2 anos (2025 e 2026) |  |  |  |  | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 150.000,00 | 150000 | Solução Baseada na Natureza: as Dunas de Ilha Comprida e a proteção contra o processo de erosão costeira (149.682,61) | 149682.61 |  |  |  |  | A meta de contratação de 1 projeto em 2025 foi alcançada.
RB472025 | Adequar e equipar Centro de Educação Ambiental | 8.2-Educação | Prioritário | Sim | Município | Sub-bacia | Incentivar e fomentar a criação de 2 centros de Educação Ambiental em 2025 |  |  |  |  | Contratação de 2 projetos no valor máximo de R$ 350.000,00 por projeto | 700000 | Implantação de Centro de Educação Ambiental no Município de Iguape (194.768,80); Adequação do Espaço de Integração da Política de Educação Ambiental e Cultural do Município de Cananéia (123.722,00); Museu Dinâmico da Mata Atlântica: Educação Ambiental e popularização da ciência no Vale do Ribeira (350.000,00) | 668490.8 |  |  |  |  | A ação estava identificada anteriormente por ID312024, e a meta já tinha sido alcançada em 2024, porém, com a previsão de novas demandas foi mantida a ação sob o código ID472025, com meta de 2 projetos para 2025, e foram contratados 3 projetos em 2025.
RB482025 | Capacitação em curso de geoprocessamento com QGIS e Linguagem de Programação R | 8.1-Capacitação | Prioritário | Sim | Sociedade Civil | UGRHI | Contratação de 1 projeto de capacitação em 2025 |  |  |  |  | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 250.000,00 | 250000 | Capacitação de membros e técnicos do CBH-RB para atuação na gestão de recursos hídricos através do uso de ferramentas de geoprocessamento e sistema de informações geográficas livres (225.900,00) | 225909 |  |  |  |  | A meta de contratação de 1 projeto em 2025 foi alcançada.
RB492025 | Produção do Documentário “Ribeira: Um Rio de Muitas Águas” | 8.2-Educação | Não prioritário | Sim | Sociedade Civil | UGRHI | Contratação de 1 projeto para produção de documentário em 2025 |  |  |  |  | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 350.000,00 | 350000 | Produção da ´Série documental “Ribeira, um rio de muitas águas” (349.000,00) | 349000 |  |  |  |  | A meta de contratação de 1 projeto em 2025 foi alcançada.
RB502025 | Produção do Livro “Águas do Ribeira – Da Nascente à Foz” | 8.2-Educação | Não prioritário | Sim | Sociedade Civil | UGRHI | Contratação de 1 projeto para produção de livro/documentário em 2025 |  |  |  |  | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 110.000,00 | 110000 | Produção do livro Águas do Ribeira da nascente a foz (110.000,00) | 110000 |  |  |  |  | A meta de contratação de 1 projeto em 2025 foi alcançada.
RB512025 | Comunica RB III – Projeto de Comunicação Social e Difusão de Informações sobre a Gestão de Recursos Hídricos no Vale do Ribeira | 8.3-Comunicação | Prioritário | Sim | Sociedade Civil | UGRHI | Contratação de 01 projeto de comunicação em 2025 |  |  |  |  | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 350.000,00 | 350000 | Projeto para comunicação social e difusão de informações relacionadas a gestão de recursos hídricos no Vale do Ribeira - Comunica RB III (350.000,00) | 350000 |  |  |  |  | A meta de contratação de 1 projeto em 2025 foi alcançada.
RB522025 | CBH-RB Play – Plataforma de Streaming Audiovisual da Bacia do Ribeira de Iguape | 8.3-Comunicação | Não prioritário | Sim | Sociedade Civil | UGRHI | Contratação de 1 projeto de comunicação em 2025 |  |  |  |  | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 250.000,00 | 250000 | Projeto para criação de plataforma de streaming audiovisual da Bacia do Ribeira de Iguape - CBH-Play (250.000,00) | 250000 |  |  |  |  | A meta de contratação de 1 projeto em 2025 foi alcançada.
RB532025 | Solução integrada para gestão de atividades da Secretaria Executiva e das Câmaras Técnicas no processo de financiamento FEHIDRO | 1.2-Planejamento | PDC 1 e 2 | Sim | Sociedade Civil | UGRHI | Contratação de 1 projeto de suporte à gestão em 2025 |  |  |  |  | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 300.000,00 | 300000 | [6 empty] | A meta do quadriênio é de contratação de 1 projeto em 2025. Fez parte do edital de 2025, mas nenhum projeto foi aprovado.
RB542026 | Instalação de uma sala com equipamentos de informática e multimídia, para o funcionamento da CT-APRM-AJSL | 2.7-CORHI | PDC 1 e 2 | Não | Município | Sub-bacia | Consolidar a infrastrutura de apoio para CT-APRM-AJ/SL em 2026 | [8 empty] | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 350.000,00 |  |  |  | A meta do quadriênio é de contratação de 1 projeto em 2026.
RB552026 | Divulgação na mídia regional e palestras de conscientização/orientação aos produtores rurais sobre o uso adequado de agrotóxicos e o manejo e recolhimento das embalagens de agrotóxico | 8.2-Educação | Não prioritário | Sim | Estado | UGRHI | Desenvolver 1 projeto de comunicação visando redução e utilização adequada dos agrotóxicos, em 2026 | [8 empty] | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 160.000,00 | 160000 |  |  | A meta do quadriênio é de contratação de 1 projeto em 2026.
RB562027 | Realizar o diagnóstico da situação atual dos corpos de água da UGRHI 11 | 2.4-Enquadramento | PDC 1 e 2 | Sim | Estado | UGRHI | Realizar 1 levantamento em 1 sub-bacias da UGRHI 11 em 2027 | [10 empty] | Contratação de 1 projeto no valor máximo de R$ 350.000,00 | 350000 | A meta do quadriênio é de contratação de 1 projeto em 2027.
Documentário sobre EA
JUSTIFICATIVA:
| Elaboração de carta geotécnica de aptidão à urbanização (CGAU) com foco na gestão territorial e planejamento urbano - MPO/Anexo I (T.1.2.3)", valor R$ 550.000,00 | [19 empty] | As Cartas Geotécnicas de Aptidão à Urbanização constituem ferramentas fundamentais para o ordenamento territorial e a gestão do uso e ocupação do solo, fornecendo subsídios técnicos para os Planos Diretores Municipais e políticas habitacionais. Elas permitem orientar a expansão urbana de forma segura, identificando áreas adequadas à ocupação e delimitando zonas com restrições geotécnicas, reduzindo a criação de novos setores de risco